## PLANEACIÓN (hidden)
|  | INOP |  | INOP | INOP |  |  |  | INOP |  |  | PLANEACIÓN PAE INDÍGENA 2022 | [12 empty] | INOP | INOP
DEPARTAMENTO | ETC | FECHA INICIO CALENDARIO ACADÉMICO 2022 | REALIZÓ JORNADA DE PLANEACIÓN PAE VIGENCIA 2022 | FORMA DE INICIO DE OPERACIÓN VIGENCIA 2022 | LINEAMIENTO A IMPLEMENTAR | FECHA HASTA LA CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE EL PROCESO | DIAS PRORROGADOS | NÚMERO DE RACIONES POR DÍAS | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | VIGENCIA FUTURA | CONFORMÓ EQUIPO PAE | PROCESO DE CONCERTACIÓN | ELABORACIÓN PAIP | OPERADOR | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | ETAPA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | NUMERO DEL PROCESO | FECHA PROYECTADA ADJUDICACIÓN | NÚMERO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | FECHA PROYECTADA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA PROYECTADA FIN DEL CONTRATO | NUMERO RACIONES DÍAS CONTRATADAS | NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROYECTADOS | DIAS PROYECTADOS A CONTRATAR | ESTADO DE LA BOLSA COMÚN PARA EL 2022 | ESQUEMA DE EJECUCIÓN DE BOLSA COMÚN | PRESENTÓ O PRESENTARÁ PROYECTO DE REGALIAS PARA LA VIGENCIA 2022 | OBSERVACIONES / EXCEPCIONES | OBSERVACION GENERAL
Amazonas | Amazonas | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 Y 18858 |  |  |  |  | Aprobada | NO | Parcialmente | Parcialmente | Indígena | Licitación Pública | Pliegos | 091-2021 | 2022-01-31 | [6 empty] | 188 | No conformada | Acuerdo para operar entre partes | NO
Antioquia | Antioquia | 2022-01-17 | SI | Nuevo Contrato | 0335 Y 29452 |  |  |  |  | Aprobada | SI | Parcialmente | Parcialmente | Externo | Convenio | Sin Avance | [9 empty] | Convenio | Convenios interadministrativos operados por etnc en articulación con etc | NO
Antioquia | Apartadó | 2022-01-24 | NO | Nuevo Contrato | 0335 DE 2021 |  |  |  |  | No Realiza | SI |  |  |  | Licitación Pública | Sin Avance | [6 empty] | 9582 | 9582 | [5 empty] | Se inicia proceso de pliegos en la vigencia 2022
Antioquia | Bello | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos | LP 003 | 2022-01-17 |  | 5292732567 | 2022-01-20 | 2022-05-14 | 20000 | 20000 | 76
Antioquia | Envigado | 2022-01-17 | SI | Nuevo Contrato | 0335 DE 2021 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Licitación Pública | Pliegos | ENV-13-21-021-22 | 2022-01-11 |  | 10190611336 | 2022-01-17 | 2022-11-30 | 9500 | 9500 | 180
Antioquia | Itagüí | 2022-01-17 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 | 2023-12-31 | 360 | 17600 | 17600 | Aprobada | SI |  |  |  |  | Adjudicado | [13 empty] | En la contratacion se incluye la ejecucion de otras actividades de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de itagui, por lo tanto el valor total del contrato no es unicamente para la operación del programa PAE. La contratacion se realiza con vigencias futuras hasta el año 2023.
Antioquia | Medellín | 2022-01-17 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 | 2022-02-28 | 31 | 220000 | 220000 | No Realiza | SI |  |  |  | Agragación a la Demanda | Pliegos | CCE-230-IAD-2021 CCE-231-IAD-2021 | 2021-12-22 |  |  | 2022-03-01 | 2023-12-31 | 220000 | 220000 | 390
Antioquia | Rionegro | 2022-01-17 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 | 2022-10-31 | 190 | 23981 | 18000 | Aprobada | SI |  |  |  |  | Adjudicado
Antioquia | Sabaneta | 2022-01-17 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos | SAC-05-013-21 | 2022-01-11 |  | 3602053415 | 2022-01-17 | 2022-12-31 | 5037 | 3016 | 192
Antioquia | Turbo | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 0335 Y 18858 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos | LP-015-2021 | 2022-01-27 |  | 7986994812 | 2022-01-27 | 2022-12-21 | 18093 | 18093 | 138
Arauca | Arauca | 2022-01-24 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 | 2022-03-24 | 46 | 3001 | 3001 | Aprobada | SI | SI | SI | Indígena | Selección Abreviada | Pliegos | SU-06-08-2021 | 2021-12-14 |  | 6170247060 | 2022-01-17 | 2022-04-08 | 19405 | 19405 | 58 | Acuerdo | Acuerdo para operar entre partes | NO
Atlántico | Atlántico | 2022-01-24 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | No Realiza | SI | [18 empty] | Para continuidad se adelanta proceso de publicación - licitación pública
Atlántico | Barranquilla | 2022-01-31 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 | 2022-03-09 | 26 | 121896 | 121896 | No Realiza | SI |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos |  | 2022-02-01 |  | 44329811468 | 2022-02-01 | 2022-12-01 |  | 121896 | 122
Atlántico | Malambo | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada
Atlántico | Soledad | 2022-01-24 |  | Prorroga | 29452 Y 18858 |  |  |  |  | No Realiza
Bogotá | Bogotá | 2022-01-24 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 | 2022-11-25 | 190 | 743085 | 743085 | No Realiza | SI |  |  |  |  | Adjudicado | [8 empty] | 190 |  |  |  |  | Para la ETC Bogotá, la planeación para la vigencia 2022 está dada con base en las contrataciones efectuadas las cuales se encuentran en ejecución actualmente y con las cuales se tiene la garantía para el inicio de la prestación del servicio desde el primer día del calendario escolar 2022 y garantizará de manera ininterrumpida durante toda la vigencia.
Bolívar | Bolívar | 2022-01-31 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 | 2022-08-30 | 120 | 120000 | 120000 | No Realiza | SI |  |  |  | Licitación Pública | Adjudicado | LP-SED-009-2021 | 2021-09-17 | 2492; 2494; 2493; 2491 | 64371120660 | 2022-01-31 | 2022-08-30 | 120000 | 120000 | 120 | Acuerdo | Transferencia de recursos | SI | El proyecto esta financiado con recursos de Regalias Vigencia 2021-2022. Recursos MEN -PAE vigencia 2022 y Recursos ICLD Vigencia 2022
Bolívar | Cartagena | 2022-01-31 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 | 2022-04-25 | 60 | 107025 | 107025 | Aprobada | SI |  |  |  | Selección Abreviada BMC | Adjudicado | CD-SED-001-2021 | 2022-01-06 | 001-2021 // 047/2021 | 31632389336.41 | 2022-01-31 | 2022-04-25 | 107025 | 107025 | 60
Bolívar | Magangué | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Licitación Pública | Adjudicado | LP-08-2021 | 2022-01-13 | Pendiente | 5241056400 | 2022-01-24 | 2022-11-27 | 9242 | 9242 | 180
Boyacá | Boyacá | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Convenio | Adjudicado | CD-2867-2021 | 2021-11-04 | 2883 |  | 2022-01-31 | 2022-07-21 |  |  | 105 | Convenio | Convenios interadministrativos operados por etnc en articulación con etc | SI | LA ETC DE BOYACÁ SUSCRIBIO CONVENIO INTERADMINSITRTIVO CON EL MUNICIPIO, Y ESTE ES EL ENCARGADO DE REALIZAR LA CONTRATACION DEL OPERADOR, PARA ASI GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTCIÓN ESCOLAR DESDE EL PRIMER DIA CALENDRIO ACADEMICO
Boyacá | Duitama | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 0335 DE 2021 |  |  |  |  | En Proceso | SI |  |  |  | Licitación Pública | Sin Avance | [6 empty] | 16622 | 16622 |  |  | Acuerdo para operar entre partes
Boyacá | Sogamoso | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 0335 DE 2021 |  |  |  |  | Aprobada | NO |  |  |  | Licitación Pública | Sin Avance |  | 2022-01-25 |  | 5360780435 | 2022-01-25 | 2022-11-17 |  | 18646 | 180 | Acuerdo | Transferencia de recursos | NO |  | A LA FECHA LOS ESTUDIOS PREVIOS SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE CONTRATACION PARA SU REVISION, APROBACION Y POSTERIOR A ESTO SERAN CARGADOS A LA PLATAFORMA SECOP ll PARA DAR INICIO AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA.
Boyacá | Tunja | 2022-01-31 | SI | Prorroga | 0335 DE 2021 | 2022-02-28 | 25 | 18850 | 18850 | No Realiza | SI | [18 empty] | Se dará inicio con prórroga del actual contrato, el día 03 de enero se dará inicio al proceso para el suministro del complemento alimentario de 80 días, LOS DATOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL CONTRATO ACTUAL CON EL QUE SE DARÁ INICIO EN LA VIGENCIA 2022.
Caldas | Caldas | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 | [6 empty] | SI | Parcialmente | Externo | Licitación Pública | Prepliegos | LP-SED-013-2021 |  |  | 21204828060 |  |  | 70031 | 63000 |  | Convenio | Convenio interadministrativo operado por la etc | NO
Caldas | Manizales | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos |  | 2022-01-14 |  |  | 2022-01-24 | 2022-07-08 | 35127 | 28111 | 103 |  |  |  |  | La ETC Manizales publicara pliegos de condiciones el proximo martes 14 diciembre normalmente simpre se ha publicado en esas fechas y se ha dado cumplimiento atender a los beneficarios primer dia calendario escolar, se estaba a la espera del acuerdo sancionado por el Concejo de Manizales, el cual fue remitido apenas el dia de hoy.
Caquetá | Caquetá | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 0335 DE 2021 | [10 empty] | Sin Información
Caquetá | Florencia | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 0335 DE 2021 |  |  |  |  | No Realiza | SI |  |  |  | Licitación Pública | Sin Avance
Casanare | Casanare | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada |  | SI | SI | Indígena | Licitación Pública | Pliegos | CAS-OAJ-LP-033-2021 | 2021-12-14 |  | 8975161328 | 2022-01-24 | 2022-05-17 | 18826 | 18826 | 76 | Acuerdo | Acuerdo para operar entre partes | NO |  | Los beneficiarios Indígenas son 2001. El PAE Indígena se contrata de forma directa
Casanare | Yopal | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos | MYCA-SED-LP-009-2021 | 2021-12-28 |  | 11000989141 | 2022-01-24 | 2022-10-28 | 13000 | 13000
Cauca | Cauca | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | NO | Parcialmente | NO | Indígena | Licitación Pública | Prepliegos | DC-SED-LP-489-2021 | 2022-01-26 | Pendiente | 12616266910 | 2022-01-31 | 2022-11-30 | 93283 | 93283 | 85 | Acuerdo | Transferencia de recursos | SI |  | No se ha concertado el valor ración con las autoridades indígenas.
Cauca | Popayán | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 Y 18858 |  |  |  |  | Aprobada | SI | SI | SI | Externo | Selección Abreviada | Pliegos | MP-SE-SMS-002-2021 | 2022-01-28 | Pendiente | 5030389000 | 2022-02-01 | 2022-11-27 | 11097 | 11097 | 180
Cesar | Cesar | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 0335 DE 2021 |  |  |  |  | No Realiza | SI |  |  | Indígena | Licitación Pública | Prepliegos |  |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-10-21 | 100044 | 100044 | 150 | Convenio | Transferencia de recursos y acuerdo para operar entre partes | SI
Cesar | Valledupar | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 18858 DE 2018 |  |  |  |  | En Proceso | SI | SI | SI | Indígena | Licitación Pública | Prepliegos | [6 empty] | 42409 | 42409 | 180 |  |  |  |  | El proyecto para la operación del PAE 2022 se encuentra consigado en el banco de proyecto y en estos momentos se encuentran adelantado los estuidos previos para iniciar fase de contratación. Los tiempos indican que el programa debe arrancar su ejecución con el inicio delcalendario académico
Chocó | Chocó | 2022-01-17 | SI | Nuevo Contrato | 0335 DE 2021 |  |  |  |  | Aprobada | SI | Parcialmente | Parcialmente | Indígena | Convenio | Sin Avance |  |  |  |  | 2022-01-17 | 2022-11-27 | 118708 | 99350 | 180 | Convenio | Convenios interadministrativos operados por etnc en articulación con etc | SI |  | El proyecto de regalias, se presentara en el 2022
Chocó | Quibdó | 2022-01-17 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | En Proceso | SI |  |  |  |  | Sin Avance | [7 empty] | 33816
Córdoba | Córdoba | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 | [5 empty] | SI | SI | SI | Indígena | Licitación Pública | Prepliegos |  | 2022-01-22 |  |  | 2022-01-31 | 2022-12-04 | 171843 | 171843 |  | Acuerdo | Acuerdo para operar entre partes | SI |  | Etapa de prepliegos
Córdoba | Lorica | 2022-01-17 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | NO |  |  |  | Licitación Pública | Sin Avance | [6 empty] | 22801 | 22801
Córdoba | Montería | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | En Proceso | SI |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos | [7 empty] | 41444 | 100 |  |  |  |  | El proyecto de vigencia futura se encuentra aprobado en primer debate por el Concejo de MonterIa, el dia 30 de noviembre sera debatido en plenaria con fines de aprobacion.
Córdoba | Sahagún | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI | SI | NO | Externo | Licitación Pública | Prepliegos | LP- 18-2021 | 2022-01-13 |  | 3051094903 | 2022-01-24 | 2022-05-24 | 9365 | 9365 | 80 |  |  |  |  | Se proyecta mantener la cobertura inicial hasta los 180 dias calendario con la ayuda de la unidad.
Cundinamarca | Chía | 2022-01-24 | NO | Prorroga | 29452 DE 2017 | [5 empty] | SI
Cundinamarca | Cundinamarca | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada |  |  |  |  | Licitación Pública | Sin Avance
Cundinamarca | Facatativá | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | En Proceso |  |  |  |  | Licitación Pública | Sin Avance
Cundinamarca | Funza | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Licitación Pública | Adjudicado | LP-020-2021 | 2021-10-29 | CO1.PCCNTR. 2983955 | 5090232280 | 2022-01-24 | 2022-05-31 | 1611400 | 11510 | 140 |  |  |  |  | El contrato fue realizado para ejecución de cierre 2021 e inicio 2022, se realiza suspensión el día 28/11/2021
Cundinamarca | Fusagasugá | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada |  |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos | LP025-2021 | 2021-12-20 | [6 empty] | 119
Cundinamarca | Girardot | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada |  |  |  |  | Licitación Pública | Sin Avance
Cundinamarca | Mosquera | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | No Realiza |  |  |  |  | Licitación Pública | Sin Avance
Cundinamarca | Soacha | 2022-01-24 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 |  | 15 | 41577 | 41577 | Aprobada | SI |  |  |  | Licitación Pública | Pliegos | LP025-2021 | 2021-12-23 |  | 8802042394 | 2022-01-24 | 2022-07-23 | 41577 | 41577 | 106 |  |  |  |  | Contrato No 3349 de 2021 suspendido desde el 10/12/2021 pendientes por ejecutar 15 días como plan B en caso de no poder adjudicar la Licitación Pública No 025-2021
Cundinamarca | Zipaquirá | 2022-01-24 |  | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada |  |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos | 17
Guainía | Guainía | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 Y 18858 |  |  |  |  | No Realiza | SI | SI | SI | Indígena | Contratación Directa | Sin Avance |  | 2022-01-15 |  | 4066961560 | 2022-01-20 | 2022-07-01 |  | 3482 | 180 | Acuerdo | Transferencia de recursos | SI |  | El PAE Urbano se financiara con recursos del SGR, para la zona rural con recursos asignados por la UApA y de transferencia.
Guaviare | Guaviare | 2022-01-17 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | No Realiza | SI | SI | Parcialmente | Indígena | Licitación Pública | Prepliegos | LPN-022-2021 | 2022-02-11 | NA | 7599339760 | 2022-02-21 | 2022-11-18 | 8328 | 8328 | 191 | No conformada |  | NO
Huila | Huila | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | NO | NO | NO | Indígena | Licitación Pública | Adjudicado | SELPSM0011-21 |  |  | Z1: $ 15.069.515.406 Z2: $ 14.952.301.242 Z3: $ 11.600.688.894 Z4: $ 10.331.613.760 Z5: $ 15.493.593.960 |  | 2022-07-30 | 123751 | 123751 | 138 | Acuerdo | Transferencia de recursos | SI |  | Como el proceso de contratacion del suministro de alimentacion ya fue adjudicada, se inserto una columna adicional para dar los nombres de los operadores, asimismo a la fecha no se han suscrito los contratos en razon a la demora en la entrega del RUT de las correspondencia union temporales, por lo tanto no tenemos el numero del contrtato, asimimo no se ha fijado la fecha de inicio o no se ha firmado el acta de inicio para el presente contrato.
Huila | Neiva | 2022-01-24 | NO | Nuevo Contrato | 0335 Y 18858 |  |  |  |  | En Proceso | NO |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos | [13 empty] | En levantamiento de estudios
Huila | Pitalito | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | En Proceso | SI | SI | NO | Externo | Selección Abreviada BMC | Sin Avance |  | 2022-01-12 |  | 4064000000 | 2022-01-24 | 2022-09-03 | 11536 | 11536 | 95
La Guajira | La Guajira | 2022-02-07 | SI | Nuevo Contrato | 29452 Y 18858 | [6 empty] | SI | Parcialmente | Indígena | Convenio | Pliegos | [11 empty] | NO
La Guajira | Maicao | 2022-02-07 | SI | Nuevo Contrato | 29452 Y 18858 |  |  |  |  | No Aprobada | NO | SI | Parcialmente | Indígena | Convenio | Prepliegos |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-12-04 | 31284 | 30416 | 180
La Guajira | Riohacha | 2022-02-07 | SI | Nuevo Contrato | 29452 Y 18858 |  |  |  |  | Aprobada |  | SI | Parcialmente | Indígena | Contratación Directa | Prepliegos
La Guajira | Uribia | 2022-02-07 | SI | Nuevo Contrato | 29452 Y 18858 | [6 empty] | SI | Parcialmente | Indígena | Contratación Directa | Prepliegos | [8 empty] | 180
Magdalena | Ciénaga | 2022-01-24 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 |  | 80 | 25343 | 25343 | No Realiza | NO | Parcialmente | Parcialmente | Externo | Licitación Pública | Sin Avance | [8 empty] | 100
Magdalena | Magdalena | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 0335 Y 18858 |  |  |  |  | Aprobada | SI | Parcialmente | SI | Indígena | Licitación Pública | Sin Avance |  | 2022-02-22 |  |  | 2022-03-01 | 2022-09-16 | 17050383 | 138621 | 123 | Acuerdo | Acuerdo para operar entre partes | SI |  | Se aclara que actualmente se esta en la estructuracion de los documentos precontractuales para el inicio de los respectivos procesos
Magdalena | Santa Marta | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 0335 Y 18858 |  |  |  |  | No Realiza | SI | SI | SI | Indígena | Licitación Pública | Prepliegos | [6 empty] | 50088 | 50088
Meta | Meta | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 Y 18858 |  |  |  |  | No Realiza | SI | SI | NO | Externo | Licitación Pública | Adjudicado | GCSJ-LP-008-2021 | 2021-11-17 | 2372 de 2021 | 91384988566 |  |  | 23264410 | 83701 | 190 | Acuerdo | Acuerdo para operar entre partes | SI | El proceso de concertacion, articulacion y bolsa comun de recursos se realizo con las 28 entidades territoriales no certificadas y las administracion departamental donde se ejecutara para la vigencia 2022 el Programa de Alimentacion Escolar de manera cordinada, sin duplicidad en servicio, las sedes priorizdas por el deparatmento del Meta no son atendidas por los municpios, adicional la ETC Meta aumento la cobertura de atencion en casi 10 mil beneficiarios. | La ETC Meta dentro del proceso de licitación pública adelantado, estableció atención para el último mes de la vigencia 2019 e inicio de la vigencia 2020 con las actividades de suministro de ración industrializada (PAE Regular y Jornada Única), Suministro de un complemento alimentario almuerzo (PAE Regular y Externos), es decir que los estudiantes de jornada única recibe doble complemento alimentario R.I y R.P. y se estableció la actividad de servicio de alimentación a Residentes Escolares con cinco raciones alimentaria al día en modalidad Ración Preparada en Sitio (Desayuno, Refrigerio am, Almuerzo, Refrigerio pm y cena)
Meta | Villavicencio | 2022-01-31 |  | Nuevo Contrato | 29452 Y 18858 | [10 empty] | Sin Información
Nariño | Ipiales | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 0335 DE 2021 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Licitación Pública | Pliegos | LP 009 -2021 | 2022-01-25 | N/A | 3462870392 | 2022-01-31 | 2022-08-20 | 13959 | 13959 | 129
Nariño | Nariño | 2022-01-31 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 | 2022-04-27 | 60 | 113402 | 113402 | No Realiza | SI | Parcialmente | Parcialmente | Indígena | Contratación Directa | Adjudicado | 2208/2021 | 2021-11-18 | 2208/2021 | 24080163941 | 2022-01-31 | 2022-04-27 | 113402 | 113402 | 60 | Acuerdo | Transferencia de recursos | SI |  | Para garantizar la continuidad del programa de alimentación escolar, a partir del 28 de abril de 2022, se esta a la espera de la sanción de la incorporación de los recursos MEN para generar un nuevo proceso para la atención de 34 días de calendario académico diferentes fuentes: MEN, bolsa común y recursos de balance; y los 86 días restantes serán cubiertos con recursos de Regalías departamentales
Nariño | Pasto | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 | [5 empty] | NO |  |  |  | Selección Abreviada BMC | Adjudicado | BM-FTN | 2021-01-01 | POR DEFINIR | POR DEFINIR | 2022-01-31 | SIN REPORTE | 49131 | 49131 | 40
Nariño | Tumaco | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI | SI | SI | Indígena | Licitación Pública | Pliegos | LP018-2021 | 2022-01-22 | LP018-2021 | 9290792640 | 2022-01-31 | 2022-10-15 | 44324 | 45764 | 120
Norte de Santander | Cúcuta | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | NO |  |  |  | Selección Abreviada BMC | Pliegos | BM-FTN | 2021-01-27 | POR DEFINIR | 36447112320 | 2022-01-31 | 2021-11-30 | 71027 | 71027 | 192
Norte de Santander | Norte de Santander | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI | SI | SI | Indígena | Licitación Pública | Pliegos | LP-SEG-02594-2021 | 2021-01-21 | LP-SEG-02594-2021 | 25394688000 | 2022-01-31 | 2022-05-05 | 116000 | 116000 | 63 | No conformada |  | SI
Putumayo | Putumayo | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 Y 18858 |  |  |  |  | Aprobada | NO | SI | SI | Externo | Licitación Pública | Adjudicado | SED-LP-006-2021 | 2021-12-28 | 1634-2021 | 21193890557 | 2022-01-31 | SIN REPORTE | 57155 | 57155 | 83 | No conformada |  | SI |  | PROYECTO REGALIAS SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE OCAD
Quindío | Armenia | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 0335 DE 2021 |  |  |  |  | Aprobada | NO |  |  |  | Selección Abreviada BMC | Prepliegos |  | 2022-01-10 |  | 9115980107 | 2022-01-24 | 2022-08-22 | 20047 | 20047 | 131
Quindío | Quindío | 2022-01-31 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 |  | ´30 | 30730 | 30730 | En Proceso | SI |  |  |  |  | Sin Avance
Risaralda | Dosquebradas | 2022-02-07 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | En Proceso | SI |  |  |  | Licitación Pública | Sin Avance |  | 2022-01-25 |  | 5624423262 | 2022-01-31 | 2022-10-18 | 15749 | 15749 | 160
Risaralda | Pereira | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | En Proceso | SI |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos | [13 empty] | Esta ETC se encuentra en proceso de LICITACIÓN PUBLICA para la adjudicación de los contratos de suministro para la vigencia 2022. Adicionalmente, con tramite de vigencia futura excepcional en el Concejo en segundo debate.
Risaralda | Risaralda | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos |  | 2022-01-16 |  | 10338199800 | 2022-01-24 | 2022-06-09 | 28100 | 28100 | 102 | Acuerdo | Transferencia de recursos | NO
San Andrés | San Andrés | 2022-01-17 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 | 2022-03-31 | 62 | 10635 | 7002 | Aprobada | NO | [14 empty] | No conformada | Transferencia de recursos y acuerdo para operar entre partes | NO | HAY RECURSOS ASIGNADOS DE LA UAPA PAE, SGP Y RECURSOS PROPIOS, NO SE HA INICIADO PROCESO, YA QUE EL PRESUPUESTO ESTA COMO PROYECTO DE ORDENANZA ANTE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Santander | Barrancabermeja | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | En Proceso | SI |  |  |  |  | Sin Avance | [13 empty] | Se presenta al Ministerio de Educacion Nacional modificación del calendario académico, a la espera de respuesta.
Santander | Bucaramanga | 2022-01-17 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Selección Abreviada BMC | Pliegos | SEB-BP-001-2021 | 2021-12-15
Santander | Floridablanca | 2022-01-17 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 | 2022-04-01 | 20 | 358140 | 17907 | En Proceso | SI |  |  |  | Licitación Pública | Sin Avance | [8 empty] | 180 |  |  |  |  | EN ENERO DEL AÑO 2022 SE DARA INICIO AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA .
Santander | Girón | 2022-01-24 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 | 2022-03-25 |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Licitación Pública | Adjudicado | SE-LP-20-029 | [7 empty] | 180
Santander | Piedecuesta | 2022-01-17 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Licitación Pública | Sin Avance |  |  |  | 3862200192 | 2022-01-17 | 2022-08-16 | 9282 | 9282 | 128
Santander | Santander | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  | Indígena | Licitación Pública | Pliegos |  | 2021-12-23 |  |  | 2022-01-17 |  | 135000 | 135000 | 180 | Acuerdo | Transferencia de recursos | SI
Sucre | Sincelejo | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 Y 18858 |  |  |  |  | Aprobada | NO | SI | NO | Externo | Licitación Pública | Prepliegos | LP-008-2021 | 2022-02-11 | POR DEFINIR | 9125931402.25 | 2022-02-21 | SIN REPORTE | 36046 | 36046 | 83 |  |  |  |  | el proceso de contratacion se realizara por Licitacion Publica, donde el 17 de diciembre se le dara apertura al proceso contractual. el proceso de contratacion se realizara por Licitacion Publica, donde el 17 de diciembre se le dara apertura al proceso contractual.
Sucre | Sucre | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 0335 DE 2021 |  |  |  |  | En Proceso | NO | SI | NO | Externo | Licitación Pública | Sin Avance | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | SIN REPORTE | SIN REPORTE | 31677 | 31677 | 180 | No conformada |  | NO
Tolima | Ibagué | 2022-01-24 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 | 2022-02-28 | 24 | 31000 | 31000 | No Realiza | SI |  |  |  | Selección Abreviada BMC | Adjudicado | AI-CM-SABM-2490-2021 | 2021-09-22 | 2466 | 4885528901 | 2022-01-24 | 2022-02-28 | 52000 | 52000 | 48 |  |  |  |  | No se tramita una prorroga al contrato 2466 suscrito con mercado y bolsa debido a que no se ejecutaron la totalidad de días inicialmente proyectados además de que quedaron recursos pro los cambios en las coberturas al finalziar el año escolar; se solicitó la suspensión de este contrato para su reanudación a partir del 24 de enero de 2022; posterior a esto se determinará si es necesaria una adición en tiempo y dinero o si por el contrario los tiempos de ejecución permiten lanzar un nuevo proceso para su articulación
Tolima | Tolima | 2022-01-24 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 | 31/4/22 | 47 | 77744 | 77744 | No Realiza | SI | SI | NO | Externo | Licitación Pública | Adjudicado | LP-2021-007 | 2021-04-23 | 1001 | 3517168500 | 2022-01-24 | 2022-03-04 | 9260 | 9260 | 47 | No conformada |  | NO
Valle del Cauca | Buenaventura | 2022-01-17 | SI | Nuevo Contrato | 0335 Y 18858 |  |  |  |  | En Proceso | SI | SI | SI | Indígena | Selección Abreviada BMC | Sin Avance |  | 2022-01-07 |  | 6842521156 | 2022-01-24 | 2022-05-31 | 41681 | 39093 | 84
Valle del Cauca | Buga | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 0335 DE 2021 |  |  |  |  | No Realiza | SI |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos |  | 2022-02-08 |  |  | 2022-01-24 |  | 14560 | 14560 | 180 |  |  |  |  | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MODIFICACIÓN LA RESOLUCIÓN DE LA JORNADA ÚNICA DE LA I.E TULIO ENRIQUE TASCÓN SEDE PRINCIPAL, LO QUE IMPLICA UN AUMENTO DE CUPOS PARA ATENDER AL ACTUALMENTE REGISTRADOS QUE GENERARÍA NECESIDAD DE COFINANCIACIÓN PARA SU ATENCIÓN
Valle del Cauca | Cali | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | En Proceso | SI |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos | 4143.10.32.1319-2021 | 2022-01-21 |  | 63793424105 | 2022-01-24 | 2022-12-11 | 24684772 | 166789 | 148 |  |  |  |  | EN LA COLUMNA NÚMERO DE RACIONES POR DÍAS, SE REALIZO LA OPERACIÓN (NUMERO DE DIAS PROYECTADOS A ATENDER * LOS NBENEFICIARIOS DIARIOS A ATENEDER)
Valle del Cauca | Cartago | 2022-01-17 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Selección Abreviada BMC | Pliegos |  | 2021-12-17 |  |  | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 5057 | 180
Valle del Cauca | Jamundí | 2022-01-31 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 |  | 60 | 21368 | 21368 | Aprobada | SI |  |  |  | Selección Abreviada BMC | Pliegos |  | 2022-01-28 |  | 5129042906.13 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 21368 | 21368 | 180 |  |  |  |  | Nos encontramos en ajustando prorroga de 60 dias con el operador actual para garantizar el incio el primer dia del calendario escolar.
Valle del Cauca | Palmira | 2022-01-24 | SI | Prorroga | 29452 DE 2017 |  | 38 | 32262 | 32262 | Aprobada | SI |  |  |  | Licitación Pública | Pliegos | MP-SE-LP-PS-101-2021 | 2021-12-29 |  |  | 2022-01-24 | 2022-12-04 | 32262 | 32262 | 148
Valle del Cauca | Tuluá | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos |  | 2022-01-20 |  | 7086210930 | 2022-01-24 | 2022-09-19 | 21035 | 18049 | 150 |  |  |  |  | En vigencia 2022 se comprometerán recursos del balance para asegurar la atención del PAE por el restante del calendario escolar 2022
Valle del Cauca | Valle del Cauca | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | Aprobada | SI | SI | SI | Indígena | Selección Abreviada BMC | Pliegos | SED-SA-1117-2021 | 2022-01-05 | SED-SA-1117-2021 | 37059164155 | 2022-01-24 | 2022-09-14 | 122054 | 122054 | 143 | Acuerdo | Acuerdo para operar entre partes | SI |  | Durante la vigencia 2022 se comprometerán los recursos necesarios para asegurar los 180 días calendario escolar / Se garantiza la atención a 1900 beneficiarios del PAE Diferencial durante los 180 días calendario escolar 2022
Valle del Cauca | Yumbo | 2022-01-24 | SI | Nuevo Contrato | 29452 DE 2017 |  |  |  |  | No Realiza | SI |  |  |  | Licitación Pública | Prepliegos | LP-SE-003-2022 | 2022-01-25 |  | 2466870000 | 2022-01-24 | 2022-03-04 | 15500 | 15500 | 30
Vaupés | Vaupés | 2022-01-31 | SI | Nuevo Contrato | 0335 Y 18858 |  |  |  |  | Aprobada | NO | NO | NO | Externo | Selección Abreviada | Sin Avance | [8 empty] | 124 | No conformada |  | NO |  | El dia 24 de noviembre de 2021, se radico el proceso precontractual con vigencias futuras, en la oficina DEPARTAMENTAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y JUDICIALES, a la fecha nos informan que se encuentra en revision estudios del sector, estudios previos, para la elaboracion de los proyectos de pliegos y aviso de convocatoria
Vichada | Vichada | 2022-02-07 | NO | Nuevo Contrato | 0335 Y 18858 |  |  |  |  | No Realiza | SI | NO | NO | Externo | Licitación Pública | Prepliegos |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-12-09 |  |  |  | Acuerdo |  | SI |  | LA PLANEACION SE REALIZARA EL DIA 10/12/2021

## INOP_17032022
DEPARTAMENTO | ETC | FECHA DE INICIO CALENDARIO ACADÉMICO | FECHA INICIO ATENCIÓN PAE | FECHA PROYECTADA FIN ATENCIÓN PAE | MODALIDAD DE ATENCIÓN | MAYORITARIO / INDÍGENA | SIMAT 2021 | CONFORMA BOLSA COMÚN | REPORTE CHIP (17 de marzo)
Amazonas | Amazonas | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 2022-12-04 | RPS/RI | Mayoritario/Indígena | 9485
Antioquia | Antioquia | 2022-01-17 | 2022-01-17 |  | RPS/RI | Mayoritario/Indígena | 333506 | SI
Antioquia | Apartadó | 2022-01-24 | 2022-02-07 |  | Ración Preparada en Sitio | PAE Mayoritario | 10882 | No Aplica | Reporte de los trimestres Ene-Mar y Abr-Jun.
Arauca | Arauca | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-04-08 | Ración Preparada en Sitio | PAE Mayoritario | 39071 | En Gestión
Arauca | Arauca | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-03-24 | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena
Quindío | Armenia | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  | RPS/RI | PAE Mayoritario | 29216 | No Aplica
Atlántico | Atlántico | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-04-01 | Ración Industrializada | PAE Mayoritario | 98592 | En Gestión
Santander | Barrancabermeja | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-11-27 | Ración Industrializada | PAE Mayoritario | 22959 | No Aplica
Atlántico | Barranquilla | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-03-11 | RPS/RI/CCT | PAE Mayoritario | 130758 | No Aplica
Antioquia | Bello | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-05-17 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 21005 | No Aplica
Bogotá | Bogotá | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-03-31 | RPS/RI/CCT | PAE Mayoritario | 689868 | No Aplica
Bolívar | Bolívar | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-08-30 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 144362 | En Gestión
Boyacá | Boyacá | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | Ración Preparada en Sitio | PAE Mayoritario | 138013 | SI
Santander | Bucaramanga | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-11-25 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 38913 | No Aplica
Valle del Cauca | Buenaventura | 2022-01-17 |  |  | RPS/RI/CCT | Mayoritario/Indígena | 47963 | No Aplica
Valle del Cauca | Buga | 2022-01-24 | 2022-02-17 | 2022-11-28 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 14319 | No Aplica
Caldas | Caldas | 2022-01-24 | 2022-02-14 |  | RPS/RI | PAE Mayoritario | 66153 | SI
Valle del Cauca | Cali | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-12-18 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 166714 | No Aplica | Reporte del trimestre Ene-Mar
Caquetá | Caquetá | 2022-01-24 |  |  |  | PAE Mayoritario | 38482 | En Gestión
Bolívar | Cartagena | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-04-25 | Ración Industrializada | PAE Mayoritario | 103120 | No Aplica
Valle del Cauca | Cartago | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-11-28 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 13928 | No Aplica
Casanare | Casanare | 2022-01-31 | 2022-02-28 |  | RPS/RI | PAE Mayoritario | 23021 |  | Reporte de los trimestres Ene-Mar y Abr-Jun.
Casanare | Casanare | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-11-01 | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena
Cauca | Cauca | 2022-01-24 |  | 2022-11-30 | Ración Preparada en Sitio | PAE Mayoritario | 184629 |  | Reporte del trimestre Ene-Mar
Cauca | Cauca | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-05-17 | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena
Cesar | Cesar | 2022-01-24 |  |  |  | PAE Mayoritario | 147171 | En Gestión | Reporte del trimestre Ene-Mar
Cesar | Cesar | 2022-01-31 | 2022-02-14 |  | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena
Cundinamarca | Chía | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-04-22 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 14985 | No Aplica
Chocó | Chocó | 2022-01-17 | 2022-03-07 | 2022-08-30 | Ración Preparada en Sitio | PAE Mayoritario | 100024 | SI
Chocó | Chocó | 2022-01-17 | 2022-02-28 | 2022-10-30 | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena
Magdalena | Ciénaga | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 2022-11-27 | Ración Industrializada | PAE Mayoritario | 24917 | No Aplica
Córdoba | Córdoba | 2022-01-24 |  |  | Ración Preparada en Sitio | PAE Mayoritario | 173419
Córdoba | Córdoba | 2022-01-24 |  |  | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena
Norte de Santander | Cúcuta | 2022-01-31 |  | 2022-11-30 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 92253 | No Aplica
Cundinamarca | Cundinamarca | 2022-01-24 | 2022-02-14 | 2022-06-10 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 199691 | En Gestión
Risaralda | Dosquebradas | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | RPS/RI | PAE Mayoritario | 17468 | No Aplica
Boyacá | Duitama | 2022-01-24 | 2022-01-26 |  | RPS/RI | PAE Mayoritario | 16620 | No Aplica | Reporte del trimestre Ene-Mar
Antioquia | Envigado | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-11-30 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 10732 | No Aplica
Cundinamarca | Facatativá | 2022-01-24 | 2022-01-26 | 2022-03-15 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 12300 | No Aplica
Caquetá | Florencia | 2022-01-24 | 2022-02-14 |  | RPS/RI | PAE Mayoritario | 18444 | No Aplica
Santander | Floridablanca | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-11-27 | Ración Industrializada | PAE Mayoritario | 18567 | No Aplica
Cundinamarca | Funza | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-05-31 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 10218 | No Aplica
Cundinamarca | Fusagasugá | 2022-01-24 | 2022-02-11 | 2022-08-22 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 13791 | No Aplica
Cundinamarca | Girardot | 2022-01-24 | 2022-02-01 | 2022-09-30 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 7952 | No Aplica
Santander | Girón | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-11-25 | Ración Preparada en Sitio | PAE Mayoritario | 16401 | No Aplica
Guainía | Guainía | 2022-01-31 | 2022-02-21 |  | Ración Preparada en Sitio | Mayoritario/Indígena | 11888
Guainía | Guainía | 2022-01-31 | 2022-03-07 | 2022-11-25 | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena
Guaviare | Guaviare | 2022-01-17 | 2022-03-01 | 2022-11-18 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 7897
Guaviare | Guaviare | 2022-01-17 | 2022-02-14 | 2022-11-18 | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena
Huila | Huila | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-08-31 | Ración Preparada en Sitio | PAE Mayoritario | 128632 | En Gestión
Huila | Huila | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-03-22 | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena |  | No Aplica
Tolima | Ibagué | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-04-08 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 39409 | No Aplica
Nariño | Ipiales | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-08-20 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 16443 | No Aplica
Antioquia | Itagüí | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-11-26 | Ración Preparada en Sitio | PAE Mayoritario | 17553 | No Aplica
Valle del Cauca | Jamundí | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-11-28 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 19770 | No Aplica
La Guajira | La Guajira | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-12-01 | RPS/RI | Mayoritario/Indígena | 75845 | SI
Córdoba | Lorica | 2022-01-17 | 2022-02-21 | 2022-06-15 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 22884 | No Aplica
Bolívar | Magangué | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-11-27 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 15210 | No Aplica | Reporte trimestre Oct-Dic
Magdalena | Magdalena | 2022-01-24 |  |  | RPS/RI/CCT | PAE Mayoritario | 140758
Magdalena | Magdalena | 2022-01-24 | 2022-02-24 | 2022-11-28 | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena | 2379
La Guajira | Maicao | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-12-01 | RPS/RI/CCT | Mayoritario/Indígena | 28049 | No Aplica
Atlántico | Malambo | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-03-18 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 10202 | No Aplica
Caldas | Manizales | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-12-02 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 28188 | No Aplica
Antioquia | Medellín | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-03-18 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 239677 | No Aplica
Meta | Meta | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-07-30 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 97294 | En Gestión
Córdoba | Montería | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  | Ración Industrializada | PAE Mayoritario | 37812 | No Aplica
Cundinamarca | Mosquera | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-11-30 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 16972 | No Aplica
Nariño | Nariño | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-04-27 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 112975
Nariño | Nariño | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-12-02 | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena
Huila | Neiva | 2022-01-24 |  |  |  | PAE Mayoritario | 46255 | No Aplica
Norte de Santander | Norte de Santander | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-05-05 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 121789
Norte de Santander | Norte de Santander | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-11-28 | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena
Valle del Cauca | Palmira | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-11-28 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 32392 | No Aplica
Nariño | Pasto | 2022-01-31 | 2022-02-21 | 2022-07-08 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 47092 | No Aplica
Risaralda | Pereira | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-05-27 | RPS/RI/CCT | PAE Mayoritario | 30564 | No Aplica | Reporte completo cuatro trimestres vigencia 2021
Santander | Piedecuesta | 2022-01-17 | 2022-02-15 | 2022-11-25 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 13092 | No Aplica
Huila | Pitalito | 2022-01-24 |  |  | Ración Preparada en Sitio | Mayoritario/Indígena | 11566 | No Aplica
Cauca | Popayán | 2022-01-31 | 2022-03-14 | 2022-11-27 | RPS/RI | Mayoritario/Indígena | 32718 | No Aplica
Putumayo | Putumayo | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-07-31 | Ración Preparada en Sitio | Mayoritario/Indígena | 60490
Chocó | Quibdó | 2022-01-17 | 2022-02-07 | 2022-11-25 | Ración Preparada en Sitio | PAE Mayoritario | 33750 | No Aplica
Quindío | Quindío | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | RPS/RI | PAE Mayoritario | 34010
La Guajira | Riohacha | 2022-02-07 | 2022-03-15 |  | RPS/RI | Mayoritario/Indígena | 40554 | No Aplica
Antioquia | Rionegro | 2022-01-17 | 2022-01-17 |  | RPS/RI | PAE Mayoritario | 17868 | No Aplica
Risaralda | Risaralda | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  | RPS/RI | PAE Mayoritario | 32924
Antioquia | Sabaneta | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-11-25 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 3169 | No Aplica
Córdoba | Sahagún | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-05-24 | Ración Preparada en Sitio | PAE Mayoritario | 9366 | No Aplica
San Andrés | San Andrés | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  | RPS/RI/CCT | PAE Mayoritario | 6872
Magdalena | Santa Marta | 2022-01-24 |  |  |  | PAE Mayoritario | 58988 | No Aplica
Magdalena | Santa Marta | 2022-01-24 | 2022-02-14 | 2022-11-28 | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena
Santander | Santander | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-11-28 | Ración Preparada en Sitio |  | 139068 | En Gestión
Sucre | Sincelejo | 2022-01-31 |  |  | RPS/RI | Mayoritario/Indígena | 35808 | No Aplica
Cundinamarca | Soacha | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-07-23 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 39623 | No Aplica
Boyacá | Sogamoso | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-12-04 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 19306 | No Aplica
Atlántico | Soledad | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-04-01 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 34117 | No Aplica
Sucre | Sucre | 2022-01-24 |  |  | RPS/RI | PAE Mayoritario | 59198
Tolima | Tolima | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-07-31 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 83559 | En Gestión
Tolima | Tolima | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-07-31 | RPS/RI | PAE Indígena
Valle del Cauca | Tuluá | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-11-28 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 25597 | No Aplica
Nariño | Tumaco | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-10-15 | RPS/CCT | PAE Mayoritario | 41287 | No Aplica | Reporte completo cuatro trimestres vigencia 2021
Nariño | Tumaco | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-10-15 | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena
Boyacá | Tunja | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | Ración Preparada en Sitio | PAE Mayoritario | 20056 | No Aplica
Antioquia | Turbo | 2022-01-24 | 2022-02-03 |  | Ración Preparada en Sitio | Mayoritario/Indígena | 19082 | No Aplica | Reporte completo cuatro trimestres vigencia 2021
La Guajira | Uribia | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-12-02 | RPS/RI | Mayoritario/Indígena | 53290 | No Aplica
Valle del Cauca | Valle del Cauca | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-11-28 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 122870
Valle del Cauca | Valle del Cauca | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-11-28 | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena
Cesar | Valledupar | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-11-27 | Ración Preparada en Sitio | PAE Indígena |  | No Aplica
Cesar | Valledupar | 2022-01-31 |  |  | RPS/RI | PAE Mayoritario | 32266
Vaupés | Vaupés | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-08-19 | RPS/RI | Mayoritario/Indígena | 8611
Vichada | Vichada | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | Ración Preparada en Sitio | Mayoritario/Indígena | 20775 |  | Reporte del trimestre Ene-Mar
Meta | Villavicencio | 2022-01-31 | 2022-03-10 |  | RPS/RI | PAE Mayoritario | 57045 | No Aplica
Casanare | Yopal | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-09-30 | Ración Preparada en Sitio | PAE Mayoritario | 19801 | No Aplica
Valle del Cauca | Yumbo | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-12-18 | Ración Preparada en Sitio | PAE Mayoritario | 15838 | No Aplica
Cundinamarca | Zipaquirá | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-07-08 | RPS/RI | PAE Mayoritario | 9918 | No Aplica

## RESUMEN PLANEACIÓN (hidden)
2022-12-03
ETC con Prorroga | ETC con Nuevo Contrato | ETC Sin Información
Medellín, Atlantico, Soledad, Bogotá, Tunja, Valledupar, Chía, San Andrés, Floridablanca | Envigado, Malambo, Boyaca, Caldas, Duitama, Sogamoso, Casanare, Yopal, Quibdó, Lorica, Montería, Cundinamarca, Factativá, Fusagasugá, Girardot, Mosquera, Zipaquira, Guainía, Riohacha, Uribia, Meta, Armenia, Dosquebradas, Risaralda, Bucaramanga, Giron, Vaupés, Vichada | Amazonas, Antioquia, Apartadó, Bello, Itagüí, Rionegro, Sabaneta, Turbo, Arauca, Barranquilla, Bolivar, Cartagena, Magangue, Manizales, Caquetá, Florencia, Cauca, Popayan, Cesar, Chocó, Córdoba, Sahagún, Funza, Soacha, Guaviare, Huila, Neiva, Pitalito, La Guajira, Maicao, Cienaga, Magdalena, Santa Marta, Villavicencio, Ipiales, Nariño, Pasto, Tumaco, Cucuta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Pereira, Barranca, Piedecuesta, Santander, Sincelejo, Sucre, Ibague, Tolima, Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Jamundí, Palmira, Tuluá, Valle del Cauca, Yumbo.
9 | 28 | 59
2022-12-10
ETC con Prorroga | ETC con Nuevo Contrato | ETC Sin Información
Itagüí, Medellín, Rionegro, Atlántico, Soledad, Bogotá, Quindío, Tunja, Girón, Chía, San Andrés, Floridablanca, Palmira. | Apartadó, Bello, Envigado, Malambo, Boyacá, Caldas, Manizales, Duitama, Sogamoso, Casanare, Yopal, Chocó, Quibdó, Córdoba, Lorica, Montería, Sahagún, Cundinamarca, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, Mosquera, Zipaquirá, Guainía, Riohacha, Uribia, Meta, Armenia, Dosquebradas, Pereira, Risaralda, Barrancabermeja, Bucaramanga, Vaupés, Vichada, Cesar, Valledupar, Huila, Neiva, Piedecuesta, Santander, Magdalena, Santa Marta, Buenaventura, Buga, Cali, Valle del Cauca | Amazonas, Antioquia, Sabaneta, Turbo, Arauca, Barranquilla, Bolívar, Cartagena, Magangué, Caquetá, Florencia, Cauca, Popayán, Funza, Soacha, Guaviare, Pitalito, La Guajira, Maicao, Ciénaga, Villavicencio, Ipiales, Nariño, Pasto, Tumaco, Cúcuta, Norte de Santander, Putumayo, Sincelejo, Sucre, Ibagué, Tolima, Cartago, Jamundí, Tuluá, Yumbo.
13 | 47 | 36
2021-12-17
ETC con Prorroga | ETC con Nuevo Contrato | ETC Sin Información
Bolívar, Cartagena, Itagüí, Medellín, Rionegro, Atlántico, Barranquilla, Soledad, Bogotá, Quindío, Tunja, Girón, Chía, Soacha, San Andrés, Floridablanca, Ciénaga, Jamundí, Palmira Nariño, Ibagué, Tolima. | Antioquia, Amazonas, Apartadó, Arauca, Bello, Envigado, Florencia, Pitalito, Malambo, Boyacá, Caldas, Manizales, Duitama, Sogamoso, Casanare, Yopal, Chocó, Quibdó, Córdoba, Lorica, Montería, Sahagún, Cundinamarca, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, Mosquera, Zipaquirá, Guainía, La Guajira, Maicao, Riohacha, Uribia, Meta, Armenia, Dosquebradas, Pereira, Risaralda, Barrancabermeja, Bucaramanga, Vaupés, Vichada, Cesar, Valledupar, Huila, Neiva, Piedecuesta, Santander, Sabaneta, Magdalena, Santa Marta, Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Tuluá, Yumbo, Valle del Cauca, Cauca, Popayán, Magangué, Guaviare, Ipiales, Pasto, Tumaco, Cúcuta, Norte de Santander, Putumayo, Sincelejo, Sucre. | Turbo, Caquetá, Villavicencio.
22 | 71 | 3
2022-01-13
ETC con Prorroga | ETC con Nuevo Contrato | ETC Sin Información
Bolívar, Cartagena, Itagüí, Medellín, Rionegro, Atlántico, Barranquilla, Soledad, Bogotá, Quindío, Tunja, Girón, Chía, Soacha, San Andrés, Floridablanca, Ciénaga, Jamundí, Palmira Nariño, Ibagué, Tolima. | Antioquia, Amazonas, Apartadó, Arauca, Bello, Envigado, Florencia, Pitalito, Malambo, Boyacá, Caldas, Manizales, Duitama, Sogamoso, Casanare, Yopal, Chocó, Quibdó, Córdoba, Lorica, Montería, Sahagún, Cundinamarca, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, Mosquera, Zipaquirá, Guainía, La Guajira, Maicao, Riohacha, Uribia, Meta, Armenia, Dosquebradas, Pereira, Risaralda, Barrancabermeja, Bucaramanga, Vaupés, Vichada, Cesar, Valledupar, Huila, Neiva, Piedecuesta, Santander, Sabaneta, Magdalena, Santa Marta, Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Tuluá, Yumbo, Valle del Cauca, Cauca, Popayán, Magangué, Guaviare, Ipiales, Pasto, Tumaco, Turbo, Cúcuta, Norte de Santander, Putumayo, Sincelejo, Sucre, Villavicencio. | Caquetá.
22 | 73 | 1

## Hoja5 (hidden)
Industrializada | 7
Preparada en Sitio | 18
CCT | 0
PS/I | 52
PS/CCT | 1
I/CCT | 0 | 40
PS/I/CCT | 5 | 77
Sin Inicio | 13

## Hoja2 (hidden)
Ración Preparada en Sitio | Supervisión | SI | Licitación Pública | 29452 DE 2017 | PAE Mayoritario | Prepliegos | Aprobada | Acuerdo | Convenios interadministrativos operados por etnc en articulación con etc | SI | Indígena | Prorroga | Acuerdo | 29452 de 2017 |  | Completo
Ración Industrializada | Interventoría | NO | Convenio | 18858 DE 2018 | PAE Indígena | Pliegos | No Aprobada | Convenio | Convenio interadministrativo operado por la etc | NO | Externo | Nuevo Contrato | Convenio | 0335 de 2021 |  | Parcial
CCT | Supervisión/Interventoría | En Gestión | Selección Abreviada | 0335 DE 2021 | Mayoritario/Indígena | Adjudicado | En Proceso | No conformada | Acuerdo para operar entre partes | Parcialmente | [5 empty] | No Conformado
RPS/RI |  | No Aplica | Selección Abreviada BMC | 29452 Y 18858 |  | Sin Avance | No Realiza | No Aplica (Municipios Certificados) | Transferencia de recursos
RPS/CCT |  |  | Agragación a la Demanda | 0335 Y 18858 |  | Sin Información |  |  | Transferencia de recursos y acuerdo para operar entre partes
RI/CCT |  |  | Contratación Directa | 0335 Y 29452
RPS/RI/CCT |  |  | Decreto 092 de 2017
Otro
[15 empty] | 28 | 64
[15 empty] | 17 | 29
[15 empty] | 25 | 69
[15 empty] | 18 | 39