## Seguim.Dic.2021PAACUApA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Unidad Administrativa Especial Alimentación Escolar "Alimentos para Aprender" UApA
Vigencia: 2021
Fecha de Seguimiento: 31 de mayo de 2021 |  |  |  | Fecha de Publicación: 01 de junio de 2021 |  |  | Fecha de Seguimiento: 31 de Agosto | Fecha de Publicación: 15 de Septiembre |  |  | Fecha de Seguimiento: 31 de Diciembre | Fecha de Publicación: 31 de diciembre/21
Estrategia | Actividad | Publicación | Actividades realizadas | % Cumplimiento Mayo 31 | Responsable | Anotaciones | Actividades realizadas | % Cumplimiento Agosto 31 | Responsable | Anotaciones | Actividades realizadas | % Cumplimiento Agosto 31 | Responsable | Anotaciones
|  | Enero 31 | Mayo 31 |  |  |  | Agosto 31 |  |  |  | 1931-12-01
Riesgos de Gestión y de Seguridad de la Información | Diseñar y aprobar la Política de Administración de Riesgos para la Unidad | X | En el mes de marzo se diseñó la Política de administración del riesgo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la nueva Guía del DAFP Versión 5. Se encuentra pendiente la aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. *Se adjunta documento de política | 50% | Oficina Asesora de planeación |  | El 24 de junio se llevó a cabo la aprobación de la Política de Administración del Riesgo, por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. *Se adjunta acta de comité y documento de política aprobado | 100% | Oficina Asesora de planeación | Se verificaron que los soportes allegados (acta de comité y documento de política aprobado) reflejaran el cumplimiento de la acción definida. | ACCIONES CUMPLIDAS EN EL PRIMER SEMESTRE | 100% | Oficina Asesora de planeación | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Dar a conconer la Política de Administración de Riesgo a todos los funcionarios de la Unidad | X |  | 0% | Oficina Asesora de planeación | Al no estar aprobada por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la socialización debe darse después de estar aprobada. | El 11 de julio el Asesor de Planeación dio a conocer a través de correo electrónico, la Política de Administración del Riesgo a todos los funcionarios de la UApA; así mismo, el día 27 de agosto se socializó en un encuentro presencial general a través de la presentación de un video. Durante el desarrollo de este espacio, se aplicó un test con la herramienta Kahoot. De manera previa al evento, se compartió al grupo de WhatsApp de la Unidad una pieza comunicativa sobre la Gestión del Riesgo para conocimiento de la Entidad. *Se adjunta correo electrónico, video presentado en el encuentro, test Kahoot y pieza comunicativa | 100% | Oficina Asesora de planeación | Se verificó de manera presencial y documental el cumpliiento de la acción de solcialización. | ACCIONES CUMPLIDAS EN EL TERCER TRIMESTRE | 100% | Oficina Asesora de planeación | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Consolidar el mapa de riesgos de corrupción de la Unidad | X | Se consolidó el mapa de riesgos de corrupción de la UApA antes del 31 de enero y se publicó en la página de entidad. Por otro lado, se actualizó el mapa en el mes de marzo, atendiendo los lineamientos de la nueva Guía del DAFP Versión 5. Esta nueva matriz se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Link publicación: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion *Se adjunta mapa de riesgos v1 publicado y mapa de riesgos v2 para aprobación. | 100% | Oficina Asesora de planeación |  |  | 100% | Oficina Asesora de Control Interno | Se verificó el cumplimiento de los requisitos de la V2 del mapa de riesgos conforme a la nueva guía del DAFP en su Versión 5. Se constato la publicación de la Guía a traves del link allegado, el acta de comité. | ACCIÓN CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE | 100% | Oficina Asesora de Control Interno | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Realizar la actualización correspondiente al mapa de riesgos, cada vez que se identifiquen situaciones susceptibles de corrupción para la entidad | X |  | 100% | Oficina Asesora de planeación | A la fecha no se ha presentado la necesidad de actualizar el mapa de riesgos de la Entidad al no haberse presentado en lo corrido del 2021 riesgos de corrupción. |  | 100% | Oficina Asesora de planeación | Se constató que no se han generado riesgos que obliguen a actualizar el mapa de riesgos. |  | 100% | Oficina Asesora de planeación | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Dar a conocer el mapa de riesgos de corrupción a todos los funcionarios de la Unidad | X | El Asesor de Planeación dió a conocer a través de correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad, el mapa de riesgos institucional el cual incluye los riesgos de corrupción. *Se adjunta soporte correo electrónico | 100% | Oficina Asesora de planeación |  | El 09 de julio el Asesor de Planeación dio a conocer a través de correo electrónico a todos los funcionarios de la UApA, la segunda versión del mapa de riesgos de corrupción. *Se adjunta correo electrónico | 100% | Oficina Asesora de planeación | Se verificaron los correos electrónicos como soporte de las socializaciones de las dos versiones del mapa de riesgos de corrupción |  | 100% | Oficina Asesora de planeación | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Someter a consulta ciudadana el mapa de riesgos de corrupción | X | Se sometió el 25 de enero de 2021 a consulta ciudadana, el mapa de riesgos de corrupción, como anexo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Link de consulta ciudadana: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/proyectos-normativos-para-aportes-ciudadanos-uapa-2021 *Se adjunta soporte de publicación. | 100% | Oficina Asesora de planeación |  | El 29 de junio se sometió a consulta ciudadana el mapa de riesgos de corrupción Versión 2 para aportes o comentarios. *Se adjunta correo solicitud publicación y formulario de aportes ciudadanos y evidencia de publicación. | 100% | Oficina Asesora de planeación | Se verificaron los soportes , correos, formularios de aportes y evidencia de publicación a la ciudadanía. |  | 100% | Oficina Asesora de planeación | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Ajustar la Matriz de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los aportes que realice la ciudadanía y publicar la versión final en la Pagina Web de la Unidad | X | No se presentaron aportes por parte de la ciudadanía y se realizó la publicación de la versión final en la página web de la Unidad. Link de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion * Se adjunta pantallazo formulario aportes ciudadanos | 100% | Oficina Asesora de planeación |  | No se presentaron aportes o comentarios por parte de la ciudadanía, respecto a la consulta de la segunda versión del mapa de riesgos de corrupción de la UApA. Link publicación oficial versión 2: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion *Se adjunta formulario para aportes ciudadanos | 100% | Oficina Asesora de planeación | Se verificaron los soportes , correos, formularios de aportes y evidencia de publicación a la ciudadanía. |  | 100% | Oficina Asesora de planeación | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la Unidad | X |  | 0% | Oficina Asesora de planeación | A partir del mes de junio se socializaran en los espacios de inducción de los funcionarios los riesgos de corrupción identificados. | El 27 de agosto la Oficina de Planeación en un encuentro presencial general, dio a conocer a través de un video a todos los funcionarios de la UApA, la importancia de la gestión del riesgo y la identificación y administración de 6 riesgos de corrupción con los que cuenta actualmente la Entidad. La socialización en detalle de los riesgos se llevará a cabo en el tercer cuatrimestre del año. *Se adjunta video presentado en el encuentro | 80% | Oficina Asesora de planeación | De manera presencial se constato la realización de dicha actividad de la cual se cuenta con los registros. | El 23 de diciembre la profesional encargada del componente de servicio al ciudadano, realizó junto con el equipo de la Subdirección de Gestión Corporativa, una revisión a los riesgos establecidos en el mapa de riesgos de corrupción para validar posibles ajustes y determinar la eficacia de los controles para su manejo. Esto con el fin de estructurar la nueva matriz para la vigencia 2022. *Soporte: acta de reunión | 100% | Oficina Asesora de planeación | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgos de corrupción y aplicar los ajustes necesarios, en caso de posibles cambios debido a la ineficacia de los controles y de las acciones para su manejo. | X |  | 33% | Líderes de proceso | Monitoreo a partir de la aprobación del mapa de riesgos de corrupción versión 2, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Se efectuó reunión de seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion de la Subdirección de gestión Corporativa para constatar la eficacia de los controles y las acciones planteadas. Evidencia: acta de seguimiento 001 del 20 de agosto de 2021 | 66% | Líderes de proceso | Se revisó el acta de reunión donde la Subdirección Corporativa constato la eficacia de los controles y acciones presentadas | Los líderes de proceso de la UApA junto con su equipo de trabajo, realizaron monitoreo con corte al mes de octubre de 2021a los riesgos institucionales que tienen bajo su responsabilidad; de acuerdo a la información suministrada, la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa efectuó monitoreo y generó el respectivo informe, el cual fue comunicado a la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión como tercera línea de defensa en el marco del MIPG. *Soportes: actas de monitoreo procesos e informe de monitoreo Oficina de Planeación. | 100% | Líderes de proceso | Se revisó el link que se adjunta, verificando que el archivo soporte corresponde a lo pretendido en la acción
| Ejecutar plan de auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción) | X |  | 0% | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Atendiendo que no se encuentran aún aprobados los procedimientos de la Unidad se realizarán a partir del mes de junio, seguimientos a temas misionales, estrategicos y funcionales de la Unidad. | Para el mes de Septiembre, Octubre, noviembre y diciembre se tienen previstos realizar seguimientos a los siguientes temas misionales y trnasversales de la UApA (SIGEP, Plan Anual de Adquisiciones, Contratación Secop l y ll, Transferencias de recursos). Se realizó el segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción) | 50% | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Para el mes de Octubre, noviembre y diciembre se tienen previstos realizar seguimientos a los siguientes temas misionales y trnasversales de la UApA (SIGEP, Plan Anual de Adquisiciones, Contratación Secop l y ll, Transferencias de recursos) Se realizó el segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción) |  | 100% | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Para el mes de Octubre, noviembre y diciembre se tienen previstos realizar seguimientos a los siguientes temas misionales y trnasversales de la UApA (SIGEP, Plan Anual de Adquisiciones, Contratación Secop l y ll, Transferencias de recursos) Se realizó el segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción)
| Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | X | Se realiza el primer seguimiento al mapa de riesgos de la Unidad el 31 de mayo de 2021, el cual se encuetra publicado en la pagina web. https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion | 33% | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión |  | Se realiza el segundo seguimiento el mapa de riesgos de la Unidad el 31 de agosto de 2021, el cual se encuetra publicado en la pagina web. https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion | 66% | Oficina Asesora de Control Interno | Se verificó que el soporte enunciado diera cumplimiento a la acción propuesta. (Link de publicacación) |  | 100% | Oficina Asesora de Control Interno | Se verificó que el soporte enunciado diera cumplimiento a la acción propuesta. (Link de publicacación) ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
Rendición de Cuentas | Elaborar y publicar informes y documentos sobre el avance y resultados de la gestión de la entidad, en la sección de transparencia de la página web. | X | La Oficina de Planeación consolidó y publicó informe de gestión vigencia 2020, en el link de transparencia y acceso a la información pública a través del componente 7. Control, subcomponente 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría. Link de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria * Se adjunta informe de gestión y pantallazo de publicación. | 33.33% | Oficina de Planeación |  | La Oficina de Planeación consolidó documento de Avance y Resultados de la Gestión de la UApA correspondiente al segundo trimestre 2021. En articulación con la Oficina de Comunicaciones y la Subdirección de Información, se realizó publicación en en el link de Transparencia y acceso a la información Pública de la Entidad. Link de publicación: https://unidad-administrativa-especial-alimentacion-escolar.micolombiadigital.gov.co/sites/unidad-administrativa-especial-alimentacion-escolar/content/files/000020/994_avance-y-resultados-de-la-gestion-segundo-trimestre-20211.pdf *Se adjunta documento publicado | 66% | Oficina Asesora de Planeación | Se verificó que el soporte enunciado diera cumplimiento a la acción propuesta. (Link de publicacación) | Durante el tercer cuatrimestre la Entidad publicó en la página web, diferentes balances correspondientes a rendición de cuentas, así: 1. Informes operacionales semanales en los cuales se encuentran incluidas las acciones que desarrolla la UApA, en el marco de las competencias y que contribuyen al fortalecimiento del PAE en territorio. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/buscar?q=informe%20operacional De igual manera, se publicó información sobre la gestión de la entidad respecto al cuarto trimestre del 2021, a través del portal de Educación rinde cuentas del MEN, así: https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/pilar1-educacion-de-calidad/alimentacion-escolar/ *Se adjunta soporte de publicación | 100% | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina de Planeación consolidó documento de Avance y Resultados de la Gestión de la UApA correspondiente al cuarto trimestre de 2021. En articulación con la Oficina de Comunicaciones y la Subdirección de Información, se realizó publicación en en el link de Transparencia y acceso a la información Pública de la Entidad. Link de publicación: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/avances-y-resultados-en-la-gestion-cuarto-trimestre *Se adjunta documento publicado
| Actualizar permanente la sección de comunicaciones de la página web (notas, comunicados, videos, podcast) | X | Durante el primer cuatrimestre se actualizó de manera permanente la página web y los diferentes canales de comunicación de la UApA. El número de contenidos corresponde a: Página web: 54 Facebook: 78 Twitter: 117 Instagram: 8 Youtube: 10 * Se adjunta documento word con la relación de links de contenidos publicados | 33.33% | Oficina de Comunicaciones |  | Durante el segundo cuatrimestre se actualizó de manera permanente la página web y los diferentes canales de comunicación de la UApA. El número de contenidos corresponde a: Página web: 63 Facebook: 97 Twitter: 135 Instagram: 8 Youtube: 8 * Se adjunta documento word con la relación de links de contenidos publicados | 66% | Oficina de Comunicaciones | Se verificó que el soporte enunciado diera cumplimiento a la acción propuesta. (docuemento word) | "Durante el segundo cuatrimestre se actualizó de manera permanente la página web y los diferentes canales de comunicación de la UApA. El número de contenidos corresponde a: Página web: 52 Facebook: 113 Twitter: 178 Instagram: 2 Youtube: 6 * Se adjunta documento word con la relación de links de contenidos publicados" | 100% | Oficina de Comunicaciones | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Generar notas y/o comunicados con los avances y resultados de la gestión institucional | X | Se generaron notas y/o comunicados relacionados con los avances y resultados de la gestión de la UApA., los cuales fueron difundidos de manera permanente en la página web y en los diferentes canales de comunicación de la entidad. El número de contenidos corresponde a: Página web: 54 Facebook: 78 Twitter: 117 Instagram: 8 Youtube: 10 * Se adjunta documento word con la relación de links de contenidos publicados | 33.33% | Oficina de Comunicaciones |  | Se generaron notas y/o comunicados relacionados con los avances y resultados de la gestión de la UApA., los cuales fueron difundidos de manera permanente en la página web y en los diferentes canales de comunicación de la entidad. El número de contenidos corresponde a: Página web: 63 Facebook: 97 Twitter: 135 Instagram: 8 Youtube: 8 * Se adjunta documento word con la relación de links de contenidos publicados | 66% | Oficina de Comunicaciones | Se verificó que el soporte enunciado diera cumplimiento a la acción propuesta. (docuemento word con relación de los comunicados de presnsa publicados.) | "Durante el segundo cuatrimestre se actualizó de manera permanente la página web y los diferentes canales de comunicación de la UApA. El número de contenidos corresponde a: Página web: 52 Facebook: 113 Twitter: 178 Instagram: 2 Youtube: 6 * Se adjunta documento word con la relación de links de contenidos publicados" | 100% | Oficina de Comunicaciones | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Publicar en la pagina web la información correspondiente al balance de los diferentes espacios de rendición de cuentas realizados durante la vigencia | X | El 26 de marzo de 2021 se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas y así mismo, se publicó el acta de reunión la cual cuenta con el balance y resultados del ejercicio. Link de la rendición: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania https://www.youtube.com/watch?v=MT4oYb-xycI Link de publicación: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria * Se adjunta acta de reunión - informe de la audiencia | 33.33% | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones |  | Durante el segundo cuatrimestre la Entidad publicó en la página web, diferentes balances correspondientes a rendición de cuentas, así: 1. Avances y retos del PAE en el proceso de retorno a la presencialidad, link https://www.alimentosparaaprender.gov.co/noticias/avances-y-retos-del-pae-en-el-proceso-de-retorno-a-la 2. Informes operacionales semanales en los cuales se encuentran incluidas las acciones que desarrolla la UApA, en el marco de las competencias y que contribuyen al fortalecimiento del PAE en territorio. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/buscar?q=informe%20operacional *Se adjunta soporte de publicación | 67% | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones | Se verifico el link y el soporte de publicación del balance de la UApA | Durante el tercer cuatrimestre la Entidad publicó en la página web, diferentes balances correspondientes a rendición de cuentas, así: 1. Informes operacionales semanales en los cuales se encuentran incluidas las acciones que desarrolla la UApA, en el marco de las competencias y que contribuyen al fortalecimiento del PAE en territorio. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/buscar?q=informe%20operacional De igual manera, se publicó información sobre la gestión de la entidad respecto al cuarto trimestre del 2021, a través del portal de Educación rinde cuentas del MEN, así: https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/pilar1-educacion-de-calidad/alimentacion-escolar/ *Se adjunta soporte de publicación | 100% | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones | Se verifico el link y el soporte de publicación del balance de la UApA
| Realizar diálogos ciudadanos con diferentes grupos de valor | X | Durante la audiencia pública de rendición de cuentas llevada a cabo el 26 de marzo de 2021, la UApA realizó dialogos ciudadanos con sus grupos de valor. Se desarrollaron 2 conversatorios, uno se denominó "Una mirada de los protagonistas del PAE" (estudiante - docente - padre de familia - líder territorial de programa) y el otro "Alianzas estratégicas, la clave para afrontar los retos" (Banco Mundial, la FAO, INVIMA). Link de la rendición: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania https://www.youtube.com/watch?v=MT4oYb-xycI Formato espacio de diálogo: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gPqEdxUFmkWX40ARP55avEtrBaCpY5pMj5XlMWaqDZNUNUVPN0VEVEQ0WVZDUlJBSTVBMFYxT09RTi4u | 33% | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones Subdirección de Información |  | Con corte al mes de agosto el Director General de la UApA, ha desarrollado 34 dialogos ciudadanos con las diferentes ETC. Los objetivos de estos encuentros corresponden a: 1. Dar a conocer la UApA con sus fines y objetivos 2. Dar a conocer los logros 2020 3. Revisar la información territorial años 2018 a 2021 y hacer análisis de su comportamiento de cobertura y financiero 4. Verificar el inicio oportuno con cumplimiento de condiciones y analizar el funcionamiento en alternancia 5. Atender inquietudes en el territorio con gobernantes y medios *Se adjunta cronograma con las respectivas fechas y ETC visitadas, presentación Power Point e informe de las comisiones. | 67% | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones Subdirección Corporativa | Se realizó la revisión de los soportes que dieron cuenta de los 34 dialogos ciudadanos. | Durante el tercer cuatrimestre el Director General de la UApA, desarrolló dialogos ciudadanos en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca y Guajira; los objetivos de estos encuentros corresponden a : *Realizar verificación de contratación y ejecución PAE vigencia 2021 y acciones de planeación PAE vigencia 2022 en el departamento del Valle del Cauca en las ETC Cartago y ETC Tuluá *Encuentro con diferentes actores del programa con el fin de atender asistencia técnica en el marco del retorno a la presencialidad y correspondiente a los procesos de entrega del complemento alimentario en el Departamento de Cundinamarca, el encuentro será con la ETC Facatativá *Espacio de interlocución con las comunidades, el cual se desarrolló en la mesa de educación en el departamento de la Guajira *Se adjunta cronograma con las respectivas fechas y ETC visitadas e informe de las comisiones. | 100% | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones Subdirección Corporativa | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para presentar la información del balance y la gestión de la entidad | X | Se llevó a cabo de manera virtual la audiencia pública de rendición de cuentas el día 26 de marzo de 2021. Video de la rendición: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania https://www.youtube.com/watch?v=MT4oYb-xycI *Se adjunta carpeta con: cronograma, formato de asistencia, formato de preguntas, presentación, informe de gestión 2020 y acta de reunión - informe de la audiencia | 100% | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones Subdirección de Información |  |  | 100% | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones Subdirección de Información | Se dio cumplimiento de esta acción en el primer trimestre del año, por lo tanto no es objeto de seguimiento en le presente informe. | Se adjunta informe del proceso de rendición de cuentas desarrollados por parte del Director General de la Uapa, durante la vigencia 2021. | 100% | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones Subdirección de Información | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Realizar capacitaciones dirigidas a los grupos de valor de la UAPA en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana . | X |  | 33% | Oficina de Planeación Subdirección de Gestión Corporativa | Esta actividad se tiene programada dentro del Plan Anual de Capacitación a realizarse en el segundo semestre del 2021, sin embargo, los días 05 y 24 de abril de 2021 la Oficina de Planeación comunicó a través de correo electrónico a todos los funcionarios de la UApA, el curso virtual de gestión de la transparencia de la plataforma de Colombia Aprende - Escuela Corporativa; por otro lado, se indicó que la realización del mismo es obligatorio y, contribuye a avanzar en el cumplimiento de los compromisos derivados del Pacto por la transparencia y la integridad, el Plan de Acción Sectorial y del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la entidad. Con corte al mes de abril 17 funcionarios culminaron el curso. * Se adjuntan pantallazos, teniendo en cuenta que el MEN genera los respectivos certificados y a la fecha no han sido remitidos. | En el segundo cuatrimestre a través de la Subdirección de Fortalecimiento , se ejecutó Asistencia Técnica Colectiva en tema de Gestión Social PAE (participación ciudadana, control social e inclusión social), en la cual se citaron las 96 ETC de las cuales asistieron 81 ETC. Para lo anterior, se organizaron dos grupos así: el primero el 13 de agosto y el segundo el 20 de agosto para un total de 248 asistentes. *Se adjuntan presentaciones, planillas de asistencia | 67% | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones Subdirección Corporativa | Se realizó la revisión de los soportes que dieron cuenta de las reuniones de capacitación del 13 y del 20 de agosto con 248 asistentes. | El 13 de octubre la Oficina de Planeación a través de la profesional encargada de las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas, desarrollo capacitación orientada a los integrantes del equipo de participación de la UApA sobre participación ciudadana en la gestión pública. Soporte: Planilla de asistencia Grabación del espacio: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/achaves_alimentosparaaprender_gov_co/EXNbNw1XPhZJmYTXs1ZhUTIBqwHRtR9R1a8LJKq_-v2bBw | 100% | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones Subdirección Corporativa | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Verificar el cumplimiento y atención de las inquietudes presentadas por los ciudadanos, usuarios y grupos de valor durante los ejercicios del proceso de Rendición de Cuentas. | X | Dentro del cronograma establecido para la audiencia de rendición de cuentas del 26 de marzo de 2021, se delegaron responsabilidades frente al control de las preguntas que se realizaban en vivo o por los demás canales definidos para esta gestión. Para generar las respuestas se agruparon las preguntas por temáticas similares y así mismo, se asignó el directivo encargado de contestarlas. Link formato de preguntas: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gPqEdxUFmkWX40ARP55avEtrBaCpY5pMj5XlMWaqDZNUNUVPN0VEVEQ0WVZDUlJBSTVBMFYxT09RTi4u *Se adjunta cronograma de la audiencia pública con asignación de responsabilidades, formato de preguntas diligenciado y acta de reunión - informe de la audiencia, en donde queda constancia de las preguntas realizadas y las respuestas generadas. | 33% | Oficina de Planeación Subdirección de Gestión Corporativa |  | Durante los espacios de diálogo desarrollados por parte de la Dirección General de la UApA, se atendienden las inquietudes en el territorio con gobernantes y medios de comunicación. | 67% | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones Subdirección Corporativa | Se realizó la revisión de los soportes que dieron cuenta de los 34 dialogos ciudadanos. | Durante los espacios de diálogo desarrollados por parte de la Dirección General de la UApA, se atendienden las inquietudes en el territorio con gobernantes y medios de comunicación. | 100% | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones Subdirección Corporativa | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Realizar informe de todo el proceso de Rendición de Cuentas desarrollado en la entidad durante la vigencia. | X | A través del apoyo asistencial de la Dirección General, se proyectó acta de reunión - informe de la audiencia, la cual contiene todo el proceso o los resultados de la audiencia pública desarrollada el 26 de marzo de 2021. * Se adjunta acta de reunión - informe de la audiencia | 33.33% | Oficina de Planeación |  | Este informe se generará finalizando el tercer cuatrimestre de la vigencia | 33% | Oficina de Planeación | El avance de la presente acción será objeto de revisión en el último seguimiento del año | Se adjunta informe del proceso de rendición de cuentas desarrollados por parte del Director General de la Uapa, durante la vigencia 2021. | 100% | Oficina de Planeación | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Realizar seguimiento a los ejercicios de Rendición de Cuentas desarrollados en la entidad, dando cumplimiento al marco normativo y de política vigente. | X | Se realizaron los seguimientos respectivos a los ejercicios de rendición de cuentas verificando los cumplimientos normativos. | 33.33% | Oficina de Control Interno |  | Se realizó el seguimiento al acta, de reunión, grabación de la actividad y soportes del ejercicio de rendición de cuenta realizado el día 26 de marzo de 2021, del cual también hizo parte la Oficina de Control Interno de manera presencial. | 66% | Oficina Asesora de Control Interno | Desde Control Interno se generó un documento de verificación normativa del ejercicio de participación ciudadana y demás ejercicios |  | 100% | Oficina Asesora de Control Interno | Desde Control Interno se generó un documento de verificación normativa del ejercicio de participación ciudadana, además de la revisión de evidencias durante los diferentes eventos adelantados.
Transparencia y Acceso a la Información Pública | Generar la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1083 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015, para su publicación. | X | La Oficina Asesora de Planeación gestionó y solicitó publicación de la información requerida por el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondiente a: - Planes institucionales requeridos por el Decreto 612 de 2018 - Mapa de procesos, listado maestro de documentos, caracterizaciones y procedimientos - Mapa de riesgos institucional - Listado de preguntas y respuestas frecuentes - Plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas para consulta ciudadana - Plan de acción sectorial - Calendario de actividades a través de la Oficina de Comunicaciones Links página web: - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-uapa-2021-decreto-612-de-2018 - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/procesos-y-procedimientos - https://unidad-administrativa-especial-alimentacion-escolar.micolombiadigital.gov.co/politicas-y-lineamientos/mapa-de-riesgos-institucional-uapa -https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/preguntas-y-respuestas - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/plan-de-participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/plan-de-accion-sectorial-2021 - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/calendario-de-actividades * Se adjuntan las solicitudes de publicación a la Subdirección de información | 33.33% | Todas las dependencias responsables de generar la respectiva documentación |  | En el segundo cuatrimestre la Oficina de Planeación gestionó y solicitó apoyo a la Subdirección de Información para la publicación de lo requerido por el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondiente a: - Cronograma de participación ciudadana y de rendición de cuentas: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion - Consulta ciudadana - Plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción V2: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-v2 - Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion - Publicación formal Plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción V2: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion - Ajustes categoría 6. Planeación: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos - Decreto 218 y 219 de 2020 (Subcategoría 3.2. Funciones y deberes):https://www.alimentosparaaprender.gov.co/entidad/funciones-y-deberes - Ajuste procesos y procedimientos: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/procesos-y-procedimientos - Seguimiento plan de acción primer trimestre: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/seguimiento-plan-de-accion--uapa-2021 - Información general dependencias: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/entidad/organigrama -Plan de acción, PAA, resolución desagregación y asignación del presupuesto: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/planes -Actualización cronograma de espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion - Participación el la formulación de políticas: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/retos-de-participacion/participacion-ciudadana -Plan de acción v2 y seguimientos segundo trimestre: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos/61c-planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales - Plan de acción V2 y seguimientos en 6.4 Metas, objetivos e indicadores: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/metas-objetivos-e-indicadores - Avances en la gestión 2do trimestre 2021: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/avance-y-resultados-de-la-gestion-segundo-trimestre En articulación con la Oficina de Control Interno de Gestión. - Respuesta vigencia fiscal 2020 - Fenecimiento Cta cámara de representantes: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/control/71-a-informe-enviado-al-congresoasambleaconcejo - Soportes rendición de cuenta CGR: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/control/71-b-informe-de-rendicion-de-la-cuenta-fiscal-a-la-contraloria En articulación con la Oficina Jurídica -Defensa Judicial 7.6. Vinculación procesos UApA: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/vinculacion-procesos-uapa-2021 * Se adjuntan las solicitudes de publicación a la Subdirección de Información | 66% | Todas las dependencias responsables de generar la respectiva documentación | Se verificó que existieran en la página web cada uno de estos enlaces, con el fin de que la ciudadanía pueda estar enterada de la información de la Unidad. | Durante el cuarto cuatrimestre la Oficina de Planeación gestionó la siguiente información requerida por el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública y así mismo, solicitó apoyo a la Subdirección de Información para la respectiva publicación en la página web. - Segundo seguimiento PAAC 2021 : https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/segundo-seguimiento-cuatrimestral-plan-anticorrupcion-82757 - Seguimiento plan de acción institucional y sectorial tercer trimestre 2021: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/seguimiento-plan-de-accion-institucional-tercer-trimestre https://www.alimentosparaaprender.gov.co/metas-objetivos-e-indicadores/seguimiento-plan-de-accion-institucional-tercer-trimestre-97900 https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/seguimiento-plan-de-accion-sectorial-tercer-trimestre -Avances y resultados de la gestión 3er trimestre 2021: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/avances-y-resultados-de-la-gestion-tercer-trimestre | 100% | Todas las dependencias responsables de generar la respectiva documentación | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Verificar el acceso y la calidad de la información publicada en la página web de la entidad. | X | La Subdirección Técnica de Información y la Oficina Asesora de Planeación verifican el link de tranparencia de la UApA para determinar el acceso y cumplimiento de requisitos respecto a la Matriz ITA. Por otro lado, la Oficina de Comunicaciones verifica la calidad de la información publicada en la página web y así mismo, cada vez que se requiera solicita a la Subdirección de información los ajustes necesarios. * Se adjunta matriz ITA con observaciones de verificación (columna L). | 33.33% | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Técnica de Información |  | La Subdirección de Información y la Oficina de Planeación de manera articulada, verifican el link de tranparencia de la UApA para determinar el acceso y cumplimiento de información a publicar respecto a la Matriz ITA. Por otro lado, la Oficina de Comunicaciones verifica la calidad de la información publicada en la página web y así mismo, cada vez que se requiera solicita a la Subdirección de información los ajustes necesarios. * Se adjunta matriz ITA con observaciones de verificación (columna L). A su vez La Oficina Asesora de Comunicaciones diseñó un formato con el fin de verificar la calidad y accesibilidad de la información publicada en la página web. Se adjunta formato el cual se iniciará a implementar a partir de octubre. | 66% | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Técnica de Información | Se verificó la existencia de controles y revisiones por parte de la Oficina de Planeación , la subdirección de Información y de Comunicaciones del acceso y calidad de la información publicada. | La Subdirección de Información y la Oficina de Planeación de manera articulada, verifican el link de tranparencia de la UApA para determinar el acceso y cumplimiento de información a publicar respecto a la Matriz ITA. Por otro lado, el 13 de octubre se participó en mesa técnica liderada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con el fin de generar un diagnóstico sobre el cumplimiento de los requisitos y acceso a la información, frente a los nuevos lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 para el link de transparecia de las entidades del Estado. *Soportes: Diagnóstico, correo Secretaría de Transparencia y planilla de asistencia | 100% | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Técnica de Información | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Someter a consulta ciudadana los planes o proyectos normativos | X | El 25 de enero se sometieron a consulta ciudadada los planes institucionales establecidos en el Decreto 612 de 2018; de igual manera, el 05 de Abril se sometió a consulta ciudadana el Plan de Participación Ciudadana y de Rendición Cuentas. * Se adjuntan soportes de consulta ciudadana | 100% | Todas las dependencias |  | El 29 de junio se sometió a consulta ciudadana el Plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción V2. Sobre esta consulta no se recibieron aportes ni comentarios por parte de la ciudadanía. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-v2. *Se adjunta correo solicitud publicación para consulta ciudadana | 100% | Todas las dependencias | Se verificó el link por medio del cual se sometió a consulta ciudadana el Plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción V2. |  | 100% | Todas las dependencias | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Promover que todos los funcionarios de la entidad, se capaciten en Transparencia y acceso a la Información Pública, a través de la plataforma (Colombia Aprende) o con el apoyo de entidades externas | X | El día 05 y 24 de abril de 2021 la Oficina de Planeación comunicó a través de correo electrónico a todos los funcionarios de la UApA, el curso virtual de gestión de la transparencia de la plataforma de Colombia Aprende - Escuela Corporativa; por otro lado, se indicó que la realización del mismo es obligatorio y, contribuye a avanzar en el cumplimiento de los compromisos derivados del Pacto por la transparencia y la integridad, el Plan de Acción Sectorial y del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la entidad. Con corte al mes de abril 17 funcionarios culminaron el curso. * Se adjuntan pantallazos, teniendo en cuenta que el MEN genera los respectivos certificados y a la fecha no han sido remitidos. | 33.33% | Oficina Asesora de Planeación |  | El 12 de agosto la Oficina de Planeación envió recordatorio a través de correo electrónico a todos los funcionarios de la UApA, para que desarrollen el curso de Gestión de la Transparencia de la plataforma (Colombia Aprende);por otro lado, se indicó que la realización del mismo es obligatorio y, contribuye a avanzar en el cumplimiento de los compromisos derivados del Pacto por la transparencia y la integridad, el Plan de Acción Sectorial y del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la entidad. Durante el tercer cuatrimestre 10 funcionarios culminaron el curso, para un total a la fecha de 27 funcionarios. *Se adjunta correo y soportes de culminación del curso | 90% | Oficina Asesora de Planeación | Se verificó que desde la Oficina de Planeación se viene incentivando la realización obligatoria de los cursos, se continuará revisando el avance de cumplimiento por los demás funcionarios de la Unidad. | Durante el tercer cuatrimestre 7 funcionarios culimnaron el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP. Para el cierre de la vigencia 2021, 41 funcionarios realizaron el curso. *Soportes de culminación. | 90% | Oficina Asesora de Planeación | Se recomienda continuar con la promoción de esta clase de cursos y capacitaciones en la totalidad de los funcionarios de la Unidad y de todos lo nuevos funcionarios que ingresaron.
| Implementar correo para la recepción de denuncias y su seguimiento | X |  | 0% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | En articulación con la Oficina de Planeación, se llevarán las acciones necesarias para crear en el mes de Junio el correo electrónico como canal confiable y seguro para que la ciudadanía en general pueda interponer las denuncias por posibles actos de corrupción presuntamente cometidos por servidores públicos de la UApA. Lo anterior, atendiendo los parámetros definidos por la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA. | La UApA comprometida con la transparencia en la gestión pública, se vinculó a la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA), una iniciativa de la Vicepresidencia de la República de Colombia que busca fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, generar un mayor vínculo entre la ciudadanía y las instituciones públicas a través del uso de canales de participación ciudadana y transparencia para prevenir actos que atenten contra el buen funcionamiento del Estado y la debida administración de los recursos públicos. Es por esto que la Unidad habilitó el correo electrónico soytransparente@alimentosparaaprender.gov.co como el canal confiable y seguro para que la ciudadanía interponga las denuncias por posibles actos de corrupción presuntamente cometidos por servidores públicos de la entidad. Lo anterior, atendiendo los parámetros definidos por el manual de RITA de la Secretaría de Transparencia. Este correo fue publicado en la página web de la UApA para conocimiento de la ciudadanía en general. *Se adjunta soporte creación correo y publicación en página web | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Se verificó la creación del correo electrónico constatando en la plataforma y enviando un correo de prueba, así como la publicación en la págia web. |  | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Tramitar de manera oportuna y con calidad las PQRSD radicadas ante la Unidad | X | Durante el primer cuatrimestre se direcciónaron 13 PQRSD para la Oficina de Planeación, de las cuales todas se encuentran gestionadas en los tiempos establecidos. * Se adjunta archivo excel con la trazabilidad de las PQRSD La SDI recibio a traves de la pagina web de la Unidad 95 PQRDS y se dio tramito a nivel interno con los correspondientes funcionarios a cargo de las diferentes regiones del país. Se adjunta pantallazo de el registro de la pagina web. | 33.33% | Todas las dependencias |  | La Subddireccion de Información ha dado tramite a las PQRSD que son radicadas en la pagina web, de forma articulada con las dependencias de la UApA, para dar respuesta a la cidadania desde las areas correspondientes. Con corte a 31 de agosto de 2021, por otro lado, la Subdireccion de Gestión Corporativa ha dado respuesta de manera oportuna a los requerimientos radicados de PQRSD. Evidencia: Informe mensual de junio, julio y agosto y trimestral. | 66% | Todas las dependencias | Se verificó que mediante los informes mensuales de PQRSD se lleva el control de la oportunidad en las respuestas a las solicitudes que ingresan a la Entidad. A su vez desde la oficina de Control Interno se ha realizado seguimiento semestral a las PQRSD. | Las PQRSD se tramitan de manera oportuna por medio del sistema de gestion documental SGDEA y el aplicativo SAC v2.0, en articulación con las dependencias de la entidad. (Soporte informe) | 100% | Todas las dependencias | Se verificó que mediante los informes mensuales de PQRSD se lleva el control de la oportunidad en las respuestas a las solicitudes que ingresan a la Entidad. A su vez desde la oficina de Control Interno se ha realizado seguimiento semestral a las PQRSD.
| Publicar el registro de activos de información institucional | X |  | 0% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Subdirección Técnica de Información | Teniendo en cuenta que la Unidad es una Entidad nueva, actualmente se encuentra estructurando el proceso para realizar estas actividades cuyas fechas de ejecucion fueron ajustados en la segunda version del Plan Anticorrupcion quedando estipulado el cumplimiento entre (01/12/2021 - 31/12/2021) | Se solicitará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la eliminación de esta actividad teniendo en cuenta que se encuentra sujeta al sistema de gestion docuemntal el cual se encuentra en proceso de desarrollo en la Unidad. | 0% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Subdirección Técnica de Información | Desde la Oficina de Control Interno se considera acorde la acción relacionada a la eliminacion atraves del comité instituciuonal de gestion y desempeño, teniendo en cuenta que estas actividades estan sujetas al sistema de gestión documental, el cual aun se encuentra en proceso de desarrollo en la Unidad, toda vez al avance que se lleva en relación a la fecha de creación de la Unidad. | En el Comité de Gestión Institucional se solicitó la eliminación de esta actividad del PAAC de 2021 y su reprogramación para ejecución progresiva del PAAC 2022. Soporte: Acta de reunión |  | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Subdirección Técnica de Información | Desde la Oficina de Control Interno se considera acorde la acción relacionada a la eliminacion atraves del comité instituciuonal de gestion y desempeño, teniendo en cuenta que estas actividades estan sujetas al sistema de gestión documental, el cual aun se encuentra en proceso de desarrollo en la Unidad, toda vez al avance que se lleva en relación a la fecha de creación de la Unidad. Para la vigencia 2022 debe haber un avance significativo en esta área.
| Publicar el índice de información clasificada y reservada | X |  | 0% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Subdirección Técnica de Información | Teniendo en cuenta que la Unidad es una Entidad nueva, actualmente se encuentra estructurando el proceso para realizar estas actividades cuyas fechas de ejecucion fueron ajustados en la segunda version del Plan Anticorrupcion quedando estipulado el cumplimiento entre (01/12/2021 - 31/12/2021) | Se solicitará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la eliminación de esta actividad teniendo en cuenta que se encuentra sujeta al sistema de gestion docuemntal el cual se encuentra en proceso. | 0% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Subdirección Técnica de Información |  | En el Comité de Gestión Institucional se solicitó la eliminación de esta actividad del PAAC de 2021 y su reprogramación para ejecución progresiva del PAAC 2022 Soporte: Acta de reunión |  | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Subdirección Técnica de Información
| Publicar el esquema de publicación de la información | X |  | 0% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Subdirección Técnica de Información | Teniendo en cuenta que la Unidad es una Entidad nueva, actualmente se encuentra estructurando el proceso para realizar estas actividades cuyas fechas de ejecucion fueron ajustados en la segunda version del Plan Anticorrupcion quedando estipulado el cumplimiento entre (01/12/2021 - 31/12/2021) | Se solicitará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la eliminación de esta actividad teniendo en cuenta que se encuentra sujeta al sistema de gestion docuemntal el cual se encuentra en proceso. | 0% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Subdirección Técnica de Información |  | En el Comité de Gestión Institucional se solicitó la eliminación de esta actividad del PAAC de 2021 y su reprogramación para ejecución progresiva del PAAC 2022. Soporte: Acta de reunión |  | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Subdirección Técnica de Información
| Generar mecanismos para facilitar el acceso a la información para grupos con criterio diferencial de accesibilidad | X |  | 0% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Técnica de Información | Teniendo en cuenta que la Unidad es una Entidad nueva, actualmente se encuentra estructurando el proceso para realizar estas actividades cuyas fechas de ejecucion fueron ajustados en la segunda version del Plan Anticorrupcion quedando estipulado el cumplimiento entre (01/12/2021 - 31/12/2021) | La fecha de cumplimiento de esta actividad esta planteada para el mes de diciembre de 2021. | 0% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Técnica de Información | Se realizará especial seguimiento a esta acción en la siguiente revisión. | La generación de mecanismos para el acceso a la información de grupos con criterio diferencial se ve reflejada en la informacion cargada a lo largo de la vigencia 2021 en la plataforma web de la UApA, la cual esta amparada y cuenta con los criterios de accesibilidad propuestos por MINTIC. Por otro parte, la página web cuenta con herramientas de acceso personas con limitación visual, para consulta de la información publicada. Los accesos a las instalaciones de la Unidad cuentan con rampa para personas en condiciones de discapacidad, entrada preferencial en los registros de ingreso, ascensores con boton de accesibilidad preferencial, parqueadero para personas en condición de discapacidad. https://www.alimentosparaaprender.gov.co | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Técnica de Información | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA, se recomienda continuar con la optimización en dichas acciones.
| Publicar de manera trimestral en la página de la Unidad el informe de PQRSD | X |  | 25% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Se realizó la publicación en la página de la Unidad del informe de PQRDS del primer trimestre. | Informe de PQRSD, trimestral publicado en el siguiente Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informe-de-pqr | 66% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Se verificó en la pagina web la publicación de los informes de seguimiento a PQRSD por parte de la Subdirección Corporativa. | Informe de PQRSD, trimestral publicado en el siguiente Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informe-de-pqr | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Realizar seguimiento mensual a las PQRSD radicadas ante la entidad, para para verificar la oportunidad en la respuesta a las mismas. | X |  | 25% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Se realizó la publicación en la página de la Unidad del informe de PQRDS de los meses de Enero, febrero, Marzo del presente año. | Se realiza seguimiento a las peticiones recibidas de PQRSD, verificando la oportunidad de respuesta y se realiza el informe mensual. Evidencias: Informe mensual reportadas en el numeral 2,2 | 66% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Se verificó que mediante los informes mensuales de PQRSD se lleva el control de la oportunidad en las respuestas a las solicitudes que ingresan a la Entidad. A su vez desde la oficina de Control Interno se ha realizado seguimiento semestral a las PQRSD. | Se realiza seguimiento a las peticiones recibidas de PQRSD, verificando la oportunidad de respuesta y se realiza el informe mensual. Soporte Informe mensual https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/control/informe-mensual-de-pqrsd | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Generar informe mensual de PQRSD por dependencia e informar a la Alta Dirección para la toma de desiciones. | X | En articulación con la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión y la Subdirección General se generó informe correspondiente al 1er trimestre. a partir del mes de junio se elaborará el informe mensual por áreas. | 22% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa |  | Con la información de PQRSD suministrada por el MEN, la informacion de correo electrónico y página WEB, se estructuró el informe mensual de julio /2021 incluyendo recomendaciones de mejora y se socializó con el comité directivo. Se adjunta PDF del informe de PQRSD del mes de julio. | 66% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Se verificó que mediante los informes mensuales de PQRSD se lleva el control de la oportunidad en las respuestas a las solicitudes que ingresan a la Entidad. A su vez desde la oficina de Control Interno se ha realizado seguimiento semestral a las PQRSD. | Con la información de PQRSD suministrada por el MEN, y la información de SAC, se estructuró el informe mensual de diciembre /2021 incluyendo recomendaciones de mejora y se socializó con los directivos de la Unidad. Soporte: informe de PQRSD del mes de diciembre https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/control/informe-mensual-de-pqrsd | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Establecer mecanismos de comunicación directa entre el de Servicio al Ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | X | El mecanismo de comunicación directa entre el servicio al ciudadano y la alta dirección lo constituye el comité directivo, instancia en la cual se toman decisiones relacionadas con la atención al ciudadano. | 33% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa |  | La implementación del aplicativo SAC 2,0 como mecanismo de comunicación directa con el ciudadano se ha informado permanentemente en el comité directivo con el fin de dar a conocer sus avances y recibir las sugerencias pertinentes. Como evidencia se aporta presentacion comite directivo 24 de junio, diapositiva 13 y presentacion 30 de agosto diapositiva 7. | 66% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Se constató de manera directa y presencial en el Comité directivo la exposición y revisión de nuevas acciones e instrumentos que mejoren la atención al ciudadano. | Para establecer los mecanismos de comunicación con la alta dirección de la Unidad se llevó a aprobación del comité Institucional de Gestión y Desempeño los siguientes documentos: Caracterización del proceso de servicio al ciudadano, Formato de Registro de llamadas telefónicas, Formato de control de correos institucionales. Igualmente se cuenta con los proyectos de los siguientes documentos para posterior aprobación del comité: Procedimiento de Gestión de PQRSD, Diagrama de flujo de proceso de PQRSD, Protocolo para la atención al ciudadano y la carta de trato digno, documentos que se espera aprobar antes del 28 de febrero de 2022. | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Implementar canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos. - Punto de atención presencial - Línea telefónica (gratuita y fija) - Página web - Correo de atención al ciudadano - Correspondencia física | X | Se han venido implementando la utilización de canales de atención al ciudadano, así: -Página web al 100% funcionando -Dentro de los mecanismos de atención establecidos en la página web de la unidad se encuentra funcionando el correo: atencion@alimentosparaaprender.gov.co | 22% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Líneas telefónicas en proceso de adquisición con etb para el mes de junio. -el correo para la atención de denuncias sobre posibles actos de corrupción de funcionarios de la unidad se implementara a partir del mes de junio. | Se adquirió la linea telefónica con la empresa ETB, número 4-414222, la cual está habilitada para recibir solicitudes de los grupos de valor a partir del 30 de agosto de 2021. Se presenta como evidencia el contrato de adquisicion de la linea telefonica suscrito entre la empresa de comunicaiones ETB y la UApA. Se implemento el correo: soytransparente@alimentosparaaprender.gov.co, el cual atiende a los lineamientos establecidos por la Red Interinstitucional de Transparecia y Anticorrupción. | 66% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Se realizó verificación y llamadas en diferentes horarios a la línea habilitada constatando que esta se encuentra en servicio, así como el correo enviado a soytransparente@alimentosparaaprender.gov.co fue contestado de manera oportuna. | Con corte al 31 de diciembre se cuenta con: - Punto de atención presencial: se habilitó el punto de atención presencial. - Línea telefónica (gratuita y fija): Línea 4414222 - Página web: www.alimentosparaaprender.gov.co - Correo de atención al ciudadano: se cuenta con los correos: soytransparente@alimentosparaaprender.gov.co, notificaciones@alimentosparaaprender.gov.co y atencion@alimentosparaaprender.gov.co en los cuales los distintos grupos de interés pueden remitir sus PQRSD. - Correspondencia física: En el punto de atención presencial se recibe la correspondencia física, la cual a partir de febrero de 2022 se digitalizará para el manejo únicamente de documentos electrónicos por parte de la Unidad. | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y así mismo, consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | X | Actualmente para medir el desempeño de los canales de atención se cuenta con reportes que permiten establecer estadísticas de oportunidad en la respuesta. | 22% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Subdirección Técnica de Información |  | En el informe mensual y trimestral de PQRSD, se incluye información relacionada con la oportunidad en la respuesta de a los requerimientos radicados por los grupos de valor a través de los diferentes canales de atención, evidenciando que para el periodo de este seguimiento no se ha respondido por fuera de los terminos de Ley. Evidencia: Informe de PQRSD mes de agosto 2021. | 66% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Subdirección Técnica de Información | Se verificó que mediante los informes mensuales de PQRSD se lleva el control de la oportunidad en las respuestas a las solicitudes que ingresan a la Entidad. A su vez desde la oficina de Control Interno se ha realizado seguimiento semestral a las PQRSD. | En el informe mensual y trimestral de PQRSD, se incluye información relacionada con la oportunidad en la respuesta de a los requerimientos radicados por los grupos de valor a través de los diferentes canales de atención, evidenciando que para el periodo de este seguimiento no se ha respondido por fuera de los terminos de Ley. Evidencia: Informe de PQRSD mes de diciembre 2021. | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Subdirección Técnica de Información | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Diseñar e implementar protocolo(s) de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | X | Se elaboró el autodiagnóstico como punto de partida para construir el protocolo de servicio al ciudadano | 22% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa |  | Se efectuó primera reunión con el profesional - contratista de la Oficina Asesora de Planeación quien asesorá la construcción del protocolo de servicio al ciudadano. Evidencia: se anexa acta de reunión. | 50% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Se revisó la evidencia de la reunión indicado, siendo rpioridad de revisión en el avance para el siguiente seguimiento a realizar. | Durante el tercer cuatrimestre se diseñó y adoptó el protocolo(s) de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano y la carta de trato digno. Así mismo, en articulación con la Oficina de Comunicaciones se generó un video con la información más relevante para su publicación en Facebook y youtube, para conocimiento de la ciudadanía en general y grupos de interés. Este protocolo fue socializado en el mes de diciembre a los funcionarios de la UApa, durante el evento de cierre de gestión 2021. *Soporte: Protocolo y carta de trato digno Enlace publicación video: https://www.youtube.com/watch?v=I-JsBHqStRQ | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Adelantar procesos de cualificación para los funcionarios, con el fin de incrementar las competencias relacionadas con el Servicio al Ciudadano. (Cultura de servicio al ciudadano, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | X | En coordinación con el ministerio de educación se programaron capacitaciones relacionadas con: taller de ideación y concreción sobre la atención de PQRSD con estrategias del lenguaje claro, las cuales se efectuaran en sesiones durante los meses de mayo y junio. | 33% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa |  | Se tiene proyectado realizar una capacitación en temas asociados al servicio al ciudadano el ultimo bimestre de 2021. | 33% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Será una prioridad de revisión en el avance para el siguiente seguimiento a realizar. | Se capacitó a todo el personal de la Unidad en las funcionalidades del aplicativo SAC2,0, la cual se personalizó acorde con los roles de cada grupo de funcionarios (directivos, secretarias administradoras del SAC, y funcionarios en general) Soporte:Programación de la capacitación | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Generar espacios y/o estrategias para fortalecer la cultura de servicio. | X | En coordinación con el ministerio de educación se programaron capacitaciones relacionadas con: taller de ideación y concreción sobre la atención de PQRSD con estrategias del lenguaje claro, las cuales se efectuaran en sesiones durante los meses de mayo y junio. | 33% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa |  | En coordinación con la Oficina de Comunicaciones, se elaboró libreto del protocolo de atención al canal - linea telefónica fija y se socializó entre las secretarias ejecutivas de la unidad. Evidencia: copia del libreto. En el últimno bimestre se efectuará actividades de capacitación en lo relacionado con la cultura de servicio. | 66% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa - Oficina de Comunicaciones | Fue revisado y constatado el avance indicado y la socioalización realizada, queda pendiente revisar la acción (Capacitación) para el último seguimiento del año. | Se coordinó con la Oficina de Comunicaciones la divulgación de información para fortalecer la cultura del servicio con tips sobre el trámite de PQRSD en el nuevo sistema SAC2,0. Soporte: piezas comunicativas | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa - Oficina de Comunicaciones | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Diseñar y aplicar encuesta de percepción a los funcionarios de la Unidad, para identificar aspectos por mejorar | X | En articulación con la oficina de planeación se diseñó encuesta de percepción de los procesos y servicios internos para identificar aspectos de mejora. este instrumento se aplicará en el mes de junio. | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa |  | En el mes de junio la Subdirección de Gestión Corporativa en articulación con la Oficina de Planeación, aplicó encuesta de satisfacción de procesos y servicios internos, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades de la entidad, como oportunidad para mejorar la satisfacción de los clientes internos y así mismo, incrementar el desempeño institucional para la entrega de servicios de calidad a los grupos de valor. Esta encuesta fue diligenciada por 23 funcionarios. *Se adjunta formato encuesta, solicitud de diligenciamiento, resultados y presentación Power Point. | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Dicha encuesta fue verificada de manera directa por quien realiza este seguimiento, asi como los resultados a la misma. |  | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Verificar la normatividad aplicable respecto a servicio al ciudadano para su gestión al interior de la entidad. (PQRSD, protección de datos personales, accesibilidad e inclusión social, cualificación del talento humano, y publicación de información). | X | A través de la caracterización del proceso de servicio de atención al ciudadano se identificó la normatividad vigente aplicable. | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa |  |  | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Fue objeto de revisión en el primer seguimiento con el cual se dio cumplimiento a la acción. |  | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Documentar proceso de Servicio de Atención al Ciudadano y los procedimientos asociados. | X | Se adopto caracterización del proceso el día 22 de abril 2021. | 33% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa |  | En coordinacion con los profesionales contratistas de la Oficina de Planeacion se tiene programado estructurar los procedimientos al 31 de diciembre de 2021. | 33% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Será una prioridad de revisión en el avance para el siguiente seguimiento a realizar. | Se aprobaron por parte del comité Institucional de Gestión y Desempeño los siguientes documentos: Caracterización del proceso de servicio al ciudadano, Formato de Registro de llamadas telefónicas, Formato de control de correos institucionales, protocolo para la atención al ciudadano y la carta de trato digno. Igualmente se cuenta con los proyectos de los siguientes documentos para posterior aprobación del comité: Procedimiento de Gestión de PQRSD, Diagrama de flujo de proceso de PQRSD, documentos que se espera aprobar antes del 28 de febrero de 2022. | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Desarrollar autodiagnóstico de Servicio al ciudadano y definir el plan de acción, para la correcta implementación de la Política de Servicio al Ciudadano de acuerdo a los requisitos de MIPG | X | El día 29 de abril se desarrollo y concluyo el autodiagnostico de servicio al ciudadano con las acciones pertinentes para de manera paulatina ir implementando la política de servicio al ciudadano | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa |  |  | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Dicha acción fue cumplida dentro del primer seguimiento realizado, sin embargo se hará seguimiento al plan de acción dispuesto una vez se diligencio el autodiagnostico. |  | 100% |  | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Elaborar de manera trimestral informes de PQRSD, para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | X | En articulación con la oficina asesora de control interno de gestión y la Subdirección general se generó informe correspondiente al 1er trimestre. a partir del mes de junio se elaborará el informe mensual por áreas. | 33.33% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa |  | Se elaboró informe de PQRSD del segundo trimestre de la Vigencia 2021, el cual incluye capitulo de recomendaciones para identificar oportuniddaes de mejora. Evidencia: Informe de PQRSD segundo trimestre de 2021, | 66% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Se verificó que mediante los informes mensuales de PQRSD se lleva el control de la oportunidad en las respuestas a las solicitudes que ingresan a la Entidad. A su vez desde la oficina de Control Interno se ha realizado seguimiento semestral a las PQRSD. | Se elaboró informe de PQRSD del cuarto trimestre de la Vigencia 2021, el cual incluye capitulo de recomendaciones para identificar oportuniddaes de mejora. Evidencia: Informe de PQRSD cuarto trimestre de 2021, | 100% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Se verificó que mediante los informes mensuales de PQRSD se lleva el control de la oportunidad en las respuestas a las solicitudes que ingresan a la Entidad. A su vez desde la oficina de Control Interno se ha realizado seguimiento semestral a las PQRSD.
| Diseñar y aplicar encuesta de percepción a los ciudadanos, respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | X |  | 33% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Subdirección Técnica de Información Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Analisis, calidad e innovación Subdirección de Fortalecimiento | Las Subdirección de Análisis y Calidad han avanzado en la estructuración del diseño de la herramienta de percepción a los ciudadanos, respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta. A la fecha se realizó una prueba piloto al encuentro de la población Indigena. | En articulación con la Subdirección de Fortalecimiento, Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación y la Oficina de Planeación, se diseñó y adoptó en el mes de julio encuesta de satisfacción - actores PAE, para identificar logros y oportunidades de mejora en los procesos y espacios de la UApA. Con el apoyo de la Subdirección de Información, se construyó la encuesta a través de FORMS y la misma, se comunicó a través de correo electrónico a todos los funcionarios de la Entidad para su implementación. Link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gPqEdxUFmkWX40ARP55avGcFzb6-vGVDlUolGCkCNIRUQ0RCOVZFR0dUMFhHUEpRSU45Tk03WUVIUC4u *Se adjunta encuesta actores PAE, correo electrónico para implementación y muestra de la aplicación de la encuesta por parte de la Subdirección de Fortalecimiento. | 66% | Subdirecciones de Información - Fortalecimiento -Analisis y Calidad y Oficina de Planeación. | Se revisó la encuentas precticada verificando que con ella se da cumplimiento a la acción propuesta. | Durante el tercer cuatrimestre la Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación aplicó encuesta de satisfacción actores PAE, durante los conversatorios desarrollados, los cuales tienen por como objetivo constituir un espacio de diálogo regional con autoridades, organizaciones y comunidades indígenas para la apropiación del PAE en pueblos indígenas con el fin de avanzar en el proceso de gestión e implementación de la Resolución 18858 de 2018 y lograr una atención del programa con pertinencia territorial. Soporte: Resultados encuentas | 100% | Subdirecciones de Información - Fortalecimiento -Analisis y Calidad y Oficina de Planeación. | Se revisó la encuentas precticada verificando que con ella se da cumplimiento a la acción propuesta.
Elaboró:
ADRIANA ESCOBAR GÓMEZ
ASESORA OFICINA CONTROL INTERNO
Note on A8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adri. Esta estrategia se llama gestión del riesgo

## Segui.1 IniciativasAdic.6y7
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Unidad Administrativa Especial Alimentación Escolar "Alimentos para Aprender" UApA
Vigencia: 2021
Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2021 |  |  |  |  | Fecha de Publicación:15 de septiembre de 2021 |  |  | Fecha de Publicación: 31 de diciembre de 2021
Estrategia | Actividad | Meta o Producto | Publicación | Actividades realizadas | % Cumplimiento Agosto 31 | Responsable | Anotaciones | % Cumplimiento Diciembre 31 | Responsable | Anotaciones
1931-08-01
6. INICIATIVA ADICIONAL - CONFLICTO DE INTERESES | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarla en la página web de la entidad | Estrategia incorporada en el Plan anual institucional y publicada | X | La Oficina de Planeación generó propuesta para incluir en la versión 2 del Plan de Acción Institucional la siguiente actividad: Diseñar la estrategia para la gestión del conflicto de intereses, como iniciativa adicional del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la UApA. Esta actividad fue validada y aprobada por la Subdirección Técnica de Gestión Corporativa para que la misma se incorporara en el plan. Por otro lado, la estrategia fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 24 de junio y fue publicada en la pagina web de la entidad así: carpeta estrategias PAAC https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion *Se adjunta plan de acción institucional versión 2 (fila 44), correo aprobación, estrategia y acta comité. | 100% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Se verificó la inclusión en el Plan anual institucional de la entidad la publicación de la estrategia para la gestión del conflicto de intereses, a su vez de la estrategia a la cual se le esta haciendo seguimientoen el presente documento. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion | 100% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | ACCION CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Incluir en el Plan anual institucional de la entidad acciones, productos o metas para la gestión de conflicto de intereses. | Plan anual institucional ajustado (conflicto de intereses) | X | La versión 2 del Plan de Acción Institucional cuenta con la siguiente actividad, relacionada con la gestión de conflicto de intereses: (Fila 44) Diseñar la estrategia para la gestión del conflicto de intereses, como iniciativa adicional del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la UApA. *Se adjunta plan de acción institucional versión 2 | 100% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Se verificó la inclusión en el Plan anual institucional de la entidad las acciones, productos o metas para la gestión de conflicto de intereses, a su vez de la estrategia a la cual se le esta haciendo seguimientoen el presente documento. | 100% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA | ACCION CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Incluir en el Plan Institucional de Capacitación acciones de sensibilización sobre integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. | Plan institucional de capacitación con acciones acciones de sensibilización sobre integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. | X | Dentro del Plan anual institucional de capacitación eje temático 4, probidad y ética de lo público se incluyó capacitación sobre el tema la cual se efectuará el último bimestre de 2021. | 50% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Se constató que se la acción se encuentra incluida en la Plan Institucional de Capacitación. Se realizará seguimiento de su realización en el último bimestre del 2021. | 100% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA | En 03 de diciembre durante el evento de cierre de Gestión de la UApA, se presentó un video sobre integirdad y así mismo, se diseñó en articulación con la Oficina de Comunicación, un video institucional sobre cómo aplican los funcionarios los valores del código de integridad, desde el rol que desemepeñan
| Definir a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de intereses | Grupo de trabajo conformado (acta de comité) | X | El 24 de junio el Comité Institucional de Gestión y Desempeño definió el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG), el cual se integra por las siguientes dependencias o procesos: Control Interno Disciplinario, Oficina de Planeación, Oficina de Comunicaciones, Proceso de Gestión del Talento Humano y Proceso de Servicio al Ciudadano. *Se adjunta acta de comité | 100% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA | ACCIÓN CUMPLIDA Y VERIFICADA | 100% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Mediante resolución 283 del 27 de octubre de 2021 se adoptó el código de integridad.
| Definir a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la(s) dependencia(s) encargada(s) para implementar una gestión de conflicto de intereses en la entidad. | Dependencia definida para la gestión de conflicto de intereses (acta de comité) | X | El 24 de junio el Comité Institucional de Gestión y Desempeño definió que la dependencia encargada para implementar una gestión de conflicto de intereses en la entidad, es la Subdirección Técnica de Gestión Corporativa. *Se adjunta acta de comité | 100% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Se verificó en el Acta del día 24 de junio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño definió que la dependencia encargada para implementar una gestión de conflicto de intereses en la entidad, es la Subdirección Técnica de Gestión | 100% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA | ACCION CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Definir a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño una dependencia para que servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos tengan asesoría legal o técnica para la declaración de conflicto de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Dependencia definida para la asesoría legal o técnica para la declaración de conflicto de intereses o impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades (acta de comité). | X | El 24 de junio el Comité Institucional de Gestión y Desempeño definió que la dependencia desde la cual los servidores de la entidad, van a tener la asesoría sobre el tema de conflicto de intereses, es la Subdirección Técnica de Gestión Corporativa. *Se adjunta acta de comité | 100% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Se verificó en el Acta del día 24 de junio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño definió que la dependencia encargada para implementar una gestión de conflicto de intereses en la entidad, es la Subdirección Técnica de Gestión | 100% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA | ACCION CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad. | Documento con identificación de áreas con posibles conflictos de intereses | X |  | 0% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA JURÍDICA | A la fecha no se reporto por la Oficinas responsables avance en dicha acción, sin embargo, la acción prevista se encuentra dentro del plazo establecido para cumplirlo. |  | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA JURÍDICA
| Diseñar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos. | Canal de comunicación diseñado | X |  | 0% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE INFORMACIÓN | A la fecha no se reporto por la Oficinas responsables avance en dicha acción, sin embargo, la acción prevista se encuentra dentro del plazo establecido para cumplirlo. | 100% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE INFORMACIÓN | Se creó el correo soytransparente@alimentosparaaprender.gov.co, el cual se encuentra en funcionamiento.
| Establecer en el manual de contratación orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Manual de contratación con las orientaciones definidas | X | En el manual de contratación y supervisión e interventoría, se incluyeron lineamientos relacionados con el conflicto de intereses. Evidencia: página 19 del manual de contratación, supervisión e interventoría. | 100% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Se verificó en el link https://www.alimentosparaaprender.gov.co/buscar?q=manual%20de%20contratacion las orientaciones acá referidas | 100% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA | ACCION CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Diseñar un procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Procedimiento documentado |  |  | 0% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA | A la fecha no se reporto por la Oficinas responsables avance en dicha acción, sin embargo, la acción prevista se encuentra dentro del plazo establecido para cumplirlo. | 70% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA | Se trabajó un borrador del procedimiento y se encuentra en revisión si se deja como procedimiento o como manual.
| Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses | Campañas ejecutadas |  |  | 0% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | A la fecha no se reporto por la Oficinas responsables avance en dicha acción, sin embargo, la acción prevista se encuentra dentro del plazo establecido para cumplirlo. | 50% | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Una vez se cuente con el procedimiento o manual se estructurará la campaña.
| Promover que los funcionarios de la entidad, desarrollen el curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del DAFP. | Funcionarios capacitados en Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | X | Los días 05 -24 de abril y 12 de agosto la Oficina de Planeación comunicó a través de correo electrónico a todos los funcionarios de la UApA, el curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción del DAFP; así mismo, se indicó que la realización es obligatoria, toda vez que, contribuye a avanzar en el cumplimiento de los compromisos derivados del Pacto por la transparencia y la integridad, el Plan de Acción Sectorial y del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la entidad. Con corte al mes de agosto 37 funcionarios han culminado el curso. *Se adjunta correos electrónicos y soportes de culminación. | 60% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Se verificó que desde la Oficina de Planeación se viene incentivando la realización obligatoria de los cursos, se continuará revisando el avance de cumplimiento por los demás funcionarios de la Unidad. | 85% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Durante el tercer cuatrimestre 7 funcionarios culimnaron el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP. Para el cierre de la vigencia 2021, 41 funcionarios realizaron el curso. *Soportes de culminación.
| Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Informe de seguimiento | X |  | 30% | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | Para el mes de Octubre se tiene previsto COMUNICAR a la Subdirección Corporativa y pagina web del seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas en el aplicativo SIGEP | 100% | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | En el mes de Noviembre en el desarrollo de los Comités directivos se presento al equipo el estado del aplicativo SIGEP y del aplicativo de integridad conforme a la ley 2013 de 2019, evidenciando algunas fallas en el sistema y otras de falta de actualización por los funcionarios.
7. Iniciativa adicional - Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Elaborar documento de caracterización de los grupos de valor de la entidad | Documento de grupos de valor | X | A través de un trabajo articulado con delegados de las dependencias de la UApA, la Oficina de Planeación consolidó el documento de caracterización de grupos de valor de la Entidad, el cual atiende a los lineamientos establecidos a través de la Guía para la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del DNP 2015. Este documento fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 24 de junio. *Se adjunta documento consolidado y acta de comité. | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se verificón en las evidencias allegadas la elaboración del documento de caracterización de grupos de valor de la Unidad | 100% | Oficina Asesora de Planeación | ACCION CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Equipo de trabajo institucional conformado y capacitado | X | Con el fin de promover la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública de la entidad (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento), la Oficina de Planeación solicitó la asignación de un delegado por dependencia, para conformar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana en la Unidad. Este equipo de trabajo se integra por 7 funcionarios de las siguientes dependencias: Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación, Subdirección de Fortalecimiento, Subdirección de Información, Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina de Comunicaciones y Oficina de Planeación. Por otro lado, la Oficina de Planeación gestionó con el DAFP capacitación sobre participación ciudadana para todos los funcionarios de la UApA. Este espacio se desarrolló el 06 de agosto y se contó con la asistencia de 28 funcionarios de la Entidad. *Se adjunta correo solicitud y confirmación de delegados, grabación de la capacitación y listado de asistencia. | 100% | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión Corporativa | Se verificó mediante las evidencias allegadas el cumplimiento de la acción propuesta, las personas designadas y la realización de las capacitación de la cual hizo parte Control Interno. | 100% | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión Corporativa | ACCION CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Identificar las actividades (presenciales y/o virtuales) adelantadas por la Unidad, que puedan involucrar la participación ciudadana en alguno de los ciclos de la gestión y establecer el cronograma anual de participación ciudadana | Cronograma anual de espacios de participación ciudadana | X | En el segundo cuatrimestre la Subdirección de Fortalecimiento y la Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación, reportaron actividades que involucran la participación ciudadana en alguno de los ciclos de la gestión;así mismo, se estableció el cronograma correspondiente. *Se adjunta cronograma con actividades reportadas | 67% | Equipo de trabajo institucional conformado | Se verificó la realización a la fecha de las actividades virtuales y/o presneciales relacionadas con la participación ciudadana (34 díalogos ciudadanos) y las Asistencias Técnicas Colectivas con 81 ETC en jornadas del 13 de agosto y el segundo el 20 de agosto para un total de 248 asistentes. | 100% | Equipo de trabajo institucional conformado | Durante el tercer cuatrimestre las dependencias no reportaron programacion de nuevos espacios de participación ciudadana; por lo tanto, el cronograma no presentó modificaciones
| Divulgar el cronograma de los espacios de participación de la entidad, a través de los medios definidos para tal fin. | Cronograma divulgado | X | La Oficina de Planeación en articulación con la Subdirección de Información, divulgaron el cronograma de espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas en el link de transparencia y acceso a la información pública de la UApA así: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se verificó la divulgación del cronograma de los espacios de participación de la entidad, a través del link de transparencia y acceso a la información pública de la UApA así: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion | 100% | Oficina Asesora de Planeación | ACCION CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Someter a consulta de la comunidad en general, el plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas para identificar posibles ajustes | Documento consultado y consolidado | X | El 05 de abril la Oficina de Planeación en articulación con la Subdirección de Información, sometieron a consulta el Plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas de la UApA. El documento no presentó ajustes, teniendo en cuenta que no se registraron comentarios o aportes por parte de la ciudadanía. *Se adjunta correo solicitud publicación para consulta y formulario para aportes ciudadanos | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se verificó que el Plan de Participación Ciudadana se sometió a la consulta ciudadana, sin obtener comentario y/o aportes. | 100% | Oficina Asesora de Planeación | ACCION CUMPLIDA Y VERIFICADA
| Solicitar a las dependencias responsables de ejecutar las actividades definidas en el cronograma, los resultados obtenidos en el ejercicio para su consolidación. | Desarrollo de los espacios programados de participación por parte de las dependencias | X | La Oficina de Planeación solicitó a la Subdirección de Fortalecimiento y la Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación, los resultados y soportes correspondientes de las actividades definidas en el cronograma de participación ciudadana y de rendición de cuentas 2021. Para estos espacios se diseño un formato de sistematización, el cual permite documentar la información pertinente; para así mismo, consolidar en el tercer cuatrimestre lo requerido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. *Se adjuntan 58 planillas de asistencia (mesas públicas) y formatos de sistematización diligenciados (espacios SACI). | 66% | Oficina Asesora de Planeación | Se verificaron las planillas y formatos de sistematización de los espacios realizados desde SACI, evidenciando el avance en la presente Acción. | 100% | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina de Planeación solicitó a la Subdirección de Fortalecimiento y la Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación, los resultados de las actividades definidas en el cronograma de participación ciudadana y de rendición de cuentas 2021. Para estos espacios se diseño un formato de sistematización a través de la herramiento forms, el cual permite documentar la información pertinente; para así mismo, consolidar en el tercer cuatrimestre lo requerido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La Subdirección remite reporte en donde se evidencia la participación de 222 asistentes en los conversatorios programados. *Soporte: Archivo resultados sistematización, formulario forms
| Apoyar las convocatorias de los espacios de participación ciudadana con piezas de comunicación definidos por la entidad | Contenidos informativos elaborados y/o publicados | X | Se ha apoyado las convocatorias de los espacios de participación ciudadana con piezas de comunicación y posteriormente publicados en las redes y espacios oficiales de la UApA. | 66% | Oficina Asesora de Comunicaciones | Se verificaron la creación y publicación de piezas informativas de comunicación en redes de los espacios de participación definidos | 100% | Oficina Asesora de Comunicaciones | Se ha apoyado las convocatorias de los espacios de participación ciudadana con piezas de comunicación y posteriormente publicados en las redes y espacios oficiales de la UApA.
Elaboró:
ADRIANA ESCOBAR GÓMEZ
ASESORA OFICINA CONTROL INTERNO
Note on I6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: diciembre adri