## 1.Gestión del riesgo de corrup
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Monitoreo - Tercer cuatrimestre 2022
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [9 empty] | Observaciones Seguimiento Oficina de Control Interno de Gestión |  |  |  |  | Observaciones Seguimiento Oficina de Control Interno de Gestión
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Avance Primer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | Actividades realizadas | % de cumplimiento | Avance Segundo cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | Actividades realizadas | % de cumplimiento | Avance tercer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1.1 | Socializar la política de administración de riesgos actualizada | Evidencia de las socializaciones | Oficina de Planeación | 2022-02-01 | 2022-05-31 | En el marco de los encuentros implementados por parte de la Oficina de Planeación, como estrategia orientada a la socialización de temas relacionados con la planeación institucional, para que los servidores públicos y contratistas los apropien en la gestión de la UApA, el día 06 de abril se desarrolló un espacio presencial, en el cual se trataron los siguientes temas: *Líneas de defensa *Política de administración del riesgo *Riesgos institucionales *Indicadores de gestión | *Presentación *Planillas de asistencia *Evidencia fotográfica |  | Política de administración de riesgos actualizada y socializada de manera presencial el día 06 de abril a toda la UApA. | 100% |  |  |  | Actividad realizada en el primer cuatrimestre | 100%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Asesorar y capacitar a la entidad para la debida gestión de riesgos de corrupción | Evidencia de las capacitaciones | Oficina de Planeación | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Durante el monitoreo realizado en el segundo trimestre por parte de la primera línea de defensa, se acompañó y asesoró a la Subdirección Técnica de Gestión Corporativa, para la debida gestión de los riesgos de corrupción que tienen bajo su responsabilidad; de igual manera, se verificó la efectividad de los controles y el cumplimiento de los planes de acción establecidos, para evitar su materialización; adicionamente, se indicaron las respectivas observaciones. | Acta de monitoreo - Primera línea de defensa |  | Se evidencia el monitoreo realizado a la Subdirección Técnica de Gestión Corporativa en cuanto a los riesgos de corrupción establecidos por esta área, así mismo se verifico la eficiencia y efectividad de los controles establecidos para cada uno de los riesgos. Lo anterior está en el Acta del 8 de julio de 2022. Se recomienda, para el último cuatrimestre de la vigencia 2022, dar cumplimiento a las acciones propuestas y que no lograron cumplirse en la fecha programada. | 33% | Durante el tercer cuatrimestre a través de mesas de trabajo con la Subdirección General, Subdirección Técnica de Gestión Corporativa y Oficina Jurídica, se llevó a cabo la revisión de los riesgos de gestión y de corrupción que tenían bajo su responsabilidad para realizar ajustes y así proyectar una propuesta de riesgos para la vigencia 2023, en estos espacios se dio a conocer la metodología general para la administracion del riesgo, para mejorar continuamente con la identificación de los mismos. Adicionalmente, a través de correo electrónico se solicitó a la Oficina de Comunicaciones, Oficina de Control Interno, Subdirección de Fortalecimiento y Subdirección de información llevar a cabo revisión de los riesgos que tenían establecidos en la vigencia 2022, para así mismo, realizar los ajustes que consideraran pertinentes. | *Pantallazo programación mesas de trabajo *Presentación *Correos electrónicos *Propuesta de matriz de riesgos de gestión y matriz de riesgos de corrupción
| 2.2 | Acompañar la identificación de riesgos de corrupción de los procesos, buscando el fortalecimiento de los controles de los riesgos ya identificados. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina de Planeación | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Se realizó mesa de trabajo con la Oficina Jurídica, para la revision del riesgo de corrupción identificado durante la vigencia 2021; así mismo, se efectuó una validación del control implementado y de la acción establecida para mitigar o evitar la materialización. Por lo anterior, se generó un documento con obervaciones, para su fortalecimiento y actualización para la vigencia 2022. Por otro lado, de acuerdo con el informe de retroalimentación de riesgos generado por el equipo de contratistas para la implementación del SIG en la UApA, en el mes de enero la Oficina de Planeación de manera presencial, validó junto con el equipo de la Subdirección de Gestión Corporativa los riesgos de corrupción que administran, para los respectivos ajustes y actualización para la vigencia 2022 | *Acta de Reunión *Correo - Mesa de trabajo riesgos Subdirección de Gestión Corporativa *Informe retroalimentación riesgos institucionales 2022 *Mapa de riesgos de corrupción actualizado 2022 |  | Se verificó el acompañamiento en la identificación de riesgos de corrupción de los procesos buscando el fortalecimiento de los controles de los riesgos ya identificados. | 100% |  |  |  | Actividad realizada en el primer cuatrimestre | 100%
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar mapa de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía en la página web. | Observaciones de los ciudadanos referente a los riesgos de corrupción | Oficina de planeación | 2022-01-28 | 2022-01-30 | El día 27 de enero se socializó el mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la UApA, para la respectiva consulta ciudadana. Sobre esta publicación, no se recibieron observaciones o comentarios. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-uapa--2022 | *Soporte de publicación para aportes ciudadanos *Formulario para aportes sin observaciones o comentarios |  | A través de la página web de la UApA se socializó el mapa de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía en la página web. | 100% |  |  |  | Actividad realizada en el primer cuatrimestre | 100%
| 3.2 | Publicar mapa de riesgos de corrupción actualizado en la página Web | Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web | Oficina de planeación | 2022-01-31 | 2022-01-31 | El 31 de enero se publicó en la página web de la UApA, la versión 1 de la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2022. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/plan-de-accion/planes-institucionales-2022--decreto-612-de-2018-135307 | *Soporte de publicación |  | Se público el 31 de enero de 2022 la versión 1 de la matriz de riesgos de corrupción actualizado en la página Web. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/plan-de-accion/planes-institucionales-2022--decreto-612-de-2018-135307 | 100% |  |  |  | Actividad realizada en el primer cuatrimestre | 100%
| 3.3 | Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la Unidad | Socialización de riesgos de corrupción | Oficina de planeación | 2022-02-01 | 2022-06-30 | En el marco de los encuentros implementados por parte de la Oficina de Planeación, como estrategia orientada a la socialización de temas relacionados con la planeación institucional, para que los servidores públicos y contratistas los apropien en la gestión de la UApA, el día 06 de abril se desarrolló un espacio presencial, en donde se dieron a conocer los riesgos institucionales identificados por la entidad para la vigencia 2022, incluidos los riesgos de corrupción. | *Presentación *Planillas de asistencia *Evidencia fotográfica |  | Se evidencia por parte de la tercera linea de defensa que desde la Oficina Asesora de Planeación se han realizado acciones de socialización y divulgación de la politica de Administración del riesgo en la UApA y de los riesgos institucionales incluidos los de corrupción. | 100% |  |  |  | Actividad realizada en el primer cuatrimestre | 100%
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo trimestral a los riesgos de corrupción desde la segunda línea de defensa. | Monitoreo a los riesgos | Oficina de Planeación Líderes de proceso | 2022-02-03 | 2022-12-31 | Teniendo en cuenta las directrices emitidas a través de la Política de administración del riesgo de la UApA, los líderes de proceso realizaron junto con su equipo de trabajo, monitoreo a los riesgos institucionales que tienen bajo su responsabilidad y así mismo; la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa en el marco del MIPG para la gestión del riesgo en la entidad, generó un informe de monitoreo de acuerdo con la información reportada por los líderes correspondiente al primer trimestre. Este informe se remitió a la Oficina de Control Interno de Gestión, para el debido seguimiento como tercera línea de defensa; por otra parte, las recomendaciones generadas por la Oficina de Planeación, se comunicaron a los líderes de proceso para su conocimimiento y gestión. | *Informe de monitoreo segunda línea de defensa (Planeación) *Correo comunicación resultados |  | Se evidencia proceso de monitoreo por parte de la OAP, como segunda linea de defensa; dicho informe es remitido a la Oficina de Control Interno como insumo en el proceso de consolidación del informe de seguimiento PAAC - Corte 30 de abril de 2022 | 100% |  |  |  | Actividad realizada en el primer cuatrimestre | 100%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Informe de seguimiento PAAC publicado en la página Web de la entidad | Oficina de Control Interno de Gestión | 2022-05-03 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | Se evidencia la publicación del primer cuatrimestre de la vigencia 2022 del PAAC en la página web de la entidad en el siguiente link https://www.alimentosparaaprender.gov.co/informes-de-la-oficina-de-control-interno/informe-de-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion . Con fecha de publicación del 2 de mayo del 2022; también, se encuentra publicado el seguimiento del primer cuatrimestre, con corte 30 abril de 2022 https://www.alimentosparaaprender.gov.co/informes-de-la-oficina-de-control-interno/seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-754125 | 33%

## 2.Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Monitoreo - Tercer cuatrimestre 2022
Componente 2: Racionalización de Trámites | [12 empty] | Observaciones Seguimiento Oficina de Control Interno de Gestión
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin | Responsable | Avance Primer cuatrimestre 2022 | Soportes | Actividades realizadas | % de cumplimiento | Avance Segundo cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | [10 empty] | Actividades realizadas | % de cumplimiento | Avance tercer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales
|  |  |  | La UApA no tiene inscrito ningún trámite ni OPA ante el SUIT | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites u otros procedimientos administrativos. | Identificación de los tramites y OPAS y sus requerimientos para acceder a estos. | Administrativa | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Oficina de Planeación | Se realizó la identificación de los otros procedimientos administrativos para validación de la alta dirección. A su vez, se solicitó concepto por parte del DAFP para la validación de los mismos, en cuanto a la pertinencia de registrar como servicio las asistencias técnicas. | *Matriz de identificación OPAS *Corrreo electronicos de gestión | Identificación de procedimientos administrativos pendientes de aprobación de la alta dirección. - Gestión administrativa solicitando concepto por parte del DAFP para la validación de los en cuanto a la pertinencia de registrar como servicio las asistencias técnicas. | 70% | Se realizó el registro de los siguientes "Otros Procedimientos Administrativos (OPA`s)" en la plataforma SUIT: 1. Asistencia técnica a las ETC para la implementación del PAE. 2. Ecosistema PAE. Link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=alimentos+para+aprender&x=0&y=0&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext | 1. Correo electrónico de gestión 2. Pantallazos de registro en la plataforma SUIT. |  | Se evidencia la trazabilidad de inscripción de los OPA´s, en la plataforma SUIT a partir del día 18 de agosto del 2022. Falta realizar la socialización en Comité de Gestión y Desempeño. Se recomienda, para el último cuatrimestre de la vigencia 2022, dar cumplimiento a las acciones propuestas y que no lograron cumplirse en la fecha programada. | 90% | La Oficina de Planeación considera que con el reporte realizado en el segundo cuatrimestre, se dio cumplimiento al total de la actividad establecida de manera inicial, teniendo en cuenta que, se registraron e inscribieron los otros procedimientos administrativos en la plataforma SUIT, los cuáles fueron socializados con los lideres de proceso responsables en el mismo periodo. | 1. Socialización de OPAS realizada en junio de 2022 2. Evidencia del registro de las OPAS.

## 3.Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Monitoreo - Tercer cuatrimestre 2022
Componente 3. Rendición de cuentas | [9 empty] | Observaciones Seguimiento Oficina de Control Interno de Gestión |  |  |  |  | SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Dependencia Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Avance Primer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | Actividades realizadas | % de cumplimiento | Avance Segundo cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | Actividades Realizadas | % de cumplimiento | Avance tercer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales
| 1.1 | Elaborar el manual de rendición de cuentas | Manual de rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Se proyectó la propuesta del Manual Institucional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, de acuerdo con el nivel de la entidad en el tema y los lineamientos de las entidades rectoras. Este documento se encuentra en proceso de validación para su adopción. | *Correos electronicos de gestión *Propuesta del Manual Institucional de Participación ciudadana y rendición de cuentas. |  | Se validó a tráves de los soportes el avance en el proceso de diseño del Manual Institucional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, según actividades propuestas en los planes institucionales | 50% | Se elaboró el manual de participación ciudadana y rendición de cuentas institucional con código (DE - M - 01), el cual fue adoptado en el marco del Sistema Integrado de Gestión a través de circular interna N° 30 de 2022. | 1. Circular interna 2. Manual institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas. |  | Se evidencia la elaboración del “Manual institucional para la participación ciudadana y la rendición de cuentas”, del 22 de agosto de 2022 con código DE -M -01; igualmente, se evidencia la Circular 30 del 22 de agosto del 2022 de socialización de los documentos de servicio al ciudadano y Participación ciudadana y rendición de cuentas institucional. | 100%
| 1.2 | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional y el Manual de Rendición de cuentas. | Socializaciones del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas y el Manual de Rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  |  | Esta actividad se ejecutará luego de la aprobación del Manual Institucional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | El 26 de agosto de 2022 se realizó socialización del manual de participación ciudadana y rendición de cuentas, en el marco de la primera feria de gestión del conocimiento y la innovación de la UApA. Durante este espacio se entregó a cada asistente un folleto con la información más relevante del manual adoptado en la entidad. | 1. Folleto 2. Planilla de asistencia - I Feria de gestión del conocimiento y la innovación. |  | Se videncia que el día 26 de agosto se realizó la socialización del Manual de participación ciudadana y rendición de cuentas, a través de la feria de gestión del conocimiento e innovación. | 100%
| 1.3 | Establecer matriz que identifique temas e informes de interés, necesidades y expectativas, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los grupos de interés con el objetivo de articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas. | Matriz de necesidades y expectativas | Oficina de Planeación | 2022-02-01 | 2022-03-30 | En el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas desarrollada el 29 de marzo de 2022, se diseñó y aplicó encuesta virtual, con el objetivo de identificar las necesidades de información en materia de gestión institucional, previo al evento. Por otro lado, se diseñó el formato de matriz para la identificación de temas relevantes, espacios de interlocución y demás; la cual se construirá a través de mesas de trabajo con las áreas durante en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022. | *Encuenta de indentificación de necesidades de información *Correo electrónico de gestión. Matriz de enlaces por dependencia. |  | Se evidencia que, pese a contar con herramientas de control es necesario fortalecer el proceso con miras a garantizar el cumplimiento de la actividad | 50% | En articulación con las dependencias de la UApA, se consolidó la matriz de necesidades y expectativas, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los grupos de interés de la UApA. | Matriz de necesidades y expectativas consolidada. |  | Dentro de las evidencias remitidas, se evidencia la elaboración de la matriz de necesidades y expectativas consolidada. | 100%
| 1.4 | Identificar los espacios y mecanismos de las actividades institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc. | Cronograma de espacios de participación publicados. | Equipo Rendición de cuentas | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Se realizó la identificación de los espacios de participación ciudadana y, se encuentra en construcción el cronograma en articulación con las áreas que tienen en sus actividades el desarrollo de los espacios. mismos.https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/calendario-de-actividades | Propuesta de cronograma de participación ciudadana |  | Se evidencia el compromiso institucional con la transparencia y acceso a la información pública; la Entidad garantiza espacios de rendición de cuentas institucional | 100% | Se construyó el cronograma a través del cual se realizó la identificación de 27 espacios de participación ciudadana liderados por la alta dirección, con corte al 28 de julio de 2022. Este cronograma se publicó en el link de transparencia y acceso a la información pública así: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/planeacion-presupuesto-participativo/anexo-estrategia-de-la-participacion-ciudadana | Cronograma de espacios de participación |  | Se evidencia el documento de Excel del cronograma de espacio de participación. | 100%
| 1.5 | Elaborar de forma conjunta con las áreas involucradas y los grupos de interés, la estrategia de rendición de cuentas teniendo en cuenta las observaciones frente a las debilidades y fortalezas desde el grupo de Planeación y Control interno. | Propuesta de actividades de Rendición de cuentas por las dependencias | Oficina de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Esta actividad, se refleja en la presente estrategia la cual hace parte integral del PAAC y, se construyó con base en lo ejecutado durante la vigencia 2021. Por otro lado, se realizaron mesas de trabajo con las áreas involucradas para definir la estrategia de la rendición de cuentas y las actividades a desarrollar en el primer ejercicio. Se publican en la página web institucional, todos los espacios en los que la Unidad participa. | Citación de reuniones con las áreas involucradas |  | Se evidencia la formulación de la estrategia de redición de cuentas del PAAC para la vigencia del 2022. | 50% |  |  | La estrategia de redición de cuentas para la vigencia 2023, se construirá en articulación con las dependencias y los grupos de interés finalizando el tercer trimestre de la vigencia 2022 | Actividad está programada para realizarse durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022. | 50% | Se realizó la propuesta de actividades para el componente de rendición de cuentas para el PAAC 2023, con base en lo establecido en el autodiagnostico del MIPG. Estas actividades fueron socializadas con los lideres de procesos responsables de su cumplimiento. En el mes de enero se publicará en el link de transparencia para consulta ciudadana | 1. Correo electrónico de gestión. 2. PAAC vigencia 2023.
| 1.6 | Elaborar informe sobre la gestión de las quejas y reclamos en lenguaje claro para la consulta de los grupos de interés. | 4 Informes de PQRSD publicados | Servicio de atención a la ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se elaboró el informe de gestión de PQRSD correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022 y, se publicó en la página web de la UApA. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/i-informes-de-pqrsd-trimestral-2022 | *Informe de PQRSD I-Trimestre *Soporte de publicación |  | Se evidencia proyección y publicación del informe de PQRSD correspondiente al primer trimestre | 33% | Se elaboró el informe de gestión de PQRSD correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022 y, se publicó en la página web de la UApA. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informes-semestrales-informacion-quejas-y-reclamos/2022-220939 | *Informe de PQRSD II-Trimestre *Soporte de publicación |  | Se evidencia el reporte del segundo trimestre de las PQRSD en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informes-semestrales-informacion-quejas-y-reclamos/2022-220939 | 66% | Se elaboraron y publicaron los informes de PQRSD correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2022. | Informes de PQRSD
| 1.7 | Realizar la divulgación interna y externa, a través de los canales de comunicación existentes, de los espacios de dialogo programados y los requisitos para la efectiva participación de los grupos de interés. | Campaña de divulgación socializada | Equipo de rendición de cuentas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | En articulación con la Oficina de Comunicaciones, se diseñaron infografias de la actividad desarrollada en el marco de Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas y, se socializaron a través de los diferentes canales de comunicación de manera interna y externa. Por otro lado, con el apoyo de la Subdirección de Información se diseño un espacio específico para que la ciudadanía en general, conocieran más detalles sobre la audiencia a desarrollar. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informe-rendicion-de-cuentas-2021 | *Infografías *Pagina web UApA *Soporte espacio de la audiencia en página web |  | Se evidencia actualización de los espacios de dialogo definidos por la Entidad a tráves del Link de transparencia de la Página WEB - institucional | 33% | Los espacios de diálogo que serán desarrollados por parte de la UApA, se socializan de manera previa a través de la página web en el siguiente enlace: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/calendario-de-actividades |  |  | Se evidencia el cronograma de espacios de dialogo en la pagina web en el siguiente link https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/calendario-de-actividades | 66% | Los espacios de diálogo que se ejecutaron en la vigencia 2022, se convocaron previamente a través de la página web en el siguiente enlace: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/calendario-de-actividades. Adicionalmente, se publicó el cronograma inicial de los espacios de participación ciudadana así: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/plan-de-accion/planes-institucionales-2022--decreto-612-de-2018-135307
Subcomponente/Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Generar espacios de dialogo con los diferentes grupos de valor para informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de la ciudadanía sobre la gestión realizada, los resultados del plan de acción y el respeto, garantía y protección de los derechos. | Cronograma de espacios de participación publicados. | Equipo Rendición de cuentas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | La Oficina de Comunicaciones realiza la publicación de los espacios de participación en los que la UApA, tendra algún tipo de intervención. | https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/calendario-de-actividades |  | Se evidencia a tráves de las actividades de comunicación institucional, el compromiso de la UApA con el acceso a la información pública a trvés de la Página WEB - institucional, las redes sociales e internamente a tráves de la INTRANET, por medio de divulgación de información concreta y de facil entendiemiento para los grupos de interes, partes interesadas y comunidad en general | 100% |  |  |  | Actividad realizada en el primer cuatrimestre | 100%
| 2.2. | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para presentar la información del balance y la gestión de la entidad | Audiencia Pública realizada | Equipo Rendición de cuentas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | La UApA rindió cuentas el 29 de marzo de 2022 a través de la audiencia pública transmitida por Facebook live y Twitter; este espacio corresponde a un mecanismo de participación ciudadana y un encuentro de reflexión final sobre los resultados de la gestión institucional durante la vigencia 2021. Link: https://www.facebook.com/AlimentosParaAprenderOficial/videos/985631875646744/ | Informe de la audiencia |  | Se evidencia cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan institucional; cuyo resultado es verificable a tráves del proceso de audiencia pública de rendición de cuentas realizada el día 29 de marzo de 2022; se recomienda continuar con el proceso de fortalecimiento y generación de espacios de rendición de cuentas. | 100% |  |  |  | Actividad realizada en el primer cuatrimestre | 100%
| 2.3 | Aplicar y socializar encuesta de temas interés de la rendición de cuentas con el fin de conocer las prioridades de la ciudadanía respecto a la gestión institucional y priorizarlos para el evento de Rendición de Cuentas. | Informe de Encuesta | Equipo Rendición de cuentas | 2022-02-01 | 2022-08-30 | En el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se diseñó y aplicó encuesta virtual, con el objetivo de identificar de manera previa al evento, las necesidades de información en materia de gestión institucional. En esta encuesta participaron 564 ciudadanos pertenecientes a diferentes grupos de interés. | *Informe resultados de la encuesta. *Base de preguntas realizadas por los ciudadanos. *Base de resultados de la encuesta. |  | Se evidencia cumplimiento de la actividad en atención a la validación de las evidencias soporte del monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 100% |  |  |  | Actividad realizada en el primer cuatrimestre | 100%
Subcomponente/Proceso 3 Responsabilidad | 3.1. | Realizar capacitaciones dirigidas a los grupos de valor de la UApA en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana. | Capacitaciones realizadas | Oficina de Planeación | 2022-02-01 | 2022-08-30 | En el marco de la asistencia técnica programada el 28 de febrero por la Subdirección de Fortalecimiento sobre mecanismos de control social, desde la Oficina de Planeación se realizó capacitación dirigida a las ETC, sobre generalidades de la participación ciudadana. | Presentación Grabación capacitación: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ycasas_alimentosparaaprender_gov_co/ESibLMIXOkxAvsYiPCfcxK0BKi4YqyEhl4ZorB1s20o1Ew |  | Validación de la actividad soporte del monitoreo; se recomienda fortalecer las acciones de capacitación orientadas a fortalecer la atención al ciudadano y la participación ciudadano en la gestión institucional | 100% | Se gestionó capacitación para el 24 de mayo de 2022 con la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, sobre la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y acceso a la información publica), dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la UApA. Adicionalmente, se realizaron 2 socializaciones (junio y agosto), a través de correo electrónico con el apoyo de infografías. | Planilla de asistencia - Capacitacion Infografias Correos de socialización |  | Se evidencia lista de asistencia del día 24 de mayo del 2022 - capacitación de ley de transparencia a cargo de la secretaria de transparencia, igualmente dos correos de ley de transparencia de los días 24 y 31 de agosto con sus respectivas infografías. | 100%
| 3.2. | Verificar el cumplimiento y atención de las inquietudes presentadas por los ciudadanos, usuarios y grupos de valor durante los ejercicios del proceso de Rendición de Cuentas. | Respuesta por SAC de la pregunta e inquietud durante los ejercicios de rendición de cuentas que no se respondieron. | Oficina de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Durante el segundo cuatrimestre, se realizó verificación al cumplimiento de la totalidad de las inquietudes presentadas por los ciudadanos, en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas; posterior a ello, se generó un anexo de preguntas y respuestas el cual se publicó para conocimiento general, a través del link de transparencia y acceso a la información pública así: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-865082 Por otro lado, se realizó verificación a los informes de comisión para identificar espacios de rendición de cuentas, y se evidenció que en el desarrollo de los mismos, no quedaron preguntas pendientes por contestar por parte de la UApA. | *Anexo de preguntas y respuestas - Audiencia pública *Soporte de publicación *Archivo Excel con enlaces de los informes de comisión, e informes de la Subdirección General |  | Dentro de las evidencias reportadas para el segundo cuatrimestre se evidencia documento en Excel anexo de preguntas y respuestas, pantallazo de la publicación de rendición de cuentas y las comisiones realizadas en este periodo. | 50% | Según la información reportada por las dependencias responsables de ejecutar los 46 espacios de diálogo programado durante la vigencia 2022, se identificó que, 6 de ellos correspondían a la fase de seguimiento, control y evaluación a la gestión (Rendición de cuentas). De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo revision de los reportes realizados respecto a los espacios y se determinó que, con corte a diciembre de 2022 no se registraron preguntas o inquietudes por contestar. En este sentido,es importante indicar que, se llevaron a cabo las aclaraciones correspondientes en tiempo real. | Monitoreo espacios de participación
Subcomponente/Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. | Realizar informe de todo el proceso de Rendición de Cuentas desarrollado en la entidad durante la vigencia, con su respectiva socialización | Informe de Rendición de cuentas | Oficina de Control interno de Gestión | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% |  |  |  | Se evidencia que el informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2021, está publicado en la página web de la entidad https://www.alimentosparaaprender.gov.co/informes-de-la-oficina-de-control-interno/informe-de-evaluacion-del-proceso-de-rendicion-de-cuentas-21290 | 100%

## 4.Servicio al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Monitoreo - Tercer cuatrimestre 2022
Componente 4: Servicio al ciudadano | [9 empty] | Observaciones Seguimiento Oficina de Control Interno de Gestión |  |  |  |  | SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Avance Primer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | Actividades realizadas | % de cumplimiento | Avance Segundo cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | Actividades realizadas | % de cumplimiento | Avance tercer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar, aprobar y socializar la política de relacionamiento con el ciudadano. | Política socializada | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-08-30 | Esta política se encuentra en proceso de elaboración, de acuerdo con los lineamientos entregados desde la entidad rectora de la política de servicio al ciudadano. Esta actividad se cumplirá en el segundo cuatrimestre de esta vigencia. |  |  | Se evidencia avance en la actividad propuesta, por parte del equipo de implementación del MIPG, en cumplimiento de la política de servicio al ciudadano. | 50% | Se adoptó la política de servicio al ciudadano en el marco del SIG, a través de la circular interna N° 30 de 2022; así mismo, se socializó en la primera feria de gestión del conocimiento y la innovación de la UApA desarrollada el 26 de agosto, y se realizó la entrega de un plegable a los funcionarios y contratistas. | 1. Circular No. 30 de 2022. 2. Política de Servicio al Ciudadano (SAC - PO - 01) 3. Plegable socializado. |  | Se evidencia la circular No. 30 que socializa la política de servicio al ciudadano y que se llevó a cabo la feria de gestión y conocimiento y la innovación de la UApA. | 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Diseñar e implementar una campaña de comunicaciones para dar a conocer los canales de servicio al ciudadano | Campaña institucional sobre el uso de los canales de atención. | Oficina de Comunicaciones Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-08-30 | De acuerdo con la necesidad de promoción de los canales de atención, se genera la solicitud a la Oficina de Comunicaciones, con el objetivo de diseñar e implementar una campaña de comunicaciones para dar a conocer los canales de servicio al ciudadano. | *Correo electronico - solicitud enviada a comunicaciones |  | Avance en la actividad propuesta en el componente PAAC. | 50% | En articulación con la Oficina de Comunicaciones en el marco de una campaña institucional, se dieron a conocer a traves de las redes sociales de la UApA, los canales de atención al ciudadano dispuestos por la Entidad así: https://www.instagram.com/p/CSfIE8LrSO6/ https://www.instagram.com/p/CYmLzCBrT-h/ https://www.instagram.com/p/CY-IHJrLnjz/ https://www.youtube.com/watch?v=I-JsBHqStRQ https://www.facebook.com/photo/?fbid=402901688358759&set=pb.100064032643755.-2207520000.. | Soporte de publicación en redes |  | Se evidencia las accione emplementadas por la oficina de comunicaciones en cuanto a los canales de servicio al ciudadano: https://www.instagram.com/p/CSfIE8LrSO6/ https://www.instagram.com/p/CYmLzCBrT-h/ https://www.instagram.com/p/CY-IHJrLnjz/ https://www.youtube.com/watch?v=I-JsBHqStRQ https://www.facebook.com/photo/?fbid=402901688358759&set=pb.100064032643755.-2207520000.. | 66% | Para el tercer cuatrimestre se realizaron publicaciones para la socialización de los canales de atención, los cuales se pueden visualizar a través de los siguientes enlaces: https://www.instagram.com/reel/ClzMObPD5Ac/?igshid=Yzg5MTU1MDY= https://www.instagram.com/p/Cks8A4oLzSG/?igshid=Yzg5MTU1MDY=
| 2.2 | Aplicar encuestas de satisfacción por la atención recibida por los canales de atención | Encuestas aplicadas | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se valida la encuesta para satisfacción al ciudadano por el canal virtual, con el fin de articularla en el Sistema de Atención al Ciudadano e implementarla en el segundo trimestre de la vigencia. |  |  | Se evidencia el diseño y validación a través del SIG, de la estructura documental soporte del proceso. | 50% | Durante el segundo cuatrimestre se realizó la identificación de peticionarios que radicaron PQRSD a través del SAC de la UApA, y se solicitó por este mismo medio el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción por la atención recibida en el marco de la respuesta entregada por la entidad en cada solicitud. De acuerdo con lo anterior, durante el mes de agosto se recepcionaron 74 respuestas de la encuesta. | Base de datos encuestas de satisfacción recibidas |  | Para el segundo cuatrimestre se evidencia la matriz en excel de la encuesta de satisfacion realizada a 74 personas, no se observa analisis de la misma. | 66% | Se realizó el análisis de las respuestas recibidas en cuanto a la satisfacción de los usuarios de las PQRSD y se presentó al Subdirector de Gestión Corporativa; adicionalmente se generó un informe con los resultados | Presentación de informe de la encuesta de satisfacción de PQRSD.
| 2.3. | Actualizar el protocolo de atención al ciudadano, que incluya información sobre las novedades de los canales de atención. | Protocolo de atención al ciudadano actualizado | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-08-30 | El Protocolo de Servicio al Ciudadano se aprobó en diciembre de 2021, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño; las actualizaciones del mismo, se encuentran previstas para el segundo trimestre de esta vigencia. |  |  | Avance en la actividad propuesta en el componente PAAC | 50% | En el mes de junio se actualizó el protocolo de servicio al ciudadano de acuerdo con los siguentes temas: los canales de atención oficiales, los lineamientos para la atención al ciudadano en territorio, considerando este como parte integral del canal presencial; los lineamientos para la atención con enfoque diferencial (Personas LGBTI). | Protocolo de servicio al ciudadano actualizado |  | Para el segundo cuatrimestre se evidencia el protocolo de servicio al ciudadano con énfasis a los enfoques diferenciales poblacionales. | 100%
| 2.4. | Identificar e implementar mejoras en los canales de atención dispuestos en la entidad. | Protocolo de atención al ciudadano actualizado | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-08-30 | Se documentó el procedimiento de servicio al ciudadano, donde se evidencian las actividades y sus responsables, adicionalmente se implementa el formato de las respuestas tipo para: ampliación de información, ampliación de términos y traslado por competencia. Lo anterior con el objetivo de regular y estandarizar la atención al ciudadano por medio del canal virtual (Comunicaciones escritas) | *Procedimiento servicio al Ciudadano *Formato respuestas tipo |  | Se evidencia avance en la actividad | 50% | Durante el segundo cuatrimestre se realizaron las siguientes mejoras, en los canales de atención dispuestos por la UApA: 1. Canal virtual: Se publicó información en la categoría 6 "Participa" del link de transparencia de la página web de la UApA, para garantizar el acceso a la información de todos los ciudadanos así: *https://www.alimentosparaaprender.gov.co/diagnostico-e-identificacion-de-problemas/la-participacion-para-el-diagnostico-e-identificacion-875095 *https://www.alimentosparaaprender.gov.co/planeacion-presupuesto-participativo/planeacion-y-presupuesto-participativo https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/consulta-ciudadana *https://www.alimentosparaaprender.gov.co/colaboracion-e-innovacion/colaboracion-e-innovacion-695757 *https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/control-ciudadano *https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informe-rendicion-de-cuentas-2021 2. Canal presencial: Se implementó la señalización en braille 3. Canal virtual: Se identificaron los ejes temáticos propios de la Unidad, para cargue en el Sistema de Atención al Ciudadano, con el fin de identificar de manera exacta las PQRSD que se reciben y como resultado, generar respuestas oportunas y pertinentes. | *Soporte de publicación categoría 6. Participa *Fotografía señalización en braille *Matriz de ejes temáticos remitidos al MEN. |  | Para el segundo cuatrimestre se evidencia las mejoras en los canales de atención dispuestos en la entidad. Se verifica el soporte en pdf de la publicación de "Participación para el diagnóstico e identificación de necesidades", evidencia fotográfica de la señalización en sistema braille de las oficinas de la entidad permitiendo una mejor accesibilidad a personas con discapacidad y un documento en Excel de los ejes temáticos. | 100%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Desarrollar actividades de capacitación y sensibilización en servicio al ciudadano para todos los servidores públicos de la Unidad. . | Cuatro (4) actividades al año de capacitación y/o sensibilización en servicio para el personal, (1) cada trimestre | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-08-30 | Se realizó capacitación en el uso del sistema de atención al ciudadano para el rol funcionario, esta se desarrolló el pasado 4 de febrero, para todos los funcionarios de la entidad. | *Listado de asistencia *Grabación de la capacitación. https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mjunco_alimentosparaaprender_gov_co/EWCMCYq2uQJOvuUMutBMMzUBa1tx0m69lSwQ7U5fXYVDpA |  | Se evidencia avance en la actividad propuesta, pero es necesario priorizar dentro del PIC, acciones internas y externas orientadas a fortalecer el servicio al ciudadano por parte de los servidores públicos de la UApA | 50% | Con el objetivo de fortalecer el servicio al ciudadano en la Entidad, se implentó la campaña denominada "Servir está en tus manos", la cual cuenta con diversas actividades para dar cumplimiento a lo establecido en esta actividad; con corte al mes de agosto se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Capacitación en generalidades en Servicio al Ciudadano 2. Team building - Servir está en tus manos. 3. Envío de cápsulas con tips para la mejorar la atención al ciudadano. 4. Socialización de la política Servicio al Ciudadano. 5. Capacitación en transparencia y acceso a la información pública. | 1. Capacitación en Generalidades en Servicio al Ciudadano: Listado de asistencia y presentación 2. Team building - Servir está en tus manos: Evidencia fotográfica 3. Cápsulas 4. Folleto de socialización - Política Servicio al Ciudadano. 5. Listado de asistencia capacitación transparencia |  | Se evidencia las presentaciones de capacitaciones de los siguientes temas: - Servicio al ciudadano. - Servir está en tus manos - política de servicio al ciudadano - folleto Igualmente, se cuenta con la evidencia de lista de asistencia de la capacitación de transparencia. Se recomienda, para el último cuatrimestre de la vigencia 2022, dar cumplimiento a las acciones propuestas y que no lograron cumplirse en la fecha programada. | 50% | Durante el tercer cuatrimestre se realizó de manera virtual socialización dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la UApA, sobre las modificaciones realizadas al procedimiento de Servicio al ciudadano adoptado por la entidad, en especifico para la gestión de PQRSD escritas. | Presentación, enlace de grabación y pantallazos del desarrollo de la socialización
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar el acto administrativo que reglamente el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en la UApA. | Acto administrativo socializado | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-08-30 | Se documenta el procedimiento de servicio al ciudadano, donde se establecen las políticas, condiciones generales y actividades que deben desarrollarse para el trámite interno de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en la UAPA | Procedimiento documentado |  | Se evidencia avance en la actividad propuesta a través de la documentación del procedimiento de servicio al ciudadano | 50% | Se elaboró el procedimiento de Servicio al ciudadano el cual contiene las políticas de operación para la gestión de las PQRSD en la Unidad; este documento se adoptó en el marco del SIG a través del acto administrativo (Circular interna No.10 de 2022). Adicionalmente, se realizó socialización de este documento el 6 de julio de 2022. | 1. Circular interna 2. Procedimiento 3. Lista de asistencia |  | Se evidencia la elaboración del procedimiento enunciado Servicio al ciudadano el cual contienen el paso a paso de las PQRSD, con Código: SAC -P -01 del 24 de marzo del 2022 y circular No. 10 del 2022. | 100%
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar una medición de la percepción de los grupos de interés. | 1. Proceso de medición de la percepción de los ciudadanos 2. Presentar los resultados al Comité Directivo | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-08-30 |  |  | El cumplimiento de esta actividad esta proyectada para el segundo trimestre de la vigencia. | Actividad programada para el segundo trimesrre de la vigencia. | 0% | Durante el segundo cuatrimestre, se construyó la propuesta de la encuesta de percepción de la UApA, la cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa, con el fin de aplicarla en el último trimestre de la vigencia 2022 | Propuesta encuesta de percepción |  | Se evidencia correo y documento de la propuesta de la encuesta de percepción de la UApA, la cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa, con el fin de aplicarla en el último trimestre de la vigencia 2022 Se recomienda, para el último cuatrimestre de la vigencia 2022, dar cumplimiento a las acciones propuestas y que no lograron cumplirse en la fecha programada. | 20% | Con el objetivo de contar con las percepciones e ideas frente a aspectos de la operación de la Unidad, así como, es de interés conocer los que, desde su percepción, no hace parte directa de la operación de la misma, pero podrían afectar su desempeño, se elabora la encuesta para implemetarla en la vigencia 2023, en alineación con las actividades de planeación estrategica. Lo anterior, permitirá obtener el insumo para diseñar objetivos y acciones para los próximos 4 años, bajo las líneas determinadas por las bases del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y que den respuesta efectiva a los aspectos que se identifiquen. | Correo electrónico de gestión.

## 5.Transparencia y acceso inf
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Monitoreo - Tercer cuatrimestre 2022
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [9 empty] | Observaciones Seguimiento Oficina de Control Interno de Gestión |  |  |  |  | SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha fin | Avance Primer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | Actividades realizadas | % de cumplimiento | Avance Segundo cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | Actividades realizadas | % de cumplimiento | Avance tercer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1. | Mantener actualizado el directorio de los servidores públicos (publicación de la información que contiene el directorio en el SIGEP) | SIGEP actualizado | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-06-30 | El SIGEP entró en funcionamiento el 16 de marzo de 2022. Por parte de la UApA se remitió correo solicitando actualizar la información a todos los funcionarios, donde 15 funcionarios han hecho la actualización correspondiente, adicionalmente se levantó el diagnóstico de los documentos pendientes. | Inicio - SIGEP II - Función Pública (funcionpublica.gov.co) Circualr N° 00013 actualización SIGEP II y presentación de declaración de bienes y rentas vigencia 2021 |  | Validación de la actividad desarrollada frente a la acción propuesta | 25% | Se realizó seguimiento individual a la actualización de la información relacionada con Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas en el software SIGEP II. Es necesario precisar que, con corte al mes de agosto y durante el transcurso de la presente vigencia, tanto el proceso de Hoja de Vida como el de la Declaración de Bienes y Rentas de SIGEP II sigue registrando fallas técnicas las cuales fueron confirmadas por el DAFP. | *Soporte de las fallas |  | En la evidencia remitida por el área encargada no se puede validar la totalidad de las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios y contratistas, debido a que a la fecha se encuentra reportando fallas el usuario de la entidad, se recomienda al área cargar las evidencias de la trazabilidad de los requerimientos realizados ante el DAFP; también, se debe poner de presente que debido a la migración que se realizó de SIGEP I a SIGEP II todos los funcionarios de la Unidad han estado realizando la actualización constante de su hoja de vida. Se recomienda, para el último cuatrimestre de la vigencia 2022, dar cumplimiento a las acciones propuestas y que no lograron cumplirse en la fecha programada. | 65% | Se realizó seguimiento individual a la actualización de la información relacionada con Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas en el software SIGEP II. Esta herramienta presentó nuevamente fallas técnicas las cuales fueron confirmadas por el DAFP. | Reporte de fallas SIGEP
| 1.2. | Realizar identificación de los Datos abiertos de la Entidad | Matriz de datos abiertos | Subdirección Técnica de Información | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  |  | La identificación de los datos abiertos de la Unidad se llevará a cabo en el segundo cuatrimestre de la vigencia, teniendo en cuenta que, se realizará un trabajo conjunto entre los contratistas MIPG y la SDI | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Se avanzó en la documentación inicial del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos, el cual describe las fases estratégicas del ciclo de vida de los datos, así: i. Establecer el plan de apertura, ii. Estructurar y publicar los datos, iii. Comunicar y promover el uso de los datos, y iv. Monitorear la calidad y el uso. Para dar cumplimiento total a la actividad, y con el propósito de identificar y publicar de manera pertinente los datos abiertos de la UApA, se solicitará asistencia técnica por parte del MEN o MInTIC. | Propuesta del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos |  | Se evidencia el borrador del “Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos 2022”, el cual contiene: i. Establecer el plan de apertura, ii. Estructurar y publicar los datos, iii. Comunicar y promover el uso de los datos, y iv. Monitorear la calidad y el uso. En el último cuatrimestre se realizaran acciones de articulación y solicitud de asistencia técnica con el MEN para el avance de este proceso. Se recomienda, para el último cuatrimestre de la vigencia 2022, dar cumplimiento a las acciones propuestas y que no lograron cumplirse en la fecha programada. | 50% | El Ministerio de TIC realizó asistencia técnica orientando en la gestión de los datos abiertos de la Unidad (creación de sitio web, creación de usuario, elaboración de inventario, registro de datos abiertos, entre otros). Se creó el ususario de la Unidad, en la página de datos abiertos del MINTIC para la publicación de estos. Se incluyó en el GI-M-01 Manual de activos de información de la UApA, una sección de identificación de datos abiertos. | Presentación realizada por el MInTIC Grabación de la sesión GI-M-01 Manual de activos de información GI-F-04 Inventario de activos de información
| 1.3 | Aplicar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información a los grupos de interés de la UApA | Acciones de mejora implementadas según los resultados de la encuesta | Oficina de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | La Oficina de Planeación en articulación con la Subdirección de Información, diseñaron una propuesta de encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información, la cual se espera aprobar y aplicar, luego de contar con el link de transparencia actualizado, debido a los ajustes realizados por parte de MINTIC a la estructura del mismo. | Propuesta de encuesta |  | Se evidencia el diseño y validación a través del SIG, de la estructura documental soporte del proceso | 50% | El 24 de agosto se realizó la publicación de la encuesta de satisfacción en la categoría 10 del link de Transparencia y acceso a la información pública de la UApA, con el fin de conocer la percepción de la ciudadanía, frente a los contenidos publicados en ese espacio y así mejorar los servicios de la entidad. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/encuesta-de-satisfaccion-link-de-transparencia-uapa Adicionalmente, se diseñó una infografía en articulación con la Oficina de Comunicaciones, para la socialización con los grupos de interés a través de las redes sociales y página web. | Encuesta forms Infografía |  | Para el segundo cuatrimestre se evidencia la publicación de la encuesta de satisfacción - Link de Transparencia UApA en el siguiente link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/encuesta-de-satisfaccion-link-de-transparencia-uapa Adicionalmente, se diseñó una infografía en articulación con la Oficina de Comunicaciones, para la socialización con los grupos de interés a través de las redes sociales y página web. | 75% | Durante el tercer cuatrimestre la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información fue diligenciada por 20 ciudadanos, y se genero un informe consolidado de los resultados, el cual representa un insumo para la toma de desiciones respecto a la calidad y oportunidad de la información publicada a través del link de transparencia de la página de la Unidad. | Informe de encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información
| 1.4 | Formular los instrumentos archivísticos de planeación estratégica para la gestión documental | Plan Institucional de archivos - PINAR Plan de gestión documental - PGD | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-08-30 | A fecha 27/04/2022, se cuenta con el PINAR 2022 versión 2, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la UApA. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/plan-de-accion/planes-institucionales-2022--decreto-612-de-2018-135307 | *PINAR versión 2 *Soporte de publicación |  | Validación de la actividad desarrollada frente a la acción propuesta | 50% | La UApA cuenta con el PINAR 2022 versión 2, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la UApA. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/plan-de-accion/planes-institucionales-2022--decreto-612-de-2018-135307 De acuerdo con el PINAR, el Programa de Gestión Documental - PGD se encuentra programado para su estructuración y elaboración en el último trimestre del 2022, junto con la actualización del PINAR para la vigencia 2023. | *PINAR versión 2 |  | Se evidencia el PINAR 2022 versión 2, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la UApA. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/plan-de-accion/planes-institucionales-2022--decreto-612-de-2018-135307 De acuerdo con el PINAR, el Programa de Gestión Documental - PGD se encuentra programado para su estructuración y elaboración en el último trimestre del 2022 Se recomienda, para el último cuatrimestre de la vigencia 2022, dar cumplimiento a las acciones propuestas y que no lograron cumplirse en la fecha programada. | 50% | Se llevó a cabo la ejecución y cumplimiento del 100% del Plan institucional de archivos - PINAR 2022, e inclusión de actividades de gestión documental en planeación de la entidad para dicha vigencia. Por otro lado, se documentó la propuesta del Plan Institucional de Archivos para la vigencia 2023. Se elaboraron las tablas de retención documental e inicio de tramites para convalidación ante el Archivo General de la Nación. Se elaboraron los siguientes documentos en el marco del Sistema Integrado de Gestión –SIG: • Manual de Gestión Documental • Guía de Organización de Archivos de Gestión • Caracterización del proceso de gestión documental • Procedimiento de Gestión Integral de Administración de Archivos • Protocolo de Atención de Emergencias y Contingencias en Archivos • Formatos e Instructivos | *Propuesta PINAR 2023 *Caracterización del proceso de gestión documental y demás información asociada: procedimiento, manual, guía, protocolo, formatos
| 1.5 | Capacitar a los servidores públicos de la entidad sobre Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y demás lineamientos sobre el tema. | Evidencias de las capacitaciones | Oficina de Planeación | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  | Esta actividad se realizará en el segundo trimestre de la vigencia, posterior a la actualización del link de transparencia de la UApA | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Se gestionó capacitación para el 24 de mayo de 2022 con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, sobre la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y acceso a la información publica), dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la UApA. Adicionalmente, se realizaron 2 socializaciones (junio y agosto), a través de correo electrónico con el apoyo de infografías. | Planilla de asistencia - Capacitacion Infografias Correos de socialización |  | Se evidencia la capacitación para el 24 de mayo de 2022 con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, sobre la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y acceso a la información pública), dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la UApA. Adicionalmente, se realizaron 2 socializaciones (junio y agosto), a través de correo electrónico con el apoyo de infografías. | 100%
| 1.6 | Implementar mejoras en los canales de atención al ciudadano de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés, en particular para aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad o personas pertenecientes a comunidades indígenas que no hablan español. | Mejora en los canales de atención | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-09-30 | Se documentó el procedimiento de servicio al ciudadano, donde se evidencian las actividades y sus responsables, adicionalmente se implementa el formato de las respuestas tipo para: ampliación de información, ampliación de términos y traslado por competencia. Lo anterior con el objetivo de regular y estandarizar la atención al ciudadano por medio del canal virtual (Comunicaciones escritas) | *Procedimiento servicio al Ciudadano *Formato respuestas tipo |  | En atención al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, se evidencia cumplimiento en la publicación de información soporte de la gestión institucional a través del Link. de transparencia de la Página WEB - institucional | 50% | Durante el segundo cuatrimestre se realizaron las siguientes mejoras, en los canales de atención dispuestos por la UApA: 1. Canal virtual: Se publicó información en la categoría 6 "Participa" del link de transparencia de la página web de la UApA, para garantizar el acceso a la información de todos los ciudadanos así: *https://www.alimentosparaaprender.gov.co/diagnostico-e-identificacion-de-problemas/la-participacion-para-el-diagnostico-e-identificacion-875095 *https://www.alimentosparaaprender.gov.co/planeacion-presupuesto-participativo/planeacion-y-presupuesto-participativo https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/consulta-ciudadana *https://www.alimentosparaaprender.gov.co/colaboracion-e-innovacion/colaboracion-e-innovacion-695757 *https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/control-ciudadano *https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informe-rendicion-de-cuentas-2021 2. Canal presencial: Se implementó la señalización en braille 3. Canal virtual: Se identificaron los ejes temáticos propios de la Unidad, para cargue en el Sistema de Atención al Ciudadano, con el fin de identificar de manera exacta las PQRSD que se reciben y como resultado, generar respuestas oportunas y pertinentes. | *Soporte de publicación categoría 6. Participa *Fotografía señalización en braille *Matriz de ejes temáticos remitidos al MEN. |  | Para el segundo cuatrimestre se evidencia las mejoras en los canales de atención dispuestos en la entidad. Se verifica el soporte en pdf de la publicación de "participación para el diagnóstico e identificación de necesidades", evidencia fotográfica de la señalización en sistema braille de las oficinas de la entidad permitiendo una mejor accesibilidad a personas con discapacidad y un documento en Excel de los ejes temáticos. Se recomienda, para el último cuatrimestre de la vigencia 2022, dar cumplimiento a las acciones propuestas y que no lograron cumplirse en la fecha programada. | 75% | Durante el cuarto trimestre se realizaron actualizaciones de forma y de fondo al procedimiento de servicio al ciudadano adoptado por la Unidad, cuyo fin es asignar directamente a los subdirectores y asesores de despachos según los ejes temáticos identificados y adicionalmente, se incluyen controles en la gestión de PQRSD. | Procedimiento: Servicio al ciudadano
| 1.7 | Registrar en el portal del Sistema Único de Trámites SUIT y actualizar en la página web institucional la información de los procedimientos para la gestión de trámites y otros procedimientos administrativos. | Registro en el SUIT | Oficina de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se realizó la identificación de los otros procedimientos administrativos para validación de la alta dirección. A su vez, se solicitó concepto por parte del DAFP para verificación de los mismos, en cuanto a la pertinencia de registrar como servicio la asistencias técnicas. Así mismo, se realizó la solicitud de los usuarios en la plataforma SUIT para el registro de los OPAS aprobados. | *Matriz de identificación OPAS *Correo electronicos de gestión |  | Validación de la actividad desarrollada frente a la acción propuesta | 50% | Se realizo el registro de los siguientes "Otros Procedimientos Administartivos (OPA`s)" en la plataforma SUIT: 1. Asistencia técnica a las ETC para la implementación del PAE. 2. Ecosistema PAE. Link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=alimentos+para+aprender&x=0&y=0&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext | 1. Correo electrónico de gestión 2. Pantallazos de registro en la plataforma SUIT. |  | Se evidencia el proceso de registro de Otros Procedimientos Administrativos (OPA`s)” en la plataforma SUIT: 1. Asistencia técnica a las ETC para la implementación del PAE. 2. Ecosistema PAE. En la página de la función publica, en el siguiente link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=alimentos+para+aprender&x=0&y=0&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext | 100%
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. | Publicar y mantener actualizado el mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos y denuncias. | Mecanismo publicado y actualizado | Sudbirección Técnica de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-09-30 | En la unidad se implentó desde la vigencia anterior el Sistema de Atención al Ciudadano SAC 2.0. Este mecanismo se encuentra publicado y actualizado para que los ciudadanos presenten sus PQRSD. Adicional a este mecanismo, se habilita en la página institucional el formulario que funge como receptor de PQRSD. | SAC (gestionsecretariasdeeducacion.gov.co) https://www.alimentosparaaprender.gov.co/peticiones-quejas-reclamos |  | En atención al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, se evidencia cumplimiento en la publicación de información soporte de la gestión institucional a través del Link. de transparencia de la Página WEB - institucional | 50% | Desde la vigencia 2021, en la unidad se implentó el Sistema de Atención al Ciudadano SAC 2.0. Este mecanismo se encuentra publicado y actualizado para que los ciudadanos presenten sus PQRSD. Adicionalmente, se habilita en la página institucional el formulario que funge como receptor de PQRSD. https://www.alimentosparaaprender.gov.co/peticiones-quejas-reclamos |  |  | Para el segundo cuatrimestre la unidad se implementó el Sistema de Atención al Ciudadano SAC 2.0. y dando cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. Se encuentra habilitado un botón en la página oficial de la entidad que es el receptor de las PQRSD. En el siguiente enlace: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/peticiones-quejas-reclamos | 100%
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Publicar los instrumentos de gestión de la información. | 3 instrumentos publicados: El Registro de Activos de Información (RAI) El índice de información Clasificada y Reservada. El Esquema de Publicación. | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa Subdirección Técnica de Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | El índice de información clasificada y el inventario de activos de información los desarrolla la Subdirección de Información con base a las TRD que se encuentran en costrucción por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa, junto con el esquema de publicación; se tiene proyectado realizar lo anterior, en el trancurso del segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022. La Subdirección de Información podrá dar inicio a las actividades asociadas a la estructuración de los documentos con la base de series, subseries y tipos documentales de las TRD del SGDA . | Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Durante el segundo cuatrimestre se avanzó en la siguiente documentación: - Propuesta de formato del esquema de publicación, el cual cuenta con la información diligenciada. - Propuesta de guía para la clasificación de activos de información y formato para el registro de activos de información. - Propuesta de guía para la información clasificada y reservada y formato de índice de información clasificada. | - Esquema de Publicación - Propuesta de guía para la clasificación de activos de información - Propuesta de guía para la información clasificada y reservada índice de información Clasificada y Reservada - Formato para el registro de activos de información. - Formato de índice de información clasificada. |  | A la fecha se evidencian los siguientes instrumentos - El Registro de Activos de Información (RAI) - El índice de información Clasificada y Reservada. - El Esquema de Publicación. Igualmente se observa la generación de dos documentos propuestos de guía para la clasificación de activos de información y guía para la información clasificada y reservada. | 50% | Se elaboró el GI-M-01 Manual de activos de información de la UApA para el levantamiento de los activos y construcción del RAI, así mismo, este manual contiene una sección que servirá de insumo para la elaboración del índice de infromación clasificada y reservada. Se realizó socialización con las dependencias para iniciar con la identificación de los activos de información. | GI-M-01 Manual de activos de información GI-F-04 Inventario de activos de información Presentación metodología de activos de información. Listado de asistencia Circular cronograma de identificación de activos de información.
Subcomponente 4 Monitoreo | 4.1. | Publicar trimestralmente el informe de PQRSD. | Informe trimestral de PQRSD publicado | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Se elaboró el informe de gestión de PQRSD correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022 y, se publicó en la página web de la UApA. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/i-informes-de-pqrsd-trimestral-2022 | *Informe de PQRSD I-Trimestre *Soporte de publicación |  | Cumplimiento de la actividad definida como estrategia en la gestión de las PQRDS, para el primer trimestre de 2022 | 33% | Se elaboró el informe de gestión de PQRSD correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022 y, se publicó en la página web de la UApA. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informes-semestrales-informacion-quejas-y-reclamos/2022-220939 | *Informe de PQRSD II-Trimestre *Soporte de publicación |  | Se evidencia el reporte del segundo trimestre de las PQRSD en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informes-semestrales-informacion-quejas-y-reclamos/2022-220939 | 66% | Se elaboraron y publicaron los informes de PQRSD correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2022. | Informes de PQRSD
| 4.2. | Realizar monitoreo al cumplimiento de los lineamientos gubernamentales para la publicación de información (Matriz ITA) | (1) Informe Monitoreo de cumplimiento | Oficina de Planeación | 2022-03-01 | 2022-12-31 | La Oficina de Planeación en articulación con la Subdirección de Información, trabajó en la actualización del Link de transparencia atendiendo los lineamientos definidos a través de la matriz ITA. Durante el primer cuatrimestre, se avanzó en el ajuste de las siguientes categorías con sus respectivas subcategorías: 1) Información de la entidad, 2) Normativa, 3)Contratación, 4) Planeación, presupuesto e informes; de igual manera, se notificó a los líderes de proceso, la reponsabilidad de publicar lo correspondiente y mantener actualizados los contenidos. | *Seguimiento Matriz ITA *Correo notificación responsabilidades |  | En atención al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, se evidencia cumplimiento en la publicación de información soporte de la gestión institucional a través del Link. de transparencia de la Página WEB - institucional | 50% | La Oficina de Planeación en articulación con la Subdirección de Información, trabajó en la actualización del Link de transparencia atendiendo los lineamientos definidos a través de la matriz ITA. De acuerdo con los requisitos establecidos en la matriz, durante el segundo cuatrimestre, se continuó con el ajuste de las siguientes categorías con sus respectivas subcategorías: 1) Información de la entidad, 2) Normativa, 3)Contratación, 4) Planeación, presupuesto e informes; adicionalmente, se actualizaron las categorías 5)Trámites, 6)Participa, 7)Datos abiertos, 8)Información específica para grupos de interés y, 9)Obligación de reportede la información específica por parte de la entidad y las correspondientes subcategorías. De igual manera, se notificó a los líderes de proceso, la reponsabilidad de publicar lo correspondiente y mantener actualizados los contenidos. | *Seguimiento Matriz ITA *Correo notificación responsabilidades |  | Se evidencia el proceso de trazabilidad realizado por la oficina de planeación con la finalidad de dar cumplimiento anual a la Procuraduría General de la Nación en su aplicativo ITA | 100%

## 6.Iniciat adic. Participac ciu
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Monitoreo - Tercer cuatrimestre 2022
Componente 6: Iniciativa adicional - Participación Ciudadana en la Gestión Pública | [9 empty] | Observaciones Seguimiento Oficina de Control Interno de Gestión |  |  |  |  | SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha fin | Avance Primer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | Actividades realizadas | % de cumplimiento | Avance Segundo cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | Actividades realizadas | % de cumplimiento | Avance tercer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales
Diagnóstico | 1.1 | Realizar revision y actualización del documento de caracterización de grupos de valor, identificado los temas de interés y mecanismos de participación ciudadana. | Documento de caracterización actualizado | Oficina de Planeación | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Se realizó la primera actualización del documento, frente al diseño del mapa de los grupos de interés de la UApA, el cual se encuentra en proceso validación para su adopción. | Propuesta caracterización de ciudadanos |  | Se valida la actividad realizada | 50% | Como insumo esencial para la actualización de la caracterización de ciudadanos, se consolidó en articulación con las dependencias de la UApA, la matriz de necesidades y expectativas, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los grupos de interés de los procesos de la UApA. De acuerdo con lo anterior, la versión actualizada de la caracterización se presentará en el tercer cuatrimestre de 2022 | Matriz de necesidades y expectativas consolidada. |  | Para el segundo cuatrimestre se realizó la actualización del documento, frente al diseño del mapa de los grupos de interés de la UApA. Se evidencia un documento borrador en Excel de Matriz de necesidades y expectativas consolidada. Con el fin de continuar con el proceso se estableció que la versión actualizada de la caracterización se presentará en el tercer cuatrimestre de 2022. Se recomienda, para el último cuatrimestre de la vigencia 2022, dar cumplimiento a las acciones propuestas y que no lograron cumplirse en la fecha programada. | 80% | En el tercer cuatrimestre se realizó al Asesor de Planeación la socialización de la versión actualizada de la caracterización de grupos de valor, en atención a las orientaciones establecidas a través de la guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la presente vigencia. | Presentación caracterización
| 1.2 | Capacitar al equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando dependencias misionales y dependencias de apoyo) | Capacitaciones realizadas (2) | Oficina de Planeación | 2022-02-01 | 2022-08-30 |  |  | Las capacitaciones se encuentran programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022. | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | La profesional encargada de liderar la implementación de la política de participación ciudadana al interior de la UApA, asistió a la capacitación de buenas prácticas en este tema, desarrollada por parte del MEN; y así mismo, llevó a cabo réplica del tema a los servidores públicos de la UApA en el marco de la primera feria de Gestión del conocimiento y la Innovación, desarrollada el 26 de agosto. Adicionalmente, se participó en la capacitación de trato digno con enfoque diferencial a las comunidades NARP, realizada por parte del DAFP. Teniendo en cuenta que, el manual de participación ciudadana y rendición de cuentas de la UApA se adoptó en el mes de agosto de 2022 y que, en el mismo se establece y formaliza el equipo gestor para la participación ciudadana y la rendición de cuentas institucional, las capacitaciones a este grupo se llevarán a cabo durante el tercer cuatrimestre de 2022. | 1. Plegable: Replica de buenas prácticas para la participación ciudadana. 2. Documentos socializados por parte de la Función pública en la capacitación. 3. Manual de participación ciudadana y de rendición de cuentas institucional |  | En el segundo cuatrimestre se avanzó desde las acciones generadas por la profesional que lidera el tema de participación ciudadana de buenas prácticas a cargo del MEN. Adicionalmente, la participación en la capacitación con enfoque diferencial de NARP a cargo del DAFP y la réplica en la primera feria de gestión del conocimiento e innovación. Se cuenta con las siguientes evidencias: - Plegable: Replica de buenas prácticas para la participación ciudadana. - Documentos socializados por parte de la Función pública en la capacitación. - Manual de participación ciudadana y de rendición de cuentas institucional. Se recomienda, para el último cuatrimestre de la vigencia 2022, dar cumplimiento a las acciones propuestas y que no lograron cumplirse en la fecha programada. | 50% | Durante la vigencia 2022, se da cumplimiento a esta actividad teniendo en cuenta que, se capacitó en buenas prácticas para la participación ciudadana desarrollada por parte del MEN;así mismo, llevó a cabo réplica del tema a los servidores públicos de la UApA en el marco de la primera feria de Gestión del conocimiento y la Innovación, desarrollada el 26 de agosto. Adicionalmente, se participó en la capacitación de trato digno con enfoque diferencial a las comunidades NARP, realizada por parte del DAFP con el objetivo de garantizar la participación de estas comunicadades es los espacios de la entidad.
Diseño o formulación | 2.1. | Identificar las actividades por la Entidad, en los que se involucren espacios de participación ciudadana y se establezca el cronograma anual de participación ciudadana | Cronograma anual de participación ciudadana | Oficina de Planeación Dependencias UApA | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Se realizó la identificación de los espacios de participación ciudadana y, se encuentra en construcción el cronograma en articulación con las áreas que tienen en sus actividades el desarrollo de los espacios. mismos.https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/calendario-de-actividades | Propuesta de cronograma de participación ciudadana |  | Se valida la actividad realizada | 50% | Se construyó el cronograma a través del cual se realizó la identificación de 27 espacios de participación ciudadana liderados por la alta dirección, con corte al 28 de julio de 2022. Este cronograma se publicó en el link de transparencia y acceso a la información pública así: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/planeacion-presupuesto-participativo/anexo-estrategia-de-la-participacion-ciudadana | Cronograma de espacios de participación |  | Se evidencia el cronograma de los espacios de participación generados por la Unidad. Se recomienda, para el último cuatrimestre de la vigencia 2022, dar cumplimiento a las acciones propuestas y que no lograron cumplirse en la fecha programada. | 75% | El cronograma anual se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/plan-de-accion/planes-institucionales-2022--decreto-612-de-2018-135307
| 2.2. | Realizar socialización de la programación de los espacios de participación de la entidad vigencia 2022 | Socialización de cronograma | Oficina de Planeación | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Se realiza la socialización del cronograma a los servidores públicos de las áreas, con el objetivo de informar la responsbilidad que tienen para realizar su registro y actualización; de igual menra, se establecen fechas de reporte. | https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/achaves-contr_alimentosparaaprender_gov_co/Eb1Vhqngr3tMsQ7w4W9g7acBzHNws4Kc4LSmmDFcDyZw9Q |  | Se valida la actividad realizada | 100% |  |  |  | Actividad realizada en el primer cuatrimestre | 100%
Implementación | 3.1 | Ejecutar los espacios de participación según la programación establecida | Tres (3) matrices de seguimiento de avance en la implementación de la estrategia de participación ciudadana | Oficina de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Durante el primer cuatrimestre se gestiona la identificación de los espacios de participación ciudadana que son iniciativa de la UApA; con esto, se procede con la socialización a los directivos de la matriz para el seguimiento. |  |  | La Entidad ha fortalecido los espacios de participación de ventanilla hacia adentro a través de los comités institucionales | 33% | Durante el segundo cuatrimestre, se realizó la consolidación de los espacios de participación ciudadana desarrollados, y se diligenció el formato en conjunto con los enlaces asignados, para reportar la ejecución de los mismos, de tal manera que se avanza en el monitoreo del I cuatrimestre. | Matriz de monitoreo y seguimiento a espacios de participación ciudadana. |  | Se evidencia el diligenciamiento de la matriz de monitoreo y seguimiento a los espacios de participación de la ciudadanía. Se recomienda, para el último cuatrimestre de la vigencia 2022, dar cumplimiento a las acciones propuestas y que no lograron cumplirse en la fecha programada. | 66% | Se realizó el diligenciamiento del monitoreo a los espacios de participación ciudadana desarrollado en el tercer cuatrimestre https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/achaves-contr_alimentosparaaprender_gov_co/EcJh9fvtQAdJsNb94gDlBGsB2lReQjfPYdQ4OE5pO3qBQA?e=Oqodfq | Monitoreo de los espacios
| 3.2 | Hacer seguimiento y analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados durante la vigencia | Un (1) Informe de seguimiento | Oficina de Planeación | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  |  | La ejecución de esta actividad esta prevista para el segundo semestre de la vigencia 2022. | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% |  |  | Esta actividad se desarrollará en el último cuatrimestre de la vigencia, teniendo en cuenta la ejecución total de los espacios de participación ciudadana. | Esta actividad se encuentra establecida para el ultimo cuatrimestre | 0% | De acuerdo con la información reportada por las dependencias responsables de ejecutar los espacios de participación ciudadana, se generó el informe que contiene la ejecución de dichos espacios durante el 2022; adicionalmente, se generaron las recomendaciones para la vigencia 2023. | Informe de espacios de participación ciudadana.
Seguimiento | 4.1 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Un (1) Informe anual de resultados de la estrategia de participación ciudadana | Oficina de Contro Interno de Gestión | 2022-06-15 | 2022-12-31 |  |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% |  |  |  | Esta actividad se encuentra establecida para el ultimo cuatrimestre | 0%