## PINAR 2022
CRONOGRAMA DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL 2022 UAPA
|  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
FASE | No. | ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Hacer | 1 | Elaborar el Esquema de Publicación | bar: 3 to 1
Hacer | 2 | Implementar Plan Institucional de Archivos-PINAR
Hacer | 3 | Elaborar, aprobar, publicar, socializar e Implementar Programa de Gestión Documental-PGD
Hacer | 4 | Desarrollar, implementar y actualizar el Plan Integral de Aprendizaje de Archivo - PIA-A | bar: 2; 2; 2; 2
Hacer | 5 | Elaborar el proyecto técnico para la contratación del SGDEA de la UAPA | bar: 1 to 4
Hacer | 6 | Desarrollar los recursos del SIG del proceso de Gestión Documental: a) Procedimientos de Gestión Documental b) Manual de Gestión Documental c) Guía para la Organización de Documentos de los Archivos de Gestión d) Guía de Manejo de Residuos e) Protocolo de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres en Archivos f) Formatos e Instructivos | bar: 3 to 1
Hacer | 7 | Implementar el Manual del Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC
Hacer | 8 | Elaborar, aprobar y convalidar Tablas de Retención Documental y Cuadro de Clasificación Documental | bar: 1 to 4
Hacer | 9 | Apoyar en la Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada | bar: 1 to 4
Hacer | 10 | Apoyar en la Elaboración del Inventario de Activos de Información | bar: 1 to 4