## Plan de Acción 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
FORMATO: Plan de acción Institucional - Vigencia 2021
PROCESO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | INDICADOR | META | PRODUCTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | DEPENDENCIA | PERSONA RESPONSABLE
Direccionamiento Estratégico | Garantizar la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los diferentes actores, entes de control y ciudadanía en general que contribuyan a la construcción del valor público. | Responder con calidad y oportunidad a los requerimientos de los diferentes grupos de interés | Ejecutar las acciones legales mediante la defensa judicial correspondiente, emitir los conceptos jurídicos necesarios y dar respuesta oportuna y de calidad a las peticiones, quejas y denuncias | Número de respuestas, conceptos y ajustes normativos realizados/Número de respuestas, conceptos y ajustes normativos solicitados | 100% | Solicitudes o requerimientos atendidos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina asesora juridica | Ana Yaneth Jimenez Pinzon
|  | Generar contenidos que permitan visibilizar la gestión de la Unidad y del Programa | Actualizar de manera permanente la página web y las redes sociales | Número de publicaciones realizadas | 132 | Notas, comunicados, videos, podcast, trinos, cronopost, estrategia para RRSS, entre otros. | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández
|  |  | Difundir permanentemente en los diferentes canales de comunicación, las acciones ejecutadas por la UApA y el PAE | Número de notas publicadas | 30 | Publicación en medios de comunicación externos, rueda de prensa, ronda radial, encuentros (visitas) regionales, videos, podcast, diseño gráfico para impresos y medios digitales (Producción audiovisual y de diseño) | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández
|  |  | Diseñar y elaborar el manual de imagen y realizar su socialización al interior de la Unidad y con las ETC | Manual de imagen elaborado y socializado | 1 | Manuel de imagen. Manual de manejo de crisis. Presentación PPT. Protocolo de canales de comunicación institucionales | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández
|  | Responder con calidad y oportunidad a los requerimientos de los diferentes grupos de interés | Responder de manera oportuna y con calidad, las solicitudes internas y externas sobre el PAE y la Unidad. | Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas | 100% | Solicitudes o requerimientos atendidos con oportunidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández
|  | Desarrollar acciones para difundir el conocimiento entre los servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación, aprovechamiento y mejoramiento contínuo. | Promover y apoyar el desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento interno de las diferentes áreas | N° de actividades ejecutadas/N° de actividades programadas | 100% | Campañas de comunicación interna | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández
|  | Desarrollar mecanismos que permita promover acciones para el posicionamiento del PAE y de la Unidad. | Realizar el estudio de reputación que permita identificar oportunidades de mejora para la entidad y para el PAE | Estudio realizado | 1 | Informe de resultados del estudio de reputación | 2021-02-01 | 2021-06-01 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández
| Promover el desempeño de la gestión institucional, orientando las capacidades de la entidad hacia el logro de las metas propuestas | Definir la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de valor | Diseñar e implementar metodologías e instrumentos para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de la entidad. | Número de planes institucionales elaborados y publicados | 3 | 1) Plan Estratégico Institucional 2) Plan de Acción Anual 3) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-01-27 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
|  |  | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en articulación con los procesos líderes de política | % de implementación | 100% | Implementación de 18 políticas de gestión y desempeño | 2021-02-01 | 2021-12-17 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
|  |  | Liderar y consolidar el diagnóstico de capacidades y entorno de la Unidad | Número de documentos elaborados | 1 | Documento de análisis del contexto interno y externo | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
|  |  | Consolidar documento de identificación y caracterización de grupos de valor de la entidad | Número de documentos elaborados | 1 | Documento grupos de valor de la entidad | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
|  |  | Socializar los lineamientos correspondientes para la formulación de indicadores de gestión | Número de socializaciones realizadas para la construcción de indicadores | 1 | 1) Lista de asistencia 2) Presentación 3) Hoja de vida de los indicadores | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
|  |  | Diseñar política de administración del riesgo y consolidar mapa de riesgos institucional y mapa de riesgos del PAE. | Número de documentos elaborados | 3 | 1) Política de administración del riesgo | 2021-02-01 | 2021-10-31 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
[6 empty] | 2) Mapa de riesgos institucional | 2021-01-04 | 2021-01-22 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
[6 empty] | 3) Mapa de riesgos de corrupción PAE | 2021-01-04 | 2021-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
|  |  | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas | Número de documentos elaborados | 1 | Estrategia de rendición de cuentas | 2021-01-04 | 2021-01-22 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
|  | Promover el fortalececimiento organizacional mediante la operación por procesos, de manera que contribuyan a la generación de mayor valor público en la prestación de servicios. | Llevar a cabo la construcción de la caracterización de los procesos de la Unidad, en articulación con los delegados de cada dependencia | Número de procesos caracterizados | 11 | Documentos de Caracterización de procesos | 2021-01-04 | 2021-03-31 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
|  |  | Documentar los procedimentos necesarios para su implementación en articulación con las demás dependencias de la Unidad. | Número de procedimientos documentados | 42 | Procedimientos documentados | 2021-01-04 | 2021-12-17 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
|  | Desarrollar acciones para compartir y difundir el conocimiento entre los servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación, aprovechamiento y mejoramiento contínuo. | Realizar jornadas de socialización con las dependencias de la Unidad, sobre planeación institucional y temáticas asociadas | Número de jornadas de planeación institucional desarrolladas | 3 | 1) Proceso de alistamiento y convocatoria 2) Lista de asistencia 3) Presentación | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
| Orientar el actuar de la entidad bajo los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno. | Promover la transparencia en la gestión, en procura de contar con una entidad que lucha contra la corrupción de manera efectiva | Implementar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | % de implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 100% | Elaboración y publicación de la información requerida por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública | 2021-01-04 | 2021-12-17 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
|  |  | Realizar las acciones para el cumplimiento del Indice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) | % de avance en el reporte de información requerida para la medición del Indice de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 100% | Cumplimiento en el reporte de información primaria y secundaria requerida, para la medición del índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2021-02-01 | 2021-12-17 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
| Promover el uso y apropiación de la información para apoyar la toma de decisiones | Generar instrumentos que permitan realizar análisis de información, respondiendo a las necesidades de los diferentes grupos de interés y garantizando su disponibilidad para consulta. | Generar y publicar periódicamente, boletines con información sobre avance en el reporte de matrícula de beneficiarios PAE en SIMAT, a nivel nacional y por ETC, y otros documentos que apoyen el proceso de acompañamiento a las ETC en los temas de cobertura y focalización de beneficiarios. | Número de documentos publicados | 10 | 1) Boletines con información del avance en el reporte de matrícula de beneficiarios PAE en SIMAT 2) Documentos con respuestas a preguntas frecuentes sobre cobertura y focalización de beneficiarios - Brochure | 2021-03-19 | 2021-12-20 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
|  | Desarrollar herramientas que contribuyan al fortalecimiento en la gestión y uso eficiente de los recursos. | Diseñar un tablero de seguimiento para el monitoreo de la ejecución de los recursos del PAE y de la UApA. | % de avance en el diseño e implementación del tablero de seguimiento a la ejecución de los recursos del PAE y la UApA | 100% | Tablero diseñado e implementado | 2021-03-31 | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
Mejoramiento Continuo | Promover el desempeño de la gestión institucional, orientando las capacidades de la entidad hacia el logro de las metas propuestas | Desarrollar los mecanismos necesarios que permitan medir de manera objetiva la eficiencia, eficacia y economía de la entidad para mejorar su operación | Coordinar la rendición de la cuenta ante la CGR en el aplicativo SIRECI. | Rendición de cuenta realizada/ Rendición de cuenta programada | 100% | 1 informe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
|  |  | Elaborar los informes necesarios, relacionados con la operación de la entidad | Número de informes elaborados | 7 | * Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno * Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable * Informes de Austeridad del Gasto * Informe anual de Evaluación Institucional a la Gestión por dependencias * Informes semestrales de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
|  |  | Realizar evaluación y seguimiento al Modelo Estandar de Control Interno - MECI. | Número de seguimientos ejecutados | 1 | 1 informe de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
|  |  | Efectuar evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Número de seguimientos ejecutados | 3 | 3 informes de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
|  |  | Realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas y Denuncias allegadas a la Entidad. | Número de actas de seguimiento | 2 | 2 actas de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
|  |  | Elaborar y ejecutar el Programa de Auditorías Internas Integradas | # Auditorias ejecutadas / Total Auditorías programadas * 100 | 100% | 1 informe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
|  |  | Evaluar y realizar seguimiento a los riesgos y sus actividades de control y a los planes de mejoramiento | Número de seguimientos realizados | 3 | 3 informes de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
|  |  | Publicar en la Página Web Institucional el informe del seguimiento y evaluación a las Peticiones, Quejas y Denuncias | Número de informes realizados | 2 | 2 publicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
| Garantizar la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los diferentes actores, entes de control y ciudadanía en general que contribuyan a la construcción del valor público. | Responder con calidad y oportunidad a los requerimientos de los diferentes grupos de interés | Coordinar las respuestas a las solicitudes recibidas por los organismos de control dentro del término | Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas | 100% | Solicitudes o requerimientos atendidos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
Direccionamiento Estratégico | Promover la transparencia en la contratación del Programa de Alimentación Escolar con el fortalecimiento de los esquemas de financiamiento y el seguimiento a a la ejecución de los recursos | Generar mecanismos que me permitan verificar el cumplimiento de los componentes técnicos, financieros, contractuales, de cobertura y gestión social | Realizar prueba piloto de auditoría externa para la verificación y el seguimiento del cumplimiento de los Lineamientos Técnico-Administrativos del Programa de Alimentación Escolar PAE para la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- Alimentos para Aprender. | Numero de auditorias realizadas | 19 | Informes mensuales de resultados. Informe final de resultados. Informe de propuestas de planes de fortalecimiento. | 2021-02-15 | 2021-06-30 | Subdirección General | Juan David Velez Bolivar
|  |  | Realizar auditoría externa para la verificación y el seguimiento del cumplimiento de los Lineamientos Técnico-Administrativos del Programa de Alimentación Escolar PAE para la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- Alimentos para Aprender. | Numero de informes realizados | 5 | Informes mensuales de resultados. Informe final de resultados. Informe de propuestas de planes de fortalecimiento. | 2021-06-15 | 2021-12-31 | Subdirección General | Juan David Velez Bolivar
|  |  | Realizar seguimiento a la ejecución del recurso en la presente vigencia, con el fin de definir la distribución de los recursos de la siguente vigencia | Numero de informes realizados | 1 | Documento soporte de distribución. Resolución de asignación. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección General | Juan David Velez Bolivar
|  | Diseñar los mecanismos, herramientas, instrumentos e indicadores que permitan realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar; así como la consolidación y análisis de prácticas y esquemas de operación en territorio. | Diseñar el Sistema de Seguimiento y Monitoreo del Programa de Alimentación Escolar, articulado con el Sistema de Información | Sistema de Seguimiento y Monitoreo diseñado | 1 | Sistema de Seguimiento y Monitoreo del Programa de Alimentación Escolar, articulado con el Sistema de Información | 2021-01-15 | 2021-07-30 | Subdirección General | Juan David Vélez Bolívar
Gestión del Talento Humano | Promover el desempeño de la gestión institucional, orientando las capacidades de la entidad hacia el logro de las metas propuestas | Definir la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de valor | Elaborar, socializar e implementar los planes institucionales | No. de planes elaborados | 7 | Planes elaborados y socializados 1) Plan Institucional de Capacitación 2) Plan de Bienestar e Incentivos 3) Plan de Previsión de Recursos Humanos 4) Plan Anual de Vacantes 5) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 6) Plan Estratégico de Talento Humano 7) Plan institucional del archivo PINAR, y de conservación documental | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Sandra Milena Suarez Cortés
|  | Definir los lineamientos para la adecuada gestión del talento humano, teniendo en cuenta la naturaleza del empleo y las etapas que lo componen | Diseñar e implementar los instrumentos para evaluar la gestión de los gerentes públicos y el desempeño de los servidores de carácter provisional | Instrumentos diseñados e implementados | 2 | 1) Formatos de acuerdos de gestión formalizados 2) Formatos de evaluación de provisionales formalizados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Sandra Milena Suárez Cortés
Gestión Financiera | Promover las acciones para la gestión eficiente en materia presupuestal y contable. | Desarrollar las acciones necesarias para la gestión, producción y generación de la información financiera y contable de la UAPA, de acuerdo a las normas técnicas y procedimientos vigentes | Elaborar y publicar los informes sobre el comportamiento de la ejecución presupuestal tanto de Funcionamiento como de Inversión, incluyendo los rubros más representativos del presupuesto asignado | Número de informes elaborados y publicados | 8 | (4) informes trimestrales de la ejecución presupuestal (4) informes trimestrales de alertas sobre los niveles de ejecución de las reservas prespuestales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Javier Eduardo Serna Pineda
|  |  | Elaboración y publicación de la cuenta anual vigencia 2020 y transmisión en CHIP - CGN | Número de reportes elaborados | 3 | 1) Cuenta anual 2) Conciliaciones efectuadas 3) Formularios diligenciados en el CHIP contable | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Anngie Catalina Cortés Galindo
|  |  | Coordinar la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y realizar seguimiento mensual al nivel de cumplimiento de su ejecución | Número de informes de seguimiento elaborados y publicados | 12 | 12 informes mensuales 12 solicitudes de gestión de PAC al MHCP | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Diana Patricia Molina Ordoñez
Gestión Contractual y Adquisiciones | Promover la gestión contractual de la entidad, basados en los principios de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia, rendición de cuentas, manejo del riesgo, publicidad y transparencia. | Garantizar la correcta ejecución de los procesos contractuales de la entidad | Elaboración del manual de contratación, supervisión e interventoría | Manual de contratación, supervisión e interventoría elaborado y publicado | 1 | Documento correspondiente al manual de contratación, supervisión e interventoría | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Deisy Yohana Sabogal Castro
Gestión de Fortalecimiento | Fortalecer las capacidades territoriales para la implementación y operación del Programa de Alimentación Escolar con calidad y oportunidad | Implementar acciones para el fortalecimiento de las Entidades Territoriales Certificadas, mediante acompañamiento integral para la correcta implementación del Programa de Alimentación Escolar | Brindar Asistencia Técnica Integral a las Secretarías de Educación y las Entidades Territoriales Certificadas para la implementación del PAE | % de cumplimiento de ATI solicitadas por las ETC | 100% | Actas de asistencia técnica Listados de asistencia Informe de consolidado de asistencia técnica | 2021-01-12 | 2021-11-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez
|  |  |  | % de cumplimiento de ATI programadas preventivas por la UApA | 100% | Actas de asistencia técnica Listados de asistencia Informe de consolidado de asistencia técnica | 2021-01-12 | 2021-11-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez
|  |  |  | % de cumplimiento de ATI programadas preventivas por la UApA para la Res. 18858 de 2018 | 100% | Programación de eventos Actas de reunion de cada evento Lista de asistencia | 2021-04-01 | 2021-10-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez
|  |  | Desarrollar encuentros para mejorar la implementación del PAE | No. de encuentros realizados | 2 | Primer semestre (abril - mayo): acciones de seguimiento. SE Segundo semestre (septiembre -octubre): planeación de la implementacion y la operación 2022. Lideres PAE Actas de reunion de cada evento Lista de asistencia | 2021-06-01 | 2021-10-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez
|  |  | Diseñar e implementar el modelo de ATI para fortalecer la implementación del PAE | % de cumplimiento de las fases de construcción del modelo de ATI | 100% | Documentos técnico del proceso de ATI - PAE | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez
|  |  | Implementar planes de fortalecimiento en las Entidades Territoriales Certificadas, donde se evidencie dificultades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar | % cumplimiento de planes solicitados | 100% | Planes de fortalecimiento realizados que incluyan: Informe de identificación de causas (Tablero de control) Informe de las acciones preventivas implementadas y para los casos requeridos | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez
|  |  |  | % de ETC que requieran planes de fortalecimiento | 100% | Planes de fortalecimiento realizados que incluyan: Informe de identificación de causas (Tablero de control) Informe de las acciones preventivas implementadas y para los casos requeridos | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez
| Garantizar la correcta ejecución del programa | Desarrollar los mecanismos necesarios para realizar el monitoreo y control de la implementación del Programa de Alimentación Escolar | Realizar seguimiento a la implementación de los diferentes mecanismos de control social y participación ciudadana en las 96 ETC | No. de ETC con seguimiento para la realización de mesas públicas | 96 ETC | Convocatorias a participación en mesas públicas Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas
|  |  |  | No. de ETC con seguimiento para la realización de CAE | 96 ETC | Informe de conformación de CAE Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas
|  |  |  | No. de ETC con seguimiento para la realización de comité de seguimiento | 96 ETC | Informe de conformacion de comité de segumiento Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas
|  |  |  | No. de ETC con segumiento para la implementación de mecanismos de vigilancia Ley 2042 de 2020 | 96 ETC | Informe de mecanismo de vigilancia Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-06-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas
|  |  |  | No. de ETC con seguimiento para la realización de veedurías ciudadas | 96 ETC | Informe de conformación de veedurías ciudadanas Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas
|  |  | Verificar la implementación de los mecanismos de seguimiento y control la ejecución de la prestación del servicio PAE en las 96 ETC | No. de ETC con seguimiento para la verificación de la implementación de mecanismos de seguimiento (supervision/interventoria) | 96 ETC | Informe de implementación de mecanismos de seguimiento Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas
|  |  | Realizar seguimiento a los reportes de SIMAT registrados en los sistemas de información de las 96 ETC | No. de ETC con seguimiento que realizaron el registro en SIMAT | 96 ETC | Reporte mensual Informe de seguimiento al registro de información en sistemas de información (SIMAT): identificación de ETC que reportan en el periodo, registro conforme a coberturas | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas
|  |  | Realizar seguimiento a los reportes financieros registrados en los sistemas de información de las 96 ETC | No. de ETC con seguimiento que realizaron el registro en CHIP | 96 ETC | Reporte según período establecido Informe de seguimiento al registro de información en sistemas de información financiero (CHIP) y reporte de conformación bolsa común | 2021-04-30 | 2021-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento | Deisy Cardenas
|  | Desarrollar los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento a la implementación y operación del Programa de Alimentación Escolar | Realizar la gestión de fortalecimiento mediante el seguimiento a la implementacion y operación del PAE a las 96 ETC | No.de ETC con inicio de operación PAE en la primera semana de calendario académico | 74 ETC | Reporte semanal | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Guillermo Marín
|  |  |  | No. de ETC que garantizan continuidad durante el calendario académico | 96 ETC | Reporte semanal | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Guillermo Marín
|  |  |  | % de boletines entregados a entes de control | 100% | Reporte semanal | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Guillermo Marín
Gestión de la Información | Promover modelos y estándares de gestión, políticas, lineamientos de tecnologías de información para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Unidad. | Definir e implementar modelos y estándares de gestión, políticas, lineamientos, administración, control y análisis de Información | Diseñar y disponer de una solución tecnológica para la gestión de indicadores PAE. | Porcentaje de Implementación | 100% | Plataforma de indicadores de negocio en operación | 2021-02-01 | 2021-05-30 | Subdirección de Información | David Roa
|  |  | Desarrollar la primera iteración de los dominios de Arquitectura Empresarial de la Unidad. | Numero de documentos elaborados | 4 | Cuatro (4) Documentos con información de Dominios de Arquitectura Empresarial. | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo William Sandoval
|  |  | Establecer los principios, políticas y lineamientos en tecnologías de información y comunicaciones de la Unidad | Numero de documentos elaborados | 23 | Documentos con principios, políticas y lineamientos de TI (incluido seguridad de la información) definidos y aprobados por la Unidad. | 2021-01-18 | 2021-03-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo William Sandoval
|  | Definir la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de valor | Elaborar, socializar e implementar los planes institucionales a cargo del proceso | No. de planes elaborados | 3 | 1) Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI 2) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridd y Privacidad de la Información 3) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo William Sandoval
|  | Desarrollar los servicios de tecnologías de información y comunicaciones, oportunos para la operación y la toma de decisiones de la Unidad. | Consolidar los servicios de interoperabilidad con el Ministerio de Educación Nacional, Colombia Compra y Contaduría General de la Nación. | Numero de documentos elaborados | 3 | Diseño e implementación de los servicios de interoperabilidad requeridos para el ecosistema PAE con fuentes: (1) SIMAT (Ministerio de Educación Nacional); (2) SECOP II (Colombia compra Eficiente); (3) CHIP (Contaduría General de la Nación). | 2021-02-01 | 2021-08-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo William Sandoval
|  |  | Definir e implementar las plataformas necesarias para la correcta operación de la entidad: - ERP para (Nomina, inventario, talento humano). - Gestión de central de cuentas - Gestión de comisiones y viáticos - Gestión documental - PQRSD | Porcentaje de Implementación | 100% | Plataforma ERP, central de cuentas, comisiones y viáticos, gestión documental con cadena de valor definida e implementados | 2021-02-01 | 2021-04-02 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo William Sandoval Subdirección de Gestión Corporativa
|  | Realizar el diseño analítico y tecnológico de un sistema de información que permita hacer el monitoreo del Programa en todas sus fases y que recoja información pertinente y confiable, útil para hacer una evaluación integral de desempeño. | Formular los documentos técnicos de arquitectura de TI del Ecosistema PAE y definir e implementar la primera fase | Numero de documentos elaborados | 1 | Documento de diseño de arquitectura el ecosistema PAE dispuesto. | 2021-01-18 | 2021-06-30 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo William Sandoval
|  |  |  | Porcentaje de Implementación | 100% | Un entregable del Subsistema diseñado, desarrollado y puesto en ambiente de preproducción (certificación) piloteado. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo William Sandoval
|  |  | Formulación de los documentos de diseño del Subsistema del Ecosistema PAE. | Documentos elaborados | 3 | Documentos de: (1) Mockups; (2) Flujos en notación BPMN; (3) Historias de usuario; y (4) modelos de datos, dispuesto de los subsistemas de Gestión y Seguimiento a Beneficiarios - SGSB, SIME-PAE y PAEstaraldia. | 2021-01-18 | 2021-06-30 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo William Sandoval
Gestión de Análisis, Calidad e Innovación | Garantizar la calidad e inocuidad para implementación de la política de alimentación escolar, atendiendo a los diferentes tamaños, ubicaciones, composición étnica y cultural, y contextos de las entidades territoriales. | Diseñar documentos e instrumentos técnicos que permitan caracterizar estudios de costos y análisis de sector en el marco del Programa de Alimentación Escolar | Revisar, actualizar y consolidar las guias y documentos técnicos existentes relacionados con estructuración de costos y análisis del sector para el Programa de Alimentación Escolar. | Número de Guias | 1 | Una (1) Guia para la estimación de costos del PAE. | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | William German Forero Hernández
|  |  | Desarrollar estrategias de cualificación en estudios de costos y análisis de sector dirigidas a diferentes actores del PAE | Jornadas de cualificación en estudios de costos y análisis de sector | 6 | Jornadas de Cualificación en temas de estudio de costos y análisis de sector | 2021-08-02 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | William German Forero Hernández
|  | Establecer estrategias y prácticas innovadoras en la prestación del servicio de alimentación escolar con pertinencia territorial y cultural, a fin de promover la calidad y mejora continua. | Desarrollar estrategias de cualificación en Calidad, Inocuidad y Alimentación Saludable dirigidas a diferentes actores del Programa de Alimentación Escolar | Jornadas de cualificación en estudios de costos y análisis de sector | 6 | Jornadas de Cualificación en temas de Calidad, Inocuidad y Alimentación Saludable. | 2021-03-01 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Camila Montañez
|  |  |  | Piezas comunicativas divulgadas | 6 | Piezas comunicativas: plegables, boletines informativos, artículos, entre otros, orientados a los temas de Calidad, Inocuidad, Alimentación Saludable, análisis de costos. | 2021-03-01 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Camila Montañez
|  |  | Diseñar la ruta intersectorial de acciones de Inspección, Vigilancia y Control del Programa de Alimentación Escolar | Ruta diseñada. | 1 | Circular con las directrices para la articulación y coordinación de acciones de Inspección, Vigilancia, Control y Seguimiento en calidad e inocuidad del PAE | 2021-01-05 | 2021-05-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora
|  |  | Evaluar la pertinencia de la incorporación de la fortificación o suplementación con micronutrientes en el PAE con enfoque territorial y elaborar propuesta de inclusión. | Evaluación realizada y socializada | 1 | Documento que contenga la evaluación de la pertinencia sobre la incorporación de la fortificación o suplementación con micronutrientes en el PAE con enfoque territorial. | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez
|  | Diseñar los mecanismos, herramientas, instrumentos e indicadores que permitan realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar; así como la consolidación y análisis de prácticas y esquemas de operación en territorio. | Evaluar la planeación, operación y resultados del programa de alimentación escolar “PAE para aprendizaje en casa” durante la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional por el COVID-19 | Evaluación realizada y socializada | 1 | Documento con la Evaluación de la planeación, operación y resultados del programa de alimentación escolar “PAE para aprendizaje en casa” durante la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional por el COVID-19 | 2021-01-04 | 2021-10-29 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez
|  |  | Evaluar la gestión y grado de implementación de la Resolución 18858 Del 2018 “Programa De Alimentación Escolar Para Pueblos Indígenas” | Evaluación realizada y socializada | 1 | Documento con la con la Evaluación de la gestión y grado de implementación de la Resolución 18858 Del 2018 “Programa De Alimentación Escolar Para Pueblos Indígenas” | 2021-01-04 | 2021-10-29 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez
|  | Desarrollar mecanismos que permitan una mayor y mejor participación de los distintos actores en la implementación del Programa de Alimentación Escolar orientadas al posicionamiento y sostenibilidad territorial | Orientar acciones que favorezcan la inclusión social, económica y productiva de los pequeños productores y familias, con el fin de promover las compras públicas locales de alimentos en el PAE | Propuesta de arreglo normativo | 1 | Documento que contenga la propuesta de arreglo normativo para la implementación del Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades que favorezca la inclusión social, económica y productiva de los pequeños productores y familias. | 2021-01-04 | 2021-08-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez
|  |  | Diseñar estrategias que permitan mejorar la participación ciudadana y el control social en el Programa de Alimentación Escolar | Propuesta para el fortalecimiento de mecanismos de participación social y comunitaria, control social y la veeduría ciudadana | 1 | Documento que contenga la propuesta para el fortalecimiento de mecanismos de participación social y comunitaria, control social y la veeduría ciudadana que incluya el análisis de capacidades e intereses de los actores involucrados en el PAE, consultada con actores relevantes en territorio | 2021-01-04 | 2021-08-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora
|  |  | Participar en los espacios intersectoriales e intrasectoriales, de coordinación y concertación con enfoque diferencial, definidos de acuerdo a la misionalidad de la UApA | % de participación en los espacios intersectoriales e intrasectoriales | 100% | Participación en los espacios intersectoriales e intrasectoriales, de coordinación y concertación con enfoque diferencial, definidos de acuerdo a la misionalidad de la UApA | 2021-02-10 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez
|  | Definir los lineamientos, mecanismos y/o herramientas que permitan la adecuada implementación del Programa de Alimentación Escolar, acorde a las dinámicas, pertinencia y particularidades propias de la población y el territorio. | Desarrollar el Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades con pertinencia territorial y cultural | Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades diseñado | 1 | Documento con el Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades con pertinencia territorial y cultural | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez
|  |  | Diseñar e implementar el plan pedagógico para la promoción de alimentación y cultura alimentaria en el escenario rural | Plan pedagógico para la promoción de alimentación y cultura alimentaria en el escenario rural validado en territorio | 1 | Documento que contenga el plan pedagógico para la promoción de alimentación y cultura alimentaria en el escenario rural validado en territorio | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora
|  |  | Liderar y diseñar de manera articulada los Lineamientos del programa de Alimentación Escolar y sus anexos: 1. Administrativo y Financiero, 2. Calidad e Inocuidad, 3. Participación Social, 4. Compras Públicas Locales, 5. Seguimiento y Monitoreo, 6. Sistemas de Información | Documento Técnico de Lineamientos del programa de Alimentación Escolar | 1 | Documento Técnico de Lineamientos del programa de Alimentación Escolar y sus anexos: 1. Administrativo y Financiero, 2. Calidad e Inocuidad, 3. Participación Social, 4. Compras Públicas Locales, 5. Seguimiento y Monitoreo, 6. Sistemas de Información | 2021-01-04 | 2021-07-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez
|  |  | Definir orientaciones en la alimentación escolar para la atención en la modalidad de residencias escolares | Guía con las orientaciones en la alimentación escolar para la atención en la modalidad de residencias escolares | 1 | Documento con las orientaciones en la alimentación escolar para la atención en la modalidad de residencias escolares | 2021-01-04 | 2021-07-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora
|  |  | Realizar la concertación de un capítulo de alimentación escolar diferencial negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el reconocimiento de alimentos y gastronomía propia de la cultura, concertada con la comunidad | % de espacios de concertación realizados con comunidades NARP | 100% | Concertaciones realizadas en los espacios legítimos con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, para el diseño del capítulo de alimentación escolar diferencial. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora
|  |  | Diseñar de manera articulada con la Subdirección de Cobertura de la Dirección de Primera Infancia del MEN, el documento de orientaciones sobre alimentación en educación inicial y preescolar en el entorno escolar | Documento de orientaciones diseñado sobre alimentación en educación inicial y preescolar en el entorno escolar | 1 | Documento de orientaciones sobre alimentación en educación inicial y preescolar en el entorno escolar | 2021-02-01 | 2021-08-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora
|  |  | Desarrollar estrategias que permitan consolidar insumos para la formulación de la Política Pública de Alimentación Escolar en Colombia | Talleres realizados | 7 | Talleres regionales desarrollados para el proceso de formulación de la Política Pública de Alimentación Escolar en Colombia | 2021-07-01 | 2021-11-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora

## Historial de cambios
Historial de Cambios
Versión | Observaciones | Fecha
1 | Se crea el documento | Enero de 2021

## Hoja4 (hidden)
DEPENDENCIA | MACROPROCESO | PROCESO | DIMENSIÓN MIPG | PERIODICIDAD | TIPO | DEPENDENCIA | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | Direccionamiento Estratégico | Talento humano | Mensual | Eficiciencia | Subdirección General | Fortalecer los esquemas de financiación del Programa de Alimentación Escolar.
Oficina Asesora Jurídica | Misional | Gestión de la Información | Direccionamieto estratégico y planeación | Bimestral | Eficacia | Subdirección de Gestión Corporativa | Definir esquemas para promover la transparencia en la contratación del Programa de Alimentación Escolar.
Oficina Asesora de Comunicaciones | Apoyo | Gestión de Análisis, Calidad e Innovación | Gestión con valores para resultados | Trimestral | Efectividad | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Ampliar su cobertura y garantizar la continuidad con criterios técnicos de focalización.
Subdirección de Información | Evaluación | Gestión de Fortalecimiento | Evaluación de resultados | Semestral | Economía | Subdirección de Fortalecimiento | Garantizar la calidad e inocuidad de la alimentación escolar.
Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación |  | Gestión del Talento Humano | Información y comunicación | Anual | Calidad | Subdirección de Información | Proponer modelos de operación para fortalecer la territorialidad en esta materia.
Subdirección de Fortalecimiento |  | Gestión Financiera | Gestión del conocimiento |  | Insumo | Oficina de Comunicaciones
Subdirección de Gestión Corporativa |  | Gestión Contractual y Adquisiciones | Control interno |  | Proceso | Oficina Jurídica
|  | Gestión Documental |  |  |  | Oficina de Planeación
Gestión Administrativa
Servicio de Atención al Ciudadano
Control Interno Disciplinario
Mejoramiento Continuo