## Plan de Acción v2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
FORMATO: Plan de acción Institucional - Vigencia 2021
PROCESO | PESO % | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PESO% OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | PESO % ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PESO % ACTIVIDADES | INDICADOR | META | PRODUCTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | DEPENDENCIA | PERSONA RESPONSABLE
Direccionamiento Estratégico | 12.5% | Garantizar la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los diferentes actores, entes de control y ciudadanía en general que contribuyan a la construcción del valor público. | 20% | Responder con calidad y oportunidad a los requerimientos de los diferentes grupos de interés | 20% | Ejecutar las acciones legales mediante la defensa judicial correspondiente, emitir los conceptos jurídicos necesarios y dar respuesta oportuna y de calidad a las peticiones, quejas y denuncias | 100% | Número de respuestas, conceptos y ajustes normativos realizados/Número de respuestas, conceptos y ajustes normativos solicitados | 100% | Solicitudes o requerimientos atendidos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina asesora juridica | Ana Yaneth Jimenez Pinzon
|  |  |  | Generar contenidos que permitan visibilizar la gestión de la Unidad y del Programa | 20% | Actualizar de manera permanente la página web y las redes sociales | 40% | Número de publicaciones realizadas | 500 | Notas, comunicados, videos, podcast, trinost, estrategia para RRSS, entre otros. | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández
[6 empty] | Difundir permanentemente en los diferentes canales de comunicación, las acciones ejecutadas por la UApA y el PAE | 40% | Número de notas publicadas | 60 | Publicación en medios de comunicación externos, rueda de prensa, ronda radial, encuentros (visitas) regionales | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández
[6 empty] | Diseñar y elaborar los manuales de imagen y manejo de crisis y protocolos de plantilla de presentación y canales de comunicación | 20% | Manuales y protocolos elaborados y socializados | 4 | 1). Manual de imagen. 2). Manual de manejo de crisis. 3). Protocolo de presentación PPT 4). Protocolo de canales de comunicación institucionales | 2021-01-12 | 31/06/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández
|  |  |  | Responder con calidad y oportunidad a los requerimientos de los diferentes grupos de interés | 20% | Responder de manera oportuna y con calidad, las solicitudes internas y externas sobre el PAE y la Unidad. | 100% | Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas | 100% | Solicitudes o requerimientos atendidos con oportunidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández
|  |  |  | Desarrollar acciones para difundir el conocimiento entre los servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación, aprovechamiento y mejoramiento contínuo. | 20% | Promover y apoyar el desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento interno de las diferentes áreas | 100% | N° de actividades ejecutadas/N° de actividades programadas | 100% | Campañas de comunicación interna | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández
|  |  |  | Desarrollar mecanismos que permita promover acciones para el posicionamiento del PAE y de la Unidad. | 20% | Realizar el estudio de reputación que permita identificar oportunidades de mejora para la entidad y para el PAE | 100% | Estudio realizado | 1 | Informe de resultados del estudio de reputación | 2021-02-01 | 2021-06-01 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández
|  | Promover el desempeño de la gestión institucional, orientando las capacidades de la entidad hacia el logro de las metas propuestas | 20% | Definir la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de valor | 50% | Diseñar e implementar metodologías e instrumentos para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de la entidad. | 20% | Número de planes institucionales elaborados y publicados | 4 | 1) Plan Estratégico Institucional 2) Plan de Acción Anual 3) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 4) Plan de Participación Ciudadana y de rendición de cuentas ( estrategia - iniciativa adicional) | 2021-01-04 | 2021-06-30 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca
[6 empty] | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en articulación con los procesos líderes de política | 20% | % de implementación | 100% | Implementación de 18 políticas de gestión y desempeño | 2021-02-01 | 2021-12-17 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca
[6 empty] | Liderar y consolidar el diagnóstico de capacidades y entorno de la Unidad | 10% | Número de documentos elaborados | 1 | Documento de análisis del contexto interno y externo | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca
[6 empty] | Consolidar documento de identificación y caracterización de grupos de valor de la entidad | 10% | Número de documentos elaborados | 1 | Documento grupos de valor de la entidad | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca
[6 empty] | Socializar los lineamientos correspondientes para la formulación de indicadores de gestión | 10% | Número de socializaciones realizadas para la construcción de indicadores | 1 | 1) Lista de asistencia 2) Presentación 3) Hoja de vida de los indicadores | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca
[6 empty] | Diseñar política de administración del riesgo y consolidar mapa de riesgos institucional y mapa de riesgos del PAE. | 20% | Número de documentos elaborados | 3 | 1) Política de administración del riesgo | 2021-02-01 | 2021-10-31 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca
[10 empty] | 2) Mapa de riesgos institucional | 2021-01-04 | 2021-01-22 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca
[10 empty] | 3) Mapa de riesgos de corrupción PAE | 2021-01-04 | 2021-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca
[6 empty] | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas | 10% | Número de documentos elaborados | 1 | Estrategia de rendición de cuentas | 2021-01-04 | 2021-01-22 | Oficina Asesora de Planeación | Gina María Duque Troncoso
|  |  |  | Promover el fortalececimiento organizacional mediante la operación por procesos, de manera que contribuyan a la generación de mayor valor público en la prestación de servicios. | 30% | Llevar a cabo la construcción de la caracterización de los procesos de la Unidad, en articulación con los delegados de cada dependencia | 50% | Número de procesos caracterizados | 11 | Documentos de Caracterización de procesos | 2021-01-04 | 2021-03-31 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca
[6 empty] | Documentar los procedimentos necesarios para su implementación en articulación con las demás dependencias de la Unidad. | 50% | Número de procedimientos documentados | 42 | Procedimientos documentados | 2021-01-04 | 2021-12-17 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca
|  |  |  | Desarrollar acciones para compartir y difundir el conocimiento entre los servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación, aprovechamiento y mejoramiento contínuo. | 20% | Realizar jornadas de socialización con las dependencias de la Unidad, sobre planeación institucional y temáticas asociadas | 100% | Número de jornadas de planeación institucional desarrolladas | 3 | 1) Proceso de alistamiento y convocatoria 2) Lista de asistencia 3) Presentación | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
|  | Orientar el actuar de la entidad bajo los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno. | 20% | Promover la transparencia en la gestión, en procura de contar con una entidad que lucha contra la corrupción de manera efectiva | 100% | Implementar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 50% | % de implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 100% | Elaboración y publicación de la información requerida por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública | 2021-01-04 | 2021-12-17 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca
[6 empty] | Realizar las acciones para el cumplimiento del Indice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) | 50% | % de avance en el reporte de información requerida para la medición del Indice de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 100% | Cumplimiento en el reporte de información primaria y secundaria requerida, para la medición del índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2021-08-01 | 2021-12-17 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
|  | Promover el uso y apropiación de la información para apoyar la toma de decisiones | 20% | Generar instrumentos que permitan realizar análisis de información, respondiendo a las necesidades de los diferentes grupos de interés y garantizando su disponibilidad para consulta. | 50% | Generar y publicar periódicamente, boletines con información sobre avance en el reporte de matrícula de beneficiarios PAE en SIMAT, a nivel nacional y por ETC, y otros documentos que apoyen el proceso de acompañamiento a las ETC en los temas de cobertura y focalización de beneficiarios. | 100% | Número de documentos publicados | 10 | 1) Boletines con información del avance en el reporte de matrícula de beneficiarios PAE en SIMAT 2) Documentos con respuestas a preguntas frecuentes sobre cobertura y focalización de beneficiarios - Brochure | 2021-04-01 | 2021-12-20 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
|  |  |  | Desarrollar herramientas que contribuyan al fortalecimiento en la gestión y uso eficiente de los recursos. | 50% | Diseñar un tablero de seguimiento para el monitoreo de la ejecución de los recursos del PAE y de la UApA. | 100% | % de avance en el diseño e implementación del tablero de seguimiento a la ejecución de los recursos del PAE y la UApA | 100% | Tablero diseñado e implementado | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra
|  | Promover la transparencia en la contratación del Programa de Alimentación Escolar con el fortalecimiento de los esquemas de financiamiento y el seguimiento a a la ejecución de los recursos | 20% | Generar mecanismos que me permitan verificar el cumplimiento de los componentes técnicos, financieros, contractuales, de cobertura y gestión social | 50% | Realizar prueba piloto de auditoría externa para la verificación y el seguimiento del cumplimiento de los Lineamientos Técnico-Administrativos del Programa de Alimentación Escolar PAE para la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- Alimentos para Aprender. | 30% | Numero de auditorias realizadas | 19 | Informes mensuales de resultados. Informe final de resultados. Informe de propuestas de planes de fortalecimiento. | 2021-04-01 | 2021-08-30 | Subdirección General | Juan David Velez Bolivar
[6 empty] | Realizar auditoría externa para la verificación y el seguimiento del cumplimiento de los Lineamientos Técnico-Administrativos del Programa de Alimentación Escolar PAE para la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- Alimentos para Aprender. | 40% | Numero de informes realizados | 2 | Informes mensuales de resultados. Informe final de resultados. Informe de propuestas de planes de fortalecimiento. | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Subdirección General | Juan David Velez Bolivar
[6 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución del recurso en la presente vigencia, con el fin de definir la distribución de los recursos de la siguente vigencia | 30% | Numero de informes realizados | 1 | Documento soporte de distribución. Resolución de asignación. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección General | Juan David Velez Bolivar
|  |  |  | Diseñar los mecanismos, herramientas, instrumentos e indicadores que permitan realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar; así como la consolidación y análisis de prácticas y esquemas de operación en territorio. | 50% | Diseñar el Sistema de Seguimiento y Monitoreo del Programa de Alimentación Escolar, articulado con el Sistema de Información | 100% | Sistema de Seguimiento y Monitoreo diseñado | 1 | Sistema de Seguimiento y Monitoreo del Programa de Alimentación Escolar, articulado con el Sistema de Información | 2021-01-15 | 2021-07-30 | Subdirección General | Juan David Vélez Bolívar
Mejoramiento Continuo | 12.5% | Promover el desempeño de la gestión institucional, orientando las capacidades de la entidad hacia el logro de las metas propuestas | 85% | Desarrollar los mecanismos necesarios que permitan medir de manera objetiva la eficiencia, eficacia y economía de la entidad para mejorar su operación | 100% | Coordinar la rendición de la cuenta ante la CGR en el aplicativo SIRECI. | 10% | Número de rendición de cuenta realizadas | 24 | 22 certificados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
[6 empty] | Elaborar los informes necesarios, relacionados con la operación de la entidad | 10% | Número de informes elaborados | 6 | * Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno * Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable * Informes de Austeridad del Gasto * Informe anual de Evaluación Institucional a la Gestión por dependencias * Informes semestrales de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
[6 empty] | Realizar evaluación y seguimiento al Modelo Estandar de Control Interno - MECI. | 20% | Número de seguimientos ejecutados | 1 | 1 informe de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
[6 empty] | Efectuar evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 10% | Número de seguimientos ejecutados | 3 | 3 informes de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
[6 empty] | Realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas y Denuncias allegadas a la Entidad. | 10% | Número de actas de seguimiento | 2 | 2 actas de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
[6 empty] | Elaborar y ejecutar el Programa de Auditorías Internas Integradas | 20% | # Auditorias ejecutadas / Total Auditorías programadas * 100 | 100% | 1 informe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
[6 empty] | Evaluar y realizar seguimiento a los riesgos y sus actividades de control y a los planes de mejoramiento | 10% | Número de seguimientos realizados | 2 | 2 informes de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
[6 empty] | Publicar en la Página Web Institucional el informe del seguimiento y evaluación a las Peticiones, Quejas y Denuncias | 10% | Número de informes realizados | 2 | 2 publicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
|  | Garantizar la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los diferentes actores, entes de control y ciudadanía en general que contribuyan a la construcción del valor público. | 15% | Responder con calidad y oportunidad a los requerimientos de los diferentes grupos de interés | 100% | Coordinar las respuestas a las solicitudes recibidas por los organismos de control dentro del término | 100% | Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas | 100% | Solicitudes o requerimientos atendidos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar
Gestión del Talento Humano | 12.5% | Promover el desempeño de la gestión institucional, orientando las capacidades de la entidad hacia el logro de las metas propuestas | 100% | Definir la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de valor | 50% | Elaborar, socializar e implementar los planes institucionales | 100% | No. de planes elaborados | 7 | Planes elaborados y socializados 1) Plan Institucional de Capacitación 2) Plan de Bienestar e Incentivos 3) Plan de Previsión de Recursos Humanos 4) Plan Anual de Vacantes 5) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 6) Plan Estratégico de Talento Humano 7) Plan institucional del archivo PINAR, y de conservación documental | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Sandra Milena Suarez Cortés
[6 empty] | Diseñar la estrategia para la gestión del conflicto de intereses, como iniciativa adicional del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la UApA | 100% | Número de documentos elaborados | 1 | Estrategia de conflicto de intereses | 2021-06-01 | 31/06/2021 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Sandra Milena Suárez Cortés
|  |  |  | Definir los lineamientos para la adecuada gestión del talento humano, teniendo en cuenta la naturaleza del empleo y las etapas que lo componen | 50% | Diseñar e implementar los instrumentos para evaluar la gestión de los gerentes públicos y el desempeño de los servidores de carácter provisional | 100% | Instrumentos diseñados e implementados | 3 | 1) Formatos de acuerdos de gestión formalizados 2) Formatos de evaluación de provisionales formalizados 3) Formato evaluación de desempeño para aplicar prima técnica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Sandra Milena Suárez Cortés
Gestión Financiera | 12.5% | Promover las acciones para la gestión eficiente en materia presupuestal y contable. | 100% | Desarrollar las acciones necesarias para la gestión, producción y generación de la información financiera y contable de la UAPA, de acuerdo a las normas técnicas y procedimientos vigentes | 100% | Elaborar y publicar los informes sobre el comportamiento de la ejecución presupuestal tanto de Funcionamiento como de Inversión, incluyendo los rubros más representativos del presupuesto asignado | 40% | Número de informes elaborados y publicados | 8 | (4) informes trimestrales de la ejecución presupuestal (4) informes trimestrales de alertas sobre los niveles de ejecución de las reservas presupuestales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Javier Eduardo Serna Pineda
[6 empty] | Elaboración y publicación de la cuenta anual vigencia 2020 y transmisión en CHIP - CGN | 30% | Número de reportes elaborados | 4 | 1) Cuenta anual vigencia 2020 y reporte al CHIP. 2) Un reporte de transmisión al CHIP trimestral. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Anngie Catalina Cortés Galindo
[6 empty] | Coordinar la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y realizar seguimiento mensual al nivel de cumplimiento de su ejecución. | 30% | Número de informes de seguimiento elaborados y publicados | 22 | 10 Informes mensuales (1 del primer trimestre, 3 para los siguientes trimestres) 12 Solicitudes de gestión de PAC al MHCP | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Diana Patricia Molina Ordoñez
Gestión Contractual y Adquisiciones | 12.5% | Promover la gestión contractual de la entidad, basados en los principios de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia, rendición de cuentas, manejo del riesgo, publicidad y transparencia. | 100% | Garantizar la correcta ejecución de los procesos contractuales de la entidad | 100% | Elaboración del manual de contratación, supervisión e interventoría | 100% | Manual de contratación, supervisión e interventoría elaborado y publicado | 1 | Documento correspondiente al manual de contratación, supervisión e interventoría | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Deisy Yohana Sabogal Castro
Gestión de Fortalecimiento | 12.5% | Fortalecer las capacidades territoriales para la implementación y operación del Programa de Alimentación Escolar con calidad y oportunidad | 50% | Implementar acciones para el fortalecimiento de las Entidades Territoriales Certificadas, mediante acompañamiento integral para la correcta implementación del Programa de Alimentación Escolar | 100% | Brindar Asistencia Técnica Integral a las Secretarías de Educación y las Entidades Territoriales Certificadas para la implementación del PAE | 40% | % de cumplimiento de ATI solicitadas por las ETC | 100% | Actas de asistencia técnica Listados de asistencia Informe de consolidado de asistencia técnica | 2021-01-12 | 2021-11-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez
[8 empty] | % de cumplimiento de ATI programadas por la UApA | 100% | Actas de asistencia técnica Listados de asistencia Informe de consolidado de asistencia técnica | 2021-01-12 | 2021-11-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez
[8 empty] | % de cumplimiento de ATI programadas preventivas por la UApA para la Res. 18858 de 2018 | 100% | Programación de eventos Actas de reunion de cada evento Lista de asistencia | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez
[6 empty] | Desarrollar encuentros para mejorar la implementación del PAE | 20% | No. de encuentros realizados | 1 | Segundo semestre (septiembre-octubre): planeación de la implementacion y la operación 2022. Lideres PAE Actas de reunion de cada evento Lista de asistencia | 2021-07-01 | 2021-10-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez
[6 empty] | Diseñar e implementar el modelo de ATI para fortalecer la implementación del PAE | 20% | % de cumplimiento de las fases de construcción del modelo de ATI | 100% | Documentos técnico del proceso de ATI - PAE | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez
[6 empty] | Implementar planes de fortalecimiento en las Entidades Territoriales Certificadas, donde se evidencie dificultades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar | 20% | % cumplimiento de planes solicitados | 100% | Planes de fortalecimiento realizados que incluyan: Informe de identificación de causas (Tablero de control) Informe de las acciones preventivas implementadas y para los casos requeridos | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez
[8 empty] | % de ETC que requieran planes de fortalecimiento | 100% | Planes de fortalecimiento realizados que incluyan: Informe de identificación de causas (Tablero de control) Informe de las acciones preventivas implementadas y para los casos requeridos | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez
|  | Garantizar la correcta ejecución del programa | 50% | Desarrollar los mecanismos necesarios para realizar el monitoreo y control de la implementación del Programa de Alimentación Escolar | 60% | Realizar seguimiento a la implementación de los diferentes mecanismos de control social y participación ciudadana en las 96 ETC | 25% | No. de ETC con seguimiento para la realización de mesas públicas | 96 | Convocatorias a participación en mesas públicas Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas
[8 empty] | No. de ETC con seguimiento para la realización de CAE | 96 | Informe de conformación de CAE Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas
[8 empty] | No. de ETC con seguimiento para la realización de comité de seguimiento | 96 | Informe de conformacion de comité de segumiento Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas
[8 empty] | No. de ETC con seguimiento para la realización de veedurías ciudadas | 53 | Informe de conformación de veedurías ciudadanas Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas
[6 empty] | Verificar la implementación de los mecanismos de seguimiento y control la ejecución de la prestación del servicio PAE en las 96 ETC | 25% | No. de ETC con seguimiento para la verificación de la implementación de mecanismos de seguimiento (supervision/interventoria) | 96 | Informe de implementación de mecanismos de seguimiento Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas
[6 empty] | Realizar seguimiento a los reportes de SIMAT registrados en los sistemas de información de las 96 ETC | 25% | No. de ETC con seguimiento que realizaron el registro en SIMAT | 96 | Reporte mensual Informe de seguimiento al registro de información en sistemas de información (SIMAT): identificación de ETC que reportan en el periodo, registro conforme a coberturas | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas
[6 empty] | Realizar seguimiento a los reportes financieros registrados en los sistemas de información de las 96 ETC | 25% | No. de ETC con seguimiento que realizaron el registro en CHIP | 96 | Reporte según período establecido Informe de seguimiento al registro de información en sistemas de información financiero (CHIP) y reporte de conformación bolsa común | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento | Deisy Cardenas
|  |  |  | Desarrollar los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento a la implementación y operación del Programa de Alimentación Escolar | 40% | Realizar la gestión de fortalecimiento mediante el seguimiento a la implementacion y operación del PAE a las 96 ETC | 100% | No.de ETC con inicio de operación PAE en la primera semana de calendario académico | 74 | Reporte semanal | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Guillermo Marín
[8 empty] | No. de ETC que garantizan continuidad durante el calendario académico | 96 | Reporte semanal | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Guillermo Marín
[8 empty] | N° de boletines entregados a entes de control/N° boletines requeridos | 100% | Reporte semanal | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Guillermo Marín
Gestión de la Información | 12.5% | Promover modelos y estándares de gestión, políticas, lineamientos de tecnologías de información para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Unidad. | 100% | Definir e implementar modelos y estándares de gestión, políticas, lineamientos, administración, control y análisis de Información | 20% | Diseñar y disponer de una solución tecnológica para la gestión de indicadores PAE. | 40% | Porcentaje de Implementación | 100% | Plataforma de indicadores de negocio en operación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | David Roa
[6 empty] | Desarrollar la primera iteración de los dominios de Arquitectura Empresarial de la Unidad. | 30% | Numero de documentos elaborados | 1 | Documento Modelo de Arquitectura Empresarial MAE | 2021-01-02 | 2021-09-30 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa
[6 empty] | Establecer los principios, políticas y lineamientos en tecnologías de información y comunicaciones de la Unidad | 30% | Numero de documentos elaborados | 19 | Documentos con principios, políticas y lineamientos de TI (incluido seguridad de la información) definidos y aprobados por la Unidad. | 2021-01-18 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa Fernando Ricaurte
|  |  |  | Definir la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de valor | 10% | Elaborar, socializar e implementar los planes institucionales a cargo del proceso | 100% | No. de planes elaborados | 3 | 1) Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI 2) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridd y Privacidad de la Información 3) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa
|  |  |  | Desarrollar los servicios de tecnologías de información y comunicaciones, oportunos para la operación y la toma de decisiones de la Unidad. | 20% | Consolidar los servicios de interoperabilidad con el Ministerio de Educación Nacional, Colombia Compra y Contaduría General de la Nación. | 30% | Numero de documentos elaborados | 1 | Diseño e implementación de los servicios de interoperabilidad requeridos para el ecosistema PAE con fuentes: (1) SIMAT (Ministerio de Educación Nacional); (2) SECOP II (Colombia compra Eficiente); (3) CHIP (Contaduría General de la Nación). | 2021-02-01 | 2021-08-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa
[6 empty] | Apoyar en la Implementación de la categoría UAPA - PAE en el sistema de Información CHIP | 20% | Porcentaje de Implementación | 100% | Categoría UAPA - PAE Manuales de usuario | 2021-07-15 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | David Roa Deisy Leonor Cardenas
[6 empty] | Definir e implementar las plataformas necesarias para la correcta operación de la entidad: - ERP para (Nomina, inventario, talento humano). - Gestión de central de cuentas - Gestión de comisiones y viáticos - Gestión documental - PQRSD | 50% | Porcentaje de Implementación | 100% | SAC KACTUS | 2021-02-01 | 2021-08-02 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa Subdirección de Gestión Corporativa
|  |  |  | Realizar el diseño analítico y tecnológico de un sistema de información que permita hacer el monitoreo del Programa en todas sus fases y que recoja información pertinente y confiable, útil para hacer una evaluación integral de desempeño. | 20% | Formular los documentos técnicos de arquitectura de TI del Ecosistema PAE | 100% | Numero de documentos elaborados | 1 | Documento de diseño de arquitectura el ecosistema PAE dispuesto. | 2021-01-18 | 2021-09-30 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa
[8 empty] | Porcentaje de Implementación | 100% | Un entregable del Subsistema diseñado, desarrollado y puesto en ambiente de preproducción (certificación) piloteado. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa
|  |  |  | Realizar la contratacion de los procesos asociados al desarrollo del Sistema de Información SiPAE, como son el Desarrollo, Infraestructura e Interventoria | 30% | Formular los documentos necesarios para dar lugar al proceso de contratación del desarrollo e interventoria del Sistema de Información SiPAE | 100% | Porcentaje de Implementación | 100% | Desarrollo y evaluación de los sondeos de mercado para los procesos de Fabrica de Software e Interventoría | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa Lina Maria Velez
[8 empty] | Porcentaje de Implementación | 100% | Formulación y desarrollo de la documentación necesaria para el proceso de contratacion de los procesos involucrados con el desarrollo del Sistema de Información SiPAE | 2021-07-01 | 2021-08-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa Lina Maria Velez Fernando Ricaurte
[8 empty] | Porcentaje de Implementación | 100% | Contratación del desarrollo del Sistema de Información SiPAE, entrega y emplame de la fase de diseño de los tres subsistemas | 2021-09-01 | 2021-11-01 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa Lina Maria Velez Fernando Ricaurte
[8 empty] | Número de documentos elaborados | 1 | Seguimiento al desarrollo de la Fabrica de Software, basado en el informe de interventoría. | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa Lina Maria Velez Fernando Ricaurte
Gestión de Análisis, Calidad e Innovación | 12.5% | Garantizar la calidad e inocuidad para implementación de la política de alimentación escolar, atendiendo a los diferentes tamaños, ubicaciones, composición étnica y cultural, y contextos de las entidades territoriales. | 100% | Diseñar documentos e instrumentos técnicos que permitan caracterizar estudios de costos y análisis de sector en el marco del Programa de Alimentación Escolar | 20% | Revisar, actualizar y consolidar las guias y documentos técnicos existentes relacionados con estructuración de costos y análisis del sector para el Programa de Alimentación Escolar. | 50% | Número de Guias | 1 | Una (1) Guia para la estimación de costos del PAE. | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | William German Forero Hernández
[6 empty] | Desarrollar estrategias de cualificación en estudios de costos y análisis de sector dirigidas a diferentes actores del PAE | 50% | Jornadas de cualificación en estudios de costos y análisis de sector | 6 | Jornadas de Cualificación en temas de estudio de costos y análisis de sector | 2021-08-02 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | William German Forero Hernández
|  |  |  | Establecer estrategias y prácticas innovadoras en la prestación del servicio de alimentación escolar con pertinencia territorial y cultural, a fin de promover la calidad y mejora continua. | 20% | Desarrollar estrategias de cualificación en Calidad, Inocuidad y Alimentación Saludable dirigidas a diferentes actores del Programa de Alimentación Escolar | 40% | Jornadas de cualificación en estudios de costos y análisis de sector | 6 | Jornadas de Cualificación en temas de Calidad, Inocuidad y Alimentación Saludable. | 2021-03-01 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Camila Montañez
[8 empty] | Piezas comunicativas divulgadas | 6 | Piezas comunicativas: plegables, boletines informativos, artículos, entre otros, orientados a los temas de Calidad, Inocuidad, Alimentación Saludable, análisis de costos. | 2021-03-01 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Camila Montañez
[6 empty] | Diseñar la ruta intersectorial de acciones de Inspección, Vigilancia y Control del Programa de Alimentación Escolar | 30% | Ruta diseñada. | 1 | Circular con las directrices para la articulación y coordinación de acciones de Inspección, Vigilancia, Control y Seguimiento en calidad e inocuidad del PAE | 2021-01-05 | 2021-10-29 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora
[6 empty] | Evaluar la pertinencia de la incorporación de la fortificación o suplementación con micronutrientes en el PAE con enfoque territorial y elaborar propuesta de inclusión. | 30% | Evaluación realizada y socializada | 1 | Documento que contenga la evaluación de la pertinencia sobre la incorporación de la fortificación o suplementación con micronutrientes en el PAE con enfoque territorial. | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez
|  |  |  | Diseñar los mecanismos, herramientas, instrumentos e indicadores que permitan realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar; así como la consolidación y análisis de prácticas y esquemas de operación en territorio. | 20% | Evaluar la planeación, operación y resultados del programa de alimentación escolar “PAE para aprendizaje en casa” durante la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional por el COVID-19 | 50% | Evaluación realizada y socializada | 1 | Documento con la Evaluación de la planeación, operación y resultados del programa de alimentación escolar “PAE para aprendizaje en casa” durante la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional por el COVID-19 | 2021-01-04 | 2021-10-29 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez
[6 empty] | Evaluar la gestión y grado de implementación de la Resolución 18858 Del 2018 “Programa De Alimentación Escolar Para Pueblos Indígenas” | 50% | Evaluación realizada y socializada | 1 | Documento con la Evaluación de la gestión y grado de implementación de la Resolución 18858 Del 2018 “Programa De Alimentación Escolar Para Pueblos Indígenas” | 2021-01-04 | 2021-10-29 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez
|  |  |  | Desarrollar mecanismos que permitan una mayor y mejor participación de los distintos actores en la implementación del Programa de Alimentación Escolar orientadas al posicionamiento y sostenibilidad territorial | 20% | Orientar acciones que favorezcan la inclusión social, económica y productiva de los pequeños productores y familias, con el fin de promover las compras públicas locales de alimentos en el PAE | 30% | Propuesta de arreglo normativo | 1 | Documento que contenga la propuesta de arreglo normativo para la implementación del Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades que favorezca la inclusión social, económica y productiva de los pequeños productores y familias. | 2021-01-04 | 2021-08-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez
[6 empty] | Diseñar estrategias que permitan mejorar la participación ciudadana y el control social en el Programa de Alimentación Escolar | 40% | Propuesta para el fortalecimiento de mecanismos de participación social y comunitaria, control social y la veeduría ciudadana | 1 | Documento que contenga la propuesta para el fortalecimiento de mecanismos de participación social y comunitaria, control social y la veeduría ciudadana que incluya el análisis de capacidades e intereses de los actores involucrados en el PAE, consultada con actores relevantes en territorio | 2021-01-04 | 2021-11-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora
[6 empty] | Participar en los espacios intersectoriales e intrasectoriales, de coordinación y concertación con enfoque diferencial, definidos de acuerdo a la misionalidad de la UApA | 30% | % de participación en los espacios intersectoriales e intrasectoriales | 100% | Participación en los espacios intersectoriales e intrasectoriales, de coordinación y concertación con enfoque diferencial, definidos de acuerdo a la misionalidad de la UApA | 2021-02-10 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez
|  |  |  | Definir los lineamientos, mecanismos y/o herramientas que permitan la adecuada implementación del Programa de Alimentación Escolar, acorde a las dinámicas, pertinencia y particularidades propias de la población y el territorio. | 20% | Desarrollar el Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades con pertinencia territorial y cultural | 20% | Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades diseñado | 1 | Documento con el Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades con pertinencia territorial y cultural | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez
[6 empty] | Diseñar e implementar el plan pedagógico para la promoción de alimentación y cultura alimentaria en el escenario rural | 20% | Plan pedagógico para la promoción de alimentación y cultura alimentaria en el escenario rural validado en territorio | 1 | Documento que contenga el plan pedagógico para la promoción de alimentación y cultura alimentaria en el escenario rural validado en territorio | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora
[6 empty] | Liderar y diseñar de manera articulada los Lineamientos del programa de Alimentación Escolar y sus anexos: 1. Administrativo y Financiero, 2. Calidad e Inocuidad, 3. Participación Social, 4. Compras Públicas Locales, 5. Seguimiento y Monitoreo, 6. Sistemas de Información | 20% | Documento Técnico de Lineamientos del programa de Alimentación Escolar | 1 | Documento Técnico de Lineamientos del programa de Alimentación Escolar y sus anexos: 1. Administrativo y Financiero, 2. Calidad e Inocuidad, 3. Participación Social, 4. Compras Públicas Locales, 5. Seguimiento y Monitoreo, 6. Sistemas de Información | 2021-01-04 | 2021-07-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez
[6 empty] | Definir orientaciones en la alimentación escolar para la atención en la modalidad de residencias escolares | 10% | Guía con las orientaciones en la alimentación escolar para la atención en la modalidad de residencias escolares | 1 | Anexo técnico de los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar que contenga orientaciones en Alimentación Escolar para la atención en la modalidad de Residencias Escolares | 2021-01-04 | 2021-09-15 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora
[6 empty] | Realizar la concertación de un capítulo de alimentación escolar diferencial negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el reconocimiento de alimentos y gastronomía propia de la cultura, concertada con la comunidad | 10% | % de espacios de concertación realizados con comunidades NARP | 100% | Concertaciones realizadas en los espacios legítimos con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, para el diseño del capítulo de alimentación escolar diferencial. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora
[6 empty] | Diseñar de manera articulada con la Subdirección de Cobertura de la Dirección de Primera Infancia del MEN, el documento de orientaciones sobre alimentación en educación inicial y preescolar en el entorno escolar | 10% | Documento de orientaciones diseñado sobre alimentación en educación inicial y preescolar en el entorno escolar | 1 | Documento de orientaciones sobre alimentación en educación inicial y preescolar en el entorno escolar | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora
[6 empty] | Desarrollar estrategias que permitan consolidar insumos para la formulación de la Política Pública de Alimentación Escolar en Colombia | 10% | Talleres realizados | 3 | Talleres regionales desarrollados para el proceso de formulación de la Política Pública de Alimentación Escolar en Colombia | 2021-07-01 | 2021-11-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora

## Historial de cambios
Historial de Cambios
Versión | Observaciones | Fecha
1 | Se crea el documento | Enero de 2021
2 | Por solicitud de los procesos se realizan ajustes en actividad/meta/producto/fecha fin/ proyección trimestre, relacionados con las filas N° 34, 35, 38, 40, 41, 51, 56, 57, 58, 60, 67, 80, 85, 90, 92. Por otro lado, se elimina el indicador de la fila 59. Las justificaciones de cada modificación se evidencian en correos electrónicos. Por otro lado, se incluyen actividades de la Subdirección Técnica de Información para desarrollarse en el segundo semestre de 2021; así mismo, se creó una actividad del proceso de Gestión del Talento Humano (fila 44), la cual se ejecutó en el segundo trimestre para dar cumplimiento al PAAC de la UApA | Julio de 2021

## Hoja4 (hidden)
DEPENDENCIA | MACROPROCESO | PROCESO | DIMENSIÓN MIPG | PERIODICIDAD | TIPO | DEPENDENCIA | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | Direccionamiento Estratégico | Talento humano | Mensual | Eficiciencia | Subdirección General | Fortalecer los esquemas de financiación del Programa de Alimentación Escolar.
Oficina Asesora Jurídica | Misional | Gestión de la Información | Direccionamieto estratégico y planeación | Bimestral | Eficacia | Subdirección de Gestión Corporativa | Definir esquemas para promover la transparencia en la contratación del Programa de Alimentación Escolar.
Oficina Asesora de Comunicaciones | Apoyo | Gestión de Análisis, Calidad e Innovación | Gestión con valores para resultados | Trimestral | Efectividad | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Ampliar su cobertura y garantizar la continuidad con criterios técnicos de focalización.
Subdirección de Información | Evaluación | Gestión de Fortalecimiento | Evaluación de resultados | Semestral | Economía | Subdirección de Fortalecimiento | Garantizar la calidad e inocuidad de la alimentación escolar.
Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación |  | Gestión del Talento Humano | Información y comunicación | Anual | Calidad | Subdirección de Información | Proponer modelos de operación para fortalecer la territorialidad en esta materia.
Subdirección de Fortalecimiento |  | Gestión Financiera | Gestión del conocimiento |  | Insumo | Oficina de Comunicaciones
Subdirección de Gestión Corporativa |  | Gestión Contractual y Adquisiciones | Control interno |  | Proceso | Oficina Jurídica
|  | Gestión Documental |  |  |  | Oficina de Planeación
Gestión Administrativa
Servicio de Atención al Ciudadano
Control Interno Disciplinario
Mejoramiento Continuo