## UAPA
[17 empty] | 100 | SI
[17 empty] | 5000 | NO
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre los tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño con menos de 75 puntos según sus resultados FURAG 2021 | Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica identificadas para fortalecer el desarrollo de las capacidades institucionales en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta los resultados del Índice de Desempeño de la vigencia anterior y los aspectos más críticos que se detecten en los procesos de diligenciamiento del FURAG, durante el mes de febrero 2022 y aprobar la programación que remita el Ministerio | 1. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base aspectos identificados en FURAG (plazo: 28 de febrero 2022) 2. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la primera actualización (plazo: 18 de marzo 2022) 3. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base en resultados IDI 2021 (plazo: 15 de junio de 2022) 4. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la segunda actualización (plazo: 30 de junio) 2022) | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Cumplimiento del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica realizadas sobre Actividades de asistencia técnica programadas | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-11-30 | >80% | >85% | >90 | >95% | 80% | 100% | La UApA no cuenta con índice de desempeño institucional, teniendo en cuenta que, por ser una entidad nueva la primer medición a través del FURAG se llevará a cabo en la vigencia 2023; sin embargo, se remitió al MEN las necesidades de asistencia técnica para fortalecer la implementación del MIPG en la Unidad. El 24 de marzo se llevó a cabo la asistencia sobre caracterización de grupos de valor. Por otro lado, la UApA participó en la medición de la vigencia 2022 a través de un simulacro; por lo tanto, se revisarán y actualizarán las necesidades, de acuerdo con los resultados que se obtengan. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica se identifficó que sí cumple al adjuntar las evidencias de acuerdo a la actividad y sus productos. | 85% | 0% | A partir de los resultados obtenidos en el simulacro de FURAG que diligenció la UApA en la presente vigencia, se remitió al MEN las necesidades actualizadas de asistencia técnica, para fortalecer la implementación del MIPG en la entidad. Se adjunta archivo Excel con la relación de las temáticas y correo de envío al MEN. | NO | Al realizar la verificación de las evidencias en TEAMS y el avance descriptivo en el plan de Acción Sectorial segun los productos requeridos de la actividad“Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica...”, Se evidencia que la unidad anexa el comunicado de actualización de necesidades de AT, sin embargo, en el cronograma (documento en Excel) no anexan la fecha de realización de dichas asistencias, por lo anterior se recomienda ajustar. NO CUMPLE | 90% | 100% | De acuerdo con las necesidades de asistencia técnica definidas para fortalecer la implementación del MIPG en la UApA, durante el tercer trimestre se desarrollaron los siguientes espacios: DAFP 1- (18/08/2022) Mapa de aseguramiento 2- (18/08/2022) Registro de OPAS y aprobación en SUIT Procuraduría General de la Nación. 3- (22/09/2022) Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (MATRIZ ITA) MEN 4- (31/08/2022) Conflicto de interes- Interiorizacion 5- (25/08/2022) Gestión del conocimiento y la innovación Con relación a los 3 espacios pendientes, se informa que, se ejecutarán durante el cuarto trimestre del año. | sí | Al revisar los productos anexos, se observa que dan respuesta a conformidad con la actividad. | 100% | 100% | Se da cumplimiento a las acciones establecidas en el plan de asistencia técnica para la vigencia 2022 y se adjunta el informe de asistencia técnica emitido por el Ministerio de Educación | SI | Al realizar el seguimiento al producto agregado por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que da respuesta a lo que exige La actividad de "Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica identificadas para fortalecer el desarrollo de las capacidades institucionales en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta los resultados del Índice de Desempeño de la vigencia anterior y los aspectos más críticos que se detecten en los procesos de diligenciamiento del FURAG, durante el mes de febrero 2022 y aprobar la programación que remita el Ministerio". Por lo anterior sí cumple.
|  |  | Formular e implementar la propuesta de políticas para apadrinar al sector en la vigencia 2022 (transferencia de conocimiento), con base en los resultados del IDI 2021 | Documento de propuesta de plan padrino con su cronograma | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Plan Padrino 2022 ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | >90 | >95% |  | No aplica |  |  | NA |  | No aplica |  |  | ESTA ACTIVIDAD NO TIENE AVANCE HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE. |  | No aplica | NA | NA | NA | 100% | 100% | Con el fin de movilizar las políticas de desempeño en las que el sector tiene mayor oportunidad de mejora, desde el Ministerio de Educación se realizaron las siguiente asistencias técnicas y la entrega de cajas de herramientas: - Memoria del Decreto 088 de 2022. - Memoria del Modelado BPMN de Procesos. - Memoria del Modelo de Gobierno de Datos e Información - Memoria de Aplicación Metodología del MGDI Fases I y II. - Memoria de Aplicación Metodología del MGDI Fases III y IV. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS para este trimestre, se evidencia que dan respuesta a conformidad con la actividad de "Formular e implementar la propuesta de políticas para apadrinar al sector en la vigencia 2022 (transferencia de conocimiento), con base en los resultados del IDI 2021". Por lo anterior sí cumple.
|  | Diseñar estrategias transversales para que el sector apalanque el proceso de transformación cultural y las políticas cuyo puntaje este entre 76 y 79 puntos | Participar en el curso de Atención a Poblaciones de la Escuela Corporativa del sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% |  | No aplica |  |  | NA | 15% | 100% | La UApA cuenta con 58 servidores públicos, de los cuales durante el segundo trimestre 10 culminaron el curso de atención a poblaciones. Se adjuntan certificados | SI | Según la revisión al reporte de los cursos con corte al 30 de junio, de los 60 funcionarios de planta provistos, 9 han realizado el curso, es decir, el 15%. Los certificados anexos, 6 se certificaron en el mes de junio, 3 se certificaron en julio. CUMPLE | 33% | 100% | La UApA cuenta con 58 servidores públicos, de los cuales durante el tercer trimestre 9 culminaron el curso atención a poblaciones, quedando pendientes 39 funcionarios, con un 33% porcentaje de cumplimiento. | sí | Al revisar los productos anexos, se observa que en este trimestre avanzaron un 19% al certificarse 9 de 58 servidores, lo cual equivale a un acumulado de 19 funcionarios que equivale a 32% del personal y por lo anterior dan respuesta a conformidad con el avance descriptivo y la actividad. | 35% | 100% | La UApA cuenta con 58 servidores públicos, de los cuales durante el cuarto trimestre 2 culminaron el curso atención a poblaciones, quedando pendientes 39 funcionarios, con un 35% porcentaje de cumplimiento. | SI | La actividad exigia una meta de 30% de los servidores de planta de cada EAV certificados en el curso de Atención a poblaciones diversas en 2022 y revisada la Matriz general de la Escuela corporativa, la entidad alcanzó un 5% arriba de lo exigido. Por lo anterior sí cumple.
|  |  | Participar en el curso de Metodologías Ágiles de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Metodologías Àgiles | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% |  | No aplica |  |  | NA | 12% | 0% | La UApA cuenta con 60 servidores públicos, de los cuales durante el segundo trimestre 7 culminaron el curso de metodologías ágiles. Se adjuntan certificados | NO | Según la revisión al reporte de los cursos con corte al 30 de junio, de los 60 funcionarios de planta provistos, 7 han realizado el curso, es decir, el 11,66%. Los certificados anexos dan cuenta de la certificación de 6 colaboradores en el mes de junio y 1 en el mes de julio. NO CUMPLE | 22% | 100% | La UApA cuenta con 58 servidores públicos, de los cuales durante el tercer trimestre 7 culminaron el curso metologías ágiles, quedando pendientes 45 funcionarios, con un 22% porcentaje de cumplimiento. | sí | Al revisar los productos anexos, se observa que en este trimestre avanzaron un 12% al certificarse 7 de 58 servidores, lo cual equivale a un acumulado de 14 funcionarios, esto es 24% del personal y por lo anterior dan respuesta a conformidad con el avance descriptivo y la actividad. | 28% | 100% | La UApA cuenta con 58 servidores públicos, de los cuales durante el cuarto trimestre 3 culminaron el curso metodologías agiles, quedando pendientes 43 funcionarios, con un 28% porcentaje de cumplimiento. | SI | La actividad exigia una meta de 30% de los servidores de planta de cada EAV certificados en el curso de Metodologías Ágiles en 2022 y revisada la Matriz general de la Escuela corporativa, al tener 18 de sus servidores certificados, la entidad alcanzó un 1% arriba de lo exigido. Por lo anterior sí cumple.
|  |  | Participar en el curso de Analítica Institucional de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Analítica Institucional | Número de servidores de Planta certificados / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% |  | No aplica |  |  | NA | 12% | 0% | La UApA cuenta con 60 servidores públicos, de los cuales durante el segundo trimestre 7 culminaron el curso de analítica institucional. Se adjuntan certificados | NO | Según la revisión al reporte de los cursos con corte al 30 de junio, de los 60 funcionarios de planta provistos, 7 han realizado el curso, es decir, el 11,66%. Los certificados anexos dan cuenta de la certificación de 6 colaboradores en el mes de junio y 1 en el mes de julio. NO CUMPLE | 26% | 100% | La UApA cuenta con 58 servidores públicos, de los cuales durante el tercer trimestre 9 culminaron el curso analítica institucional, quedando pendientes 39 funcionarios, con un 26% porcentaje de cumplimiento. | sí | Al revisar los productos anexos, se observa que en este trimestre avanzaron un 19% al certificarse 9 de 58 servidores, lo cual equivale a un acumulado de 16 funcionarios que equivale a 27% del personal y por lo anterior dan respuesta a conformidad con el avance descriptivo y la actividad. | 30% | 100% | La UApA cuenta con 58 servidores públicos, de los cuales durante el cuarto trimestre 2 culminaron el curso analítica institucional, quedando pendientes 42 funcionarios, con un 30% porcentaje de cumplimiento. | SI | La actividad exigia una meta de 30% de los servidores de planta de cada EAV certificados en el curso de Analítica Institucional en 2022 y revisada la Matriz general de la Escuela corporativa al tener 18 de sus servidores certificados, la entidad alcanzó un 1% arriba de lo exigido. Por lo anterior sí cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados.
|  |  | Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas | Comunicaciones del representante legal remitiendo la información y el material que debe actualizarse en el portal de Educación Rinde Cuentas | Mínimo 4 reportes | Reporte de avances en la gestión de los programas y proyectos de cada entidad, para la publicación en el portal Educación rinde cuentas | Número de reportes | Cantidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se diligenció el formato diseñado por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de reportar los avances y/o logros alcanzados por la UApA en el primer trimestre de la presente vigencia. Este documento fue remitido al Ministerio para la correspondiente validación y publicación en el portal de rendición de cuentas del sector. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas”, se evidenció en el medio de verificación que adjuntan el excel y el correo de remisión de la misma como lo solicita la actividad y sus productos. | 1 | 100% | Se diligenció el formato diseñado por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de reportar los avances y/o logros alcanzados por la UApA en el segundo trimestre de la presente vigencia. Este documento fue remitido al Ministerio para la correspondiente validación y publicación en el portal de rendición de cuentas del sector. | SI | Al realizar la verificación de las evidencias en TEAMS y el avance descriptivo en el plan de Acción Sectorial segun los productos requeridos de la actividad “Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas...”, se evidencia que cumple al anexar los productos que exige la actividad. | 1 | 100% | Se diligenció el formato diseñado por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de reportar los avances y/o logros alcanzados por la UApA en el tercer trimestre de la presente vigencia. Este documento fue remitido al Ministerio para la correspondiente validación y publicación en el portal de rendición de cuentas del sector. | Sí | Al revisar los productos anexos, se observa que dan respuesta a conformidad con el avance descriptivo y la actividad. | 1 | 100% | Se diligenció el formato diseñado por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de reportar los avances y/o logros alcanzados por la UApA en el cuarto trimestre del 2022. Este documento fue remitido al Ministerio para la correspondiente validación y publicación en el portal de rendición de cuentas del sector | SI | Al observar los productos anexos por la entidad se evidencia que dan respuesta a lo exigido por la actividad “Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas ”. Por lo anterior sí cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados.
|  |  | Fortalecer el capital estructural, humano y relacional de cada entidad replicando de manera sistemática con los directivos de la entidad y con los equipos de trabajo la información, los lineamientos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que se trabajan en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | >85% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-12-31 | >85% | >85% | >85% | >85% | 85% | 100% | Teniendo en cuenta la información socializada por parte del MEN, en la mesa sectorial de gestión del conocimiento desarrollada el 03 de marzo, la UApA generó a través de la Oficina de Planeación y en articulación con la Oficina de Comunicaciones, piezas gráficas para que todos los funcionarios de la entidad, conocieran la importancia de la gestión del conocimiento en el marco del MIPG y las buenas prácticas adoptadas. Así mismo, se llevó a cabo en un espacio presencial de apropiación sobre temas relacionados con la planeación institucional, la socialización de la buena práctica implementada. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Fortalecer el capital estructural, humano y relacional de cada entidad replicando de manera sistemática con los directivos de la entidad y con los equipos de trabajo la información, los lineamientos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que se trabajan en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales”, se verifico que cumple al adjuntar las evidencias acorddes a la actividad. | 0% | 0% | Durante el segundo trimestre se proyectaron las presentaciones correspondientes a las buenas prácticas de participación ciudadana y gestión del conocimiento, socializadas por el MEN el 30 de mayo y el 09 de junio. Las réplicas de los temas en mención y de los demás espacios a los que ha sido convocada la UApA, se realizarán a partir del mes de julio. Se adjuntan las presentaciones | NO | Para evidenciar el desarrollo de ejercicios de réplica el MEN estableció el formato para consignar la información que relacione cómo la entidad ejecuta los ejercicio de réplica: metodología, asistentes, objetivo e impacto. En este sentido, y teniendo en cuenta que las evidencias presentadas no corresponden a lo requerido, la Entidad no cumple en el cumplimiento del indicador propuesto. | 85% | 100% | Durante el tercer trimestre se realizaron 5 réplicas digiridas a los servidores públicos y contratistas de la entidad, sobre las siguientes buenas prácticas socializadas por parte del MEN: 1- Gestión del conocimiento y la innovación (dos réplicas, julio y agosto) 2- Participación ciudadana 3- Talento humano 4- Control interno Adicionalmente se informa que, cuatro (04) de estos espacios se desarrolladon en el marco de la primera feria de gestión del conocimiento y la innovación de la UApA desarrollada el 26 de agosto del año en curso; su objetivo corresponde a dar a conocer al interior de la entidad, temas transversales y fundamentales para la implementación del MIPG en la entidad. | sí | Al revisar los productos anexos, se observa que dan respuesta a conformidad con el avance descriptivo y la actividad. | 100% | 100% | Teniendo en cuenta la información recibida por parte del MEN, en el laboratorio sobre Gestión de proyectos aplicada el 25 de noviembre, se generó un espacio de socialización de los conceptos recibidos y su aplicabilidad en la formulación de los proyectos de inversión. Respecto a la asistencia técnica de la ley 2195 de 2022 recibida por parte del MEN el 6 de diciembre, la Oficina de Planeación en articulación con la Oficina de Comunicaciones, elaboró una infografía para que todos los funcionarios de la entidad, conocieran la importancia de la ley donde se socializó Información clave para la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción esta se publico en el televisor de la recepción de entrada de la UApA. | SI | Al observar los productos anexos por la entidad se evidencia que dan respuesta a lo exigido por la actividad “Fortalecer el capital estructural, humano y relacional de cada entidad replicando de manera sistemática con los directivos de la entidad y con los equipos de trabajo la información, los lineamientos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que se trabajan en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales ”. Por lo anterior sí cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados.
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Adscritas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | 75% de la contratación en el primer semestre | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30% | 45% | 20% | 5% | 51% | 100% | De un total de 45 líneas del PAA, se han ejecutado 23 líneas lo cual corresponde a un 51% de avance; por lo tanto, se supera la meta programada para el plan de acción sectorial. | SI | Una vez revisado el medio de verificación se visualiza que cumple con las especificaciones establecidas para el producto de la activdad: "Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio". | 72% | 100% | El plan anual de adquisiciones de la UApA fue modificado, por lo que actualmente cuenta con 46 líneas de contratación. Con corte a junio se contrataron 33 líneas, lo cual corresponde a un 72% de avance; por lo tanto, se supera la meta proyectada en el plan de acción sectorial. | SI | Al realizar la verificación de las evidencias en TEAMS y el avance descriptivo en el plan de Acción Sectorial segun los productos requeridos de la actividad "Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio" se observa que las evidencias están anexas de acuerdo a los productos que exije la actividad. | 73% | 100% | El plan anual de adquisiciones de la UApA fue modificado, por lo que actualmente cuenta con 48 líneas de contratación. Con corte a septiembre se contrataron 35 líneas, lo cual corresponde a un 73% de avance. | sí | Al revisar los productos anexos, se observa que dan respuesta a conformidad con el avance descriptivo y la actividad. | 100% | 100% | Para el cuarto trimestre el plan anual de adquisiciones de la UApA fue modificado adicionandose 17 lineas, quedando con 52 a corte de 31 de diciembre, y el cual tuvo una ejecución del 100% | SI | Al observar los productos anexos por la entidad se evidencia que dan respuesta a lo exigido por la actividad “Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Adscritas ”. Por lo anterior sí cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados.
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | >90% | >90% | >90% | >90% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA |  | NA
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento (aplica solo para Entidades Adscritas) * No incluye recursos bloqueados. | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | 40% del presupuesto obligado en el primer semestre | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | 10% | 30% | 20% | 40% | 37.08% | 100% | Se generó el informe de ejecución presupuestal de SIIF Nación con corte 31 de marzo de 2022, donde se da aplicación al indicador del producto y se evidencia que el porcentaje de obligación sobre el total de los recursos apropiados de la unidad en este periodo asciende al 37,08%. Los cuales se discriminan de la siguiente manera: Recursos de funcionamiento: 18,40% Recursos de inversión: 37,30% | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad "Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento", se verificó que cumple, en el medio de verificación desglosa el porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | 57% | 100% | Se generó el informe de ejecución presupuestal de SIIF Nación con corte 30 de junio de 2022, donde se da aplicación al indicador del producto y se evidencia que el porcentaje de obligación sobre el total de los recursos apropiados de la unidad en este periodo asciende al 57,53%. Los cuales se discriminan de la siguiente manera: Recursos de funcionamiento: 34,43% Recursos de inversión: 57,80% Se adjunta formato de seguimiento a recursos | SI | Al realizar la verificación de las evidencias en TEAMS y el avance descriptivo en el plan de Acción Sectorial segun los productos requeridos de la actividad "Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento" , se evidencia que cumple. | 97% | 100% | Se generó el informe de ejecución presupuestal de SIIF Nación con corte 30 de septiembre de 2022, donde se da aplicación al indicador del producto y se evidencia que el porcentaje de obligación sobre el total de los recursos apropiados de la unidad en este periodo asciende al 97,98%. Los cuales se discriminan de la siguiente manera: Recursos de funcionamiento: 50,31% Recursos de inversión: 98,24% | sí | Al revisar el producto anexo, se observa que dan respuesta a conformidad con el avance descriptivo y la actividad. | 99% | 100% | Se generó el informe de ejecución presupuestal de SIIF Nación con corte 31 de diciembre de 2022, donde se da aplicación al indicador del producto y se evidencia que el porcentaje de obligación sobre el total de los recursos apropiados de la unidad en este periodo asciende al 99,42%. Los cuales se discriminan de la siguiente manera: Recursos de funcionamiento: 87,54% Recursos de inversión: 99,55% | SI | Al observar los productos anexos por la entidad se evidencia que dan respuesta a lo exigido por la actividad “Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento (aplica solo para Entidades Adscritas) ”. Por lo anterior sí cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados.
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos de las entidades vinculadas Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | >90% | >90% | >90% | >90% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
|  |  | Adelantar las gestiones necesarias para lograr el desbloqueo del 100% de los recursos, conforme a los lineamientos que emitirá para tal fin la Subdirección de Gestión Financiera del MEN. * Esta actividad solo aplica a las entidades adscritas que tengan recursos bloqueados | 1. informes trimestrales de recursos desbloqueados. | 100% | Porcentaje de gestiones para desbloqueo de recursos | Número de gestiones de desbloqueo de recursos logradas / Número de gestiones de desbloqueo de recursos planeadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 40% | 40% | 5% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA
|  |  | Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, incorporando los productos del Primer Encuentro Naranja del Sector, que llegue como mínimo al 80% de los servidores | 1. Campaña de Comunicación Interna con actividades para cada trimestre. 2. Informe de la evaluación del impacto de la campaña (último trimestre) | >80% de los servidores | Porcentaje de cobertura de la campaña | Número de servidores y contratistas de la entidad a los que se llegó con la campaña del código de integridad / total de servidores y contratistas de la entidad | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% | 100% | A través de la Subdirección de Gestión Corporativa se diseñó una estrategia para la promoción de los valores del código de integridad en la UApA para la vigencia 2022. Por otro lado, en el marco de los espacios programados por la Oficina de Planeación, para la apropiación de temas relacionados con la planeación institucional, se ejecutó en el primer trimestre la socialización del código de integridad adoptado a través de la Resolución N° 283 de 2021; en este encuentro participaron servidores públicos y contratistas. | SI | A partir del cronograma establecido, que contó con el apoyo de la Subdirección de Gestión Corporativa y la Oficina de Planeación, para el diseño e implementación de la campaña de comunicaciones que busca movilizar los valores del Código de Integridad, se evidencian las actividades que en el marco de la misma se han definido para la apropiación de los valores. En este sentido, un primer ejercicio de capacitación y evaluación de conocimientos dan cuenta de la activa participación de los servidores, son los insumos reportados durante el I trimestre que corresponden al 10% del cumplimiento requerido. Es de resaltar que aunque la entidad no participó en la primera edición del Encuentro Naranja del sector, se diseñaron productos para la movilización de los valores: videos y estrategias de gamificación | 30% | 100% | En atención a las actividades establecidas en la estrategia diseñada para la promoción de los valores del código de integridad, en el segundo trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones dirigidas a los servidores públicos y contratistas de la UApA. 1. En la celebración del día del servidor público se realizó actividad de interiorización de los valores del código de integridad en conjunto con el proceso de Servicio de Atención al Ciudadano a través de la campaña "Servir está en tus Manos" la cual contó con la participación de la alta direccion de la UApA. 2. Se aplicó por medio de la plataforma forms y educaplay.com una sopa de letras, con el fin de recordar y afianzar los valores institucionales adoptados en la UApA. Se adjuntan evidencias de la actividad del día de servidor público y de la sopa de letras | SI | Al realizar la verificación de las evidencias en TEAMS y el avance descriptivo en el plan de Acción Sectorial segun los productos requeridos de la actividad “Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, incorporando los productos del Primer Encuentro Naranja del Sector, que llegue como mínimo al 80% de los servidores” dando continuidad al cronograma de actividades establecido, se da cumplimiento al 30% del avance de esta actividad teniendo en cuenta que se presentaron los insumos que evidencian la ejecución de la campaña, entre otros, el video del espacio de integración de los equipos en torno a la apropiación de los valores, estrategia de gamificación (sopa de letras) y la carta de trato digno. Lo anterior, en el marco de la celebración del día del Servidor Público y en conjunto con el proceso que lidera el Servicio de Atención al Ciudadano a través de la campaña "Servir está en tus Manos". Cumple | 20% | 100% | De acuerdo con la actividad de apropiación establecida en la estrategia de integridad, en el marco de la primera feria de gestión del conocimiento y la innovacion de la UApA, desarrollada el día 26 de agosto, se realizó de manera pedagógica la socializacion de los valores adoptados a través codigo de integridad de la Unidad y cómo cada uno de estos influye en el deber ser como servidor público de manera íntegra y eficiente en el cumplimiento de sus funciones. Adicionalmente, se compartió invitación a los funcionarios de la UApA para promover la participación en el curso de Integridad, transparecia y lucha contra la corrupción dispuesto por el DAFP. | Sí | Al revisar los productos anexos, se observa que dan respuesta a conformidad con el avance descriptivo y la actividad. | 20% | 100% | De acuerdo con la actividad de apropiación establecida en la estrategia de integridad, se elaboró una encuesta de medición frente a la apropiación de los conocimientos por parte de los funcionarios de la Unidad, que será aplicada en el primer trimestre de la vigencia 2023. | SI | Al observar los productos anexos por la entidad se evidencia que dan respuesta a lo exigido por la actividad “Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, incorporando los productos del Primer Encuentro Naranja del Sector, que llegue como mínimo al 80% de los servidores ”. Por lo anterior sí cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados.
|  |  | Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Informe de ejecución del plan de trabajo | 100% | Porcentaje de avance en el plan de trabajo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 25% | 30% | 30% | 15% | 100% | Durante el primer trimestre, se ejecutaron las siguientes acciones en el marco de la implementación de la intranet: Desarrollo de la Intranet en SharePoint, ingreso con contraseña de office 365, socialización a los usuarios de la UApA con recopilación de mejoras y ajustes al desarrollo y funcionalidad, integración con OneDrive para el manejo de información de MIPG y los diferentes procesos de la entidad, vínculos rápidos de los aplicativos de uso habitual, calendario de cumpleaños, sección de noticias, grupos de trabajo, acceso a videos de capacitaciones sobre herramientas como mesa de ayuda, SAC, Kactus, entre otros. En el siguiente link se puede contar con el acceso a la Intranet https://alimentosparaaprender.sharepoint.com/ | SI | Al realizar la revisión de actividad “Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas”, se evidencia que tienen establcido el plan de trabajo, de las actividades planteadas | 25% | 100% | Durante el segundo trimestre, se ejecutaron las siguientes acciones en el marco de la implementación de la intranet: 1. Actualización de la información disponible en la herramienta. 2. En atención a las actividades establecidas por el MEN, se realizó la actividad de instalación de Drupal en el servidor UApA. Link acceso a Intranet: https://alimentosparaaprender.sharepoint.com/ Se adjunta plan de trabajo y correo electrónico con la confirmación al MEN, sobre la instalación de la herramienta | SI | Al realizar la revisión de actividad “Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas”, se evidencia que tienen establcido el plan de trabajo y muestran evidencia de su implementación. | 30% | 100% | Durante el tercer trimestre, se ejecutaron las siguientes acciones en el marco de la implementación de la intranet: 1. Actualización de la información disponible para consulta y uso de los funcionarios de la unidad MIPG. 2. Se publicaron las campañas de seguridad y salud en el trabajo. 3. Se publicaron los convenios con las entidades relacionadas con la UApA. Se adjunta plan de trabajo, imagenes sobre las campañas lanzadas y la informacion actualizada | sí | Al revisar los productos anexos, se observa que dan respuesta a conformidad con el avance descriptivo y la actividad. | 30% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2022 se realizaron acciones de mantenimiento y actualización de la información, cargue de nueva información referente a talento Humano, seguridad en el trabajo y socializaciones, nuevas funcionalidades ecosistema SiPAE. | SI | Al observar los productos anexos por la entidad se evidencia que dan respuesta a lo exigido por la actividad “Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas ”. Por lo anterior sí cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados.
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño cuyo puntaje está entre 80 y 90 puntos. | Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio | Documento de Buena Práctica | Documentar mínimo cuatro buenas prácticas | Documentos de buena práctica en la implementación de políticas de gestión y desempeño | Cantidad de buenas prácticas | Cantidad | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre se identificó y documentó una buena práctica, orientada a la socialización de temas relacionados con la planeación institucional de manera dinámica para que, los servidores públicos y contratistas los apropien en la gestión de la UApA. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio”, No cumple con el contenido requerido, el objetivo no es una buena practica. | 1 | 100% | Durante el segundo trimestre se identificó y documentó una buena práctica, sobre la interiorización del código de integridad a través de la socialización de la carta de trato digno y su aplicación en las labores cotidianas del servidor público de la UApA, por medio de una herramienta pedagógica que motive, integre, aumente la sinergia laboral, fomente el respeto y el trabajo en equipo. | SI | Al realizar la verificación de las evidencias en TEAMS y el avance descriptivo en el plan de Acción Sectorial segun los productos requeridos de la actividad “Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio”,se evidencia que el producto anexo da respuesta a la exigencia de la actividad. | 1 | 100% | Durante el tercer trimestre se identificó y documentó una buena práctica, relacionada con la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación en la UApA. | sí | Al revisar el producto anexo, se observa que da respuesta a conformidad con el avance descriptivo y la actividad. | 1 | 100% | Durante el cuarto trimestre se identificó y documentó una buena práctica, relacionada con la jornada de planeación estratégica 2023 en la UApA. | SI | Al observar el producto anexo por la entidad se observa que da respuesta a la actividad “Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio ”. Por lo anterior sí cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados.

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL