## ICETEX (hidden)
[17 empty] | 100 | SI
[17 empty] | 5000 | NO
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Mantener al sector entre los tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño | Realizar la Formulación Plan de Asistencia técnica para la vigencia 2023 | Formulación plan de asitencia técnica avalada por el jefe de la oficina de planeación o quien haga sus veces | 1 documento diligenciado | Formato diligenciado del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica programadas y avaladas | cantidad | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1% | 100% | Durante el mes de febrero de la vigencia 2023, el ICETEX envio mediante correo electronico las necesidades de asistencia tecnica, en 3 politicas del MIPG como lo son Integridad, Gestión de Talento Humano y Defensa Juridica.
|  |  | Realizar y ejecutar las actividades establecidas en el plan de asistencia técnica | Informe de asistencia técnica | 100% | Plan de asistencia técnica 2023 ejecutado | Número de asistencias técnicas ejecutadas en el trimestre / número de asistencias ténicas planeadas en cada trimestre | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | Participar en el curso de "Negociación" de la Escuela Corporativa del sector | Matriz de seguimiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional - cursos escuela corporativa | 35% | Participación de los servidores de Planta provista en el curso de Negociación | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 11.6% | 11.6% | 11.6%
|  |  | Participar en el curso de Accesibilidad web de la Escuela Corporativa del Sector | Matriz de seguimiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional - cursos escuela corporativa | 35% | Participación de los servidores de Planta provista en el curso de Accesibilidad Web | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 11.6% | 11.6% | 11.6%
|  |  | Participar en el curso de Gestión Antisoborno de la Escuela Corporativa del Sector | Matriz de seguimiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional - cursos escuela corporativa | 35% | Participación de los servidores de Planta provista en el curso de Negociación Gestión Antisoborno | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 11.6% | 11.6% | 11.6%
|  |  | Realizar la traducción a lenguaje claro, guías, formatos, manuales, normas o procedimientos, teniendo en cuenta lineamientos generales establecidos por el Ministerio en el marco de la guía del Departamento Nacional de Planeación | Dos (2) documentos traducidos a lenguaje claro por semestre | 2 documentos | 2 Documentos traducidos a lenguaje claro | 1 documento por semestre | cantidad | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | El documento que se tradujo a lenguaje claro, es "Aprende a leer tu recibo de pago ICETEX", debido que es algunos de los temas más consultados a través de los diferentes canales de atención. Este documento contó con la participación por parte del equipo de comunicaciones, cartera, la Oficina Comercial y de Mercadeo y el grupo estratégico de PQRSD. El documento se generó como un desarrollo interactivo permitiéndole a los grupos de interés explorar cada una de las partes del recibo de pago y conocer para qué se usan y qué significa su contenido. Este documento esta en la página de la entidad. https://web.icetex.gov.co/recibo-de-pago
|  |  | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro | Formato de evaluación con el respectivo análisis (Encuesta o herramienta que cada entidad defina para la evaluación de cada documento traducido a lenguaje claro) | 2 informes | 2 informes con el análisis de la evaluación | 1 documento por semestre | cantidad | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | El documento se evaluó a través de una encuesta la cual consta de 2 secciones. La primera sección cuenta con 4 preguntas, las cuales se busca identificar la información demográfica y la segunda sección que contiene 3 preguntas referente al entendimiento, impacto visual, ubicación y una cuarta en la cual se desea conocer sugerencias que quieran hacer respecto al contenido de la entidad. El link dispuesto para el desarrollo de la encuesta es: https://forms.office.com/r/t8AEHpWA3W
|  |  | Realizar replicas con los equipos de trabajo de la información que se trabaja en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | 100% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Realizar el plan de trabajo en el marco del diagnostico de los estandares minimos de SGSST (matriz estandarizada) | Plan de trabajo | 100% | Plan de trabajo | 1 plan de trabajo | cantidad | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Se realizó el plan de trabajo con los s estandares minimos de SGSST (matriz estandarizada), este se encuentra publicado en el portal web de la entidad y fue aprobado y socializado en el Comite Institucional de Gestión y Desempeño
|  |  | Realizar y/o actualizar el diagnostico de los estandares minimos de SGSST (matriz estandarizada) de la entidad que incluya el plan de trabajo de la vigencia implementando las acciones a que haya lugar | nivel de avance del plan de trabajo establecido de acuerdo al diagnostico de los estandares minimos de la resolución 312 de 2019 | 90% | informe del nivel de avance del plan de trabajo | numero de actividades ejecutadas/ total de actividades planeadas | porcentje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 30% | 30% | 30% | 17% | 100% | El nivel de avance del plan de trabajo de SST de 45 actividades programadas para el primer trimestre, se realizaron con éxito 44 actividades, con un cumplimiento del 97% de las activdades del trimestre y un avance total del plan de trabajo que cuenta con 260 actividades del 17%

## UAPA
[17 empty] | 100 | SI
[17 empty] | 5000 | NO
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Mantener al sector entre los tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño | Realizar la Formulación Plan de Asistencia técnica para la vigencia 2023 | Formulación plan de asitencia técnica avalada por el jefe de la oficina de planeación o quien haga sus veces | 1 documento diligenciado | Formato diligenciado del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica programadas y avaladas | cantidad | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Se formuló el plan con las necesidades de asistencia técnica para la vigencia 2023 y se remitió al Ministerio de Eduación en el formato establecido para tal fin. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que estos dan respuesta al avance descriptivo realizado y a lo que exige La actividad de, "Realizar la Formulación Plan de Asistencia técnica para la vigencia 2023", por lo anterior sí cumple. |  | NA | Actividad adelantada en el primer trimestre | SI | A esta actividad se le dió cumplimiento al 100% en el primer trimestre. |  |  | Actividad adelantada en el primer trimestre |  | N/A |  |  | Actividad adelantada en el primer trimestre |  | N/A
|  |  | Realizar y ejecutar las actividades establecidas en el plan de asistencia técnica | Informe de asistencia técnica | 100% | Plan de asistencia técnica 2023 ejecutado | Número de asistencias técnicas ejecutadas en el trimestre / número de asistencias ténicas planeadas en cada trimestre | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [5 empty] | 33% | 100% | En el plan de asistencia técnica definido durante el primer trimestre, se proyectaron cuatro (4) asistencias técnicas; de las cuales se gestionaron dos (2) para el segundo trimestre con el Departamento Administrativo de la Función Pública, así: 1. Política de participación ciudadana (09 de mayo): Fortalecimiento de espacios de dialogo con los grupos de valor de la Unidad en el territorio. 2. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos (12 de abril): Fortalecimiento en las metodologías para la administración del riesgo. Con relación a las otras dos (2) asistencias proyectadas para el periodo, se informa que, se reprogramaron para el tercer trimestre del año, teniendo en cuenta que las políticas (Defensa jurídica y gestión de la información estadística), no fueron incluidas en el FURAG y aún no hay claridad del alcance de las mismas para la UApA. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que estos dan respuesta al avance descriptivo realizado y a lo que exige La actividad de, "Realizar y ejecutar las actividades establecidas en el plan de asistencia técnica", por lo anterior sí cumple. | 22% | 100% | Durante el tercer trimestre se adelantaron dos (2) asistencias técnicas, de las tres (3) proyectadas para el tercer trimestre asi: 1). Política de defensa jurídica (21 de septiembre): Alcance de la Unidad y revisión de la información con la que cuenta la entidad, para la implementación de la política. 2). Política de gobierno digital (03 de agosto): Proceso de adopción e implementación del protocolo IPv6 en la entidad. Con relación a la asistencia para la política de gestión de la información estadística, no se dio cumplimiento, teniendo en cuenta que, no fue posible establecer contacto con el profesional responsable del DANE; por lo tanto, se espera su ejecución durante el cuarto trimestre. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencian los productos exigidos en la actividad de, "Realizar y ejecutar las actividades establecidas en el plan de asistencia técnica", por lo anterior cumple. | 0% | 0% | De acuerdo con la programación establecida y conforme a lo reportado en el tercer trimestre sobre la asistencia técnica para la implementación de gestión de la información estadística, se reitera que no fue posible establecer contacto con el profesional responsable del DANE;por ello, se gestionará para la vigencia 2024 | NO | Al observar el avance descriptivo de la Entidad y realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia el plan de asistencia técnica 2023 solicitado por el MEN para la realizar la consolidación de las necesidades de asistencia técnica de las Entidades Adscritas y Vinculadas pero no anexan evidencia de su ejecución. Por lo anterior no cumple.
|  |  | Participar en el curso de "Negociación" de la Escuela Corporativa del sector | Matriz de seguimiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional - cursos escuela corporativa | 35% | Participación de los servidores de Planta provista en el curso de Negociación | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 18% | 18% | [7 empty] | Esta actividad esta programada para el tercer trimestre de la vigencia 2023, conforme a la comunicación realizada por parte del Ministerio de Educación Nacional en la mesa sectorial de gestión del conocimiento. |  |  | 45% | 100% | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, de sesenta (60) servidores públicos, veintisiete (27) participaron en el curso de "Negociación" de la Escuela Corporativa del sector Educación. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencian los productos exigidos en la formula de indicador, "Número de servidores de Planta participantes (27) / Total de servidores(60) de Planta Provista de cada entidad". Por lo anterior cumple a partir de que se muestra un avance del 45% de los servidores certificados en el curso de Negociación de la Escuela Corporativa. | 39% | 100% | Para el cuarto trimestre trece (13) servidores públicos realizaron el curso de negociación de la Escuela Corporativa del sector Educación, para un total de cuarenta (40) servidores públicos en la vigencia 2023 | SI | Al leer el avance descriptivo y observar la Matriz de seguimiento de los cursos escuela corporativa, se evidencia que sí se cumple con la formula del indicador de, "Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad" y su resultado de avance es del 66% de avance. Por lo anterior sí cumple.
|  |  | Participar en el curso de Accesibilidad web de la Escuela Corporativa del Sector | Matriz de seguimiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional - cursos escuela corporativa | 35% | Participación de los servidores de Planta provista en el curso de Accesibilidad Web | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 18% | 18% | [7 empty] | Esta actividad esta programada para el tercer trimestre de la vigencia 2023, conforme a la comunicación realizada por parte del Ministerio de Educación Nacional en la mesa sectorial de gestión del conocimiento. |  |  | 45% | 100% | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, de sesenta (60) servidores públicos, veintisiete (27) participaron en el curso de "Accesibilidad web" de la Escuela Corporativa del sector Educación. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencian los productos exigidos en la formula de indicador, "Número de servidores de Planta participantes (27) / Total de servidores(60) de Planta Provista de cada entidad". Por lo anterior cumple a partir de que se muestra un avance del 45% de los servidores certificados en el curso de Accesibilidad Web de la Escuela Corporativa. | 39% | 100% | Para el cuarto trimestre trece (13) servidores públicos realizaron el curso de accesibilidad web de la Escuela Corporativa del sector Educación, para un total de cuarenta (40) servidores públicos en la vigencia 2023 | SI | Al leer el avance descriptivo y observar la Matriz de seguimiento de los cursos escuela corporativa, se evidencia que sí se cumple con la formula del indicador de, "Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad" que corresponde al 66% de avance. Por lo anterior sí cumple.
|  |  | Participar en el curso de Gestión Antisoborno de la Escuela Corporativa del Sector | Matriz de seguimiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional - cursos escuela corporativa | 35% | Participación de los servidores de Planta provista en el curso de Negociación Gestión Antisoborno | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad | Porcentaje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 18% | 18% | [7 empty] | Esta actividad esta programada para el tercer trimestre de la vigencia 2023, conforme a la comunicación realizada por parte del Ministerio de Educación Nacional en la mesa sectorial de gestión del conocimiento. |  |  | 45% | 100% | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, de sesenta (60) servidores públicos, veintisiete (27) participaron en el curso de "Gestión Antisoborno" de la Escuela Corporativa del sector Educación. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencian los productos exigidos en la formula de indicador, "Número de servidores de Planta participantes (27) / Total de servidores(60) de Planta Provista de cada entidad". Por lo anterior cumple a partir de que se muestra un avance del 45% de los servidores certificados en el curso de Gestión Antisoborno de la Escuela Corporativa. | 39% | 100% | Para el cuarto trimestre trece (13) servidores públicos realizaron el curso de gestión antisoborno de la Escuela Corporativa del sector Educación, para un total de cuarenta (40) servidores públicos en la vigencia 2023 | SI | Al leer el avance descriptivo y observar la Matriz de seguimiento de los cursos escuela corporativa, se evidencia que sí se cumple con la formula del indicador de, "Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta Provista de cada entidad" que corresponde al 66% de avance. Por lo anterior sí cumple.
|  |  | Realizar la traducción a lenguaje claro, guías, formatos, manuales, normas o procedimientos, teniendo en cuenta lineamientos generales establecidos por el Ministerio en el marco de la guía del Departamento Nacional de Planeación | Un (1) documento traducidos a lenguaje claro por semestre | 2 documentos | 2 Documentos traducidos a lenguaje claro | 1 documento por semestre | cantidad | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | Se llevó a cabo la revisión de la guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia y teniendo en cuenta el principio básico de pensar en la audiencia y el enfoque al ciudadano, se definió en mesa de trabajo con el equipo de atención al ciudadano pasar a lenguaje claro el “Protocolo de atención al ciudadano” y “El informe trimestral de PQRSD”. En este sentido, una vez se realice la transformación de esto documentos, se realizará la socialización a la entidad y la respectiva medición por medio de una encuesta de percepción del documento que permita la retroalimentación y el entendimiento de estos. | NO | De acuerdo al avance descriptivo y al producto reportado por la entidad se evidencia que adjuntan el acta de reunión donde se establece traducir el documento a lenguje claro pero no el documentoque exige la actividad "Realizar la traducción a lenguaje claro, guías, formatos, manuales, normas o procedimientos, teniendo en cuenta lineamientos generales establecidos por el Ministerio en el marco de la guía del Departamento Nacional de Planeación". | 1 |  | Se realizó la traduccion a lenguaje claro del informe trimestral de PQRSD (abril-junio de 2023) y el protocolo de atencion al ciudadano; sobre ello, se llevó a cabo revisión con el líder del proceso para su aprobación, publicación y adopción a través del Sistema Integrado de Gestión. |  | Esta actividad no exige reporte para este trimestre | 2 | 100% | Se realizó la traduccion a lenguaje claro del informe trimestral de PQRSD (abril-junio de 2023) y el protocolo de atencion al ciudadano, el cual se encuentra en proceso de adopcion; sobre ello, se llevó a cabo revisión con el líder del proceso para su aprobación y adopción a través del Sistema Integrado de Gestión. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia el documento de lenguaje claro que exige la actividad "Realizar la traducción a lenguaje claro, guías, formatos, manuales, normas o procedimientos, teniendo en cuenta lineamientos generales establecidos por el Ministerio en el marco de la guía del Departamento Nacional de Planeación", por lo anterior cumple.
|  |  | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro | Formato de evaluación con el respectivo análisis (Encuesta o herramienta que cada entidad defina para la evaluación de cada documento traducido a lenguaje claro) | 2 informes | 2 informes con el análisis de la evaluación | 1 documento por semestre | cantidad | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | Se llevó a cabo la revisión de la guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia y teniendo en cuenta el principio básico de pensar en la audiencia y el enfoque al ciudadano, se definió en mesa de trabajo con el equipo de atención al ciudadano pasar a lenguaje claro el “Protocolo de atención al ciudadano” y “El informe trimestral de PQRSD”. En este sentido, una vez se realice la transformación de estos documentos, se realizará la socialización a la entidad y la respectiva medición por medio de una encuesta de percepción del documento, que permita la retroalimentación y el entendimiento de estos. | NO | De acuerdo al avance descriptivo y al producto reportado por la entidad se evidencia que que adjuntan el acta de reunión donde se establece realizar el documento de evaluación pero no el producto que exige la actividad "Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro". | 0% |  | Se documentó el formato para la evaluación de la traducción de los documentos a lenguaje claro para su adopción a través del Sistema Integrado de Gestión. En el cuarto trimestre de la vigencia 2023 se realizará la divulgación del protocolo de atención al ciudadano a los servidores públicos de la Unidad y posteriormente se entregará el formato para la evaluación del documento. |  | Esta actividad no exige reporte para este trimestre | 0% | 0% | Se adoptó el formato "Evaluación de documentos lenguaje claro" REC - FR - 01 . Pendiente la divulgación del protocolo de atención al ciudadano a los servidores públicos de la Unidad, posteriormente se entregará el formato para la evaluación del documento y generar el respectivo informe. | NO | De acuerdo al avance descriptivo y al producto reportado por la entidad se evidencia que adjuntan el formato de evaluación sin resultados que es lo que exige la actividad "Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro". Por lo anterior no cumple
|  |  | Realizar replicas con los equipos de trabajo de la información que se trabaja en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | 100% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 1 | 100% | El 26 de junio se realizó réplica a los enlaces del Sistema Integrado de Gestión de la UApA, con el fin de dar a conocer la información tratada en i) El comité sectorial, ii) La 1ra mesa sectorial de gestión del conocimiento y la innovación y iii) La capacitación actualización de guía de riesgos. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que el producto anexo da respuesta al avance descriptivo y a lo que exige La actividad de, "Realizar replicas con los equipos de trabajo de la información que se trabaja en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales" | 100% | 100% | .El 18 de julio y 11 de agosto de 2023 se llevó a cabo réplica a través del boletín al día con la UApA y por medio de correo electrónico, con el fin de dar a conocer a los funcionarios de la entidad la oferta de cursos de la plataforma Colombia Aprende. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que el producto anexo da respuesta al avance descriptivo y a lo que exige La actividad de, "Realizar replicas con los equipos de trabajo de la información que se trabaja en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales" | 100% | 100% | El 20 de diciembre se llevó a cabo réplica a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desemepeño, sobre el plan de acción sectorial aprobado para su ejecución en la vigencia 2024 | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que el producto anexo da respuesta al avance descriptivo y a lo que exige La actividad de, "Realizar replicas con los equipos de trabajo de la información que se trabaja en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales"
|  |  | Realizar el plan de trabajo en el marco del diagnostico de los estandares minimos de SGSST (matriz estandarizada) | Plan de trabajo | 100% | Plan de trabajo | 1 plan de trabajo | cantidad | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Se realizó el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2023, conforme a los lineamientos establecidos por el Decreto 1072 de 2015, dando cumplimiento a los estándares mínimos establecidos en la Resolución 312 de 2019. | SI | Haciendo verificación se consideran que las actividades permitiran dar un cumplimiento frente a lo legal, operaciones y aspectos administrativos que requiere el SG-SST. Hay actividades que no se indicaron frente a las fechas de programación, sea el caso del estándar 2.10.1, evaluación de proveedores y contratistas, es importante dejar una anotación frente al porque no se programan en observaciones, estándar 4.2.1 evaluación de peligros y riesgos ya que mínimo una vez al año es importante realizar esta actividad. |  | NA | Actividad adelantada en el primer trimestre |  | A esta actividad se le dió cumplimiento al 100% en el primer trimestre. |  |  | Actividad adelantada en el primer trimestre |  |  |  |  | Actividad adelantada en el primer trimestre |  | N/A
|  |  | Realizar y/o actualizar el diagnostico de los estandares minimos de SGSST (matriz estandarizada) de la entidad que incluya el plan de trabajo de la vigencia implementando las acciones a que haya lugar | nivel de avance del plan de trabajo establecido de acuerdo al diagnostico de los estandares minimos de la resolución 312 de 2019 | 90% | informe del nivel de avance del plan de trabajo | numero de actividades ejecutadas/ total de actividades planeadas | porcentje | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 30% | 30% | 30% | [5 empty] | 31% | 100% | Se ejecutó el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2023 - II trimestre, conforme a los lineamientos establecidos por el Decreto 1072 de 2015, dando cumplimiento a los estándares mínimos establecidos en la Resolución 312 de 2019, con un avance del 31% entre las actividades planeadas y ejecutadas, con soporte en las evidencias que se adjuntan en el seguimiento. | SI | Se valido el plan de trabajo cuyo cumplimiento va sobre el 47% semestre. Sin embargo, no se anexo el documento de calificación de los estandares minimos de SG-SST, el cual es referente para trazar y enfocar estrategias para mejorar calificacion de los estandares a traves de las tareas indicadas en el plan de trabajo. | 30% | 100% | Se ejecutó el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2023 - III trimestre, conforme a los lineamientos establecidos por el Decreto 1072 de 2015, dando cumplimiento a los estándares mínimos establecidos en la Resolución 312 de 2019, con un avance del 30% entre las actividades planeadas y ejecutadas, con soporte en las evidencias que se adjuntan en el seguimiento. | SI | Se analiza el plan de trabajo entregado, sin embargo se visualiza que aún cuando se cumplio en el III trimestre, hay un 56% de avance acumulado en la vigencia. Por lo que es necesario validar si hay un error en formula, o si este dato corresponde a lo real, y de ser asi, es necesario generar un plan de contingencia para dar cumplimiento al mínimo de la meta establecida que es el 85%. | 100% | 100% | Se ejecutó el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2023 - IV trimestre, conforme a los lineamientos establecidos por el Decreto 1072 de 2015, dando cumplimiento a los estándares mínimos establecidos en la Resolución 312 de 2019, con un avance del 100% entre las actividades planeadas y ejecutadas, con soporte en las evidencias que se adjuntan en el seguimiento. | SI | Al realizar el seguimiento a los productos agregados por la entidad en el repositorio TEAMS, se evidencia que los productos dan respuesta al avance descriptivo de la actividad de, "Realizar y/o actualizar el diagnostico de los estándares mínimos de SGSST (matriz estandarizada) de la entidad que incluya el plan de trabajo de la vigencia implementando las acciones a que haya lugar". Por lo anterior sí cumple.

## Hoja1
SI
NO

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL