## Seguimiento Plan de Acción 2021
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
FORMATO: Plan de acción Institucional - Vigencia 2021
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI
[19 empty] | Enero - Marzo |  |  | Abril - Junio |  |  | Julio- Septiembre |  |  | Octubre - Diciembre
PROCESO | PESO % | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PESO% OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | PESO % ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PESO % ACTIVIDADES | INDICADOR | META | PRODUCTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | DEPENDENCIA | PERSONA RESPONSABLE | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 1er Trimestre | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 2do. Trimestre | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 3er Trimestre | AVANCE ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 4to. Trimestre | AVANCE CUANTITATIVO 1er. Trimestre | AVANCE CUALITATIVO 1er. Trimestre | SOPORTES O EVIDENCIAS | AVANCE CUANTITATIVO 2do.Trimestre | AVANCE CUALITATIVO 2do. Trimestre | SOPORTES O EVIDENCIAS | AVANCE CUANTITATIVO 3er Trimestre | AVANCE CUALITATIVO 3er. Trimestre | SOPORTES O EVIDENCIAS | AVANCE CUANTITATIVO 4to. Trimestre | AVANCE CUALITATIVO 4to. Trimestre | SOPORTES O EVIDENCIAS | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE DE LA ESTRATEGIA | AVANCE DEL OBJETIVO ESTRATEGICO | AVANCE DEL PROCESO | AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN
Direccionamiento Estratégico | 12.5% | Garantizar la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los diferentes actores, entes de control y ciudadanía en general que contribuyan a la construcción del valor público. | 20% | Responder con calidad y oportunidad a los requerimientos de los diferentes grupos de interés | 20% | Ejecutar las acciones legales mediante la defensa judicial correspondiente, emitir los conceptos jurídicos necesarios y dar respuesta oportuna y de calidad a las peticiones, quejas y denuncias | 100% | Número de respuestas, conceptos y ajustes normativos realizados/Número de respuestas, conceptos y ajustes normativos solicitados | 100% | Solicitudes o requerimientos atendidos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina asesora juridica | Ana Yaneth Jimenez Pinzon | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se han atendido y dado respuesta oportuna y de calidad en su totalidad a 27 requerimientos, conceptos juridicos necesarios, peticiones, quejas, y demas. | Archivo excel (seguimiento a requerimientos) | 100% | Se han atendido y dado respuesta oportuna y de calidad en su totalidad a 45 requerimientos, conceptos juridicos necesarios, peticiones, quejas, y demas. | Archivo excel (seguimiento a requerimientos) | 100% | Se han atendido y dado respuesta oportuna y de calidad en su totalidad a 102 requerimientos, conceptos juridicos necesarios, peticiones, quejas, y demas. | Archivo excel (seguimiento a requerimientos) |  |  |  | 100% | 100% | 98.12% | 84.48% | 124.7%
|  |  |  | Generar contenidos que permitan visibilizar la gestión de la Unidad y del Programa | 20% | Actualizar de manera permanente la página web y las redes sociales | 40% | Número de publicaciones realizadas | 500 | Notas, comunicados, videos, podcast, trinost, estrategia para RRSS, entre otros. | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | Se actualiza la página web regularmente con notas institucionales. Las RRSS se alimentan con la actividad institucional que desarrollan las diferentes áreas | Página web / RRSS | 217 | Se realizaron en total 217 publicaciones en el trimestre en las RRSS incluyendo página web | Enlaces de las publicaciones en las RRSS y Página web de la UApA. (Doc. Word) | 274 | Se realizaron en total 274 publicaciones en el trimestre en las RRSS incluyendo página web | Enlaces de las publicaciones en las RRSS y Página web de la UApA. (Doc. Word) |  |  |  | 164.3% | 193.9%
[6 empty] | Difundir permanentemente en los diferentes canales de comunicación, las acciones ejecutadas por la UApA y el PAE | 40% | Número de notas publicadas | 60 | Publicación en medios de comunicación externos, rueda de prensa, ronda radial, encuentros (visitas) regionales | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Se gestionaron y realizaron entrevistas desde Bogotá y en las diferentes ETC visitadas (rueda de prensa - entrevistas en directo) | Notas publicadas en medios de comunicación | 69 | Se realizaron ruedas de prensa, encuentros con medios y gestión para la publicación de temas de interés, como la asignación de recursos adicionales. | Notas publicadas en medios de comunicación | 49 | Se realizaron ruedas de prensa, encuentros con medios y gestión para la publicación de temas de interés, como la asignación de recursos adicionales. | Notas publicadas en medios de comunicación |  |  |  | 295.6%
[6 empty] | Diseñar y elaborar los manuales de imagen y manejo de crisis y protocolos de plantilla de presentación y canales de comunicación | 20% | Manuales y protocolos elaborados y socializados | 4 | 1). Manual de imagen. 2). Manual de manejo de crisis. 3). Protocolo de presentación PPT 4). Protocolo de canales de comunicación institucionales | 2021-01-12 | 31/06/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández | 2 | 2 |  |  | 2 | Se diseñó la plantilla institucional de presentaciones y de correo electrónico. Se socializó a todos los funcionarios de la UApA | Plantilla institucional y formato de correo |  | El manual de crisis e imagen se encuentran en proceso de construcción | Manual web Plantilla UApA |  | Durante el tercer trimestre se gestionó la documentación necesaria, para llevar a cabo la contratación de un diseñador gráfico para la Unidad, el cual se encargará de apoyar el cumplimiento de esta actividad a partir del mes de noviembre de 2021. | Estudios previos |  |  |  | 50%
|  |  |  | Responder con calidad y oportunidad a los requerimientos de los diferentes grupos de interés | 20% | Responder de manera oportuna y con calidad, las solicitudes internas y externas sobre el PAE y la Unidad. | 100% | Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas | 100% | Solicitudes o requerimientos atendidos con oportunidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se atendieron y se dio repuesta a todas las soilicitudes recibidas | Solicitudes recibidas de las áreas y de medios de comunicación | 100% | Se respondió de manera oportuna y con calidad, las solicitudes internas y externas sobre el PAE y la Unidad. | Piezas gráficas elaboradas | 100% | Se dio respuesta de manera oportuna y con calidad, las solicitudes internas y externas sobre el PAE y la Unidad. | Piezas gráficas elaboradas |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | Desarrollar acciones para difundir el conocimiento entre los servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación, aprovechamiento y mejoramiento contínuo. | 20% | Promover y apoyar el desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento interno de las diferentes áreas | 100% | N° de actividades ejecutadas/N° de actividades programadas | 100% | Campañas de comunicación interna | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández | 10% | 10% | 40% | 40% | 8% | Se llevó a cabo la rendición de cuentas / se socializan plantillas institucionales / se apoyan las diferentes actividades insitucionales de las áreas / Día del Idioma | Rendición de cuentas en directo y posterior publicación del video en canales institucionales | 10% | Se promovió y apoyó el desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento interno de las diferentes áreas | Piezas gráficas elaboradas | 40% | Se promovió y apoyó el desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento interno de las diferentes áreas | Piezas gráficas elaboradas |  |  |  | 96.67% | 96.67%
|  |  |  | Desarrollar mecanismos que permita promover acciones para el posicionamiento del PAE y de la Unidad. | 20% | Realizar el estudio de reputación que permita identificar oportunidades de mejora para la entidad y para el PAE | 100% | Estudio realizado | 1 | Informe de resultados del estudio de reputación | 2021-02-01 | 2021-06-01 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Alejandro Rey Fernández |  |  |  | 1 |  | Se avanza en proceso de contratación de la firma encargada del estudio | Reunion realizada con la subdirección de fortalecimiento para la elaboración de formatos de inicio |  | Se encuentra en proceso, cumplimiento para el cuarto trimestre |  |  | Se encuentra en proceso, cumplimiento para el cuarto trimestre |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | Promover el desempeño de la gestión institucional, orientando las capacidades de la entidad hacia el logro de las metas propuestas | 20% | Definir la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de valor | 50% | Diseñar e implementar metodologías e instrumentos para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de la entidad. | 40% | Número de planes institucionales elaborados y publicados | 4 | 1) Plan Estratégico Institucional 2) Plan de Acción Anual 3) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 4) Plan de Participación Ciudadana y de rendición de cuentas ( estrategia - iniciativa adicional) | 2021-01-04 | 2021-06-30 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 3 | 1 |  |  | 3 | En el primer trimestre se avanzó en la construcción del Plan de acción institucional y en la documentación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano con las 5 estrategías correspondientes; estos documentos están debidamente aprobados y publicados en la página web. Por otro lado, se construyó el plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas con su respectiva estrategia, los cuales se encuentran en consulta ciudadana para posterior aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1. Plan de acción institucional. 2. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y las 5 estrategias. 3. Resolución 0018 de 2021 "Por la cual se adopta el Plan de acción anual de la UApA, y los planes institucionales para la vigencia 2021" 4. Plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas y la estrategia. |  | Durante el segundo trimestre se avanzó en el documento borrador de Plan estratégico institucional, el cual se encuentra en revisión por parte del Asesor de Planeación. Por otro lado, el documento de Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en su segunda versión 2 junto con las iniciativas adicionales y el Plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas, fueron aprobados el 24 de junio por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | * Documento borrador Plan estratégico institucional. *Plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas *Plan anticorrupción y de atención al ciudadana versión 2 e iniciativas adicionales |  | De acuerdo a las observaciones generadas por parte del Asesor de Planeación, se realizaron ajustes al documento borrador del plan estratégico institucional, con apoyo de la contratista del Sistema Integrado de Gestión designada para el componente de planeación. | Documento borrador plan estratégico institucional |  |  |  | 75% | 80% | 90%
[6 empty] | Liderar y consolidar el diagnóstico de capacidades y entorno de la Unidad | 10% | Número de documentos elaborados | 1 | Documento de análisis del contexto interno y externo | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 1 |  |  |  | 1 | Se consolidó el documento de análisis del entorno y de capacidades internas de la UApA. Pendiente aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Documento análisis del entorno y de capacidades internas 2021 |  | Documento aprobado el 24 de junio por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Documento de análisis del entorno y de capacidades internas 2021 |  | Actividad ejecutada en el primer trimestre |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | Consolidar documento de identificación y caracterización de grupos de valor de la entidad | 10% | Número de documentos elaborados | 1 | Documento grupos de valor de la entidad | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 1 |  |  |  |  | Documento en proceso de consolidación |  | 1 | El 24 de junio se aprobó por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el documento de caracterización de grupos de valor de la Unidad. | Documento de caracterización de grupos de valor |  | Actividad ejecutada en el segundo trimestre |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | Socializar los lineamientos correspondientes para la formulación de indicadores de gestión | 10% | Número de socializaciones realizadas para la construcción de indicadores | 1 | 1) Lista de asistencia 2) Presentación 3) Hoja de vida de los indicadores | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca |  | 1 |  |  |  | Actividad para desarrollar a partir del segundo trimestre |  |  | Durante el segundo trimestre se preparó la presentación correspondiente, para la socialización de indicadores atendiendo los lineamientos definidos por el DAFP a través de la guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión versión 4. Durante el tercer trimestre se ejecutará esta actividad. | Se adjunta presentación PPT |  | El cumplimiento de esta actividad se ejecutará en el cuarto trimestre, por parte de la contrartista del Sistema Integrado de Gestión, asignada para el componente de planeación. |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Diseñar política de administración del riesgo y consolidar mapa de riesgos institucional y mapa de riesgos del PAE. | 20% | Número de documentos elaborados | 3 | 1) Política de administración del riesgo | 2021-02-01 | 2021-10-31 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 1 |  |  |  | 1 | Se avanzó en la documentación de la política de administración de riesgos para la UApA, según los lineamientos definidos a través de la Guía versión 5 del DAFP. Pendiente aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Documento Política de administración del riesgo |  | Durante el segundo trimestre, la Política de administración del riesgo fue aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | * Política de administración del riesgo aprobada * Acta de comité |  | Actividad ejecutada en el primer trimestre |  |  |  |  | 100%
[10 empty] | 2) Mapa de riesgos institucional | 2021-01-04 | 2021-01-22 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 1 |  |  |  | 1 | Se consolidó, aprobó y publicó el mapa de riesgos de gestión, seguridad de la información y de corrupción de la UApA. Por otro lado, se efectuaron ajustes atendiendo los lineamientos de la nueva guía para la administración del riesgo V5 del DAFP. Esta actualización está pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1. Mapa de riesgos institucional V1 2. Mapa de riesgos de gestión, seguridad de la información - actualizada guía V5. 3. Mapa de riesgos de corrupción - actualizada guía V5. |  | El 24 de junio se aprobó por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la segunda versión del mapa de riesgos de gestión, seguidad de la información y corrupción | * Acta de reunión * Matriz de riesgos |  | Actividad ejecutada en el primer trimestre |  |  |  |  | 100%
[10 empty] | 3) Mapa de riesgos de corrupción PAE | 2021-01-04 | 2021-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 1 |  |  |  | 1 | Se consolidó mapa de riesgos del PAE | Mapa de riesgos del PAE |  | Actividad ejecutada en el primer trimestre |  |  | Actividad ejecutada en el primer trimestre |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas | 10% | Número de documentos elaborados | 1 | Estrategia de rendición de cuentas | 2021-01-04 | 2021-01-22 | Oficina Asesora de Planeación | Gina María Duque Troncoso | 1 |  |  |  | 1 | Se diseño la estategia de rendición de cuentas , la cual se encuentra aprobada y publicada en la página de la UApA. | Estrategia de rendición de cuentas |  | Actividad ejecutada en el primer trimestre |  |  | Actividad ejecutada en el primer trimestre |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Promover el fortalececimiento organizacional mediante la operación por procesos, de manera que contribuyan a la generación de mayor valor público en la prestación de servicios. | 30% | Llevar a cabo la construcción de la caracterización de los procesos de la Unidad, en articulación con los delegados de cada dependencia | 50% | Número de procesos caracterizados | 10 | Documentos de Caracterización de procesos | 2021-01-04 | 2021-12-17 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 2 | 5 |  | 3 | 2 | Se avanzó en la caracterización y adopción de dos procesos, en articulación con los delegados de las dependencias: - Proceso de Mejoramiento Continuo - Proceso de Gestión del Talento Humano | 1. Caracterización del Proceso de Mejoramiento Continuo y del proceso de Gestión del Talento Humano 2. Circular de adopción | 5 | En articulación con los delegados de las dependencias, se avanzó en la construcción y adopción de la caracterización de los siguientes procesos: - Direccionamiento Estratégico - Gestión Contractual y Adquisiciones - Gestión Financiera - Servicio de Atención al Ciudadano - Gestión de la Información | * Caracterización de 5 procesos * Circular de adopción |  | Durante el tercer trimestre no se adoptaron caracterizaciones de procesos; sin embargo, se realizó acompañamiento a la funcionarias delegadas de la Subdirección Técnica de Fortalecimiento para la consolidación del documento. |  |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | Documentar los procedimentos necesarios para su implementación en articulación con las demás dependencias de la Unidad. | 50% | Número de procedimientos documentados | 35 | Procedimientos documentados | 2021-01-04 | 2021-12-17 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 4 |  |  | 31 | 4 | Se avanzó en la documentación y adopción de 4 procedimientos, en articulación con los delegados de las dependencias. Los procedimientos corresponden a: - Planificación de lineamientos y estándares con enfoque diferencial. - Gobernanza y gestión intersectorial. - Innovación, tecnología e investigación. - Elaboración y control de documentos | 1. Procedimientos 2. Circular de adopción |  | Durante el segundo trimestre no se adoptaron procedimientos; sin embargo, se revisaron y generaron observaciones sobre 3 procedimientos presentados por la Subdirección Técnica de Fortalecimiento y 1 procedimiento por la Oficina Asesora de Control Interno | Correo comunicación observaciones |  | Durante el segundo trimestre no se adoptaron procedimientos; sin embargo, se revisaron y generaron nuevamente observaciones sobre 3 procedimientos presentados por la Subdirección Técnica de Fortalecimiento. | Correo comunicación observaciones y procedimientos con control de cambios |  |  |  | 100%
|  |  |  | Desarrollar acciones para compartir y difundir el conocimiento entre los servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación, aprovechamiento y mejoramiento contínuo. | 20% | Realizar jornadas de socialización con las dependencias de la Unidad, sobre planeación institucional y temáticas asociadas | 100% | Número de jornadas de planeación institucional desarrolladas | 3 | 1) Proceso de alistamiento y convocatoria 2) Lista de asistencia 3) Presentación | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra |  | 1 | 1 | 1 |  | Jornadas programadas a partir del segundo trimestre |  | 1 | El día 28 de mayo se desarrolló Comité ampliado equipo UApA, con el fin de socializar los avances y logros obtenidos por cada una de las dependencias de la entidad. |  | 1 | El 27 de agosto la Oficina de Planeación en articulación con la Subdirección Técnica de Gestión Corporativa, desarrolló un encuentro presencial, con el fin de socializar los logros o avances alcanzados por parte de cada una de las dependencias. Por otro lado, se dio a conocer a través de dos video a todos los funcionarios de la UApA, información relevante sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la importancia de la gestión del riesgo en la entidad. Finalizado el espacio se aplicaron dos test a través de la herramienta Kahoot. | * 2 videos (MIPG y gestión del riesgo) * Test aplicados |  |  |  | 100% | 100%
|  | Orientar el actuar de la entidad bajo los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno. | 20% | Promover la transparencia en la gestión, en procura de contar con una entidad que lucha contra la corrupción de manera efectiva | 100% | Implementar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 100% | % de implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 60% | Elaboración y publicación de la información requerida por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública | 2021-01-04 | 2021-12-17 | Oficina Asesora de Planeación | Vivian Lorena Galindo Piracoca | 30% | 30% |  |  | 34% | En articulación con la Subdirección Técnica de información, se establecieron porcentajes de avance para cada uno de los componentes y subcomponentes de la matriz ITA. Durante el primer trimestre, se realizó una verificación de cumplimiento y así mismo, se gestionaron publicaciones en el link de transparencia de la UApA. | Matriz ITA con porcentajes de avance y observaciones. Link de transparencia: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/transparencia | 30% | Durante el primer trimestre, se realizó una verificación de cumplimiento a la matriz ITAy así mismo, en articulación con la Subdirección Técnica de Información se gestionaron publicaciones en el link de transparencia de la UApA. De acuerdo a reporte generado por la página web, se cuenta con porcentaje de cumplimiento del 65,22% | * Pantallazo porcentaje de cumplimiento ley de transparencia página web * Matriz ITA |  | Durante el tercer trimestre la Oficina de Planeación gestionó la siguiente información requerida por el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública y así mismo, solicitó apoyo a la Subdirección de Información para la respectiva publicación en la página web. - Plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción V2: - Ajustes categoría 6. Planeación: - Decreto 218 y 219 de 2020 (Subcategoría 3.2. Funciones y deberes) - Ajuste procesos y procedimientos - Seguimiento plan de acción primer trimestre. - Información general dependencias. -Plan de acción, PAA, resolución desagregación y asignación del presupuesto -Actualización cronograma de espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas - Participación el la formulación de políticas -Plan de acción v2 y seguimientos segundo trimestre - Plan de acción V2 y seguimientos en 6.4 Metas, objetivos e indicadores - Avances en la gestión 2do trimestre 2021 - Respuesta vigencia fiscal 2020 - Fenecimiento Cta cámara de representantes - Soportes rendición de cuenta CGR -Defensa Judicial 7.6. Vinculación procesos UApA | Links de publicación - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/entidad/funciones-y-deberes - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/procesos-y-procedimientos - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/seguimiento-plan-de-accion--uapa-2021 - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/entidad/organigrama - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/planes - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/retos-de-participacion/participacion-ciudadana - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos/61c-planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/metas-objetivos-e-indicadores -https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/avance-y-resultados-de-la-gestion-segundo-trimestre - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/control/71-a-informe-enviado-al-congresoasambleaconcejo - https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/control/71-b-informe-de-rendicion-de-la-cuenta-fiscal-a-la-contraloria -https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/vinculacion-procesos-uapa-2021 |  |  |  | 106.7% | 106.7% | 106.7%
|  | Promover el uso y apropiación de la información para apoyar la toma de decisiones | 20% | Generar instrumentos que permitan realizar análisis de información, respondiendo a las necesidades de los diferentes grupos de interés y garantizando su disponibilidad para consulta. | 50% | Generar periódicamente, reportes con información sobre avance en el reporte de matrícula de beneficiarios PAE en SIMAT, a nivel nacional y por ETC, y otros documentos que apoyen el proceso de acompañamiento a las ETC en los temas de cobertura y focalización de beneficiarios. | 100% | Número de reportes generados | 10 | Reportes con información del avance en el reporte de matrícula de beneficiarios PAE en SIMAT | 2021-04-01 | 2021-12-20 | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Andrés Rodríguez Parra | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Durante el primer trimestre se generaron y presentaron al Comité Directivo de la UApA, 3 reportes de información correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo | Reportes de información | 3 | Durante el segundo trimestre se generaron y presentaron al Comité Directivo de la UApA, 3 reportes de información correspondiente a los meses de abril, mayo y junio | Reportes de información | 3 | Durante el tercer trimestre se generaron y presentaron al Comité Directivo de la UApA, 3 reportes de información correspondiente a los meses de julio,agosto y septiembre. | Reportes de información |  |  |  | 100% | 100% | 100%
|  | Promover la transparencia en la contratación del Programa de Alimentación Escolar con el fortalecimiento de los esquemas de financiamiento y el seguimiento a a la ejecución de los recursos | 20% | Generar mecanismos que me permitan verificar el cumplimiento de los componentes técnicos, financieros, contractuales, de cobertura y gestión social | 50% | Realizar prueba piloto de auditoría externa para la verificación y el seguimiento del cumplimiento de los Lineamientos Técnico-Administrativos del Programa de Alimentación Escolar PAE para la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- Alimentos para Aprender. | 30% | Numero de auditorias realizadas | 28 | Informes mensuales de resultados. Informe final de resultados. Informe de propuestas de planes de fortalecimiento. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Subdirección General | Juan David Velez Bolivar |  | 7 | 12 | 9 |  |  |  | 14 | Se ha avanzado en la solicitud, revisión, análisis y consolidación de la información documental obtenida de cada una de las 14 ETC con las que se ha iniciado el proceso de auditoría | Informe de avance a 30 de junio 2021 | 21 | Para el mes de septiembre se realizaron las actividades de cierre con las 19 ETC con las que se inició el proceso de auditoría, y se dio apertura a la auditoria de 9 ETC adicionales. | Informe de avance a 30 de septiembre 2021 |  |  |  | 184.2% | 55.26% | 27.63%
[6 empty] | Realizar auditoría externa para la verificación y el seguimiento del cumplimiento de los Lineamientos Técnico-Administrativos del Programa de Alimentación Escolar PAE para la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- Alimentos para Aprender. | 40% | Numero de informes realizados | 2 | Informes mensuales de resultados. Informe final de resultados. Informe de propuestas de planes de fortalecimiento. | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Subdirección General | Juan David Velez Bolivar |  |  |  | 2 | [7 empty] | Actividad programada para el cuarto trimestre |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución del recurso en la presente vigencia, con el fin de definir la distribución de los recursos de la siguente vigencia | 30% | Numero de informes realizados | 1 | Documento soporte de distribución. Resolución de asignación. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección General | Juan David Velez Bolivar |  |  |  | 1 |  | Se realizó distribución de los recursos aplazados según la resolución 079 de 2020 en su articulo 3. | Resolución No. 0078 del 23 de marzo de 2021 “Por la cual se obliga y gira recursos a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación” |  | Se realizó distribución a través de la resolución 123 de 2021 a las ETC que han demostrado incrementos en beneficiarios con el PAE entre diciembre/20 a abril/21 | Resolución No. 123 del 8 de junio “Por la cual se ordena distribuir y comprometer recursos del presupuesto de Gastos de Inversión de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender para la vigencia fiscal 2021 a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación – ETC, para ser destinadas al Programa de Alimentación Escolar – PAE” Anexo metodologico |  | Se realizó distribución a través de la resolución 203 de 2021 a las ETC que han demostrado incrementos en beneficiarios con el PAE entre abril/21 y junio/2021 | Resolución No. 203 del 18 de agosto de 2021 “Por la cual se ordena distribuir y comprometer recursos del presupuesto de Gastos de Inversión de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender para la vigencia fiscal 2021 a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación – ETC, para ser destinadas al Programa de Alimentación Escolar – PAE” |  |  |  | 0%
|  |  |  | Diseñar los mecanismos, herramientas, instrumentos e indicadores que permitan realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar; así como la consolidación y análisis de prácticas y esquemas de operación en territorio. | 50% | Diseñar el Sistema de Seguimiento y Monitoreo del Programa de Alimentación Escolar, articulado con el Sistema de Información | 100% | Sistema de Seguimiento y Monitoreo diseñado | 1 | Sistema de Seguimiento y Monitoreo del Programa de Alimentación Escolar, articulado con el Sistema de Información | 2021-01-15 | 2021-07-30 | Subdirección General | Juan David Vélez Bolívar |  |  | 1 | [5 empty] | Se ha avanzado con la elaboración de la nota técnica del manual operativo de auditoría | Modelo de Auditoría externa para la verificación y el seguimiento del cumplimiento de los Lineamientos Técnico-Administrativos del Programa de Alimentación Escolar PAE |  | La nota técnica del manual operativo está pendiente de aprobación del MEN, y los demás productos se encuentran en elaboración y se entregaran el 30 de noviembre. |  |  |  |  | 0% | 0%
Mejoramiento Continuo | 12.5% | Promover el desempeño de la gestión institucional, orientando las capacidades de la entidad hacia el logro de las metas propuestas | 85% | Desarrollar los mecanismos necesarios que permitan medir de manera objetiva la eficiencia, eficacia y economía de la entidad para mejorar su operación | 100% | Coordinar la rendición de la cuenta ante la CGR en el aplicativo SIRECI. | 10% | Número de rendición de cuenta realizadas | 24 | 22 certificados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | Se avanzó en la rendición Anual de cuenta y rendiciones mensuales (2 rendiciones de Febrero, 2 rendiciones de Marzo ) | Certificado de rendición Anual de cuenta y rendiciones mensuales (Febrero, Marzo ) | 7 | Se avanzó en la rendición semestral de cuenta con un único formato (Delitos contra la administración pública) y rendiciones mensuales de los formatos obras inconclusas y gestión contractual (2 rendiciones de abril,mayo y junio) | Certificado de rendición semestral y rendiciones mensuales de dos formatos diferentes (Abril, mayo y junio) | 6 | Se avanzó en las rendiciones mensuales de los formatos obras inconclusas y gestión contractual (2 rendiciones de julio,agosto y septiembre) | Certificado de las rendiciones mensuales de dos formatos diferentes (julio,agosto y septiembre) |  |  |  | 100% | 60% | 60% | 66%
[6 empty] | Elaborar los informes necesarios, relacionados con la operación de la entidad | 10% | Número de informes elaborados | 6 | * Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno * Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable * Informes de Austeridad del Gasto * Informe anual de Evaluación Institucional a la Gestión por dependencias * Informes semestrales de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar | 4 |  | 1 | 1 | 4 | Se avanzó en los siguientes informes: * Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno * Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable * Informes de Austeridad del Gasto * Informe semestrales de Control Interno | * Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno * Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable * Informes de Austeridad del Gasto * Informes semestrales de Control Interno |  | Esta actividad se tiene prevista para el tercer trimestre del año, atendiendo que le informe semestral de control interno tiene un corte del 30 de junio y se debe publicar en página web al 30 de julio de 2021. |  | 1 | Se realizó y publicó el informe semestral sobre el estado del Sistema de Control Interno en la UApA, el cual contiene las conclusiones generales y un porcenjae de cumplimiento del 59%. Link de publicación: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/formato-informe-sci-parametrizado-semestral-julio-2021 | Documento pdf con la calificación por componente y la conclusión del estado del sistema. |  |  |  | 100%
[6 empty] | Realizar evaluación y seguimiento al Modelo Estandar de Control Interno - MECI. | 20% | Número de seguimientos ejecutados | 1 | 1 informe de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar |  |  |  | 1 |  | Esta actividad se tiene prevista para el cuarto trimestre del año de acuerdo al avance de la implementación de MIPG. |  |  | Esta actividad se tiene prevista para el cuarto trimestre del año de acuerdo al avance de la implementación de MIPG. |  |  | Esta actividad se tiene prevista para el cuarto trimestre del año de acuerdo al avance de la implementación de MIPG. |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Efectuar evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 10% | Número de seguimientos ejecutados | 3 | 3 informes de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar |  | 1 | 1 | 1 |  | Durante el primer trimestre se elaboró por primera vez el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Entidad dejando los seguimientos a partir del segundo trimestre del 2021. |  | 1 | Se realizo seguimiento al PAAC el 31 de mayo y fue publicado el 01 de junio de 2021 en el siguiente link de nuestra págimna web: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al | Informe de seguimiento al PAAC en documento excel. | 1 | Se realizó el segundo seguimiento al PAAC de la UApA con corte al 31 de agosto (Periodicidad cuatrimestral). Link publicación: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/segundo-seguimiento-cuatrimestral-plan-anticorrupcion | Documento excel con el segundo segumiento al PAAC |  |  |  | 100%
[6 empty] | Realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas y Denuncias allegadas a la Entidad. | 10% | Número de actas de seguimiento | 2 | 2 actas de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Esta actividad se tiene prevista para el tercer trimestre del año, atendiendo que el seguimiento a PQRSD tendra un corte del 30 de junio y se debe publicar en página web al 30 de julio de 2021. |  | 1 | Se realizó seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2021, el cual fue publicado en el siguiente link https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/informe-pqrsd-uapa--primer-semestre-consolidado | Un informe de seguimiento a las PQRSD del primer semestre 2021 en formato pdf |  |  |  | 100%
[6 empty] | Elaborar y ejecutar el Programa de Auditorías Internas Integradas | 20% | # Auditorias ejecutadas / Total Auditorías programadas * 100 | 100% | 1 informe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar |  |  |  | 1 |  | La auditorías y/o seguimientos se realizarán en el segundo semestre del año. |  |  | La auditorías y/o seguimientos se realizarán en el segundo semestre del año. |  |  | La auditorías y/o seguimientos se realizarán en el último trimestre de la vigencia 2021. |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Evaluar y realizar seguimiento a los riesgos y sus actividades de control y a los planes de mejoramiento | 10% | Número de seguimientos realizados | 2 | 2 informes de seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar |  |  | 1 | 1 |  | Durante el primer trimestre se elaboró la política de riesgos y el mapa de riesgos de la Entidad dejando los seguimientos a partir del segundro trimestre. |  |  | Durante el segundo trimestre se elaboró la política de riesgos y el mapa de riesgos de la Entidad aprobada el día 26 de mayo, dejando los seguimientos a partir del tercer trimestre, con el fin de que las Oficinas cuenten con el tiempo de aplicación de las acciones. |  | 1 | Se realizó seguimiento a los componentes de la segunda versión de los mapas de riesgos de la Unidad, los cuales se encuentran ajustados a los lineamientos de la nueva guía del DAFP versión 5. | Matriz de seguimiento en archivo excel |  |  |  | 100%
[6 empty] | Publicar en la Página Web Institucional el informe del seguimiento y evaluación a las Peticiones, Quejas y Denuncias | 10% | Número de informes realizados | 2 | 2 publicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar |  |  | 1 | 1 |  | Esta actividad se tiene prevista para el segundo trimestre del año. |  |  | Esta actividad se tiene prevista para el tercer trimestre del año, atendiendo que el seguimiento a PQRSD tendra un corte del 30 de junio y se debe publicar en página web al 30 de julio de 2021. |  | 1 | Se realizó seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2021, el cual fue publicado en el siguiente link https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/informe-pqrsd-uapa--primer-semestre-consolidado | Un informe de seguimiento a las PQRSD del primer semestre 2021 en formato pdf |  |  |  | 100%
|  | Garantizar la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los diferentes actores, entes de control y ciudadanía en general que contribuyan a la construcción del valor público. | 15% | Responder con calidad y oportunidad a los requerimientos de los diferentes grupos de interés | 100% | Coordinar las respuestas a las solicitudes recibidas por los organismos de control dentro del término | 100% | Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas | 100% | Solicitudes o requerimientos atendidos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Adriana Escobar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre no se recibieron solicitudes de organismos de control relacionadas con auditorías internas. |  | 100% | Durante el segundo trimestre no se recibieron solicitudes de organismos de control relacionadas con auditorías internas. |  | 100% | Durante el tercer trimestre no se recibieron solicitudes de organismos de control relacionadas con auditorías internas. |  |  |  |  | 100% | 100% | 100%
Gestión del Talento Humano | 12.5% | Promover el desempeño de la gestión institucional, orientando las capacidades de la entidad hacia el logro de las metas propuestas | 100% | Definir la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de valor | 50% | Elaborar, socializar e implementar los planes institucionales | 50% | No. de planes elaborados | 7 | Planes elaborados y socializados 1) Plan Institucional de Capacitación 2) Plan de Bienestar e Incentivos 3) Plan de Previsión de Recursos Humanos 4) Plan Anual de Vacantes 5) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 6) Plan Estratégico de Talento Humano 7) Plan institucional del archivo PINAR, y de conservación documental | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Sandra Milena Suarez Cortés | 7 |  |  |  | 7 | Planes elaborados, aprobados y socializados 1) Plan Institucional de Capacitación 2) Plan de Bienestar e Incentivos 3) Plan de Previsión de Recursos Humanos 4) Plan Anual de Vacantes 5) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 6) Plan Estratégico de Talento Humano 7) Plan institucional del archivo PINAR, y de conservación documental | https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/proyectos-normativos-para-aportes-ciudadanos-uapa-2021 Se adjuntan los planes |  | Actividad ejecutada en el primer trimestre |  |  | Actividad ejecutada en el primer trimestre |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | Diseñar la estrategia para la gestión del conflicto de intereses, como iniciativa adicional del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la UApA | 50% | Número de documentos elaborados | 1 | Estrategia de conflicto de intereses | 2021-06-01 | 31/06/2021 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Sandra Milena Suárez Cortés |  | 1 | [5 empty] | 1 | Durante el segundo trimestre se diseñó en articulación con la Oficina Asesora de Planeación, la estrategia de conflicto de intereses como iniciativa adicional del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la cual fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 24 de junio de 2021. Esta estrategia se encuentra publicada en el link de transparencia de la UApA. | Acta de comité Institucional de Gestión y Desempeño Estrategia de conflicto de intereses en archivo excel Link de publicación: carpeta estrategias paac 2021 https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion |  | Actividad ejecutada en el segundo trimestre |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Definir los lineamientos para la adecuada gestión del talento humano, teniendo en cuenta la naturaleza del empleo y las etapas que lo componen | 50% | Diseñar e implementar los instrumentos para evaluar la gestión de los gerentes públicos y el desempeño de los servidores de carácter provisional | 100% | Instrumentos diseñados e implementados | 3 | 1) Formatos de acuerdos de gestión formalizados 2) Formatos de evaluación de provisionales formalizados 3) Formato evaluación de desempeño para aplicar prima técnica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Sandra Milena Suárez Cortés | 2 | 1 |  |  | 2 | 1. Se expidieron las resoluciones 047 y 048 mendiante las cuales se establece el procedimiento para el seguimiento y calificación de desempeño laboral de los servidores vinculados de nombramiento provisional y de libre nombramiento y remoción. 2. Se elaboró e implementó el formato para la concertación de objetivos laborales y comportamentales de servidores vinculados con nombramiento provisional 3. Se elaboró acta de acuerdo de gestión de gerente público | 1. Resolución 047 y 048. 2. Formato de concertación de objetivos laborales y comportamentales. 3. Muestra de tres formatos de concertación de objetivos laborales y comportamentales debidamente diligenciados. 4. Acta de acuerdo de gestión. | 1 | Proyección, análisis y ajuste de formato de acuerdos de Gestión para los funcionarios de Libre nombramiento y remosión de la Unidad, Radicado en Planeación. | 1) Formato de acuerdo de Gestión para los funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción. |  | Actividad ejecutada entre el primer y segundo trimestre |  |  |  |  | 100% | 100%
Gestión Financiera | 12.5% | Promover las acciones para la gestión eficiente en materia presupuestal y contable. | 100% | Desarrollar las acciones necesarias para la gestión, producción y generación de la información financiera y contable de la UAPA, de acuerdo a las normas técnicas y procedimientos vigentes | 100% | Elaborar y publicar los informes sobre el comportamiento de la ejecución presupuestal tanto de Funcionamiento como de Inversión, incluyendo los rubros más representativos del presupuesto asignado | 40% | Número de informes elaborados y publicados | 8 | (4) informes trimestrales de la ejecución presupuestal (4) informes trimestrales de alertas sobre los niveles de ejecución de las reservas presupuestales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Javier Eduardo Serna Pineda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1. Se presentó informe de ejecución presupuestal acumulado a 31 de marzo 2021. 2. Se presentó informe de ejecución de reservas presupuestales. | 1. Informe de ejecución presupuestal acumulado a 31 de marzo 2021. 2. Informe de ejecución de reservas presupuestales. | 2 | 1. Se presentó informe de ejecución presupuestal acumulado a 30 de junio de 2021. 2. Se presentó informe de ejecución de reservas presupuestales a 30 de junio 2021. | 1. Informe de ejecución presupuestal acumulado a 30 de junio de 2021. 2. Informe de ejecución de reservas presupuestales a 30 de junio 2021. | 2 | 1. Se presentó informe de ejecución presupuestal acumulado a 30 de Septiembre de 2021. 2. Se presentó informe de ejecución de reservas presupuestales. | 1. Informe de ejecución presupuestal acumulado a 30 de Septiembre de 2021. 2. Informe de ejecución de reservas presupuestales. |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | Elaboración y publicación de la cuenta anual vigencia 2020 y transmisión en CHIP - CGN | 30% | Número de reportes elaborados | 4 | 1) Cuenta anual vigencia 2020 y reporte al CHIP. 2) Un reporte de transmisión al CHIP trimestral. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Anngie Catalina Cortés Galindo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | En el primer trimestre se realizó la transmisión de la cuenta anual de la vigencia 2020 y el juego completo de estados financieros vigencia 2020 | 1. Reporte de transmisión al CHIP 2. Estados Financieros vigencia 2020. | 1 | En el segundo trimestre se realizó la transmisión al CHIP de la CGN del I trimestre de la información contable pública de la Unidad. | 1. Evidencia de la Transmisión al CHIP 2. Formularios de la información reportada I Trimestre. | 1 | En el tercero trimestre se realizó la transmisión al CHIP de la CGN del II trimestre de la información contable pública de la Unidad. | 1. Evidencia de la Transmisión al CHIP 2. Formularios de la información reportada II Trimestre. |  |  |  | 100%
[6 empty] | Coordinar la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y realizar seguimiento mensual al nivel de cumplimiento de su ejecución. | 30% | Número de informes de seguimiento elaborados y publicados | 22 | 10 Informes mensuales (1 del primer trimestre, 3 para los siguientes trimestres) 12 Solicitudes de gestión de PAC al MHCP | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Diana Patricia Molina Ordoñez | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | En el primer trimestre se realizó un informe de ejecución de PAC del mes de marzo y se realizó tres solicitudes de gestión de PAC en SIIF Nación | 1- Informe de ejecuci ón de pac del mes de marzo. 2- Tres solicitudes de gestión de PAC SIIF Nación | 6 | En el segundo trimestre se realizaron tres informes de ejecución de PAC correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo. Se realizó tres solicitudes de gestión de PAC en SIIF Nación de los meses mencionados anteriormente. | 1- Informe de ejecución de pac del mes de marzo, abril y mayo 2021. 2- Tres solicitudes de gestión de PAC SIIF Nación de los meses marzo, abril y mayo 2021. | 6 | En tercer trimestre se realizaron 3 informes de ejecución de PAC por áreas y para cada uno de los meses. Por otro lado, se realizaron 3 solicitudes de PAC en el SIIF dentro dos tiempos establacidos. | 1- tres (3) informes de ejecuc ón de PAC 3, Tres (3) solicitudes de gestión de PAC SIIF Nación |  |  |  | 100%
Gestión Contractual y Adquisiciones | 12.5% | Promover la gestión contractual de la entidad, basados en los principios de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia, rendición de cuentas, manejo del riesgo, publicidad y transparencia. | 100% | Garantizar la correcta ejecución de los procesos contractuales de la entidad | 100% | Elaboración del manual de contratación, supervisión e interventoría | 100% | Manual de contratación, supervisión e interventoría elaborado y publicado | 1 | Documento correspondiente al manual de contratación, supervisión e interventoría | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Deisy Yohana Sabogal Castro |  | 1 |  |  |  | Primer borrador de manual de contratación, supervisión e interventoría y resolución de adopción. | 1. Documento borrador de manual de contratción, supervisión e interventoría. 2. Documento borrador de resolución de adopción. | 1 | Adopción del manual de contratación, supervisión e interventoría y resolución de adopción. | 1. Documento manual de contratción, supervisión e interventoría. 2.- Resolución No. 131 del 15 de junio de 2021, por medio de la cual de adopta el manual de contratción, supervisión e interventoría. |  | Actividad ejecutada en el segundo trimestre |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
Gestión de Fortalecimiento | 12.5% | Fortalecer las capacidades territoriales para la implementación y operación del Programa de Alimentación Escolar con calidad y oportunidad | 50% | Implementar acciones para el fortalecimiento de las Entidades Territoriales Certificadas, mediante acompañamiento integral para la correcta implementación del Programa de Alimentación Escolar | 100% | Brindar Asistencia Técnica Integral a las Secretarías de Educación y las Entidades Territoriales Certificadas para la implementación del PAE | 40% | % de cumplimiento de ATI solicitadas por las ETC | 100% | Actas de asistencia técnica Listados de asistencia Informe de consolidado de asistencia técnica | 2021-01-12 | 2021-11-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez | 19% | 26% | 26% | 29% | 19% | Se realizaron 58 asistencias durante el primer trimestre del año, orientadas a brindar capacitación y asesoría a los equipos PAE de las centrándose la necesidad en los temas relacionados con la conformación de bolsa común, lineamientos -normatividad PAE y planeación contractual. | Actas de reunión Listados de Asistencia | 26% | Se realizaron 72 asistencias durante el segundo trimestre del año, orientadas a brindar capacitación y asesoría a los equipos PAE de las centrándose la necesidad en los temas relacionados con la conformación de bolsa común, lineamientos -normatividad PAE y planeación contractual. | Actas de reunión Listados de Asistencia | 26% | Se realizaron 138 acompañamientos territoriales y asistencias tecnicas durante el tercer trimestre del año, orientadas a brindar capacitación y asesoría a los equipos PAE de las ETC centrándose la necesidad en los temas relacionados con la conformación de bolsa común, lineamientos -normatividad PAE y planeación contractualy acciones de operación PAE en el retorno a a la presencialidad | Actas de reunión Listados de Asistencia. |  |  |  | 100% | 180% | 180% | 186.7%
[8 empty] | % de cumplimiento de ATI programadas por la UApA | 100% | Actas de asistencia técnica Listados de asistencia Informe de consolidado de asistencia técnica | 2021-01-12 | 2021-11-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez | 19% | 26% | 26% | 29% | 19% | Se realizaron 259 asistencias durante el primer trimestre del año, orientadas a brindar capacitación y asesoría a los equipos PAE de las 96 ETC centrándose la necesidad en los temas relacionados con el eje transparencia, fortalecimiento y financiamiento | Actas de reunión Grabaciones Listados de Asistencia | 26% | Se realizó una jornada asistencias colectiva con la asistencia de 77 ETC durante el segundo trimestre del año, orientadas a brindar capacitación y asesoría a los equipos PAE centrándose la necesidad en los temas relacionados con la articulación de PAE y el retorno a la presencialidad | Grabación Listado de Asistencia | 26% | Se realizaron jornadas asistencia colectiva con la asistencia de 81 ETC durante el tercer trimestre del año, orientadas a brindar capacitación y asesoría a los equipos PAE relacionada con la Gestión Social en el PAE | Actas de reunión Listados de Asistencia |  |  |  | 100%
[8 empty] | % de cumplimiento de ATI programadas preventivas por la UApA para la Res. 18858 de 2018 | 100% | Programación de eventos Actas de reunion de cada evento Lista de asistencia | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez |  |  | 20% | 80% |  |  |  |  | Proyectado a partir del tercer trimestre |  | 20% | Se realizaron acciones en coordinación con la SACI; en los espacios convocados, se participó a través del componente juridico de la Subdirección de Fortalecimiento. | Los soportes o evidencias se relacionaran por parte de la SACI conforme a la orientación dada por la planeación. |  |  |  | 100%
[6 empty] | Desarrollar encuentros para mejorar la implementación del PAE | 20% | No. de encuentros realizados | 1 | Segundo semestre (septiembre-octubre): planeación de la implementacion y la operación 2022. Lideres PAE Actas de reunion de cada evento Lista de asistencia | 2021-07-01 | 2021-10-30 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Proyectado para el cuarto trimestre |  |  | Proyectado para el cuarto trimestre |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Diseñar e implementar el modelo de ATI para fortalecer la implementación del PAE | 20% | % de cumplimiento de las fases de construcción del modelo de ATI | 100% | Documentos técnico del proceso de ATI - PAE | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez |  |  | 25% | 75% |  | En verificación para la celebración del convenio con PMA |  |  | Celebración del convenio con PMA |  | 25% | Estructuración del modelo de asistencia técnica integral para nivel 1 y acciones a realizar por parte de la UApA, aprobado por Comité Técnico | Actas de Comité |  |  |  | 100%
[6 empty] | Implementar planes de fortalecimiento en las Entidades Territoriales Certificadas, donde se evidencie dificultades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar | 20% | % cumplimiento de planes solicitados | 100% | Planes de fortalecimiento realizados que incluyan: Informe de identificación de causas (Tablero de control) Informe de las acciones preventivas implementadas y para los casos requeridos | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez |  | 30% | 40% | 30% |  | Durante el 1 er trimestre por parte del equipo de fortalecimeinto se realizó la identificación de 11 ETC que requieren plan de fortalecimiento |  | 30% | Se realizaron jornadas de socialización con 10 ETC donde implenta Plan de Fortalecimiento | Actas de reunión Plan de Fortalecimiento - Oficio Listados de Asistencia | 40% | Se realizaron jornadas de socialización y verirficación de soprotes con 9 ETC donde se implenta el plan de fortalecimiento. | Actas de reunión Plan de Fortalecimiento - Listados de Asistencia |  |  |  | 100%
[8 empty] | % de ETC que requieran planes de fortalecimiento | 100% | Planes de fortalecimiento realizados que incluyan: Informe de identificación de causas (Tablero de control) Informe de las acciones preventivas implementadas y para los casos requeridos | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Pilar González Ramírez |  | 100% |  |  |  | Durante el 1 er trimestre por parte del equipo de fortalecimeinto se realizó la identificación de 11 ETC que requieren plan de fortalecimiento |  | 100% | Se realizaron jornadas de socialización con 10 ETC donde implenta Plan de Fortalecimiento | Actas de reunión Plan de Fortalecimiento - Oficio Listados de Asistencia |  | Esta actividad se desarrolló en el segundo trimestre |  |  |  |  | 100%
|  | Garantizar la correcta ejecución del programa | 50% | Desarrollar los mecanismos necesarios para realizar el monitoreo y control de la implementación del Programa de Alimentación Escolar | 60% | Realizar seguimiento a la implementación de los diferentes mecanismos de control social y participación ciudadana en las 96 ETC | 25% | No. de ETC con seguimiento para la realización de mesas públicas | 96 | Convocatorias a participación en mesas públicas Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas |  | 32 | 32 | 32 |  | Se iniciaria reporte de avance para el segundo trimestre |  | 66 | Se realizaron en 66 ETC primera mesa pública, espacios de participación ciudadana, dialogo abierto, atendiendo el cumplimiento normativo. | Convocatorias a participación en mesas públicas | 30 | Se realizaron en 30 ETC la primera mesa pública, espacios de participación ciudadana, dialogo abierto, atendiendo el cumplimiento normativo. | Convocatorias a participación en mesas públicas |  |  |  | 150% | 160.1% | 193.5%
[8 empty] | No. de ETC con seguimiento para la realización de CAE | 96 | Informe de conformación de CAE Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas |  | 32 | 32 | 32 |  | Se iniciaria reporte de avance para el segundo trimestre |  | 64 | Se recibe reporte de 64 ETC conformación CAE | Informe de conformación de CAE | 3 | En el tercer trimestre se recibe reporte de conformación de CAE por parte de 3 ETC, para un total de 67. Se recibe reporte de 67 ETC conformación CAE | Informe de conformación de CAE |  |  |  | 104.7%
[8 empty] | No. de ETC con seguimiento para la realización de comité de seguimiento | 96 | Informe de conformacion de comité de segumiento Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas |  | 32 | 32 | 32 |  | Se iniciaria reporte de avance para el segundo trimestre |  | 33 | Se recibe reporte de 33 ETC de conformación comité de seguimiento | Informe de conformacion de comité de segumiento | 35 | Durante el tercer trimestre se recibe reporte de 35 ETC de conformación comité de seguimiento | Informe de conformacion de comité de segumiento |  |  |  | 106.2%
[8 empty] | No. de ETC con seguimiento para la realización de veedurías ciudadas | 53 | Informe de conformación de veedurías ciudadanas Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas |  | 17 | 18 | 18 |  | Se iniciaria reporte de avance para el segundo trimestre |  | 18 | Se recibe reporte de 18 ETC de conformación Veedurías ciudadanas | Informe de conformación de veedurías ciudadanas | 10 | Durante el tercer trimestre se recibe reporte de 10 ETC de conformación Veedurías ciudadanas | Informe de conformación de veedurías ciudadanas |  |  |  | 80%
[6 empty] | Verificar la implementación de los mecanismos de seguimiento y control la ejecución de la prestación del servicio PAE en las 96 ETC | 25% | No. de ETC con seguimiento para la verificación de la implementación de mecanismos de seguimiento (supervision/interventoria) | 96 | Informe de implementación de mecanismos de seguimiento Solicitudes y/o requierimientos realizados por la Sub. de Fortalecimiento | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas |  | 96 | 96 | 96 |  | Se iniciaria reporte de avance para el segundo trimestre |  | 96 | Se recibe reporte de 96 ETC con implementación de mecanismos de seguimiento | Informe de implementación de mecanismos de seguimiento | 96 | Durante el tercer trimestre se recibe reporte de 96 ETC con implementación de mecanismos de seguimiento | Informe de implementación de mecanismos de seguimiento |  |  |  | 100%
[6 empty] | Realizar seguimiento a los reportes de SIMAT registrados en los sistemas de información de las 96 ETC | 25% | No. de ETC con seguimiento que realizaron el registro en SIMAT | 96 | Reporte mensual Informe de seguimiento al registro de información en sistemas de información (SIMAT): identificación de ETC que reportan en el periodo, registro conforme a coberturas | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Yamile Casas |  | 96 | 96 | 96 |  | Se iniciaria reporte de avance para el segundo trimestre |  | 95 | Se presente avance en el registro SIMAT de 95 ETC | Reporte mensual Informe de seguimiento al registro de información en sistemas de información (SIMAT): identificación de ETC que reportan en el periodo, registro conforme a coberturas | 96 | Durante el tercer trimestre se presenta avance en el registro SIMAT de 96 ETC | Reporte mensual Informe de seguimiento al registro de información en sistemas de información (SIMAT): identificación de ETC que reportan en el periodo, registro conforme a coberturas |  |  |  | 99.48%
[6 empty] | Realizar seguimiento a los reportes financieros registrados en los sistemas de información de las 96 ETC | 25% | No. de ETC con seguimiento que realizaron el registro en CHIP | 96 | Reporte según período establecido Informe de seguimiento al registro de información en sistemas de información financiero (CHIP) y reporte de conformación bolsa común | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento | Deisy Cardenas |  |  |  | 96 |  | Se iniciaria reporte de avance para el segundo trimestre, en gestión firma del Convenio UApA - Contaduria |  |  | La actividad no se ejecutó durante el segundo trimestre, teniendo en cuenta que se encontraba sujeta a la celebración del convenio con la Contaduria General de la Nación el cual se llevó a cabo el 30 de junio. | Convenio Designación de supervisión |  | La actividad no se ejecutó durante el tercer trimestre, teniendo en cuenta que se encontraba sujeta a la celebración del convenio con la Contaduria General de la Nación el cual se llevó a cabo el 30 de junio y se encuentra en fase piloto y de estructuración de las herramientas para el reporte de la información | Convenio Designación de supervisión |  |  |  | 0%
|  |  |  | Desarrollar los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento a la implementación y operación del Programa de Alimentación Escolar | 40% | Realizar la gestión de fortalecimiento mediante el seguimiento a la implementacion y operación del PAE a las 96 ETC | 100% | No.de ETC con inicio de operación PAE en la primera semana de calendario académico | 74 | Reporte semanal | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Guillermo Marín | 74 |  |  |  | 61 | Se evidencio el reporte de 61 ETC con inicio oportuno | Tablero de seguimiento semanal |  | Esta actividad se desarrolló en el primer trimestre |  |  | Esta actividad se desarrolló en el primer trimestre |  |  |  |  | 82.43% | 243.5%
[8 empty] | No. de ETC que garantizan continuidad durante el calendario académico | 96 | Reporte semanal | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Guillermo Marín | 96 | 96 | 96 | 96 | 61 | Se evidencio el reporte de 61 ETC con inicio oportuno | Tablero de seguimiento semanal | 60 | Se evidencio que 60 ETC de las 61 que iniciaron oportunamente, garantizaron continuidad del PAE | Tablero de seguimiento semanal | 55 | Se evidencio que 55 ETC de las 61 que iniciaron oportunamente, garantizaron continuidad del PAE | Tablero de seguimiento semanal |  |  |  | 61.11%
[8 empty] | N° de boletines entregados a entes de control/N° boletines requeridos | 100% | Reporte semanal | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento | Guillermo Marín | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó la entrega de 9 informes de reporte externo | Informe externo semanal | 100% | Se realizó la entrega de 11 informes de reporte externo | Informe externo semanal | 100% | Se realizó la entrega de 11 informes de reporte externo | Informe externo semanal |  |  |  | 100%
Gestión de la Información | 12.5% | Promover modelos y estándares de gestión, políticas, lineamientos de tecnologías de información para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Unidad. | 100% | Definir e implementar modelos y estándares de gestión, políticas, lineamientos, administración, control y análisis de Información | 20% | Diseñar y disponer de una solución tecnológica para la gestión de indicadores PAE. | 40% | Porcentaje de Implementación | 100% | Plataforma de indicadores de negocio en operación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | David Roa Juan Camilo Murillo | 50% | 10% |  | 40% | 50% | Se realizaron los pliegos de licitación Estudio de mercado | Pliegos de licitación Cotizaciones del mercado (7) Análisis de mercado | 10% | Se decide hacer el desarrollo de los tableros In House, en este caso busca por medio del área de Talento Humano y la Subdirección General generar espacios de capacitación en Power BI. Se está a la espera del visto bueno de parte de Talento Humano para inicio de las activiades de capacitación con Compesar | Actas de reunión Subdirección General - Subdirección de Infromación |  | Se avanzó en la construcción y definición de los tableros In House y se cuenta con versión Beta para ser presentado al Subdirector General y al Asesor de Planeación | https://app.powerbi.com/links/hAlkfoRgF0?ctid=7784fa80-0515-459a-97e3-40113f9e5abc&pbi_source=linkShare https://app.powerbi.com/groups/me/reports/53423808-c9eb-456a-8e12-5b7b9788c6ca/ReportSectionc85947b5220eff8186c8?ctid=7784fa80-0515-459a-97e3-40113f9e5abc |  |  |  | 100% | 70% | 166.2% | 166.2%
[6 empty] | Desarrollar la primera iteración de los dominios de Arquitectura Empresarial de la Unidad. | 30% | Numero de documentos elaborados | 1 | Documento Modelo de Arquitectura Empresarial MAE | 2021-01-02 | 2021-09-30 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa Eduardo Rubio - Contratista SIG |  |  | 1 |  |  | Se avanzó en la estructuración del documento: introducción, marco normativo, glosario, objetivos,alcance, estructura de modelo empresarial | Borrador documento estructura |  | Proyectado para el tercer trimestre. El cumplimiento de las actividades se encuentran sujetas al apoyo a través de la contratación externa para el SIG. |  |  | El cumplimiento de esta actividad iniciará a partir del cuarto trimestre, con apoyo del contrartista del SIG, encargado de los temas de gobierno y seguridad digital. |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Establecer los principios, políticas y lineamientos en tecnologías de información y comunicaciones de la Unidad | 30% | Numero de documentos elaborados | 19 | Documentos con principios, políticas y lineamientos de TI (incluido seguridad de la información) definidos y aprobados por la Unidad. | 2021-01-18 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa Fernando Ricaurte Eduardo Rubio - Contratista MIPG | 9 |  |  | 10 | 9 | Ala fecha contamos con 9 documentos base desarrollados y aprobados por la Unidad | 1. Principios Rectores Gobierno TI 2. Política de seguridad de la Información y protección de datos 2.1 Lineamientos política de seguridad y privacidad de la Información 2.2 Lineamientos- Protección de Datos personales 3. Política soporte de Infraestructura y servicios tecnológicos 4.Politica de Gestión de Sistemas de Información 5. Política de uso y apropiación 6. Política de Respaldo, custodia y recuperación 7.Politica de Gestión de Datos y explotación de la Información |  | Proyectado para el cuarto trimestre. El cumplimiento de las actividades se encuentran sujetas al apoyo a través de la contratación externa para el SIG. |  |  | El cumplimiento de esta actividad iniciará a partir del cuarto trimestre, con apoyo del contrartista del SIG, encargado de los temas de gobierno y seguridad digital. |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Definir la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de valor | 10% | Elaborar, socializar e implementar los planes institucionales a cargo del proceso | 100% | No. de planes elaborados | 3 | 1) Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI 2) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridd y Privacidad de la Información 3) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa | 3 |  |  |  | 3 | Todos los planes fueron desarrollados en las fechas estipuladas | 1) Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI 2) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 3) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  | Todos los planes fueron desarrollados en el primer trimestre. |  |  | Todos los planes fueron desarrollados en el primer trimestre. |  |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | Desarrollar los servicios de tecnologías de información y comunicaciones, oportunos para la operación y la toma de decisiones de la Unidad. | 20% | Consolidar los servicios de interoperabilidad con el Ministerio de Educación Nacional, Colombia Compra y Contaduría General de la Nación. | 30% | Numero de documentos elaborados | 1 | Diseño e implementación de los servicios de interoperabilidad requeridos para el ecosistema PAE con fuentes: (1) SIMAT (Ministerio de Educación Nacional); (2) SECOP II (Colombia compra Eficiente); (3) CHIP (Contaduría General de la Nación). | 2021-02-01 | 2021-08-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa | 1 |  |  |  | 1 | Se desarrollo un documento de Análisis de Interoperabilidad del Ecosistema de Información PAE Se adelantaron mesas de trabajo con los diferentes actores (Banco Mundial, MEN, UApA, Colombia Compra, Contaduría) para delinear como se llevará a cabo la interoperabilidad en el Si PAE | Se adjunta documento de análisis de interoperabilidad del Ecosistema de Información PAE |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre |  |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre |  |  |  |  | 100% | 91%
[6 empty] | Apoyar en la Implementación de la categoría UAPA - PAE en el sistema de Información CHIP | 20% | Porcentaje de Implementación | 100% | Categoría UAPA - PAE Manuales de usuario | 2021-07-15 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | David Roa Deisy Leonor Cardenas |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | Proyectado a partir del tercer trimestre |  | 30% | Se avanzó en la firma del convenio interadministrativo y se contrató el primer colaborador del acuerdo. Por otro lado, se inició la parametrización de la categoría en ambiente de pruebas. | Evidencias_CHIP Convenio Contaduría - UApA firmado CHIP_UAPA |  |  |  | 60%
[6 empty] | Definir e implementar las plataformas necesarias para la correcta operación de la entidad: - ERP para (Nomina, inventario, talento humano). - Gestión de central de cuentas - Gestión de comisiones y viáticos - Gestión documental - PQRSD | 50% | Porcentaje de Implementación | 100% | SAC KACTUS | 2021-02-01 | 2021-08-02 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa Subdirección de Gestión Corporativa | 33% | 33% | 34% |  | 33% | Debido a que existe un acuerdo marco, se realiza el envío del simulador a la Subdirección Técnica de Corporativa con los módulos necesarios para la operación del software de Talento Humano Respecto del Sistema de Gestión Documental se determino en mesa de trabajo con el MEN que la mejor opción seria acoger el sistema SAC con el MEN Se adelantan labores para la construcción y parametrización del Sistema Pendiente de Gestión de Corporativa para conticuación de los procesos contractuales | Simulador Ficha técnica del Software Descripción de los módulos requeridos | 55% | Se realizó la compra del software de Talento Humano, a través de Colombia Compra Eficiente. Se cuenta con el acta de inicio de la ejecución del software. Se está adelantando el proceso de configuración y parametrización de la herramienta. Por parte de SAC, se han adelantado capacitaciones con el MEN, en la actualidad contamos con manuales de socilización y capacitación de la herramienta SAC. La Unidad cuenta con el acto administrativo de firmas digitales de colaboradores de la UApA. Igualmente, contamos con la depuración de los ejes temáticos y el formato de funcionarios. | En la carpeta compartida se encuentran los docuemntos de Orden de compra de KACTUS - HCM, formato de designación de supervisor y acta de inicio firmada por las partes. El MEN hace entrega de las capacitaciones: https://www.youtube.com/watch?v=z5ZgIBwiRbA. De igual manera el MEN hace envío de manuales, para poder ir adelantando temas de conocimiento de la herramienta: https://www.youtube.com/channel/UCmyDITsxqNLYahfTdf0qOXw/videos | 10% | Con relación al SAC se avanzó en la parametrización interna de la Unidad y se han depurado los ejes temáticos. Por otro lado, sobre KACTUS se participó en capacitaciones programadas para los usuarios líderes y se ha migrado parte de la información histórica de pagos de la Unidad a la herramienta. | SAC: https://www.youtube.com/watch?v=z5ZgIBwiRbA&t=7s https://www.youtube.com/watch?v=Ax7zHQQP1Z |  |  |  | 98%
|  |  |  | Realizar el diseño analítico y tecnológico de un sistema de información que permita hacer el monitoreo del Programa en todas sus fases y que recoja información pertinente y confiable, útil para hacer una evaluación integral de desempeño. | 20% | Formular los documentos técnicos de arquitectura de TI del Ecosistema PAE | 100% | Numero de documentos elaborados | 1 | Documento de diseño de arquitectura el ecosistema PAE dispuesto. | 2021-01-18 | 2021-09-30 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa |  |  | 1 |  |  | Se avanzó en el diseño del primer modulo del sistema de Información SIGEPAE | 1. Arquitectura SIGEPAE 2. Historias de Usuario 3. Requerimientos 4. Vistas 5. Modelos relacionales | 1 | Diseño de los tres sub-sistemas finalizado. | 1. Arquitectura SiGEPAE - MiPAE y PAEstar al día 2. Historias de Usuario de los tres subsistemas 3. Requerimientos del SiGEPAE 4. Vistas de los tres subsistemas 5. Modelos relacionales del SiGEPAE |  | En el segundo trimestre se dio cumplimiento a la actividad, a través del diseño de los tres sub-sistemas finalizado. |  |  |  |  | 100% | 200%
[8 empty] | Porcentaje de Implementación | 100% | Un entregable del Subsistema diseñado, desarrollado y puesto en ambiente de preproducción (certificación) piloteado. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa | 100% |  |  |  | 100% | Subsistema PAEstar al día Piloteado | Aplicativo Web |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre |  |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Realizar la contratacion de los procesos asociados al desarrollo del Sistema de Información SiPAE, como son el Desarrollo, Infraestructura e Interventoria | 30% | Formular los documentos necesarios para dar lugar al proceso de contratación del desarrollo e interventoria del Sistema de Información SiPAE | 100% | Porcentaje de Implementación | 100% | Desarrollo y evaluación de los sondeos de mercado para los procesos de Fabrica de Software e Interventoría | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa Lina Maria Velez |  | 70% | 30% |  |  |  |  | 70% | Se realizaron los sondeos de mercado de los procesos de desarrollo e interventoria encaminados a obtener infomacion presupuestal actual del mercado. Se hizo el envío de un documento de solicitud de cotización con la información pertinente del equipo técnico mínimo de desarrollo y los requerimientos técnicos asociados a la primera fase de desarrollo e interventoria. Se realizo una socializacion con las posibles empresas a participar, donde se puso en contexto la misionalidad de la UApA y se clarifico los aspectos de la necesidad en cuanto a su alcance y tiempo. Las solicitudes fueron enviadas a un total de 14 empresas para el proceso de desarrollo y 5 para el proceso de Interventoria | En respuesta a la invitación recibimos un total de 7 cotizaciones para el proceso de desarrollo y 3 para el proceso de Interventoría | 10% | Durante el tercer trimestre finalizó el análisis de las cotizaciones recibidas, con lo que el equipo estruturador financiero proyectó los documentos de estudios previos del proyecto de desarrollo del Ecosistema. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12333032 |  |  |  | 80% | 280%
[8 empty] | Porcentaje de Implementación | 100% | Formulación y desarrollo de la documentación necesaria para el proceso de contratacion de los procesos involucrados con el desarrollo del Sistema de Información SiPAE | 2021-07-01 | 2021-08-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa Lina Maria Velez Fernando Ricaurte |  |  | 100% | [7 empty] | 100% | La Unidad se encuentra en la etapa de evaluación de las ofertas presentadas por el proponente, para el proceso de fábrica de Software. De igual manera, se está desarrollando el proceso de pre-pliegos en interventoría. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12333032 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12415295 |  |  |  | 100%
[8 empty] | Porcentaje de Implementación | 100% | Contratación del desarrollo del Sistema de Información SiPAE, entrega y emplame de la fase de diseño de los tres subsistemas | 2021-09-01 | 2021-11-01 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa Lina Maria Velez Fernando Ricaurte |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 50% | La Unidad avanzó en la publicación de los pliegos definitivos para la adjudicación del proceso de fábrica de Software. De igual manera, se desarrolló el proceso de pre-pliegos en interventoría. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12333032 |  |  |  | 100%
[8 empty] | Número de documentos elaborados | 1 | Seguimiento al desarrollo de la Fabrica de Software, basado en el informe de interventoría. | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | María Fernanda Revelo David Roa Lina Maria Velez Fernando Ricaurte |  |  |  | 1 | [7 empty] | Esta actividad se encuentra proyectada para el cuarto trimestre |  |  |  |  | 0%
Gestión de Análisis, Calidad e Innovación | 12.5% | Garantizar la calidad e inocuidad para implementación de la política de alimentación escolar, atendiendo a los diferentes tamaños, ubicaciones, composición étnica y cultural, y contextos de las entidades territoriales. | 100% | Diseñar documentos e instrumentos técnicos que permitan caracterizar estudios de costos y análisis de sector en el marco del Programa de Alimentación Escolar | 20% | Revisar, actualizar y consolidar las guias y documentos técnicos existentes relacionados con estructuración de costos y análisis del sector para el Programa de Alimentación Escolar. | 50% | Número de Guias | 1 | Una (1) Guia para la estimación de costos del PAE. | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | William German Forero Hernández | 1 |  |  |  |  | Se han realizado 3 borradores de la Guía con 197 observaciones resueltas y ajustadas. La Guía debe ser revisada por el equipo directivo dentro del proceso de construcción de los nuevos Lineamientos, y hará parte de la caja de herramientas. | Tres borradores de Guía |  | Se espera hacer oficial la Guia junto con la actualización de lineamientos y anexos técnicos para el segundo semestre de 2021 |  |  | Se espera hacer oficial la guia junto con la actualización de lineamientos y anexos técnicos para el segundo semestre de 2021 |  |  |  |  | 0% | 850% | 194% | 194%
[6 empty] | Desarrollar estrategias de cualificación en estudios de costos y análisis de sector dirigidas a diferentes actores del PAE | 50% | Jornadas de cualificación en estudios de costos y análisis de sector | 6 | Jornadas de Cualificación en temas de estudio de costos y análisis de sector | 2021-08-02 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | William German Forero Hernández |  |  | 1 | 5 | 8 | Se desarrollaron 8 jornadas de cualificación con 31 ETC invitadas, en donde asistieron 25 (81%) y no asistieron 6 (19%). Se logro identificar dificultades asociadas a la estimación de costos y posibles alernativas de solución | Listados de asistencia, actas de reunión y link de Grabaciones. | 4 | Se desarrollaron 4 jornadas de cualificación con 15 ETC invitadas, en donde asistieron 9 (60%) y no asistieron 6 (40%). Se logro identificar dificultades asociadas a la estimación de costos y posibles alernativas de solución | Listados de asistencia, actas de reunión y link de Grabaciones. | 5 | Se desarrollaron 4 jornadas de cualificación en 4 ETC (Cali, Lorica, Sahagun, Vaupes) de manera virtual por teams y 1 jornada de manera presencial (ETC Yopal). Se logro socializar la ruta estandar para la estimación de costos del PAE y se despejo las dudas asociadas a la estimación de costos y posibles alernativas de solución | Listados de asistencia, actas de reunión y link de grabaciones para procesos de cualificación con asistencia virtual. Listados de asistencia, actas de reunión, informe de comisión y certificado de permanencia para procesos de cualificación con asistencia presencial. |  |  |  | 1700%
|  |  |  | Establecer estrategias y prácticas innovadoras en la prestación del servicio de alimentación escolar con pertinencia territorial y cultural, a fin de promover la calidad y mejora continua. | 20% | Desarrollar estrategias de cualificación en Calidad, Inocuidad y Alimentación Saludable dirigidas a diferentes actores del Programa de Alimentación Escolar | 40% | Jornadas de cualificación en estudios de costos y análisis de sector | 6 | Jornadas de Cualificación en temas de Calidad, Inocuidad y Alimentación Saludable. | 2021-03-01 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Camila Montañez |  | 1 | 3 | 2 |  | No se programaron jornadas de cualificación en el primer trimestre de 2021 |  |  | Para el segundo trimestre no se programaron estrategias de cualificación en Calidad, Inocuidad y Alimentación saludable, dada la dedicación para ajuste de lineamientos técnico administrativos, para el III trimestre de 2021 se tiene programado la realización de 6 estrategias. |  | 1 | Se realizó un seminario virtual de capacitación para promover la alimentación saludable y agradable en el PAE "un tablero de aprendizaje", a través de una aproximación conceptual desde la academia y la socialización de experiencias en territorio. | Evidencias seminario Alimentación Saludable. (Pieza comunicativa, agenda, listado de asistencia) |  |  |  | 25% | 90%
[8 empty] | Piezas comunicativas divulgadas | 6 | Piezas comunicativas: plegables, boletines informativos, artículos, entre otros, orientados a los temas de Calidad, Inocuidad, Alimentación Saludable, análisis de costos. | 2021-03-01 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Camila Montañez |  | 1 | 3 | 2 |  | No se programó el diseño de piezas educativas para el primer trimestre de 2021 |  | 4 | Se elaboraron Notas tecnicas en temas de: Lactosueros, la importancia del Huevo en el PAE, Alertas y Análisis de Atún y día mundial de la inocuidad | Notas tecnicas en pdf | 4 | Se elaboraron notas técnicas en temas de: carnes, conservación de frutas, recomendciones técnicas para el control preventivo en calidad e inocuidad en el regreso de PAE en presencialidad y qué es el costo. | Notas técnicas en pdf |  |  |  | 200%
[6 empty] | Diseñar la ruta intersectorial de acciones de Inspección, Vigilancia y Control del Programa de Alimentación Escolar | 30% | Ruta diseñada. | 1 | Circular con las directrices para la articulación y coordinación de acciones de Inspección, Vigilancia, Control y Seguimiento en calidad e inocuidad del PAE | 2021-01-05 | 2021-10-29 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Ricardo Martínez |  |  |  | 1 |  | Se realizó la revisión de la propuesta de circular de IVC con Directivos y se ajustó con las observaciones de la Oficina Asesora Jurídica, se encuentra en proceso de revisión por parte del Invima, MSPS, ICA, INS | Documento word, borrador circular IVC. |  | Se envió la propuesta de circular ajustada con las observaciones de la Oficina Asesora Jurídica a las Entidades MSPS, Invima, ICA, INS la cual fue devuelta con observaciones, razón por la cual se realizó reunión el 21 de Junio, a partir de la cual se ajusta nuevamente la circular, actualmente se encuentra en revisión por parte de la Entidades. | Acta de reunión, lista de asistencia, documento propuesta de circular |  | Se reciben observaciones y ajustes a la circular conjunta por parte del INVIMA y MSPS y se retiran las acciones del INS, ya que ésta entidad indica que sus competencias y actividades estan establecidas en la normatividad vigente. Por lo anterior, se ajusta el documento y se envía para aprobación y observaciones por parte de la oficina juridica de la UApA. | *Documento ajustado *Correo electronico enviado por la Subdirectora de la SACI a la oficina asesora juridica con el documento ajustado para revisión. |  |  |  | 0%
[6 empty] | Evaluar la pertinencia de la incorporación de la fortificación o suplementación con micronutrientes en el PAE con enfoque territorial y elaborar propuesta de inclusión. | 30% | Evaluación realizada y socializada | 1 | Documento que contenga la evaluación de la pertinencia sobre la incorporación de la fortificación o suplementación con micronutrientes en el PAE con enfoque territorial. | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez |  |  |  | 1 |  | Se establecio contacto con la Universidad Nacional, como posible aliado para el desarrollo del proceso de evaluación de la pertinencia sobre la incorporación de la fortificación o suplementación con micronutrientes en el PAE con enfoque territorial, lo cual, a permitido adelantar la realización del proceso precontractual necesario. | Documentos de trabajo, y borradores preliminares de los EP |  | Se cuenta con estudios previos del proceso a adelantar con la Universidad Nacional de Colombia, estudio de mercado, análisis del sector y la propuesta correspondiente con el objeto de "Definir la pertinencia de la incorporación de la fortificación o suplementación con micronutrientes en el PAE con enfoque territorial y elaborar propuesta de inclusión", se espera realizar comité de contratación en el mes de Julio | Estudios previos y propuesta de la Universidad Nacional de Colombia, estudio de mercado y análisis del sector |  | Se suscribió contrato interadministrativo con la UNAL el 13 de agosto. Durante el primer trimestre se avanzó en la generación de la propuesta metodológica y plan de trabajo para el desarrollo de la evaluación; así mismo, se avanzó en la recopilación de insumos por parte de la UNAL, que permitio la elaboración del documento de caracterización de las estrategias a nivel nacional e internacional para la prevención y control de las deficiencias por micronutrientes en la población escolar atendida mediante programas oficiales en el entorno educativo. | *Contrato interadministrativo *Primer informe de supervisión de contrato *Documento de caracterización de las estrategias a nivel nacional e internacional para la prevención y control de las deficiencias por micronutrientes en la población escolar, atendida mediante programas oficiales en el entorno educativo. |  |  |  | 0%
|  |  |  | Diseñar los mecanismos, herramientas, instrumentos e indicadores que permitan realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar; así como la consolidación y análisis de prácticas y esquemas de operación en territorio. | 20% | Evaluar la planeación, operación y resultados del programa de alimentación escolar “PAE para aprendizaje en casa” durante la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional por el COVID-19 | 50% | Evaluación realizada y socializada | 1 | Documento con la Evaluación de la planeación, operación y resultados del programa de alimentación escolar “PAE para aprendizaje en casa” durante la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional por el COVID-19 | 2021-01-04 | 2021-10-29 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez |  |  | 1 |  |  | Se realizó entrega por parte del Banco Mundial, del anexo metodológico con la estructura de la evaluación del “PAE para aprendizaje en casa”, la cual contiene la metodología para el desarrollo de la evaluación; este documento define el alcance de la evaluación, así como los objetivos y componentes de esta, para posteriormente abordar al detalle el contenido cada uno de los componentes, el diseño muestral, las herramientas y estrategias de recolección de información, los productos esperados de la evaluación, finalizando con la presentación del cronograma y plan de trabajo. | Documentos de trabajo, y borradores que constituiran los soportes del acuerdo de voluntades suscrito con el Banco Mundial |  | Durante este trimestre, en el marco del RAS suscrito con el Banco Mundial, se adelantó la recolección de información pertinente al levantamientos de información cualicuantitativa que será parte del diagnóstico, información cualitativa de percepción de actores PAEC, con las 35 ETC que hacen parte de la muestra, de acuerdo al plan metodológico presentado durante el primer trimestre del año, al corte de este reporte no se cuenta con documentos borrador. | Actas de Comité Técnico del RAS |  | Durante este trimestre, el Banco Mundial, hizo entrega de los resultados preliminares de la evaluación de implementación del PAE para aprendizaje en casa (PAEC), en la cual, se presenta de forma sintética los resultados preliminares obtenidos de la evaluación de insumos, procesos y resultados de la implementación del PAE para aprendizaje en casa (PAEC) durante las vigencias 2020 y primer semestre de 2021. Al ser un reporte de avance, el presente documento no contiene conclusiones definitivas y por tanto sus resultados deben tomarse en todo momento como preliminares, para respectivo ajuste durante el IV trimestre de 2021. | Actas de Comité Técnico del RAS |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | Evaluar la gestión y grado de implementación de la Resolución 18858 Del 2018 “Programa De Alimentación Escolar Para Pueblos Indígenas” | 50% | Evaluación realizada y socializada | 1 | Documento con la Evaluación de la gestión y grado de implementación de la Resolución 18858 Del 2018 “Programa De Alimentación Escolar Para Pueblos Indígenas” | 2021-01-04 | 2021-10-29 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez |  |  | 1 |  |  | Se realizó entrega por parte del Banco Mundial, de la propuesta de estructura metodológica para la evaluación del Modelo de Alimentacion Indígena Propio – MAIP, el cual contiene el alcance de la evaluación, los objetivos y componentes de esta, así como la estructuración de la evaluación contemplando tanto los insumos, proceso y resultados esperados, adicionalmente, presenta la metodología para desarrollar los estudios de caso, incluyendo la definición de la muestra y el plan de trabajo. | Documentos de trabajo, y borradores que constituiran los soportes del acuerdo de voluntades suscrito con el Banco Mundial |  | Durante este trimestre, en el marco del RAS suscrito con el Banco Mundial, se adelantó la recolección de información pertinente al levantamientos de información cualicuantitativa que será parte del diagnóstico, información cualitativa de percepción de actores PAE Indígena, con las 35 ETC que hacen parte de la muestra, de acuerdo al plan metodológico presentado durante el primer trimestre del año, al corte de este reporte no se cuenta con documentos borrador. | Actas de Comité Técnico del RAS |  | Durante este trimestre, el Banco Mundial avanzó en la estimación de costos y beneficios del PAE para pueblos indígenas propio, en la cual, se expone de forma sintética los resultados preliminares obtenidos de la documentación de los costos y beneficios asociados a la implementación del PAE para pueblos indigenas, durante las de vigencias 2019 y 2020. Al ser un reporte de avance, el documento no contiene conclusiones definitivas y por tanto sus resultados deben tomarse en todo momento como preliminares, para respectivo ajuste durante el IV trimestre de 2021. | Actas de Comité Técnico del RAS |  |  |  | 0%
|  |  |  | Desarrollar mecanismos que permitan una mayor y mejor participación de los distintos actores en la implementación del Programa de Alimentación Escolar orientadas al posicionamiento y sostenibilidad territorial | 20% | Orientar acciones que favorezcan la inclusión social, económica y productiva de los pequeños productores y familias, con el fin de promover las compras públicas locales de alimentos en el PAE | 30% | Propuesta de arreglo normativo | 1 | Documento que contenga la propuesta de arreglo normativo para la implementación del Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades que favorezca la inclusión social, económica y productiva de los pequeños productores y familias. | 2021-01-04 | 2021-08-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez |  |  | 1 |  |  | Se ha adelantado la descripción detallada de la metodología propuesta para el proceso de flexibilización y validación de los procesos técnicos, administrativos, normativos y operativos para la implementación del Modelo de Alimentación Escolar Rural –MAER- en Colombia, la cual, resume la estructura general de la metodología propuesta, incluyendo los objetivos y el marco de resultados, para luego exponer las actividades a desarrollar en cada una de las fases metodológicas, así como el plan de trabajo. | Documentos de trabajo, y borradores que constituiran los soportes del acuerdo de voluntades suscrito con el Banco Mundial |  | Durante este trimestre, en marco del RAS suscrito con el Banco Mundial, se adelantó la recolección de información pertinente al levantamientos de información cualicuantitativa insumo para la el desarrollo de la propuesta de flexibilización de los procesos de proveeduría en marco del MAER, de acuerdo a lo concertado en el plan de trabajo trimestral, al corte de este reporte no se cuenta con documentos borrador | Actas de Comité Técnico del RAS |  | Durante este trimestre, el Banco Mundial avanzó en la entrega de la propuesta de Esquema de contratación del Modelo de Alimentación Escolar Rural –MAER-, donde se expone la revisión normativa que sustenta la propuesta, la propuesta desarrollada y los actores y aspectos claves para la implementación. Durante el IV trimestre de 2021, se espera realizar ajustes de acuerdo a los procesos de socialización que se adelantaran con actores PAE. | Actas de Comité Técnico del RAS |  |  |  | 0% | 30%
[6 empty] | Diseñar estrategias que permitan mejorar la participación ciudadana y el control social en el Programa de Alimentación Escolar | 40% | Propuesta para el fortalecimiento de mecanismos de participación social y comunitaria, control social y la veeduría ciudadana | 1 | Documento que contenga la propuesta para el fortalecimiento de mecanismos de participación social y comunitaria, control social y la veeduría ciudadana que incluya el análisis de capacidades e intereses de los actores involucrados en el PAE, consultada con actores relevantes en territorio | 2021-01-04 | 2021-11-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Muchavisoy |  |  |  | 1 |  | Se adelantará el diseño a partir de la aprobación y validación del Anexo de Participación Ciudadana de los Lineamientos del PAE |  |  | Una vez se cuente con el anexo de participación ciudadana que hace parte de los lineamientos del PAE, aprobado y publicado, con la etapa previa de observaciones de la ciudadanía, se realizará el documento para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, control social y veedurías, lo que implica el ajuste en la meta. |  |  | Se encuentra en proceso de revisión y validación por parte de las diferentes entidades del orden nacional y algunas del orden territorial, el anexo de participación ciudadana que hace parte de los lineamientos del PAE, una vez aprobado y publicado, con la etapa previa de observaciones de la ciudadanía, se realizará el documento para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, control social y veedurías, lo que implica el ajuste en la meta. | Documento en pdf: anexo participación ciudadana |  |  |  | 0%
[6 empty] | Participar en los espacios intersectoriales e intrasectoriales, de coordinación y concertación con enfoque diferencial, definidos de acuerdo a la misionalidad de la UApA | 30% | % de participación en los espacios intersectoriales e intrasectoriales | 100% | Participación en los espacios intersectoriales e intrasectoriales, de coordinación y concertación con enfoque diferencial, definidos de acuerdo a la misionalidad de la UApA | 2021-02-10 | 2021-12-17 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se ha particiapado de forma activa y pertinente en los siguientes espacios intersectoriales: * CISAN: Mesa Directiva, Mesa Técnica, Submesa de Alimentación Saludable, Submesa de Pérdidas y Desperdicios, Submesa Plan Ni1+, Submesa de Seguimiento y Monitoreo, y Plan Nacional Rural * Mesa Nacional Circuitos Cortos de Comercialización * Mesa de articulación INVIMA: Procesos de Cualificación, alertas sanitarias, etc. En relación a los espacios de Gestión Intrasectorial con el MEN, se han participado en espacios de fortalecimiento de: * Residencias Escolares: Generación de lineamientos alimentación Escolar, y participación el los procesos de realización de Lineamientos de REsidencias Escolares con para población indígena. * Mesa Técnica de Primera Infancia | Actas y listados de asistencia. Documentos de trabajo en borrador. | 100% | Se ha participado de forma activa y pertinente en los siguientes espacios intersectoriales que se han convocado: * CISAN: Mesa Técnica, Submesa de Alimentación Saludable, Submesa de Pérdidas y Desperdicios, Submesa Plan Ni1+, Submesa de Seguimiento y Monitoreo y Plan Nacional Rural. * Mesa Nacional Circuitos Cortos de Comercialización y participación en la Estrategia Nacional de Compras Publicas -ECPL-. En relación a los espacios de Gestión Intrasectorial con el MEN, se han participado en espacios de fortalecimiento de: * Mesa de Resistencia en el Huila, Mesa en el marco del Paro Nacional en Taminango - Nariño. * Sesión preparatoria de CONTCEPI número 43, liderada por el MEN *Mesa Preparatoria Indígena Caquetá Sur Desde la SACI se desarrollaron los siguientes espacios de diálogo con autoridades, asociaciones, organizaciones, comunidades y resguardos indígenas y ETC con el fin de avanzar en el proceso de implementación de la Resolución 18858 de 2018: *21 Junio: Boyacá, Santander y Norte de Santander, Pueblos Uwa, Motilón Barí. *28 de Junio: Antioquia, Huila y Tolima, Pueblos Embera Katío, Embera Chamí, Pijao. * Participación en mesas técnicas de trabajo, convocados por MEN, en las ETC Putumayo, ETC Sucre, ETC Córdoba y ETC Cesar (Sugiero como soporte citaciones teams) | Actas y listas de asistencia: Mesas de Coordinación Intersectorial e Intrasectorial Grabaciones y listas de asistencia: espacios de diálogos, indígenas | 100% | Se ha participado de forma activa y pertinente en los siguientes espacios intersectoriales que se han convocado: * CISAN: Mesa Técnica, CISAN Directiva, Submesa de Alimentación Saludable, Submesa Plan Ni1+, Submesa de Seguimiento y Monitoreo. | Actas y listas de asistencia: Mesas de Coordinación Intersectorial e Intrasectorial |  |  |  | 100%
|  |  |  | Definir los lineamientos, mecanismos y/o herramientas que permitan la adecuada implementación del Programa de Alimentación Escolar, acorde a las dinámicas, pertinencia y particularidades propias de la población y el territorio. | 20% | Desarrollar el Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades con pertinencia territorial y cultural | 20% | Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades diseñado | 1 | Documento con el Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades con pertinencia territorial y cultural | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez |  |  | 1 |  |  | Se ha adelantado Análisis de experiencias Nacionales e Internacionales relevantes para el diseño e implementación del Modelo de Alimentación Escolar Rural en Colombia, el cual contiene la recopilación de experiencias nacionales e internacionales útiles para el diseño e implementación del Modelo de Alimentación Escolar Rural en Colombia, dividida en tres secciones. La primera sección da un breve diagnóstico de necesidades de la población rural en el PAE en Colombia; la segunda, contiene la recopilación y aprendizajes de las experiencias internacionales; y la tercera sección, contiene la recopilación y aprendizajes de las experiencias nacionales. | Documentos de trabajo, y borradores que constituiran los soportes del acuerdo de voluntades suscrito con el Banco Mundial |  | Durante este trimestre, en el marco del RAS suscrito con el Banco Mundial, se adelantó la recolección de información pertinente al levantamiento de información cualicuantitativa insumo para la el desarrollo de la propuesta de flexibilización de los procesos de proveeduría en marco del MAER, de acuerdo a lo concertado en el plan de trabajo trimestral , al corte de este reporte no se cuenta con documentos borrador | Actas de Comité Técnico del RAS |  | Durante el tercer trimestre, el Banco Mundial avanzó en la entrega del informe que contiene el análisis comparativo de costos de operación del PAE, bajo la implementación definida en la Resolución 29452 de 2017 y la propuesta de MAER, el cual plantea un análisis sintético que permite comparar los costos por ración proyectados del Modelo de Alimentación Escolar para las Ruralidades (MAER), con los costos del modelo mayoritario actual del PAE (MAEM). El estudio presenta una metodología de costeo estandarizado para Departamentos y zonas rurales, que se deriva de la metodología desarrollada por el Banco en el año 2019 para ciudades y municipios (BM, 2019a) (BM, 2019b). Así mismo, hizo entrega de una guía de condiciones sanitarias mínimas para garantizar la inocuidad de la operación territorial del MAER y la la propuesta de Anexo Técnico del Plan Alimentario Rural, para la implementación del Modelo de Alimentación Escolar Rural –MAER-. Estos documentos seran objetvo de revisión y validación por parte de la UApA, para respectivo ajuste durante el IV trimestre de 2021. | Actas de Comité Técnico del RAS |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | Diseñar e implementar el plan pedagógico para la promoción de alimentación y cultura alimentaria en el escenario rural | 20% | Plan pedagógico para la promoción de alimentación y cultura alimentaria en el escenario rural validado en territorio | 1 | Documento que contenga el plan pedagógico para la promoción de alimentación y cultura alimentaria en el escenario rural validado en territorio | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora |  |  |  | 1 |  | Se está en proceso de adelantar el convenio con FAO para la elaboración del Plan Pedagógico | Premilinar Estudios Previos convenio FAO - UApA |  | Se cuenta con estudios previos, documento PRODOC, estudio de mercado y análisis de sector del convenio que se adelantará con FAO con el objeto de: "Aunar esfuerzos entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, para el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar-PAE a través del diseño e implementación del plan pedagógico para la promoción de alimentación saludable y cultura alimentaria en el escenario rural", se espera realizar comité de contratación en el mes de Julio. | Estudios previos, documento PRODOC estudio de mercado y análisis del sector |  | Se cuenta con el convenio 0003 del 23 de agosto 2021, UTF/COL/138/COL suscrito entre la UApA y FAO con el objeto de "Aunar esfuerzos entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, para el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar-PAE a través del diseño e implementación del plan pedagógico para la promoción de alimentación saludable y cultura alimentaria en el escenario rural". En el marco de este convenio se avanzó en los siguientes documentos que son insumo para el diseño del plan pedagógico: análisis de experiencias nacionales e internacionales frente a la promoción de la alimentación saludable en el marco de la operación de los programas de alimentación escolar en las ruralidades; ruta metodológica de la investigación cualitativa para la aproximación a usos, tradiciones y costumbres relacionadas con la alimentación escolar y familiar en el escenario rural; revisión del componente de alimentación saludable de la Estrategia de Estilos de vida Saludable del MEN, con la identificación de los puntos de articulación a nivel territorial para la construcción e implementación del Plan Pedagógico. | 1. Convenio UTF/COL/138/COL, 2. documento análisis de experiencias nacionales e internacionales, 3. documento Ruta metodológica de la investigación cualitativa; 4. Documento revisión del componente de alimentación saludable de la Estrategia de Estilos de vida Saludable del MEN, 5. Documento identificación de los puntos de articulación Estrategia EVS la construcción e implementación del Plan Pedagógico, 6. Acta y lista de asistencia realización primer Comité Técnico Convenio UApA - FAO. |  |  |  | 0%
[6 empty] | Liderar y diseñar de manera articulada los Lineamientos del programa de Alimentación Escolar y sus anexos: 1. Administrativo y Financiero, 2. Calidad e Inocuidad, 3. Participación Social, 4. Compras Públicas Locales, 5. Seguimiento y Monitoreo, 6. Sistemas de Información | 20% | Documento Técnico de Lineamientos del programa de Alimentación Escolar | 1 | Documento Técnico de Lineamientos del programa de Alimentación Escolar y sus anexos: 1. Administrativo y Financiero, 2. Calidad e Inocuidad, 3. Participación Social, 4. Compras Públicas Locales, 5. Seguimiento y Monitoreo, 6. Sistemas de Información | 2021-01-04 | 2021-07-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Nohora Perez Martinez |  | 1 |  |  |  | Dando continuidad, a las mesas de trabajo para la definición de alcance del proceso de actualización de Lineamientos Técnicos Administrativos, y los anexos técnicos que se incluiran como parte fundamental de los lineamientos. Se desarrollaron en total 6 mesas de trabajo, a partir de las cuales desde la SACI se establecio la Ruta Metodológica para el proceso de actualización. | Documentos de trabajo, que se encuentran en construcción. |  | Durante el segundo trimestre, se adelanto el proceso de actualización de los LTA, de acuerdo a las directrices del Sr. Director de la Unidad, obteniendo los documentos preliminares de: Acto Normativo, Anexo Técnico Administrativo y Financiero, Anexo Técnico Calidad e Inocuidad, Anexo Técnico Alimentación Saludable, Anexo Técnico Participación Social, Anexo Técnico Compras Publicas Locales y Anexo Seguimiento, Monitoreo y Control, los cuales fueron sujetos de revisión por parte de los Directivos de la Unidad. | Documentosversión Preliminar Grabaciones sesiones de discusión |  | Durante el tercer trimestre, el proceso de actualización de los LTA, fue liderado por la Dirección General de la UApA, quienes adelantaron los ajustes pertinentes de los documentos borrador entregados por parte de la SACI. |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Definir orientaciones en la alimentación escolar para la atención en la modalidad de residencias escolares | 10% | Guía con las orientaciones en la alimentación escolar para la atención en la modalidad de residencias escolares | 1 | Anexo técnico de los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar que contenga orientaciones en Alimentación Escolar para la atención en la modalidad de Residencias Escolares | 2021-01-04 | 2021-09-15 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora |  |  | 1 |  |  | Se adelantó el borrador de Guía para orientaciones de alimentación escolar en las Residencias Escolares, el cual se espera finalizar en el tercer trimestre, una vez publicados los Lineamientos del PAE | Borrador Guía Alimentación en Residencias Escolares |  | Las orientaciones en alimentación escolar para la modalidad de residencias escolares, se incluirán en el anexo de alimentación saludable de los Lineamientos Técnicos Administrativos del PAE que se encuentran en proceso de actualización, una vez se cuente con el documento definitivo y publicado, se dará cumplimiento a la meta establecida. | Propuesta Anexo Técnico de Alimentación Saludable |  | Las orientaciones en alimentación escolar para la modalidad de residencias escolares, se incluyeron en el anexo de alimentación saludable de los Lineamientos Técnicos Administrativos del PAE; no obstante, de acuerdo al proceso desde el nivel directivo, la Resolución y Anexos se encuentran en etapa de observaciones de entidades del orden nacional y territorial; por lo anterior, una vez se cuente con el documento definitivo y publicado, se dará cumplimiento a la meta establecida, lo cual depende del cronograma que se establezca según la publicación para etapa de observaciones de la ciudadanía en general. | Propuesta Anexo Técnico de Alimentación Saludable |  |  |  | 0%
[6 empty] | Realizar la concertación de un capítulo de alimentación escolar diferencial negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el reconocimiento de alimentos y gastronomía propia de la cultura, concertada con la comunidad | 10% | % de espacios de concertación realizados con comunidades NARP | 100% | Concertaciones realizadas en los espacios legítimos con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, para el diseño del capítulo de alimentación escolar diferencial. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora |  |  | 50% | 50% |  | Se adelantarán los procesos de concertación del capítulo de Alimentación Escolar para Pueblos NARP a partir del tercer trimestre de 2021 |  |  | Se adelantarán los procesos de concertación del capítulo de Alimentación Escolar para Pueblos NARP a partir del tercer trimestre de 2021; no obstante se ha diseñado un instrumento para la caracterización de alimentación propia de NARP que se aplicará en territorio; así mismo se han realizado las gestiones ante el Ministerio del Interior. | Documento de caracterización de alimentación NARP en territorio. Oficio dirigido a Ministerio del Interior |  | Se adelantó reunión el 21 de julio con profesionales del Ministerio del Interior, con el fin de conocer los espacios legítimos para el proceso de concertación del capítulo de alimentación escolar NARP y el proceso para el desarrollo de los mismos; de igual manera, se diseñó la metodología para el desarrollo de espacios de caracterización de alimentación escolar NARP en instituciones educativas con docentes y estudiantes. En el mes de septiembre se llevó a cabo actividades de caracterización de alimentación escolar NARP en IE Nueva Colonia, Bocas del Atrato (Turbo - Antioquia) y en la IE Obando (Guachené - Cauca) | Acta de reunión con Ministerio del Interior y lista de asistencia, Documento metodología de caracterización alimentación escolar NARP, actas de desarrollo de actividades de caracterización en IE Nueva Colonia (Turbo - Antioquia), IE OBando (Guachené - Cauca) |  |  |  | 0%
[6 empty] | Diseñar de manera articulada con la Subdirección de Cobertura de la Dirección de Primera Infancia del MEN, el documento de orientaciones sobre alimentación en educación inicial y preescolar en el entorno escolar | 10% | Documento de orientaciones diseñado sobre alimentación en educación inicial y preescolar en el entorno escolar | 1 | Documento de orientaciones sobre alimentación en educación inicial y preescolar en el entorno escolar | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora |  |  |  | 1 |  | Se adelantó de manera conjunta con la Subdirección de Cobertura de la Dirección de Primera Infancia el diseño de la Encuesta de Atención a Preescolar, como insumo para la elaboración del documento de orientaciones | Excel con preguntas de encuesta de caracterización de alimentación en Preescolar |  | Teniendo en cuenta el proceso de actualización de los lineamientos técnicos administrativos del PAE y de manera específica el anexo de alimentación saludable que a su vez contiene las orientaciones de alimentación en el PAE; una vez se cuente con el definitivo, será el documento base para el diseño del documento de orientaciones de alimentación en educación inicial y preescolar en el entorno escolar; por lo tanto se actualiza la meta y se adjunta el cronograma. | Cronograma de trabajo actualizado |  | Teniendo en cuenta el proceso de actualización de los lineamientos técnicos administrativos del PAE y de manera específica el anexo de alimentación saludable el cual contiene las orientaciones de alimentación en el PAE; una vez se cuente con el definitivo, será el documento base para el diseño de las orientaciones de alimentación en educación inicial y preescolar en el entorno escolar; se adjunta reporte de la encuesta realizada, base de datos, con 37 ETC que respondieron. | Base de datos respuesta encuesta PAE Primera Infancia |  |  |  | 0%
[6 empty] | Desarrollar estrategias que permitan consolidar insumos para la formulación de la Política Pública de Alimentación Escolar en Colombia | 10% | Talleres realizados | 3 | Talleres regionales desarrollados para el proceso de formulación de la Política Pública de Alimentación Escolar en Colombia | 2021-07-01 | 2021-11-30 | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Luisa Jamaica Mora |  |  | 1 | 2 |  | No se programaron talleres regionales en el primer trimestre |  |  | No se programaron talleres regionales en el segundo trimestre |  |  | Teniendo en cuenta el proceso que se viene adelantando frente a la construcción y expedición de los nuevos lineamientos que resultan ser la base instrumental de la política pública de alimentación escolar para el país, se definió avanzar en las actividades propias de revisión documental y consulta ciudadana, para abordar una vez, esten aprobados y publicados. Se espera para el primer semestre del 2022, desarrollar las actividades y talleres para socializar los lineamientos y así, llevar a cabo la implementación de la resolución expedida por la Unidad y sus anexos operativos. | Resolución preliminar y anexos técnicos en validación interna y con aliados estrategicos previo a la consulta ciudadana. |  |  |  | 0%

## Historial de cambios
Historial de Cambios
Versión | Observaciones | Fecha
1 | Se crea el documento | Enero de 2021
2 | Por solicitud de los procesos se realizan ajustes en actividad/meta/producto/fecha fin/ proyección trimestre, relacionados con las filas N° 34, 35, 38, 40, 41, 51, 56, 57, 58, 60, 67, 80, 85, 90, 92. Por otro lado, se elimina el indicador de la fila 59. Las justificaciones de cada modificación se evidencian en correos electrónicos. Por otro lado, se incluyen actividades de la Subdirección Técnica de Información para desarrollarse en el segundo semestre de 2021; así mismo, se creó una actividad del proceso de Gestión del Talento Humano (fila 44), la cual se ejecutó en el segundo trimestre para dar cumplimiento al PAAC de la UApA | Julio de 2021
3 | Se realizan ajustes en meta/fecha fin/proyección trimestre, sobre las actividades de la Oficina de Planeación (filas N° 23, 26 y 28). Por otro lado, se eliminan las actividades de la fila N° 15, 27, 29, teniendo en cuenta el contexto de creación de la UApA y el proceso de estructuración. | Septiembre de 2021

## Hoja4 (hidden)
DEPENDENCIA | MACROPROCESO | PROCESO | DIMENSIÓN MIPG | PERIODICIDAD | TIPO | DEPENDENCIA | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | Direccionamiento Estratégico | Talento humano | Mensual | Eficiciencia | Subdirección General | Fortalecer los esquemas de financiación del Programa de Alimentación Escolar.
Oficina Asesora Jurídica | Misional | Gestión de la Información | Direccionamieto estratégico y planeación | Bimestral | Eficacia | Subdirección de Gestión Corporativa | Definir esquemas para promover la transparencia en la contratación del Programa de Alimentación Escolar.
Oficina Asesora de Comunicaciones | Apoyo | Gestión de Análisis, Calidad e Innovación | Gestión con valores para resultados | Trimestral | Efectividad | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Ampliar su cobertura y garantizar la continuidad con criterios técnicos de focalización.
Subdirección de Información | Evaluación | Gestión de Fortalecimiento | Evaluación de resultados | Semestral | Economía | Subdirección de Fortalecimiento | Garantizar la calidad e inocuidad de la alimentación escolar.
Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación |  | Gestión del Talento Humano | Información y comunicación | Anual | Calidad | Subdirección de Información | Proponer modelos de operación para fortalecer la territorialidad en esta materia.
Subdirección de Fortalecimiento |  | Gestión Financiera | Gestión del conocimiento |  | Insumo | Oficina de Comunicaciones
Subdirección de Gestión Corporativa |  | Gestión Contractual y Adquisiciones | Control interno |  | Proceso | Oficina Jurídica
|  | Gestión Documental |  |  |  | Oficina de Planeación
Gestión Administrativa
Servicio de Atención al Ciudadano
Control Interno Disciplinario
Mejoramiento Continuo