## Convenciones
Mapa de las políticas de desempeño según los resultados en FURAG Grupo 1: Políticas de desempeño que requieren intervención, es decir, que deben tener una planeación, seguimiento y evaluación extraordinario desde el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. Su puntaje es menor a 75 puntos. Grupo 2: Políticas de desempeño que requieren apalancamiento, es decir, políticas que deben movilizarse a través de acciones que se formulen y articulen desde las políticas de desempeño con mejores resultados en la medición, con el apoyo focalizado de las entidades líderes y con el soporte de estrategias sectoriales. Su puntaje está entre 76 y 79 puntos. Grupo 3: Políticas de desempeño que deben apalancar a las demás, es decir, políticas que por los resultados de las mediciones evidencian buenas prácticas que pueden transferirse y/o articularse con otras políticas más rezagadas de la misma dimensión o de dimensiones afines, para impulsar su desarrollo. Su puntaje está entre 80 y 90 puntos. Grupo 4: Políticas de desempeño maduras, es decir, políticas que han sostenido resultados en mínimo tres mediciones por encima de 90 puntos o que en alguna de las mediciones del cuatrienio 2018-2022 obtenga un puntaje superior a 95.

## Formulación 2021
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2020* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2020, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Número | 2021-05-15 | 31/06/2021 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 1 | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100%
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Plan Nacional de Desarrollo | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las EAV | 20% | 40% | 66% | 100%
|  |  | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 20% | 40% | 66% | 100%
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% del total de colaboradores nuevos | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector | 100% | Porcentaje de actualización | Número de actualizaciones enviadas/número de actualizaciones proyectadas | Porcentaje | 2020-02-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% de los invitados | Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100%
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada |  | Número | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES) | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100%
|  |  | Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas a partir del análisis de las PQRS | 1 | Informe elaborado y presentado | 1 Informe elaborado y presentado | Número | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100%
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Plan de trabajo estructurado | Porcentaje | 2021-05-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100%
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2021-01-01 | 2020-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 1 | Ejercicio de socialización y seguimiento de riesgos de corrupción realizado | 1 ejercicio de socialización de riesgos de corrupción | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 5% | 10% | 50% | 100%
|  |  | Realizar la actualización de la guia de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP | 1 | Guía de riesgos actualizada | 1 guía actualizada | Número | 2021-01-20 | 2021-01-31 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Realizar la implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | 1 | Manual - RITA implementado | 1 Manual implementado | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 10% | 50% | 75% | 100%
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el MEN,sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el grupo 3 | Número | 2021-02-01 | 2021-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 3 | 10% | 50% | 75% | 100%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

## UNIDAD_ALIMENTACIÓN
[18 empty] | 100 | SI
[18 empty] | 5000 | NO
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos |  | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
|  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | [5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[12 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | % Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | PLANEACIÓN | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2020* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2020, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Número | 2021-05-15 | 31/06/2021 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 1 | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre la UApA avanzó en el desarrollo de 16 autodiganósticos de MIPG y así mismo, en las acciones de gestión para 9 de ellos que corresponden a: (Plan anticorrupción, Transparencia y acceso a la información pública, Participación Ciudadana, Gestión de la información estadística, Servicio al ciudadano, Integridad, Conflicto de intereses, Trámites, Defensa Jurídica). Los resultados y las acciones se socializaron el 24 de junio en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el 01 de julio en Comité ampliado. Soportes: Consolidado de resultados y acciones de gestión, actas de Comité. | SI | El seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2020*”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en presentar la información para el 2do trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 1 | Durante el tercer trimestre se avanzó en la contratación de un equipo de trabajo conformado por 8 contratistas, los cuales apoyarán de manera integral y transversal la implemementación del Sistema Integrado de Gestión para la UApA. Para lo anterior, se estableció un cronograma de trabajo el cual contempla actividades asociadas a cada una de las dimensiones del MIPG, articuladas con el Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Documental. Soporte: cronograma de trabajo SIG 2021 y presentación PPT. |  |  |  | 0
|  |  | PLANEACIÓN | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | Durante el segundo trimestre la UApA avanzó en la documentación de la siguiente información, asociada a la Política de planeación institucional, Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos y Política de seguridad digital: • Análisis del entorno y de capacidades internas • Caracterización de grupos de valor • Formulación de lineamientos para la administración del riesgo (Política) • Plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas • Iniciativa adicional PAAC - Participación Ciudadana y Conflicto de intereses. • Política de gestión del modelo de estrategia TI • Política de seguridad de la información y protección de datos • Lineamientos y directrices de seguridad y privacidad de la información • Lineamientos y directrices tratamiento de datos personales • Política de soporte de infraestructura y servicios tecnológicos • Política general de gestión de aplicaciones o sistemas de información • Política de uso y apropiación • Política de respaldo, custodia y/o restauración de información • Política de arquitectura de datos y gobierno de la información Esta documentación fue socializada y aprobada por el Comité.oportes: documentación y acta de comité Soportes: documentación y acta de comitéInstitucional de Gestión y Desempeño | SI | El seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en presentar la información para el 2do trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 66% | 1 | Se construyó cronograma de trabajo por parte del equipo de contratistas para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la UApA. Las actividades derivadas del MIPG, están programadas para su ejecución a partir del mes de octubre de 2021. Soporte: cronograma de trabajo SIG 2021 y presentación PPT. |  |  |  | 0
|  |  | PLANEACIÓN | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  | 50% | 1 | El 30 de Septiembre la UApA asistió al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, en el cual el Ministerio de Educación presentó el seguimiento realizado sobre el avance de cada una de las actividades establecidas en el plan de acción sectorial;por otro lado, se presentó el seguimiento al avance del plan padrino enfocado a la apropiación de herramientas para el buen desempeño de las políticas del MIPG. Soporte: presentación Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. |  |  |  | 0
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | PLANEACIÓN | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Plan Nacional de Desarrollo | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las EAV | 20% | 40% | 66% | 100% | 0% | 0% | Durante el primer trimestre, no se participó en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector; sin embargo, se efectuó comunicación a todo el personal de la entidad para dar inicio a la inscripción y desarrollo del curso a partir del segundo trimestre. Se adjunta soporte en la carpeta correspondiente. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UNIDAD ALIMENTACIÓN ESCOLAR a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar la información presentada para el 1er trimestre. El documento soporte presentado está debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 41% | 102.5% | La entidad cuenta con 49 funcionarios, de los cuales en el segundo trimestre 20 culminaron el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la Escuela Corporativa. El porcentaje de cumplimiento corresponde al 41% Soportes: certificados y pantallazos de culminación entre tanto el MEN allega los soportes correspondientes. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en presentar la información para el 2do trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 56% | 0.84848 | Con corte al mes de septiembre la UApA contó con 44 funcionarios con nombramiento provisional y 10 en nivel Directivo, para un total de 54. Durante el tercer trimestre, 10 funcionarios culminaron el curso de Plan Nacional de Desarrollo para un porcentaje de cumplimiento equivalente al 56% . Soporte: certificados generados por el MEN y pantallazos de culminación. |  |  |  | 0
|  |  | PLANEACIÓN | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 20% | 40% | 66% | 100% | 0% | 0% | Durante el primer trimestre no se participó en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector; sin embargo, se efectuó comunicación a todo el personal de la entidad para dar inicio a la inscripción y desarrollo del curso a partir del segundo trimestre. Se adjunta soporte en la carpeta correspondiente. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UNIDAD ALIMENTACIÓN ESCOLAR a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. El documento soporte presentado cumple con lo solicitado. | 43% | 107.5% | La entidad cuenta con 49 funcionarios, de los cuales en el segundo trimestre 21 culminaron el curso de Gestión de la Transparencia de la Escuela Corporativa. El porcentaje de cumplimiento corresponde al 43% Soportes: certificados y pantallazos de culminación entre tanto el MEN allega los soportes correspondientes. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 56% | 0.84848 | Con corte al mes de septiembre la UApA contó con 44 funcionarios con nombramiento provisional y 10 en nivel Directivo, para un total de 54. Durante el tercer trimestre, 9 funcionarios culminaron el curso de Gestión de la transparencia, para un porcentaje de cumplimiento equivalente al 56% . Soporte: certificados generados por el MEN y pantallazos de culminación. |  |  |  | 0
|  |  | PLANEACIÓN | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% del total de colaboradores nuevos | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 0% | Durante el primer trimestre, no se participó en el curso de MIPG de la Función Pública; sin embargo, se efectuó comunicación a todo el personal de la entidad para dar inicio a la inscripción y desarrollo del curso a partir del segundo trimestre. Se adjunta soporte en la carpeta correspondiente. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UNIDAD ALIMENTACIÓN ESCOLAR a la actividad “Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. Los documentos soporte relacionado cumple con lo informado. | 47% | 94% | La entidad cuenta con 49 funcionarios, de los cuales en el segundo trimestre 23 culminaron el curso de MIPG de Función Pública. El porcentaje de cumplimiento corresponde al 47% Soportes: certificados Función Pública | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en presentar la información para el 2do trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 57% | 0.76 | Con corte al mes de septiembre la UApA contó con 44 funcionarios con nombramiento provisional y 10 en nivel Directivo, para un total de 54. Durante el tercer trimestre, 8 funcionarios culminaron el curso de MIPG, para un porcentaje de cumplimiento equivalente al 57% . Soporte: certificados generados por el DAFP |  |  |  | 0
|  |  | PLANEACIÓN | Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector | 100% | Porcentaje de actualización | Número de actualizaciones enviadas/número de actualizaciones proyectadas | Porcentaje | 2020-02-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 100% | Se diligenció la ficha diseñada por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de reportar los avances presentados por parte de la UApA con corte al mes de diciembre del 2020 y los logros alcanzados en el primer trimestre del 2021. Este documento fué remitido al Ministerio para la correspondiente publicación en el portal de rendición de cuentas del sector. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UNIDAD ALIMENTACIÓN ESCOLAR a la actividad “Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. Los documentos soporte relacionado cumple con lo informado. | 50% | 100% | Se diligenció la ficha diseñada por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de reportar los logros alcanzados en el segundo trimestre del 2021. Este documento fué remitido al Ministerio para la correspondiente publicación en el portal de rendición de cuentas del sector. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en presentar la información para el 2do trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 75% | 1 | Se diligenció el formato diseñado por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de reportar los avances y/o logros alcanzados por la UApA en el tercer trimestre de la presente vigencia. Este documento fué remitido al Ministerio para la correspondiente publicación en el portal de rendición de cuentas del sector. Soporte: formato actualización de contenido portal rinde cuentas |  |  |  | 0
|  |  | PLANEACIÓN | Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% de los invitados | Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 33% | 100% | La entidad participó en el encuentro del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño desarrollado por el MEN el 22 de junio. De igual manera, los directivos citados de la UApA participaron en los talleres de ideación y cocreación sobre atención de PQRSD con estrategias de lenguaje claro . Soportes: planilla de asistencia comité y talleres | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en presentar la información para el 2do trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 66% | 1 | Durante el tercer trimestre los directivos de la UApA, participaron en los siguientes encuentros de transformación cultural del sector: *Introducción a la accesibilidad digital *Accesibilidad página web - Personas con discapacidad visual *Asistencia - Cómo acceden las personas con discapacidad visual. *Encuentro Sectorial - Documentos digitales accesibles para personas con discapacidad visual. *Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. *Criterios de accesibilidad para auditorías. *Encuentro sectorial - Política de talento humano. Soporte: planillaS de asistencia |  |  |  | 0
|  |  | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada |  | Número | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre la Subdirección Técnica de Gestión Corporativa presentó en tres (3) sesiones de comite directivo, el estado de avance en la implementacion del SAC, y en coordinación con la Subdirección Técnica de Información se diseñó e implementó el uso de los formatos para el registro de las PQRSD recibidas via correo electrónico y llamadas telefonicas: Soporte: presentaciones de fechas 10 y 24 de mayo y del comité del 24 de junio; diapostivas 9,9 y 13 respectivamente. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en presentar la información para el 2do trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 1 | La actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia en curso y se realizará monitoreo periódico. |  |  |  | 0
|  |  | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES) | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | En el proceso de implementación se publicaron en one-drive, los siguientes formatos que permiten la captura de información relacionada con PQRSD gestionadas vía correo electrónico y llamada telefónica (formato SAC-F-01) Soportes: Link formato de seguimiento a las PQRDS - correo electrónico: https://alimentosparaaprender.sharepoint.com/:f:/s/UnidadAdministrativaAlimentacionEscolar/Ehxcsd4CoWVInPw8010vgdgBZTz0Pao8vA6IzVyMvKnpjw?e=0jcFVL Link formato de registro llamadas telefónicas, SAC-f-01 https://alimentosparaaprender.sharepoint.com/:f:/s/UnidadAdministrativaAlimentacionEscolar/Ekky9s17QMpBs99O6s5uA-EBJ8NGEhRlWNF40pMm1W6RFg?e=QOlCvl | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES)”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 66% | 1 | Durante el tercer trimestre de la presente vigencia, se diseño en coordinacion con la Oficina Asesora de Comunicaciones, el folleto de protocolo para la atención telefónica, el cual se encuentra en funcionamiento. Soporte: folleto de protocolo de atención telefónica. |  |  |  | 0
|  |  | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas a partir del análisis de las PQRS | 1 | Informe elaborado y presentado | 1 Informe elaborado y presentado | Número | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  | 75% | No aplica | La Subdirección Técnica de Gestión Corporativa generó y presentó ante el Comité Directivo de la UApA, informes de PQRSD mensuales y trimestral, donde se evidencia un capitulo con recomendaciones encaminadas a la implementación del sistema de información de ateción al ciudadano SAC 2.0. Soportes: Informes de PQRSD |  |  |  | 0
|  |  | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Durante este primer trimestre, no se estructuró el plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación; sin embargo, se generarán las acciones necesarias para su diseño y ejecución a partir del segundo trimestre. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UNIDAD ALIMENTACIÓN ESCOLAR a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la Implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre la entidad a través de la Subdirección Técnica de Gestión Corportativa y la Oficina de Planeación, estructuró un plan de trabajo para la implementación de la Política de gestión ambiental. Soporte: Plan de trabajo | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la Implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 1 | Durante el tercer trimestre se avanzó en la contratación de un profesional, para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la UApA. Así mismo, se estructuró un cronograma de trabajo, alineado con los requisitos establecidos a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y en el marco del SIG de la Unidad. Soporte: cronograma de trabajo |  |  |  | 0
|  |  | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 30% | 100% | De acuerdo a las actividads establecidas en el plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión ambiental, la UApA avanzó en: - Propuesta de Política - Objetivos ambientales (general y específicos) - Alcance - Gestion de un punto ecológico para el reciclaje de papel - Se promueven las compras verdes incluyendo los lineamientos pertinentes en el manual de contratacion, supervisón e interventoría de la Unidad. Soportes: presentación y manual de contratación | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la Implementación de la política de gestión ambiental”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 60% | 1 | De acuerdo con las actividades establecidas en el plan de trabajo estructurado en el segundo trimestre, para la implementación de la política de gestión ambiental, la UApA avanzó en: *Socialización sobre Gestión Ambiental, en donde se contó con la participación de 33 funcionarios de la Unidad. Grabación de la sesión: https://web.microsoftstream.com/video/ac9d45b9-40bc-4167-a1b9-1071ac126862 *Se diseñó pieza comunicativa para promover el uso de biciparqueadero. Soportes: planilla de asistencia, pieza comunicativa |  |  |  | 0
|  |  | PLANEACIÓN | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Durante este primer trimestre, no se estructuró el plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación; sin embargo, se generarán las acciones necesarias para su diseño y ejecución a partir del segundo trimestre. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UNIDAD ALIMENTACIÓN ESCOLAR a la actividad “Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la Implementación de la política de gestión ambiental”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. | 100% | 100% | A partir del desarrollo del autodiagnóstico de MIPG, la entidad estructuró un plan de trabajo para la implementación de la Política de gestión de la información estadística. Soporte: plan de trabajo | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la Implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 1 | El plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística, se estructuró en el segundo trimestre del año en curso. |  |  |  | 0
|  |  | PLANEACIÓN | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Plan de trabajo estructurado | Porcentaje | 2021-05-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 0% | 0% | Durante el segundo trimestre no se ejecutaron actividades del plan de trabajo para la implementación de la Política de gestión de la información estadística, teniendo en cuenta que según las fechas establecidas por la entidad para su desarrollo, incian a partir del mes de octubre de 2021. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la Implementación de la política de gestión de la información estadística”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. | 0% | 0 | De acuerdo con las fechas establecidas en el plan de trabajo estructurado, para la implementación de la política de gestión de la información estadística, se informa que las mismas, estan programadas para ejecutar a partir del mes de octubre de 2021. |  |  |  | 0
|  |  | PLANEACIÓN | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2021-01-01 | 2020-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre se disenó y aplicó encuesta por parte de la Subdirección Técnica de Fortalecimiento, con el fin de evaluar las jornadas de asistencia técnica colectivas a las ETC. Se adjunta informe de evaluación. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UNIDAD ALIMENTACIÓN ESCOLAR a la actividad “Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. | 50% | 100% | La entidad a través de la Oficina de Planeación diseñó y aplicó encuesta de satisfacción de procesos y servicios internos, la cual fue diligenciada por 23 funcionarios. Soporte: solicitud de diligenciamiento, formato encuesta y resultados | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 75% | 1 | Durante el tercer trimestre, la Oficina de Planeación socializó a través de correo electrónico a los líderes de los procesos, los resultados obtenidos sobre la encuesta aplicada para identificar las fortalezas y debilidades de la entidad con relación a sus procesos y servicios, como oportunidad para mejorar la satisfacción de los clientes internos y así mismo, incrementar el desempeño institucional para la entrega de servicios de calidad a los grupos de valor. Soporte: correo electrónico y presentación PPT |  |  |  | 0
|  |  | CONTROL INTERNO | Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 1 | Ejercicio de socialización y seguimiento de riesgos de corrupción realizado | 1 ejercicio de socialización de riesgos de corrupción | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 5% | 10% | 50% | 100% | 3% | 60% | En el primer trimestre se socializó por medio de correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad el mapa de riesgos institucional, el cual integra los riesgos de corrupción; lo anterior, de acuerdo a lo establecido a través de la estrategia de Gestión de la corrupción del PAAC de la entidad para la vigencia 2021. De igual manera, el mapa de riesgos de corrupción se publicó en el link de transparencia y acceso a la información para conocimiento de la comunidad en general así: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion El seguimiento a los riesgos de corrupción no se llevó a cabo, teniendo en cuenta que a partir del mes de marzo la entidad inició el ajuste de la matríz atendiendo los nuevos lineamientos emitidos por la Función Pública, a través de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UNIDAD ALIMENTACIÓN ESCOLAR a la actividad “Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 7% | 70% | El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el 24 de junio las nuevas modificaciones al mapa de riesgos institucional de acuerdo a los nuevos lineamientos emitidos por la Función Pública, a través de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5, las cuales fueron socializadas a los funcionarios de la entidad y tendrán su primera medición con corte a 30 de septiembre de 2021. El link de consulta de la versión No 2 es: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion A su vez, se realizó el seguimiento a la estrategia de Gestión del riesgo de acuerdo a lo establecido en el PAAC de la entidad para la vigencia 2021, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al Soporte: acta de comité | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 50% | 1 | Durante el tercer trimestre se verificó el cumplimiento de los requisitos de la V2 del mapa de riesgos conforme a la nueva guía del DAFP en su versión 5 y se constato que, la matriz fue socializada con los funcionarios y puesta en conocimiento de la ciudadanía para hacer sus aportes. Así mismo, se realizó el segundo seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de la Unidad con corte al 31 de agosto de 2021, el cual se encuentra publicado en la pagina web. Link de acceso: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control/segundo-seguimiento-cuatrimestral-plan-anticorrupcion Por otro lado, el 27 de agosto la Oficina de Planeación en un encuentro presencial general, dio a conocer a través de un video a todos los funcionarios de la UApA, la importancia de la gestión del riesgo y la identificación y administración de 6 riesgos de corrupción con los que cuenta actualmente la Entidad; de igual manera, finalizado el espacio se aplicó un test a través de la herramienta Kahoot. Soporte: Excel verificación de requisitos, formulario aportes ciudadanos, correo socialización de riesgos y video, test. |  |  |  | 0
|  |  | PLANEACIÓN | Realizar la actualización de la guia de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP | 1 | Guía de riesgos actualizada | 1 guía actualizada | Número | 2021-01-20 | 2021-01-31 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | En el primer trimestre se documentó la Política de Administración del Riesgo, de acuerdo a las bases definidas a través de la Guía para la Administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Versión 5. De igual manera, la UApA actualizó la matríz de riesgos de gestión, seguridad de la información y corrupción. Esta documentación se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la correspondiente publicación en la página web. Por otra parte, la UApA solicitó capacitación sobre riesgos al DAFP, la cual fue desarrollada el 18 de marzo de la presente vigencia. Se adjuntan los soportes en la carpeta correspondiente. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UNIDAD ALIMENTACIÓN ESCOLAR a la actividad “Realizar la actualización de la guía de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre se aprobó a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la Política de Administración del riesgo, la cual atiende a los lineamientos definidos a través de la guía versión 5 de diciembre de 2020 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. De igual manera, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó para su adopción el mapa de riesgos de corrupción versión 2 el cual también se ajusta a los nuevos lineamientos del DAFP. Link de consulta mapa de riesgos de corrupción versión 2: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-plan-anticorrupcion-y-atencion Estos dos documentos se socializaron a todos los funcionarios de la UApA a través de correo electrónico. Soportes: Política de administración del riesgo, mapa de riesgos de corrupción, correos electrónicos de socialización a funcionarios | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Realizar la actualización de la guía de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 1 | La UApA cuenta con la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción, ajustados a los nuevos lineamientos establecidos a través de la guía versión 5 del DAFP. Estos documentos fueron aprobados en el segundo trimestre por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  |  | 0
|  |  | PLANEACIÓN | Realizar la implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | 1 | Manual - RITA implementado | 1 Manual implementado | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 10% | 50% | 75% | 100% | 10% | 100% | Como compromiso derivado del Pacto por la Transparencia y la legalidad, durante el primer trimestre se diseñó un documento borrador del Protocolo Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción para la UApA, atendiendo los lineamientos definidos en el manual de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Para el segundo trimestre, se gestionará la designación del oficial de transparencia para dar continuidad a los pasos requeridos y así mismo, consolidar el protocolo para su oficialización. Por otra parte, la entidad solicitó acompañamiento a la Secretaría en mención para la correcta implementación del mismo. (Pendiente respuesta) Se adjuntan los soportes en la carpeta correspondiente. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UNIDAD ALIMENTACIÓN ESCOLAR a la actividad “Realizar la Implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 50% | 100% | Durante el segundo trimestre el Director General de la UApA manifestó a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, su interés para vincularse a la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción: posterior a esto, el 10 de junio se llevó a cabo reunión con la Secretaría en mención para dar inicio a la articulación de la estrategia RITA. Grabación de la reunión: https://presidenciagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marcelvargas_presidencia_gov_co/EVCZSaqpY-NCt0j6jIBCopsBMop3cHl3r_8fWqERfD_eqg Por otro lado, la unidad creó el correo electrónico (soytransparente@alimentosparaaprender.gov.co) como canal confiable y seguro para que la ciudadanía en general, pueda interponer las denuncias por posibles actos de corrupción presuntamente cometidos por servidores públicos de la UApA. Soportes: Solicitud de vinculación, soporte de asistencia reunión con Secretaría, solicitud creación correo. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del UAPA a la actividad “Realizar la Implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 75% | 1 | Durante el tercer trimestre la UApA dió a conocer en la página web y en Facebook, información sobre el propósito de RITA y el correo electrónico (soytransparente@alimentosparaaprender.gov.co), como el canal confiable y seguro para que la ciudadanía en general, pueda interponer las denuncias por posibles actos de corrupción presuntamente cometidos por servidores públicos de la UApA. Soporte: captura publicación información RITA y correo electrónico. |  |  |  | 0
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento | PLANEACIÓN | Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el MEN,sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el grupo 3 | Número | 2021-02-01 | 2021-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 3 | 10% | 50% | 75% | 100% | 0% | 0% | Durante el primer trimestre no se identificó, documentó y socializó una lección aprendida, teniendo en cuenta que la UApA a partir del segundo trimestre desarrollará los autodiagnósticos correspondientes y generará los planes de acción necesarios para la implementación de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | SI | La actividad "Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el UNIDAD ALIMENTACIÓN ESCOLAR, sobre la Implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. | 50% | 100% | Durante el segundo trimestre la UApA identificó una lección aprendida relacionada con la Política de Planeación Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Soportes: Formato lecciones aprendidas MEN diligenciado. | SI | La actividad "Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el UAPA, sobre la Implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 0% | 0 | Durante el tercer trimestre no se identificó lección aprendida, teniendo en cuenta que la UApA no ha sido evaluada a través del FURAG y toda vez que, la entidad se encuentra en proceso de estructuración e implementación del MIPG. |  |  |  | 0

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL