## Mapa final
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
[6 empty] | Mapa de riesgos de gestión y de seguridad de la información - vigencia 2023 - Guía V5 DAFP | [28 empty] | Versión 1
Identificación del riesgo | [10 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [7 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción |  |  | Seguimiento Control Interno (3era línea de defensa)
Referencia | Dependencia | Proceso | Impacto | Causa Inmediata ¿Cómo? | Causa Raíz ¿Por qué? | Tipología del riesgo (Gestion o Seguridad de la Información) | Clasificación del Riesgo aplican para riesgos de gestión | Activo de información solo aplica para riesgos de seguridad de la información | Descripción del riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos |  |  |  |  | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | ¿El control es efectivo? | ¿El riesgo se materializó? | Estado
[21 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Evidencia | [12 empty] | SI/NO | SI/NO
1 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico | Reputacional | Incumplimiento de los objetivos y metas institucionales | Establecimiento de lineamientos estratégicos que no orientan a la entidad de manera pertinente | Gestión | Ejecucion y Administracion de procesos | N/A | Posibilidad de pérdida reputacional por el incumplimiento de los objetivos y metas institucionales, debido al establecimiento de lineamientos estratégicos que no orientan a la entidad de manera pertinente. | 1 | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Bajo | 1 | El Comité Institucional de Gestión y Desempeño verifica de manera trimestral el avance y cumplimiento de las acciones establecidas en los diferentes planes institucionales para la toma de decisiones. Este seguimiento queda registrado en acta de reunión | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Menor | 40% | Bajo | Aceptar |  |  |  | 2023-06-30
[14 empty] | 0% |  |  |  | 2 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Con Registro | 7.2% | Muy Baja | 7.2% | Menor | 40% | Bajo
[14 empty] | 0% |  |  |  | 3
[14 empty] | 0% |  |  |  | 4
[14 empty] | 0% |  |  |  | 5
[14 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 | Subdirección General | Direccionamiento Estratégico | Económico y Reputacional | Inconsistencias en la asignación de recursos destinados a cofinanciar la operación del PAE | Inexactitud de información de las fuentes oficiales o errores de digitación | Gestión | Ejecucion y Administracion de procesos | N/A | Posibilidad de pérdida reputacional por inconsistencias en la asignación de recursos destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar, debido a la inexactitud de información de las fuentes oficiales o por errores de digitación. | 3 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional especializado realiza la matriz de distribución de recursos acorde con los criterios definidos y aprobados por el Consejo Directivo a inicios de cada año y/o por lineamientos desde la dirección general, para dar continuidad con el trámite de asignación; en caso de encontrar alguna observación se devuelve y se comunica lo pertinente al profesional para los respectivos ajustes. Aprobado el ejercicio de distribución se expide la resolución de asignación de recursos a las ETC. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Sin Documentar | Con Registro | 28% | Baja | 28% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Confrontar semestralmente el ejercicio de asignación de recursos, contra la información reportada por las Entidades territoriales en la plataforma CHIP - categoría UApA PAE, a fin de identificar el % de apropiación y % de ejecución presupuestal tanto de recursos nacionales como recursos propios aportados por las E.T. | Subdirección General | Segundo semestre 2022 | 2023-06-30
[14 empty] | 0% |  |  |  | 2
[14 empty] | 0% |  |  |  | 3
[14 empty] | 0% |  |  |  | 4
[14 empty] | 0% |  |  |  | 5
[14 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Mejoramiento Continuo | Reputacional | Incumplimiento de la ejecución del plan de auditorías internas programado | Falta de talento humano y/o planeación en el proceso. | Gestión | Ejecucion y Administracion de procesos | N/A | Posibilidad de pérdida reputacional por el incumplimiento en la ejecución del plan de auditorías internas programado, debido a la falta de talento humano y/o planeación en el proceso. | 8 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | La Asesora de Control Interno de Gestión de la UApA, define el plan de auditoria interna, basado en riesgos; presenta para aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control interno para su aprobación; validando los recursos humanos y técnicos requeridos para su ejecución. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar |  |  |  | 2023-06-30
[14 empty] | 0% |  |  |  | 2
[14 empty] | 0% |  |  |  | 3
[14 empty] | 0% |  |  |  | 4
[14 empty] | 0% |  |  |  | 5
[14 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Mejoramiento Continuo | Económico y Reputacional | Sanción administrativa o económica por parte del organo de control | Incumplimiento en la presentación o seguimiento oportuno de los planes de mejoramiento suscritos por la Entidad | Gestión | Ejecucion y Administracion de procesos | N/A | Posibilidad de pérdida económica o reputacional por sanción administrativa o económica por parte del organo de control, debido al incumplimiento en la presentación o seguimiento oportuno de los planes de mejoramiento suscritos por la Entidad | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV . | Leve | 20% | Bajo | 1 | La asesora de control interno gestiona con las dependencias de la Unidad la presentación oportuna de cada una de las acciones correctivas que deben proponerse al informe definitivo de auditoría. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar |  |  |  | 2023-06-30
[14 empty] | 0% |  |  |  | 2
[14 empty] | 0% |  |  |  | 3
[14 empty] | 0% |  |  |  | 4
[14 empty] | 0% |  |  |  | 5
[14 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | Subdirección Técnica de Información | Gestión de la Información | Económico y Reputacional | Reprocesos y deficiencias en servicios tecnológicos | Definición incorrecta de las líneas estratégicas de gobierno, arquitectura y servicios tecnológicos TI | Gestión | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | N/A | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por reprocesos y deficiencias en servicios tecnológicos, debido a la definición incorrecta de las líneas estratégicas de gobierno, arquitectura y servicios tecnológicos TI. | 2 | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Bajo | 1 | El profesional especializado se encarga de verificar el dimensionamiento de los equipos para responder a las necesidades de TI de la UApA y sus proyecciones, a través de listas de chequeo y seguimiento de la infraestructura con la que cuenta la Entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Menor | 40% | Bajo | Aceptar
[14 empty] | 0% |  |  |  | 2
[14 empty] | 0% |  |  |  | 3
[14 empty] | 0% |  |  |  | 4
[14 empty] | 0% |  |  |  | 5
[14 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | Subdirección Técnica de Información | Gestión de la Información | Económico y Reputacional | Falla en la correcta generación y flujo normal de la información que se traduzca en pérdida de confidencialidad, fugas, inconsistencia y/o mala calidad de la información | Ataques externos, deficiencias de interoperabilidad, errores humanos, fallos de comunicación y/o bugs de programación | Seguridad de la información | Fallas Tecnologicas | - Bases de datos - Documentos confidenciales - Documentos que genera la UApA - Software propiedad intelectual de la UApA - Página(s) Web administradas por la UApA - Sistemas de gestión de la información, entre otros | Perdida de disponibilidad, Integridad y confidencialidad de la información | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional de la Subdirección de Información realiza el seguimiento estratégico de seguridad de la información de manera anual (copia de seguridad y respaldo de la información en la nube de Office 365, control de seguridad perimetral a los aplicativos de la Unidad, plataforma de captura de datos secundaria que mitigue problemas de gobierno de datos, validación de procesos de generación de la información, verificación de salidas de información institucional.) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Documentar y adoptar los procedimientos relacionados con seguridad de la información. | Profesionales Subdirección Técnica de Información | 2022-06-01 | 2023-06-30
[14 empty] | 0% |  |  |  | 2
[14 empty] | 0% |  |  |  | 3
[14 empty] | 0% |  |  |  | 4
[14 empty] | 0% |  |  |  | 5
[14 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | Subdirección General | Direccionamiento Estratégico | Económico y Reputacional | Falencias en la aplicación de los nuevos lineamientos para realizar la auditoría | Inadecuada interpretación y poco conocimiento de los lineamientos técnicos y administrativos del programa | Gestión | Ejecucion y Administracion de procesos | N/A | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por falencias en la aplicación de los nuevos lineamientos para realizar la auditoría, debido a la inadecuada interpretación y poco conocimiento de los lineamientos técnicos y administrativos del programa | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV . | Leve | 20% | Bajo | 1 | El equipo evaluador designado verifica en el proceso pre-contractual, que los perfiles de los profesionales a contratar cumplan con los requisitos y experiencia necesaria para desempeñar el rol, y garantiza que el personal que va a realizar la auditoría este plenamente capacitado. Por otro lado, al iniciar el contrato el supervisor revisa la totalidad de las hojas de vida y así mismo da el aval para dar continuidad o no, registrando lo pertinente en el informe preliminar y definitivo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar
|  |  |  | Falencias en la aplicación de criteros para realizar la auditoría | Inadecuada interpretación y poco conocimiento de los lineamientos técnicos y administrativos del programa | [8 empty] | 0% |  |  |  | 2
|  |  |  | Falencias en la aplicación de criteros para realizar la auditoría | Inadecuada interpretación y poco conocimiento de los lineamientos técnicos y administrativos del programa | [8 empty] | 0% |  |  |  | 3
|  |  |  | Falencias en la aplicación de criteros para realizar la auditoría | Inadecuada interpretación y poco conocimiento de los lineamientos técnicos y administrativos del programa | [8 empty] | 0% |  |  |  | 4
|  |  |  | Falencias en la aplicación de criteros para realizar la auditoría | Inadecuada interpretación y poco conocimiento de los lineamientos técnicos y administrativos del programa | [8 empty] | 0% |  |  |  | 5
|  |  |  | Falencias en la aplicación de criteros para realizar la auditoría | Inadecuada interpretación y poco conocimiento de los lineamientos técnicos y administrativos del programa | [8 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [13 empty] | 0% |  |  |  | 1
[14 empty] | 0% |  |  |  | 2
[14 empty] | 0% |  |  |  | 3
[14 empty] | 0% |  |  |  | 4
[14 empty] | 0% |  |  |  | 5
[14 empty] | 0% |  |  |  | 6
11 | [13 empty] | 0% |  |  |  | 1
[14 empty] | 0% |  |  |  | 2
[14 empty] | 0% |  |  |  | 3
[14 empty] | 0% |  |  |  | 4
[14 empty] | 0% |  |  |  | 5
[14 empty] | 0% |  |  |  | 6
|  |  |  | Incumplimiento en las obligaciones contractuales | Falta de competencia, conocimiento y experiencia del personal contratado. | [8 empty] | 0% |  |  |  | 2
|  |  |  | Incumplimiento en las obligaciones contractuales | Falta de competencia, conocimiento y experiencia del personal contratado. | [8 empty] | 0% |  |  |  | 3
|  |  |  | Incumplimiento en las obligaciones contractuales | Falta de competencia, conocimiento y experiencia del personal contratado. | [8 empty] | 0% |  |  |  | 4
|  |  |  | Incumplimiento en las obligaciones contractuales | Falta de competencia, conocimiento y experiencia del personal contratado. | [8 empty] | 0% |  |  |  | 5
|  |  |  | Incumplimiento en las obligaciones contractuales | Falta de competencia, conocimiento y experiencia del personal contratado. | [8 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | Subdirección Técnica de Fortalecimiento | Gestión de Fortalecimiento | Reputacional | Incumplimiento de la ejecución al plan de asistencia técnica. | Cambios administrativos y dinámicas en las entidades territoriales. | Gestión | Ejecucion y Administracion de procesos | N/A | Posibilidad de pérdida reputacional por el incumplimiento de la ejecución al plan de asistencia técnica, debido a los cambios administrativos y dinámicas en las entidades territoriales. | 600 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Moderado | 1 | Los profesionales de la Subdirección de Fortalecimiento verifican trimestralmente a través del seguimiento a la operación del programa, los posibles cambios que se reflejarían en la falta de apropiación de la norma de las entidades territoriales. La acción trimestral queda registrada en el directorio de líderes PAE y la cantidad de asistencias técnicas en el mismo tema por entidad territorial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Sin Registro | 48% | Media | 48% | Leve | 20% | Moderado | Reducir (mitigar) | Programar asistencia técnica que involucre al Secretario de Educación con el fin de mantener el fortalecimiento territorial oportuno. | Subdirección de Fortalecimiento (Eje Fortalecimiento territorial, Eje Transparencia, Eje Financiamiento) | Cuando se requiera o identifique la necesidad | 2023-06-30
[14 empty] | 0% |  |  |  | 2
[14 empty] | 0% |  |  |  | 3
[14 empty] | 0% |  |  |  | 4
[14 empty] | 0% |  |  |  | 5
[14 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Direccionamiento Estratégico | Reputacional | Queja o reclamo de los grupos de valor externos e internos | Publicación de información en los canales institucionales que no cumplan con los lineamientos establecido | Gestión | Ejecucion y Administracion de procesos | N/A | Posibilidad de pérdida reputacional por queja o reclamo de los grupos de valor externos e internos debido a la publicación de información en los canales institucionales que no cumplan con los lineamientos establecidos | 180 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | De acuerdo con la información suministrada por el Comunicador Social de la entidad, el Asesor de Comunicaciones revisa y verifica si la solicitud contiene la información necesaria de acuerdo con la elaboración, redacción, y/o diseño de la pieza comunicativa según los criterios establecidos para la publicación en los diferentes canales oficiales de la Unidad, y de manera mensual realiza un informe de solicitudes. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Sin Registro | 42% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | *Revisar y actualizar de los lineamientos de publicación en los diferentes canales de comunicación de la UApA. *Socializar los lineamientos y procedimiento de Gestión de Comunicaciones internas y externa | Asesor de Comunicaciones | Primer semestre 2022 | 2023-06-30
[14 empty] | 0% |  |  |  | 2
[14 empty] | 0% |  |  |  | 3
[14 empty] | 0% |  |  |  | 4
[14 empty] | 0% |  |  |  | 5
[14 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Reputacional | Omisión o extralimitación de los deberes de los funcionarios conforme al manual de funciones asociados al proceso. | Falta de aplicación del código de integridad de la Unidad | Gestión | Ejecucion y Administracion de procesos | N/A | Posibilidad de pérdida reputacional por omisión o extralimitación de los deberes de los funcionarios, debido a la falta de aplicación del código de integridad de la Unidad. | 180 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | Realizar por parte de la Subdirección Técnica de Gestión Corporativa seguimiento al cumplimiento de los compromisos concertados por los servidores de la Unidad y difusión de los valores del código de integridad de la entidad, y así, evitar prácticas profesionales que los lleven a incurrir en incumplimientos de los deberes y obligaciones del servidor público | Probabilidad | Preventivo | manual | 40% | Documentado | Sin Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | 1. Divulgar y aplicar del Código de Integridad Institucional. 2. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos concertados por los servidores públicos | Profesional con funciones de talento humano | 2024-02-28 | 2023-06-30
[14 empty] | 0% |  |  |  | 2 | [14 empty] | 2. Realizar el seguimiento a las actividades incluidas en la estrategia de conflicto de interes planteada para la vigencia
[14 empty] | 0% |  |  |  | 3
[14 empty] | 0% |  |  |  | 4
[14 empty] | 0% |  |  |  | 5
[14 empty] | 0% |  |  |  | 6
11 | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Gestión Contractual y Adquisiciones | Económico y Reputacional | Inadecuada supervisión sobre los contratos | Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones del supervisor definidas en el manual de contratación de la Entidad Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones como interventor definidas en el contrato | Gestión | Ejecucion y Administracion de procesos | N/A | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por incumplimiento de las funciones descritas en el Manual de Contratación por parte de los supervisores, debido a deficiencias en el seguimiento del cumplimiento del contractual | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Realizar seguimiento al uso de los formatos establecidos en el procedimiento de gestión de contractual y postcontractual, en especial los formatos de informe de supervisión de contrato e informe de ejecución y cumplimiento de obligaciones. | Probabilidad | Preventivo | manual | 40% | Documentado | Sin Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | 1. Fortalecer la capacidad de los profesionales de la Unidad para el ejercicio de la supervisión a través de la programación de 2 capacitaciones de supervisión. | Subdirector de Gestión Corporativa | 2023-12-31 | 2023-06-30
[14 empty] | 0% |  |  |  | 2 | [14 empty] | 2. Realizar el seguimiento a las actividades incluidas en la estrategia de conflicto de interes planteada para la vigencia
[14 empty] | 0% |  |  |  | 3
[14 empty] | 0% |  |  |  | 4
5
[14 empty] | 0% |  |  |  | 6
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.
Note on E7: USUARIO: EJEMPLO CAUSA INMEDIATA - Multa y sanción del organismo de control
Note on F7: USUARIO: EJEMPLO CAUSA RAÍZ - Adquisición de bienes y servicios fuera de los requerimientos normativos. - Incumplimiento de los requisitos para contratación.
Note on J7: USUARIO: EJEMPLO REDACCIÓN RIESGO DE GESTIÓN Posibilidad de + impacto+causa inmediata+causa raíz Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del organismo de control, debido la adquisición de bienes y servicios fuera de los requerimientos normativos.

## Historial de cambios
Historial de Cambios
Versión | Observaciones | Fecha
1 | Se crea el documento | Enero de 2022

## Clasificación del riesgo
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor | Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores
Moderado | Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor | Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal | ❌Por favor no seleccionar los criterios de impacto
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
| Pérdida Reputacional |  |  |  | ❌
✔

## Tabla Valoración controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Tratamiento
Extremo | EVITAR
Alto | REDUCIR - MITIGAR REDUCIR - COMPARTIR
Moderado
Bajo | ACEPTAR

## Mapa de calor
MAPA DE CALOR |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo
| Alta 80% | [5 empty] | Alto
| Media 60% | [5 empty] | Moderado
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja2 (hidden)
DEPENDENCIA | PROCESO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | ESTADO | TIPO
Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico | Gestión | Finalizado | Preventivo
Oficina Asesora Jurídica | Gestión de la Información | Seguridad de la información | En curso | Correctivo
Oficina Asesora de Comunicaciones | Gestión de Análisis, Calidad e Innovación |  |  | Detectivo
Subdirección Técnica de Información | Gestión de Fortalecimiento
Subdirección Técnica de Análisis, Calidad e Innovación | Gestión del Talento Humano
Subdirección Técnica de Fortalecimiento | Gestión Financiera
Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Gestión Contractual y Adquisiciones
Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Gestión Documental
Subdirección General | Gestión Administrativa
Servicio de Atención al Ciudadano
Control Interno Disciplinario
Mejoramiento Continuo

## Opciones Tratamiento (hidden)
Aceptar | Económico
Evitar | Reputacional
Reducir (compartir) | Económico y Reputacional
Reducir (mitigar)
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso
Daños Activos Fisicos
Ejecucion y Administracion de procesos
Fallas Tecnologicas
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones Laborales
Usuarios, productos y practicas , organizacionales

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso