## Gestión del riesgo de corrup
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [10 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2023 |  |  |  | Seguimiento 1er cuatrimestre 2023 | Monitoreo 2do cuatrimestre 2023 |  |  |  | Seguimiento 2do cuatrimestre 2023 | % cumplimiento | Monitoreo 3er cuatrimestre 2023 |  |  |  | Seguimiento 3er cuatrimestre 2023 | % cumplimiento
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta | Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | I Cuatrimestre | II Cuatrimestre | III Cuatrimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI primer cuatrimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI cuatrimestre |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI tercer cuatrimestre
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1.1 | Difundir la política de administración de riesgos, para conocimiento de los servidores públicos y contratistas de la Unidad. | 2 | Comunicación interna de difusión de la política de administración de riesgos. | Oficina de Planeación | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 1 | 1 |  |  | Se gestionó y desarrolló asistencia técnica el 12 de abril de 2023 por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, teniendo en cuenta la actualización de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida por el departamento en noviembre de 2022. En este espacio, se llevó a cabo la revisión de la política de administración del riesgo adoptada por la Unidad y se realizaron recomendaciones sobre las responsabilidades, el tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos. De acuerdo con lo anterior, la política de la Unidad se encuentra en los respectivos ajustes para así mismo, proceder a su divulgación. Cabe resaltar que, entre tanto se adelantan las modificaciones, se socializará en mayo de 2023 la versión 0 aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la vigencia 2021; para ello, se avanzó en la propuesta de pieza comunicativa. | * Pantallazo y link de grabación * Planilla de asistencia DAFP * Planilla de asistencia UApA * Propuesta pieza comunicativa |  | De la actividad descrita se puede verificar la asesoría en riesgos y controles programada para el 12 de abril de 2023, por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en la planilla de asistencia se registraron 2 funcionarios de la UApA, 6 contratistas de la UApA y 1 funcionaria de la DAFP. También la elaboración de la pieza comunicativa "Política de administración del riesgo". Aún hace falta difundir la política de administración de riesgos, para conocimiento de los servidores públicos y contratistas de la Unidad. | 1 | El 05 de mayo del año en curso, el Asesor dePlaneación difundió la política de administración del riesgo de la Unidad de Alimentación Escolar, a través de correo electrónico para conocimiento de todos los funcionarios y contratistas de la entidad. Asimismo, a través de la pieza comunicativa diseñada para tal fin, se indicó la ruta para acceder al documento en intranet. Por otro lado, de acuerdo con el acompañamiento y asistencia técnica brindada por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, y la nueva metodología de identificación del riesgo fiscal, se actualizó la política de administración de riesgos, la cual se encuentra en ajustes de acuerdo con las obervaciones realizadas por al Asesor de la Dirección General con funciones de Planeación; para ser socializada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación. | * Correo de comunicación interna *Documento con propuesta de la política de adminsitración de riesgos |  | De la actividad descrita para este subcomponente se pudo evidenciar el correo del comunicación interna 05 de mayo del 2023 emitido por parte de la Oficina Asesora de Planeación donde se socializa la Politica de Administración de Riesgos y se muestra la ruta para su respectiva consulta en la intranet. Se cuenta con el documento de la Propuesta de la Politica de Administración de riesgos, teniendo en cuenta la nueva metodologia del DAFP en su versión No. 06 del 2022 donde se incluyen los Riesgos Fiscales y se ajustan otros elementos como el contexto interno y externo | 50% | 1 | El 20 de diciembre de 2023 en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se llevó a cabo socialización al equipo directivo y contratistas invitados, sobre la actualización de la política de administración de riesgos en la Unidad, a través de la cual se adoptan los esquemas propuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública conforme a la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | Acta de comité |  | De la actividad descrita para este subcomponente, se socializo la Politica de Administración de Riesgos en el Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el día 20 de diciembre de la vigencia 2023. | 100%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar revisión del mapa de riesgos de corrupción, con los procesos de la entidad, para el fortalecimiento de los controles y las acciones para su mitigación. | 1 | Mapa de riesgos de corrupción con ajustes | Oficina de Planeación Lideres de proceso | 2023-05-01 | 2023-08-30 |  | 1 | [5 empty] | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. | 1 | Los líderes de los procesos y sus equipo de trabajo realizaron la revisión del mapa de riesgos de corrupción, verificando que en la presente vigencia no se ha materializado ningún riesgo de corrupción. En los espacios adelantados por la Subdirección de Fortalecimiento y la Subdirección de Gestión Corporativa participó la profesional que lidera la gestión del riesgo en la Unidad de Alimentación Escolar, con el fin de verificar la efectividad de los controles y las acciones definidas para cada riesgo. | Actas de reunión |  | Para el presente seguimiento se evidencian acta de monitoreo a Riesgos de Corrupcción de las siguientes Oficinas: * Oficina de Control Interno 17/04/2023. *Comunicaciones 26/05/2023 *Oficina Asesora Juridica 30/05/2023 *Subdirección de Gestión Corporativa 30/06/2023 *Subdirección de Fortalecimiento 31/05/2023 *Subdirección General 29/05/2023 *Subdirección de Información 29/05/2023 Es importante aclarar que aunque estas actas sustenta la realización de la revisión a los riesgos, se sugiere adjuntar en el acta las evidencias de los monitoreos a la aplicación de los controles ya que se nombran pero no se logran evidenciar. | 100% |  |  |  |  | La acción fue cumplida en su totalidad durante el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 100%
| 2.2 | Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023, en articulación con los procesos de la entidad. | 1 | Mapa de riesgos de corrupción 2023 | Oficina de Planeación Lideres de los procesos | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 |  |  | 1 | Se actualizó y consolidó el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2023, el cual fue aprobado mediante el 30 de enero por parte del Comité Institucional de Gestión y Desemepeño. | *Acta de comité *Matriz de riesgos de corrupción | [6 empty] | No aplica para el presente seguimiento | 100% |  |  |  |  | La acción fue cumplida en su totalidad durante el primer cuatrimestre de la vigencia. | 100%
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2023 en la página web para consulta de la ciudadanía. | 1 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción 2023 | Oficina de planeación | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 |  |  | 1 | El 02 de enero se publicó en la página web de la Unidad el mapa de riesgos de corrupción para consulta ciudadana | *Soporte de consulta ciudadana | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | La acción fue cumplida en su totalidad durante el primer cuatrimestre de la vigencia. | 100%
| 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2023 en la pagina web, teniendo en cuenta los comentarios de la ciudadanía. | 1 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción 2023 | Oficina de planeación | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 |  |  | 1 | Se publicó el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la Unidad, en el marco de los planes del Decreto 612 de 2018 y como anexo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023, | Soporte de publicación | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | La acción fue cumplida en su totalidad durante el primer cuatrimestre de la vigencia. | 100%
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo cuatrimestral a los riesgos de corrupción por parte de la segunda línea de defensa del MIPG. | 3 | Informe de monitoreo a los riesgos | Oficina de Planeación | 05/05/2023 05/09/2023 05/01/2024 | 09/05/2023 09/09/2023 09/01/2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se realizó el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa, a los riesgos institucionales de la Unidad, incluidos los de corrupción. | Informe de monitoreo |  |  | 1 | Se realizó el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa, a los riesgos institucionales de la Unidad, incluidos los de corrupción. | Informe de monitoreo |  | Para el presente seguimiento, se reviso el monitoreo reportado por la Segunda Linea de Defensa y se realizaron las observaciones respectivas, para la mejora. | 66.67% | 1 | Se realizó el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa, a los riesgos institucionales de la Unidad, incluidos los de corrupción. | InformE de monitoreo tercer cuatrimestre 2023 |  | Para el presente seguimiento, se reviso el monitoreo reportado por la Segunda Linea de Defensa y se realizaron las observaciones respectivas, para la mejora. | 100%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicarlo en la pagina web de la entidad. | 3 | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina de Control Interno | 10/05/2023 10/09/2023 10/01/2024 | 15/05/2023 15/09/2023 15/01/2024 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0% | 3 | Durante el tercer cuatrimestre se realizan dos seguimientos al mapa de riesgos de corrupción y se publican en la pagina web de la entidad. |  |  | Durante el tercer cuatrimestre se realizan tres seguimientos al mapa de riesgos de corrupción y se publican en la pagina web de la entidad. | 100%
[21 empty] | 73.81% | [5 empty] | 100%

## Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023
Componente 2: Racionalización de Trámites | [10 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2023 |  |  | Seguimiento 1er cuatrimestre 2023 | Monitoreo 2do cuatrimestre 2023 |  |  | Seguimiento 2do cuatrimestre 2023 | % cumplimiento | Monitoreo 3er cuatrimestre 2023 |  |  | Seguimiento 3er cuatrimestre 2023 | % cumplimiento
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin | Responsable | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI primer cuatrimestre | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI segundo cuatrimestre |  | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI tercer cuatrimestre
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización
|  |  |  | Identificar acciones de racionalización de alto impacto para los procedimientos administrativos de la Unidad registrados en el SUIT. | Realizar el seguimiento de los OPAS registrados frente a cuales son los que tienen mayor frecuencia de solicitud, mayor tiempo de respuesta por parte de la entidad, mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos y aquel servicio que requiere de mayor atención en razón a su complejidad de conformidad con los lineamientos de accesibilidad y a las encuestas aplicadas sobre percepción del servicio a los ciudadanos. | Servicio identificado y priorizado para racionalizar. | Administrativa | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Oficina de Planeación Subdirección de información Subdirección de Fortalecimiento | Teniendo en cuenta los OPAS registrados en la plataforma SUIT, se solicitó acompañamiento técnico del DAFP para continuar con el proceso de racionalización de la entidad. En respuesta, esta entidad rectora en el tema informa que comunicará la programación del espacio. | Radicado interno número: 20239000196352 de fecha 30/03/2023 Correo electrónico respuesta del DAFP |  | De acuerdo con la situación actual, se puede verificar la solicitud de un acompañamiento para continuar con el proceso de racionalización de trámites, teniendo en cuenta las OPAS registradas así como el paso a seguir en el SUIT al DAFP el 30 de marzo. El DAFP contesto el 11 de abril de 2023, con algunas herramientas que se pueden consultar en línea. | Durante el segundo cuatrimestre se validaron las posibles PQRSD que ingresaron a la unidad durante este periodo, relacionadas con los OPAS registrados; no obstante, en el periodo mencionado, no se han recibido alguna solicitud que haga refencia a estos. Por otro lado, se realiza el seguimiento al OPA: Sistema de información del Programa de Alimentación Escolar – Ecosistema PAE, mediante mesas de trabajo con la Subdirección de Información, para la identificación de acciones en el Ecosistema que otorguen un beneficio a los grupos de valor al que está dirigido este OPA, la cual manifiesta que las sugerencias recibidas hace parte de las funcionalidades del sistema, por lo que no se puede validar dicho beneficio. | Listados de asistencia Informe PQRSD |  | Para el presente seguimiento se evidencian listados de Asistencia para el seguimiento de OPA en el Sistema de Información Ecosistema PAE con la subdirección de información, de la misma manera se realiza analisis de racionalización de Tramites con la Subdirección de Información. Se evidencia el Informe del primer semestre un total de 1310 PQRSD, de acuerdo con los ejes temáticosdefinidos en la entidad para la clasificación de PQRSD, se clasificaron 3 solicitudes con relación a los OPAs de la UApA. | 100% | Actividad cumplida con corte al segundo cuatrimestre de 2023 |  |  | La acción fue cumplida en su totalidad durante el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 100%
|  |  |  | Registrar en el SUIT la acción de racionalización a desarrollar para los OPA´S identificados. | Desarrollar las acciones de racionalización | Servicio identificado y priorizado para racionalizar. | Administrativa | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Subdirección de información Subdirección de Fortalecimiento |  |  |  | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. | De acuerdo con el monitoreo a los OPAs de la entidad, con relación a las solicitudes de los grupos de valor a estos, se define que, se incluye en esta actividad la documentación para la reingeniería de procesos, el cual consiste en una racionalización de tipo administrativa para el OPA registrado en la plataforma SUIT como asistencia técnica a las Entidades Territoriales Certificadas para la implementación del Programa de Alimentación Escolar. Este OPA se encontraba en gestión de un solo proceso, dejando por fuera actividades de asistencia técnica desarrollados por los demás procesos misionales de la entidad, por lo que no se contaba con la medición completa de satisfacción con el servicio recibido, impidiendo la mejora del mismo. Por ello, se debe implementar la estrategia de gestión por procesos, con el fin de revisar y actualizar el procedimiento que documente las actividades propias de la asistencia técnica integral para lograr mejoras significativas en términos de eficiencia, calidad y satisfacción de nuestros grupos de valor, asimismo este ejercicio trae consigo beneficios significativos en la prestación del servicio y la misionalidad de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar. Teniendo en cuenta que, la plataforma SUIT permite registrar las actividades de racionalización únicamente para los Trámites y no para los OPAS, se realizará el seguimiento de lo mencionado a través de este componente, con el fin de evidenciar la implementación de la estrategia de gestión por procesos durante el 2023. | *Acta de reunión *Cronograma reorganización por procesos |  | Teniendo en cuenta lo mencionado en el análisis cualitativo de esta actividad de registro de OPA en el SUIT, se evidencia el Acta de Reunion de fecha 28 de agosto de 2023 donde se revisaron las actividades propuestas y se formula la estrategia de racionalización. Se establece cronograma de julio y agosto para desarrollar las actividades de la Estrategia de Gestión de Procesos liderada por la Oficina Asesora de Planeación. |  |  |  |  | La acción fue cumplida en su totalidad durante el segundo cuatrimestre de la vigencia.

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023
Componente 3. Rendición de cuentas | [10 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2023 |  |  |  | Seguimiento 1er cuatrimestre 2023 | Monitoreo 2do cuatrimestre 2023 |  |  |  | Seguimiento 2do cuatrimestre 2023 | % cumplimiento | Monitoreo 3er cuatrimestre 2023 |  |  |  | Seguimiento 3er cuatrimestre 2023 | % cumplimiento
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta | Producto | Dependencia Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | I Cuatrimestre | II Cuatrimestre | III Cuatrimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI primer cuatrimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI segundo cuatrimestre |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI tercer cuatrimestre
Subcomponente Información | 1.1. | Verificar el cumplimiento y resultados de los espacios de rendición de cuentas desarrollados durante el periodo. | 3 | Acta de reunión | Equipo Gestor para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | 05/05/2023 05/09/2023 15/12/2023 | 09/05/2023 09/09/2023 30/12/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Durante el primer cuatrimestre, no se programaron ni desarrollaron espacios de rendición de cuentas. En este sentido, se adjunta acta de reunión la cual contiene la gestión adelantada por parte de la Oficina de Planeación para promover la programación de dichos espacios por parte de los procesos de la entidad. | Acta de reunión |  | De acuerdo con la actividad se verifica el acta de la reunión realizada el 8 de mayo de 2023 para el monitoreo de los espacios de dialogo de la oficina de planeación; de la anterior se puede verificar que la Subdirección General a la fecha confirmo no tener programados espacios de participación, además SACI compartió el cronograma de actividades en donde se programaron 2 mesas de trabajo de manera virtual para las 97 ETC. | 1 | El 05 de junio se llevó a cabo reunión directiva de seguimiento a la gestión institucional, en la cual se trató la planeación de la audiencia pública de rendición de cuentas que se adelantó el 13 de julio del año en curso en Soacha. En este sentido, en la sesión se emitieron directrices por parte del Director General, con el fin de dar cumplimiento a los diferentes requisitos para su desarrollo. | Acta de reunión | Ninguna | Para el presente seguimiento se evidencia Acta de Reunión del 05 de Junio del 2023, donde se realiza seguimiento a la gestión institucional y se planea la Audiencia de Rendición de Cuentas. | 66.67% | 1 | De acuerdo con la validación realizada con las dependecias responsables de los espacios de dialogo, en el último cuatrimestre, no se desarrollaron espacios de rendición de cuentas. En este sentido, se adjunta acta de reunión la cual contiene la gestión adelantada por parte de la Oficina de Planeación para promover la programación de dichos espacios por parte de los procesos de la entidad. | Acta de reunión |  | Se evidencia Acta de Reunión del 11 de diciembre del 2023, donde se realizan observaciones del monitoreo de espacios de dialogo para la participación ciudadana y rendición de cuentas desarrollados en el tercer cuatrimestre y se han recomendaciones para la siguiente vigencia. Se destaca la importancia de implementar las recomendaciones teniendo en cuenta que la rendición de cuentas es un proceso que busca la transparencia de la gestión de las entidades; especialmente a la UApA le favoreceria para amentar su credibilidad y la confianza de los ciudadanos en su gestión. | 100%
| 1.2. | Gestionar capacitación en articulación con entidades rectoras en temas relacionados con rendición de cuentas, para fortalecer el equipo gestor. | 1 | Capacitación con funcionarios y servidores públicos | Oficina de Planeación | 2023-05-01 | 2023-08-30 |  | 1 |  |  | Se gestionó y adelantó sesión el 26 de abril con el Departamento Administrativo de la Función Pública, para aclarar inquietudes respecto al tema de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Posterior a ello, se programó asistencia técnica para el mes de mayo y se convocó a los directivos de la Unidad o a quien ellos designen, para fortalecer los conocimiento al interior de la unidad y aplicarlos de manera pertinente. Grabación de la sesión: https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/personal/dcardenas_funcionpublica_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdcardenas%5Ffuncionpublica%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FInquietudes%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%2D20230426%5F143348%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1 | * Pantallazo sesión abril * Correo programación sesión mayo |  | De acuerdo con la actividad se verifica el correo de programación de la asistencia técnica de participación ciudadana y rendición de cuentas en donde se convoca a todos los miembros del comité directivo de la entidad para el día 9 de mayo. Tambien el pantallazo de la reunión sobre"inquietudes participación ciudadana" el día 26 de abril, con el equipo de atención al ciudadano de la UApA y la DAFP. | 1 | El 09 de mayo de 2023, se gestionó capacitación sobre participación ciudadana y rendición de cuentas con el Departamento Administrativo de la Función Pública, dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la Unidad de Alimentación Escolar. Este espacio se llevó a cabo el 09 de mayo de manera virtual así: https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/equinones_funcionpublica_gov_co/EYeL0EkgcEdDnQWnSdfdrM8B_jHSiTrDga_Lq7lSJGQyMw | *Correo electrónico por parte del DAFP con la programación *Pieza gráfica con invitación *Soporte de la sesión |  | Se evidencia el Correo del 04 de mayo, con la invitación al Equipo de participación ciudadana para la Capacitación en participación ciudadana y rendicion de cuentas. Pieza grafica de invitación con el link de conexión Soporte de la Sesión donde se evidencian los pantallazos de los participantes a la jornada. | 100% |  |  |  |  | La acción fue cumplida en su totalidad durante el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 100%
Subcomponente Diálogo | 2.1. | Realizar y publicar cronograma de diálogos ciudadanos para interactuar con los diferentes grupos de interés y ciudadanía. | 1 | Cronograma de diálogos ciudadanos | Equipo Gestor para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuenta | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 |  |  | 1 | De acuerdo con la programación de actividades de la entidad, se identificaron los espacios de diálogo para interactuar con los diferentes grupos de interés y se consolidaron en el cronograma de participación ciudadana, para su publicación en la página web institucional. Link de publicación: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/diagnostico-e-identificacion-de-problemas/cronograma-de-espacios-de-participacion-ciudadana-vigencia | *Cronograma * Soporte de publicación |  | De acuerdo con la actividad, se puede verificar la realización y la públicación del "Cronograma de espacios de participación ciudadana vigencia 2023" en la pagina web de la Entidad el 12 de abril de 2023, en su primera versión. |  | Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2023 |  |  | La Actividad ya se ejecuto en el Primer Cuatrimestre por parte de los responsables | 100% |  |  |  |  | La acción fue cumplida en su totalidad durante el primer cuatrimestre de la vigencia. | 100%
| 2.2. | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas para presentar la información del balance y la gestión de la entidad. | 1 | Audiencia Pública realizada | Equipo Gestor para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuenta | 2023-01-01 | 2023-08-30 |  | 1 | [5 empty] | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. | 1 | La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó de manera presencial el 13 de julio de 2023 en la Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha, con transmisión en vivo a través de YouTube y Facebook y se desarrolló de acuerdo con una agenda programada de 3:00 pm a 5:00 pm, a través de un escenario tipo panel y una metodología participativa que involucró diferentes voces del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Durante el evento se dieron a conocer los logros y resultados alcanzados durante la vigencia 2022 y, asimismo, los grandes retos que tiene la Unidad y el Programa de Alimentación Escolar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida”. Enlace transmisión evento: https://www.youtube.com/watch?v=SJ3Iyb4PMio | Informe de resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas – gestión vigencia 2022 |  | De acuerdo a lo mencionado en el avance cualitativo, se evidencia el informe APRD Gestión del 2022 y los enlaces de transmisión del evento por youtube | 100% |  |  |  |  | La acción fue cumplida en su totalidad durante el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 100%
| 2.3. | Convocar a través de la página web los espacios de dialogo definidos en el cronograma para la participación activa de los grupos de interés y ciudadanía. | 100% | Convocatorias publicadas | Oficina de Comunicaciones Lideres de proceso | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó a través de la página web institucional y en redes sociales la convocatoria de los espacios de participación ciudadana contemplados para su desarrollo en febrero y marzo de acuerdo con el cronograma establecido. Link de publicación: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/noticias/este-lunes-y-martes-se-realizaran-los-comites-tecnicos https://www.instagram.com/p/CqF0_obLklT/ | Soporte de convocatoria |  | De acuerdo con la actividad, se verifica la convocatoria a través de la página web a los comités técnicos de calidad e inocuidad como espacios de dialogo definidos en el cronograma para la participación activa de los profesionales del componente técnico de callidad e innocuidad de las 97 ECT y quienes tengan interés en participar. Fueron encuentros virtuales el 27 y 28 de febrero de 2023, | 100% | Se realizó a través de la página web institucional la convocatoria de los espacios de participación ciudadana contemplados para su desarrollo en el segundo cuatrimestre, según el cronograma establecido. Link de publicación: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/noticias/rendicion-de-cuentas-gestion-institucional-vigencia | Soporte de convocatoria |  | Se evidencia el soporte de la publicación en pagina web institucional de la convocatoria a la Audiencia de Rendición de cuentas de la UApA vigencia 2022, como tambien la encuesta de Rendición de Cuentas. | 66.66% | 1 | De acuerdo con los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas reportados, se evidencia que se realizo la publicación de estos espacios en la página web y redes sociales. https://www.alimentosparaaprender.gov.co/noticias/rendicion-de-cuentas-gestion-institucional-vigencia | Enlace de públicación invitación a espacios de rendición de cuentas |  | Se evidencia que los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas que fuerin reportados,se publicaron en la en la página web y redes sociales de la UApA: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/noticias/rendicion-de-cuentas-gestion-institucional-vigencia | 100%
Subcomponente Responsabilidad | 3.1. | Socializar a los grupos de valor los mecanismos de control social de la unidad. | 2 | Comunicación externa de socialización | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. | 1 | Se realizó la actualización de la categoría 6. Participa, subcategoría 6.6. Control Social del link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la Unidad de Alimentos para Aprender, publicando los aspectos relevantes en materia de control social dispuestos por la entidad para dicho fin; adicionalmente, se socializó el correo de denuncias sobre posibles sucesos de corrupción soytransparente@uapa-pae.gov.co. https://www.alimentosparaaprender.gov.co/control-ciudadano/modalidades-de-control-social | Soporte de publicación |  | De acuerdo a la actividad establecida se evidencia el soporte de la actualización realizada en la pagina web institucional por medio del link de transparencia en la Categoria 6.Participa, subcategoría 6.6. Control Social del link de transparencia y acceso a la información pública. | 50% | 1 | En el tercer cuatrimestre se socializó por medio de piezas gráficas en la página web y redes sociales institucionales, contenido para divulgar los canales de atención para atender denuncias y presuntos actos de corrupción, igualmente invitación a la ciudadania a generar control social sobre la gestión de la UApA. | Documento con pantallazo de publicación en redes sociales |  | De acuerdo a la actividad establecida se evidencia el soporte de la socialización por medio de piezas gráficas en redes sociales institucionales (Instagram y Facebook), contenido para divulgar los canales de atención para atender denuncias y presuntos actos de corrupción, igualmente invitación a la ciudadania a generar control social sobre la gestión de la UApA. | 100%
| 3.2. | Realizar y divulgar al interior de la entidad el boletín de gestión institucional. | 2 | Boletines de gestión institucional divulgados. | Oficina de Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. |  | Durante el segundo cuatrimestre se llevó a cabo la consolidación de los reportes realizados por las dependencias respecto a las actividades establecidas en el plan de acción institucional para la vigencia 2023;sin embargo, de acuerdo con la observación de incumplimiento que se reporta a través del presente monitoreo, se proyecta la divulgación del boletin de gestión institucional en octubre de 2023. | Plan de acción institucional consolidado | Durante el segundo cuatrimestre se llevó a cabo la consolidación de los reportes realizados por las dependencias respecto a las actividades establecidas en el plan de acción institucional para la vigencia 2023; sin embargo, teniendo en cuenta las modificaciones que se han realizado en el plan anual de adquisiciones y toda vez que, debe encontrarse alineado con la programación de recursos que se registró en el plan de acción institucional, las dependencias se encuentran realizando los respectivos ajustes para contar con información consistente en las dos herramientas de gestión. En este sentido, se da continuidad a la consolidación de los reportes ajustados para la documentación del boletin y divulgación en octubre de 2023 | Se evidencia el Informe consolidado de Seguimiento al 2do trimestre del Plan de Acción Institucional PAI y en el se realizan los ajustes respectivos de acuerdo a los cambios realizados en el Plan Anual de Adquisiciones. Dicha Actividad se continua desarrollando hasta la documentación del Boletin y divulgación que debe realizarse en el mes de octubre. | 0% | 2 | Se llevó a cabo la divulgación del boletin de la gestión institucional adelantada con corte al tercer trimestre de 2023; previo a ello, se llevó a cabo socialización de los avances en Comité Institucional de Gestión y Desemepeño para comentarios u aportes adicionales. | Boletin informativo Correo socialización Acta de comité |  | Se evidencia el boletín informativo de seguimiento al plan de acción institucional (PAI) de enero a septiembre de 2023, del asesor de planeación; el informe anterior contiene recomendaciones generales para las dependencias, teniendo en cuenta que cada una es responsable de realizar los monitoreos a las acciones planteadas. La divulgación de dicho boletín se hizo por medio de correo electrónico. | 100%
Subcomponente Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. | Realizar informe del proceso de rendición de cuentas desarrollado en la entidad durante la vigencia, con su respectiva socialización. | 1 | Informe de Rendición de cuentas | Oficina de Control Interno | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 1 | [5 empty] | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. |  |  |  |  | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. | 0% | 1 | Informe publicado en la pagina web de la entidad: https://unidad-administrativa-especial-alimentacion-escolar.micolombiadigital.gov.co/informes-de-la-oficina-de-control-interno/informe-de-evaluacion-del-proceso-de-rendicion-publica | Documento publicado |  | Informe publicado en la pagina web de la entidad: https://unidad-administrativa-especial-alimentacion-escolar.micolombiadigital.gov.co/informes-de-la-oficina-de-control-interno/informe-de-evaluacion-del-proceso-de-rendicion-publica | 100%
| 4.2. | Realizar seguimiento a los ejercicios de rendición de cuentas desarrollados en la entidad, dando cumplimiento al marco normativo y de política vigente. | 3 | Formato de monitoreo y seguimiento diligenciado | Oficina de Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | Durante el primer cuatrimestre, los procesos de la entidad no programaron espacios de rendición de cuentas; por lo tanto, no se presenta el diligenciamiento del formato de monitoreo y seguimiento diligenciado. |  |  | De acuerdo con la actividad, se verifica que durante el primer cuatrimestre de la vigencia no se han programado espacios que hayan sido catalogados como rendición de cuentas; por lo anterior, no hay seguimiento sobre el tema. | 1 | Se realizó el monitoreo de los espacios de participación ciudadana desarrollados entre mayo y agosto de 2023 por las diferentes áreas, entre estos, el espacio de la audiencia pública de rendición de cuentas. | Formato de seguimiento y monitoreo de espacios de participación ciudadana diligenciado |  | Se evidencia el Formato de de seguimiento y monitoreo de espacios de participación ciudadana diligenciado el cual contiene 3 actividades entre ellas la Audiencia de rendicion de Cuentas, la ultima actividad se realizó el 25 de Agosto del 2023 con el Segundo Comité Técnico de Alimentación Saludable y Sostenible en el PAE. | 66.67% | 1 | Se realiza el monitoreo de los espacios de participación ciudadana desarrollados entre septiembre y diciembre de 2023 por las dependencias de la UApA, se reporta el el consolidado de los espacios de la vigencia. | Formato de seguimiento y monitoreo de espacios de participación ciudadana diligenciado |  | Se evidencia el Formato de de seguimiento y monitoreo de espacios de participación ciudadana diligenciado desarrollados entre septiembre y diciembre de 2023 por las dependencias de la UApA. | 100%
| 4.3. | Realizar difusión del seguimiento realizado del ejercicio de rendición de cuentas garantizando que todos los grupos de valor conozcan el documento. | 3 | Publicación del formato de monitoreo y seguimiento | Oficina de Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | Teniendo en cuenta que en el primer cuatrimestre, no se realizaron espacios de dialogo identificados como rendición de cuentas, el formato se publicará cuando se reporten los mismos para el debido seguimiento y así proceder a la difusión de los resultados. |  |  | De acuerdo con la actividad, se verifica que durante el primer cuatrimestre de la vigencia no se han programado espacios que hayan sido catalogados como rendición de cuentas; por lo anterior, no hay seguimiento sobre el tema. | 1 | Se realizó la publicación del seguimiento y monitoreo de los espacios de participación ciudadana desarrollados entre mayo y agosto de 2023, en la página web de la Unidad de Alimentación Escolar. Link de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/planeacion-presupuesto-participativo/participacion-ciudadana-2023-741028 | Soporte de publicación |  | Se evidencia el soporte de la publicación en pagina web institucional de los documentos correspondientes a espaciós de participación ciudadana desarrollados se encuentra publicado cronograma, formato de seguimiento y monitoreo e iniciativas adicionales de participación. | 66.67% | 1 | Se realiza la publicación del seguimiento y monitoreo de los espacios de participación ciudadana desarrollados entre mayo y agosto de 2023. https://www.alimentosparaaprender.gov.co/planeacion-presupuesto-participativo/participacion-ciudadana-2023-741029 | Enlace de publicación del formato de monitoreo y seguimiento de los espacios de participación ciudadana. |  | Se evidencia la publicación en pagina web institucional de los documentos correspondientes a espaciós de participación ciudadana desarrollados se encuentra publicado: cronograma, formato de seguimiento y monitoreo e iniciativas adicionales de participación /https://www.alimentosparaaprender.gov.co/planeacion-presupuesto-participativo/participacion-ciudadana-2023-741028 | 100%
[21 empty] | 61.67% | [5 empty] | 100%

## Servicio al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023
Componente 4: Servicio al ciudadano | [10 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2023 |  |  |  | Seguimiento 1er cuatrimestre 2023 | Monitoreo 2do cuatrimestre 2023 |  |  |  | Seguimiento 2do cuatrimestre 2023 | % cumplimiento | Monitoreo 3er cuatrimestre 2023 |  |  |  | Seguimiento 3er cuatrimestre 2023 | % cumplimiento
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | I Cuatrimestre | II Cuatrimestre | III Cuatrimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI primer cuatrimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI Segundo cuatrimestre |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI tercer cuatrimestre
[9 empty] | 1 | 1
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Diseñar y socializar a los grupos de valor piezas comunicativas, para dar a conocer los canales de servicio al ciudadano. | 2 | Piezas comunicativas Soportes de publicación | Proceso de Servicio al Ciudadano | 2023-05-01 | 2023-08-30 |  | 2 | [5 empty] | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. | 2 | Se realizó la publicación de los canales de atención en Facebook los días 16 de mayo y 08 de agosto de 2023 y en la red social (X) antes conocido como Twitter los días 31 de julio, 02, 07, 10 y 15 de agosto de 2023. | Soportes de publicación |  | Para el presente seguimiento se observa la publicación de las Piezas graficas por las diferentes redes sociales que tiene UApA, en la fechas señaladas en el avance cualitativo. | 100% |  |  |  |  | Las acciones fueron cumplidas en su totalidad durante el primer y el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de las encuestas de satisfacción por la atención recibida a través de los canales dispuestos por la entidad. | 2 | Presentación power point de resultados Acta de reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Proceso de Servicio al Ciudadano | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. |  | Se proyectó la presentación en power point de los resultados y análisis de las encuestas de satisfacción realizadas en el primer semestre de 2023, y se encuentra pendiente la socialización ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño prevista para el ultimo cuatrimestre, entre tanto, se valida por parte de la Asesora Jurídica como encargada de las funciones de la Subdirección de Gestión Corporativa. | Presentación resultados encuestas de satisfacción I semestre 2023 | Se replanteó programar Comité Institucional de Gestión y Desemepeño para la socialización en el tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que el informe se encuentra en revisión por parte de la Asesora Jurídica como encargada de las funciones de la Subdirección de Gestión Corporativa | Se evidencia el power point con el informe de resultados de las encuestas de satisfacción del Primer semestre, el cual se esta revisando por parte de la Asesora Juridica que se encuentra como encargada de la Subdirección de Gestión Corporativa. Es importante que dicha revisión y socialización del informe se realice de manera prioritaria teniendo en cuenta que de este análisis se pueden realizar mejoras a los procesos internos de la Entidad. | 0% | 2 | Se realizó en el Comité Institucional de Gestión y Desemepeño del 20 de diciembre de 2023, la presentacion de los resultados de las encuestas de satisfaccion de PQRSD con corte a 30 de noviembre de 2023 | Presentacion en PPT y acta del comité del 20 de diciembre |  | Se evidencia el power point con el informe de resultados de las encuestas de satisfacción del Primer semestre. Se realizó en el Comité Institucional de Gestión y Desemepeño del 20 de diciembre de 2023, la presentacion de los resultados de las encuestas de satisfaccion de PQRSD con corte a 30 de noviembre de 2023. | 100%
| 2.2 | Revisar y actualizar el protocolo de atención al ciudadano de acuerdo con las necesidades identificadas. | 1 | Protocolo de atención al ciudadano con ajustes | Proceso de Servicio al Ciudadano | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  | 1 |  |  |  |  | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. |  | La actividad no se encuentra establecida para cumplimiento en el segundo cuatrimestre;sin embargo, se llevó a cabo revisión y actualización del protocolo de atención al ciudadano, el cual se encuentra en etapa de verificación por parte de la Asesora Jurídica encargada de las funciones de la Subdirección de Gestión Corporativa Por lo anterior, se tiene prevista la publicación en el tercer cuatrimestre de 2023. | Protocolo de atención al ciudadano v2 - LC |  | Para el este seguimiento se evidencia el documento correspondiente al Protocolo de atención al ciudadano v2 - LC, con la actualización propuesta referente a lenguaje claro de acuerdo con la Guía de Lenguaje Ciudadano diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) dicha actualización se realizó en el mes de Agosto y se encuentra en proceso de revisión y aprobación para el tercer cuatrimestre. | 0% | 1 | Durante el tercer cuatrimestre se llevó a cabo la adopción del protocolo de atencion al ciudadano REC - PT - 01 en el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad | Protocolo |  | Para el este seguimiento se evidencia el documento correspondiente al Protocolo de atención al ciudadano v2 - LC, con la actualización propuesta referente a lenguaje claro de acuerdo con la Guía de Lenguaje Ciudadano diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | 100%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar socialización para todos los servidores públicos y contratista de la Unidad, sobre temas relacionados con el servicio al ciudadano. | 2 | Presentación power point Planillas de asistencia | Proceso de Servicio al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  | 1 | 1 | El 17 de abril se adelantó capacitacion presencial, dirigida a los funcionarios y contratistas nuevos de la Unidad sobre la herramienta de gestión de peticiones al ciudadano SAC y el procedimiento de atencion al ciudadano. Cabe aclarar que, en el desarrollo del espacio se dio a conocer la información directamente desde la herramienta;por tal motivo, no se adjunta presentación. | Listado de asistencia |  | De acuerdo con la actividad propuesta, se pudo verificar la socialización para 6 servidores públicos y 15 contratistas de la Unidad, sobre temas relacionados con el servicio al ciudadano. |  | La actividad no se encuentra establecida para cumplimiento en el segundo cuatrimestre; sin embargo, se adelantaron sesiones de revisión y actualización del procedimiento de atención al ciudadano y formatos relacionados. En este sentido, se programará sesión a los funcionarios y contratistas de la divulgación de los cambios en el procedimiento una vez aprobados y adoptados a través del Sistema Integrado de Gestión. | Borrador de procedimiento de atención al ciudadano a la fecha. |  | Para el presente seguimiento se evidencia el adelanto de algunas actividades correspondientes a la actualización del Procedimiento de Atención al Ciudadano, seguimiento a las solicitudes realizadas por medio de los diferentes canales de atención de la UApA y listados de asistencia a mesas de trabajo por parte de los responsables. | 50% | 1 | Se adelantaron sesiones de revisión y actualización del procedimiento de atención al ciudadano y formatos relacionados, con al Asesora Juridica encargada de las funciones de Gestion Corporativa. En este sentido, se programará sesión a los funcionarios y contratistas de la divulgación de los cambios en el procedimiento una vez aprobados y adoptados a través del Sistema Integrado de Gestión. | Formtato de asistencia sesion de socializacion |  | Para el presente seguimiento se evidencia el formato de asistencia a la socialización que se realizo con las subdirectora de gestión corporativa encargada; para la programación de la socialización de los cambios en el procedimiento de atención al ciudadano. | 100%
[21 empty] | 37.5% | [5 empty] | 100%
Note on AA9: Vivi, revisa en la carpeta… no está la lista de asistencia.

## Transparencia y acceso a la inf
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [10 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2023 |  |  |  | Seguimiento 1er cuatrimestre 2023 | Monitoreo 2do cuatrimestre 2023 |  |  |  | Seguimiento 2do cuatrimestre 2023 | % cumplimiento | Monitoreo 3er cuatrimestre 2023 |  |  |  | Seguimiento 3er cuatrimestre 2023 | % cumplimiento
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha fin | I Cuatrimestre | II Cuatrimestre | III Cuatrimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI primer cuatrimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI segundo cuatrimestre |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI tercer cuatrimestre
[9 empty] | 1 | 1
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1. | Verificar el cumplimiento de los requisitos de la matriz ITA definida por la Procuraduría General de la Nación y gestionar con los procesos la publicación de la información correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. | 3 | Seguimiento a la Matriz ITA Correo electrónico con solicitudes de publicación | Oficina de Planeación Oficina de comunicaciones Lideres de los procesos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | Durante el primer cuatrimestre se avanzó en la verificación de los requisitos establecidos en la matriz ITA para las primeras cuatro (04) cuatro categorías (Información de la entidad, normativa, contratación; en este sentido, se registraron en la matriz los enlaces o links de acceso de la página web que dan cuenta de las publicaciones realizadas. En el marco del diseño de la página web para la Unidad, a partir del segundo cuatrimestre, se trabajará de manera articulada con la Oficina de Comunicaciones y la Subdirección de Información para estructurar el link de transparencia con los ajustes necesarios para atender a los requerimientos de la Resolución 1519 de 2020 emitida por MinTic. | Seguimiento matriz ITA con relación de enlaces Correo electrónico con solicitudes de publicación |  | De acuerdo con la actividad, se puede verificar que se realizó el monitoreo a el índice de Transparencia y Acceso a la Información y las solicitudes para públicar en el link de transparencia: el informe de gestión - vigencia 2022 y el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - tercer cuatrimestre 2022. | 1 | Durante el segundo cuatrimestre se realizó monitoreo para el cumplimiento de las publicaciones requeridas a través de la matriz de autodiagnóstico del Índice deTransparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) para las siguientes seis (06) categorías (Planeacion, presupuesto e informes; Trámites, participa, datos abiertos, Información específica para grupos de interés y obligación de reporte de la información específica por parte de la entidad); en este sentido, se registraron los enlaces o links de acceso de la página web que dan cuenta de las publicaciones realizadas. Asimismo, se solicitó a las dependencias responsables la publicación o actualización de los contenidos correspondientes. Adicionalmente, de acuerdo con la Directiva No.11 de 2023 emitida por la Procuraduría General de la Nación, el 31 de agosto del año en curso, se realizó el reporte de cumplimiento del Índice deTransparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), en el aplicativo dispuesto por el organismo de control en mención. | * Matriz ITA registro de enlaces * Solicitudes de publicación o actualización de contenidos * Reporte ITA - Procuraduría General de la Nación |  | Para el presente seguimiento se logra evidenciar de acuerdo al avance cualitativo presentado 13 solicitudes de a las diferentes áreas de la UApA sobre la actualización del Link de Transparencia, La matriz ITA de seguimiento con los enlaces respectivos de cada publicación y el Reporte del Seguimiento ITA presentado a la Procuraduria General de la Nación presentado el 31 de agosto del 2023 con un Nivel de Cumplimiento de 93 sobre 100 puntos. | 66.67% | 1 | Durante el tercer cuatrimestre se realizó monitoreo para el cumplimiento de las publicaciones requeridas a través de la matriz de autodiagnóstico del Índice deTransparencia y Acceso a la Información Pública (ITA); en este sentido, se gestionaron solicitudes de publicación o actualización de información. | * Matriz ITA registro de enlaces *Solicitudes de publicación o actualización |  | Para el presente seguimiento se logra evidenciar de acuerdo al avance cualitativo: | 100%
| 1.2. | Analizar los resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre el link de transparencia y acceso a la información pública. | 2 | Informe de resultados | Oficina de Planeación | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. | 1 | De acuerdo con lo remitido a través de correo electrónico por parte de la Subdirección de Información, durante el segundo cuatrimestre no se registró por parte de la ciudadania encuestas sobre el link de transparencia y acceso a la información pública;por lo tanto, no procede la generación de informe. | Correo electrónico |  | De acuerdo a la actividad, se logra evidenciar el correo electrónico de respuesta e la Subdirección de Información, donde responde que para tel segundo cuatrimestre no se registraron encuestas de satisfacción por parte de la ciudadania. | 50% | 1 | De acuerdo con lo remitido a través de correo electrónico por parte de la Subdirección de Información, durante el tercer cuatrimestre se registró una sola encuesta por parte de la ciudadania sobre el link de transparencia y acceso a la información pública. Sobre lo anterior se cuenta con el informe que genera la herramienta forms. | Correo electrónico Resultado encuesta |  | De acuerdo a la actividad, se logra evidenciar el correo electrónico de respuesta e la Subdirección de Información, donde responde que para tel segundo cuatrimestre no se registraron encuestas de satisfacción por parte de la ciudadania. | 100%
| 1.3. | Gestionar capacitación para los servidores públicos de la entidad sobre la ley de transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y demás lineamientos sobre el tema. | 2 | Presentación power point Planillas de asistencia | Oficina de Planeación | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. | 1 | En el marco del diseño de la página web de la Unidad de Alimentación Escolar, el 04 de mayo la Oficina de Comunicaciónes convocó una sesión virtual, con el fin de socializar a los profesionales y contratistas que interactúan constantemente con la herramienta, los lineamientos y requisitos que se deben tener en cuenta de acuerdo con lo establecido en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (ITA). Teniendo en cuenta que en el desarrollo del espacio se trabajó directamente con lo que se ha adelantado de la página, no se cuenta con presentación power point. Enlace de la grabación:https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dcortes_alimentosparaaprender_gov_co/ET1Ov27ZoWtMkkGzcsy2dzcBxJOfWEJEnNtrkjQh6vIsGg | Soporte teams de asistentes |  | Para esta actividad, se evidencia el soporte de la realización de una sesión virtual por Teams, donde se socializo en el mes de mayo con profesionales y contratista de la UApA la actualización del Link de Transparencia en la Pagina web institucional, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | 50% | 1 | El 30 de noviembre, se adelantó capacitación a través de la cual se indicaron los lineamientos para la generación y flujo de la información a publicar en la nueva web, así como el mecanismo de publicación de las información, en el marco del link de transparencia y acceso a la información pública, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 1712 de 2014 Enlace de grabación: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/jmurillo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjmurillo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FCapacitaci%C3%B3n%20p%C3%A1gina%20web%2D20231130%5F090710%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview |  |  | Para esta actividad, se evidencia el soporte de la realización de una sesión virtual por Teams, donde se socializo en el mes de mayo con profesionales y contratista de la UApA la actualización del Link de Transparencia en la Pagina web institucional, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | 100%
| 1.4 | Identificar y publicar el conjunto de datos en el portal de datos abiertos de la Unidad. | 1 | Conjunto de Datos publicados en el portal de datos abiertos | Subdirección Técnica de Información | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  |  | 1 |  |  |  |  | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. | 1 | *Se realizó la creación de la cuenta de usuario en el portal de datos abiertos (https://datos.gov.co/login). *Se identificaron los posibles conjuntos de datos abiertos dentro del inventario de activos de información. *Se llevó a cabo la publicación en el portal de datos, el índice de información clasificada y reservada de la UApA. Link de consulta: https://www.datos.gov.co/Educaci-n/-ndice-de-informaci-n-clasificada-y-reservada-UApA/jfvw-q64t | * Soporte de publicación en el portal de datos abiertos * Consolidado inventario de activos de información |  | Para la actividad correspondiente a Datos Abiertos, se evidencia él soporte de publicación de Datos realizada el 30 de agosto del 2023 con el indice de Información Clasificada y Reservada del UApA y el consolidado realizado de activos de información correspondiente. | 100% |  |  |  |  | Para la actividad correspondiente a Datos Abiertos, se evidencia él soporte de publicación de Datos realizada el 30 de agosto del 2023 con el indice de Información Clasificada y Reservada del UApA y el consolidado realizado de activos de información correspondiente. | 100%
| 1.5 | Mantener actualizada la información acerca de los otros procedimientos administrativos de la Unidad en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | 1 | Correo electronico con el soporte de las actualizaciones en la plataforma SUIT | Oficina de Planeación | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  | 1 |  |  |  |  | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. |  | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. |  |  | La actividad no esta programada para el segundo cuatrimestre. | 0% | 1 | Se consolidaron y se registraron los datos de operación solicitados por el Sistema Único de Identificación de Trámites – SUIT, de acuerdo con las solicitudes de información recibidas trimestralmente, correspondiente a la vigencia 2023 para los OPAs registrados, para esto se validaron la base de datos de las PQRSD recibidas y 264 correos electrónicos del correo | • Bases de datos de operación registrados en SUIT |  | La actividad no esta programada para el segundo cuatrimestre. | 100%
| 1.6 | Revisar y actualizar los instrumentos archivísticos de planeación estratégica para la gestión documental | 2 | Plan Institucional de archivos - PINAR Plan de gestión documental - PGD | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 1 | 1 |  | 1 | Se elaboró, aprobó y publicó el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia 2023;por otro lado, se adelantó el Programa de Gestión Documental el cual será publicado en el siguiente trimestre. | Plan Institucional de Archivos - PINAR |  | De acuerdo con la actividad y teniendo como línea base el PINAR formulado en 2022, se puede verificar que se realizo su revisión y actualización respecto de los aspectos críticos y su priorización teniendo en cuenta el proceso de gestión documental para la vigencia 2023. Lo anterior se puede encontrar en el documento "Plan Institucional de Archivos - PINAR 2023" |  | Se elaboró y presentó para revisión del líder del proceso el Plan de Gestión Documental - PGD;asimismo, se programará sesión a los funcionarios y contratistas para la divulgación, una vez se apruebe y adopte a través del Sistema Integrado de Gestión. | Borrador del Plan de Gestión Documental - PGD. | El documento se encuentra en revisión por parte de la Asesora Jurídica encargada de las funciones de la Subdirección de Gestión Corporativa para posterior adopción, publicación y socialización del Plan de gestión documental - PGD. | Para la presente actividad se evidencia el Documento Borrador correspondiente al PGD Plan de Gestión Documental, soportado con el tramite a las diferentes instancias por medio de correo electronico y las listas de asistencia a las diferentes mesas de trabajo realizadas para su elaboración. Pendiente la revisión y aprobación de la Asesora Juridica para su respectiva publicación y socialización. | 50% | 1 | Se elaboró, aprobó y publicó el Plan Institucional de Archivos - PINAR para la vigencia 2024 - 2025; se aprobó y publicó el Programa de Gestión Documental vigencia 2024-2026; se realizaron capacitaciones sobre conformación de expedientes electrónicos y aplicación de tablas de retención documental; campañas publicitarias al interior de la UApA para aplicación de la TRD; se obtuvo el certificado de convalidación y registro de las series documentales en el Archivo General de la Nación. La anterior documentación, se encuentra publicada en lapágina web de la Unidad así: https://unidad-administrativa-especial-alimentacion-escolar.micolombiadigital.gov.co/plan-de-accion/plan-de-accion-y-planes-institucionales-decreto-612-237057 https://unidad-administrativa-especial-alimentacion-escolar.micolombiadigital.gov.co/tema/tramites-y-servicios-26514 | *Se adjunta PINAR y programa de gestión documental |  | Para la presente actividad se evidencia el Documento Borrador correspondiente al PGD Plan de Gestión Documental, soportado con el tramite a las diferentes instancias por medio de correo electronico y las listas de asistencia a las diferentes mesas de trabajo realizadas para su elaboración. Pendiente la revisión y aprobación de la Asesora Juridica para su respectiva publicación y socialización. | 100%
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. | Realizar seguimiento trimestral al nivel de oportunidad y pertinencia en la respuesta a las solicitudes. (mes vencido) el informe con corte a 31 de diciembre se presenta en el mes de enero de 2024 | 3 | Informe de PQRDS | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se proyectó el informe cuantitavio y cualitativo correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023, sobre las solicitudes recibidas a través de los canales establecidos de atencion al ciudadano. | Informe de PQRSD primer trimestre 2023 |  | De acuerdo con la actividad, se puede verificar el seguimiento trimestral realizado a nivel de oportunidad en las respuestas a las PQRSD que están registradas en el Sistema de Atención al Ciudadano - SAC para el primer trimestre de 2023. | 1 | Se proyectó el informe cuantitativo y cualitativo correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2023, sobre las solicitudes recibidas a través de los canales establecidos de atención al ciudadano. | Informe de PQRSD segundo trimestre 2023 |  | Se evidencia el Informe de PQRSD del Segundo trimestre del 2023, presentado en el mes de Julio, en cual se realiza un análisis de cuantitativo y cualitativo de las PQRSD recibidas por los diferentes canales de comunicación de la UApA, el cual fue elaborado por la Subdirección de Gestión Corporativa. | 66.67% | 1 | Se proyectó el informe cuantitativo y cualitativo correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2023, sobre las solicitudes recibidas a través de los canales establecidos de atención al ciudadano.Asimismo, se publicó en la página web de la Unidad así: https://unidad-administrativa-especial-alimentacion-escolar.micolombiadigital.gov.co/informes-trimestrales-informacion-quejas-y-reclamos/informe-trimestral-de-pqrsd-774985 | Informe de PQRSD segundo trimestre 2023 |  | Se evidencia el Informe de PQRSD del Segundo trimestre del 2023, presentado en el mes de Julio, en cual se realiza un análisis de cuantitativo y cualitativo de las PQRSD recibidas por los diferentes canales de comunicación de la UApA, el cual fue elaborado por la Subdirección de Gestión Corporativa. | 100%
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1. | Publicar el registro de activos de información institucional | 1 | Registro de activos de información actualizado y publicado | Subdirección Técnica de Información | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 1 | [5 empty] | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. | 1 | Se realizó la identificación y publicación del registro de activos de información en la página web de la Unidad de Alimentación Escolar. Link de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tramites-y-servicios-26514/registro-de-activos-de-informacion | *Registro de activos de información *Soporte de publicación |  | Para la presente actividad se cuenta con la publicación de los activos de información, publicados en la pagina web de la entidad el dia 22 de agosto del 2023 y se consulta por medio del link compartido, donde se encuentra el archivo en excell de los activos de información. | 100% |  |  |  |  | Para la presente actividad se cuenta con la publicación de los activos de información, publicados en la pagina web de la entidad el dia 22 de agosto del 2023 y se consulta por medio del link compartido, donde se encuentra el archivo en excell de los activos de información. | 100%
| 3.2. | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información. | 1 | Esquema de publicación de información actualizado y publicado | Subdirección Técnica de Información | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 1 | [5 empty] | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. | 1 | Se actualizó y publicó el esquema de publicación de información en la página web de la Unidad de Alimentación Escolar. Link de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tramites-y-servicios-26514/esquema-de-publicacion-de-la-informacion | *Esquema de publicación de informaicón *Soporte de publicación |  | Para la presente actividad se cuenta con el esquema de publicación de la información, publicado en la pagina web de la entidad el dia 08 de agosto del 2023 y se consulta por medio del link compartido, donde se encuentra el archivo en excell el esquema de Publicación de la Información. | 100% |  |  |  |  | Para la presente actividad se cuenta con el esquema de publicación de la información, publicado en la pagina web de la entidad el dia 08 de agosto del 2023 y se consulta por medio del link compartido, donde se encuentra el archivo en excell el esquema de Publicación de la Información. | 100%
| 3.3. | Publicar el índice de información clasificada y reservada | 1 | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Subdirección Técnica de Información | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 1 | [5 empty] | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. | 1 | Se realizó la identificación y publicación del índice de información clasificada y reservada en la página web de la Unidad de Alimentación Escolar. Link de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tramites-y-servicios-26514/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada-901693 | *Indice de información clasificada y reservada *Soporte de publicación |  | Para la presente actividad se cuenta con el Indice de Información Clasificada y Reservada, publicado en la pagina web de la entidad el dia 01 de septiembre del 2023 y se consulta por medio del link compartido, donde se encuentra el archivo en excell el Indice de Información Clasificada y Reservada. | 100% |  |  |  |  | Para la presente actividad se cuenta con el Indice de Información Clasificada y Reservada, publicado en la pagina web de la entidad el dia 01 de septiembre del 2023 y se consulta por medio del link compartido, donde se encuentra el archivo en excell el Indice de Información Clasificada y Reservada. | 100%
Subcomponente 4 Monitoreo | 4.1. | Realizar monitoreo a la información publicada en la página web en términos de calidad. | 3 | Reporte de recomendaciones u observaciones frente al contenido | Oficina de Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se elaboró documento en el cual se presentan recomendaciones sobre la estandarización de las publicaciones que se realizan en la página web de la UApA. | Documento de recomendaciones |  | De acuerdo con la actividad, se verifica la revisión y monitoreo de la información públicada en la pagina web en terminos de imagen, estetica y orden, con 5 recomendaciones. | 1 | Se elaboró documento en el cual se presentan recomendaciones sobre la estandarización de las publicaciones que se realizan en la página web de la UApA. | Documento con recomendaciones |  | En la actividad de monitoreo a la información publicada, se evidencia el documento con las recomendaciones dadas para la estandarización de las publicaciones que se realizan por medio de la pagina web institucional. | 66.67% | 1 | Como parte de los compromisos adquiridos en la reunión directiva de seguimiento a la gestión institucional adelantada el 25 de septiembre del año en curso, para la puesta al aire de la nueva página web, la Oficina de Planeación en articulación con la Oficina de Comunicaciones construyó la Matriz para revisión contenidos nueva web en la cual se encontraba un link de cada sección nueva con la dependencia responsable, para llevar a cabo la validación de la información alojada. Para lo anterior, se precisó lo siguiente: 1. Revisar las indicaciones que indica la Procuraduría General de la Nación y MinTic a través de la Matriz ITA frente al manejo de la información en cada menú o submenú (columnas B,C,D,E) 2. Verificar que la información publicada corresponda a la sección. 3. Verificar que la información esté completa. 4. En caso de requerir actualización de la información enviar correo a la Oficina de Comunicaciones solicitando los ajustes necesarios para la corrección. 5. En caso de encontrar información con errores, inconsistencias y opciones de mejora diligenciar el formato de ajuste 6. Registre la frecuencia de actualización de los contenidos (Columna D); para ello, es necesario revisar si la Matriz ITA definió la periodicidad o si la normatividad vigente la establece. En caso de no tener referencia de este tiempo, la dependencia debe establecerla y registrarla en la matriz para revisión de contenidos nueva web. 7. Si la información migrada requiere solamente ajustes de forma, pero cumple con lo mínimo que indica la Matriz ITA, enviar un correo de aprobación a la Oficina de Comunicaciones para publicar dicha sección. 8. Los ajustes de forma se podrán realizar posteriormente, lo que debemos priorizar es que tengamos la información correspondiente y de manera adecuada. NOTA: Con el fin de establecer un procedimiento para la publicación periódica de la información, se solicitó delegar a un profesional de cada dependencia (Columna G), para que sea la responsable de enviar la información de la sección correspondiente para publicación, de acuerdo con la periodicidad que indiquen en la matriz. Una vez se definan los profesionales se programará una jornada de capacitación, para llevar a cabo el trámite de solicitud de publicación. | *Matriz para revisión de contenidos nueva página web *Formato de ajuste |  | En la actividad de monitoreo a la información publicada, se evidencia el documento con las recomendaciones dadas para la estandarización de las publicaciones que se realizan por medio de la pagina web institucional. | 100%
| 4.2. | Realizar seguimiento a la implementación de la normatividad vigente en transparencia y acceso a la información pública. | 2 | Dos (2) Informes de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Oficina de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. |  |  |  |  | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. | 0% |  |  |  |  | La acción no se pudo realizar debido a la falta de recurso humano en la dependencia. | 0%
[21 empty] | 62.5% | [5 empty] | 91.67%
Note on C10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad no se viene realizando por parte de la Sub de información, y no se desconoce, es porque en la actualidad la UApA no tiene trámites en línea?

## Iniciat adic. Participación ciu
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023
Componente 6: Iniciativa adicional - Participación Ciudadana en la Gestión Pública | [10 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2023 |  |  |  | Seguimiento 1er cuatrimestre 2023 | Monitoreo 2do cuatrimestre 2023 |  |  |  | Seguimiento 2do cuatrimestre 2023 | % cumplimiento | Monitoreo 3er cuatrimestre 2023 |  |  |  | Seguimiento 3er cuatrimestre 2023 | % cumplimiento
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha fin | I Cuatrimestre | II Cuatrimestre | III Cuatrimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI primer cuatrimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI segundo cuatrimestre |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones de incumplimiento | Observación OCI tercer cuatrimestre
[9 empty] | 1 | 1
Diagnóstico | 1.1 | Gestionar capacitación en articulación con entidades rectoras en temas relacionados con participación ciudadana, para fortalecer el equipo gestor de la Unidad. | 2 | Capacitación con funcionarios y servidores públicos | Oficina de Planeación | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | Se gestionó y adelantó sesión el 26 de abril con el Departamento Administrativo de la Función Pública, para aclarar inquietudes respecto al tema de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Posterior a ello, se programó asistencia técnica para el mes de mayo y se convocó a los directivos de la Unidad o a quien ellos designen, para fortalecer los conocimiento al interior de la unidad y aplicarlos de manera pertinente. Grabación de la sesón: https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/personal/dcardenas_funcionpublica_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdcardenas%5Ffuncionpublica%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FInquietudes%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%2D20230426%5F143348%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1 | * Pantallazo sesión abril *Solicitud de asistencia técnica *Correos electrónicos de gestión. |  | De acuerdo con la actividad se verifica el correo de programación de la asistencia técnica de participación ciudadana y rendición de cuentas en donde se convoca a todos los miembros del comité directivo de la entidad para el día 9 de mayo. Tambien el pantallazo de la reunión sobre"inquietudes participación ciudadana" el día 26 de abril, con el equipo de atención al ciudadano de la UApA y la DAFP. | 1 | El 09 de mayo de 2023, se gestionó capacitación sobre participación ciudadana y rendición de cuentas con el Departamento Administrativo de la Función Pública, dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la Unidad de Alimentación Escolar. Este espacio se llevó a cabo el 09 de mayo de manera virtual así: https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/equinones_funcionpublica_gov_co/EYeL0EkgcEdDnQWnSdfdrM8B_jHSiTrDga_Lq7lSJGQyMw | *Correo electrónico por parte del DAFP con la programación *Pieza gráfica con invitación *Soporte de la sesión |  | Para la actividad correspondiente, se evidencia los soportes correspondientes a la secion de capacitación sobre participación ciudadana con el DAFP, la cual se impartio para todos los funcionarios y contratistas de la UApA, se evidencia pieza publicitaria, correo de convocatoria y soporte de la secion virtual. | 100% |  | De manera adicional, con el objetivo de realizar espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas innovadores e incluyentes se realizó el taller de particfipación ciudadana en el auditorio de la UApA, en el cual participaron profesionales de todas las dependencias de la Unidad. | Presentación Listado de asistencia |  | Para la actividad correspondiente, se evidencia los soportes correspondientes a la secion de capacitación sobre participación ciudadana, la cual se impartio para todos los funcionarios y contratistas de la UApA, se evidencia la lista de asistencia y la presentación de la actividad realizada el día 27 de noviembre de 2023. | 100%
Diseño o formulación | 2.1. | Identificar las actividades que desarrolle la Unidad para promover la participación ciudadana y el control social. | 1 | Cronograma anual de participación ciudadana | Oficina de Planeación Dependencias UApA | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 1 |  |  | 1 | De acuerdo con la programación de actividades de la entidad, se identificaron los espacios de diálogo para interactuar con los diferentes grupos de interés y se consolidaron en el cronograma de participación ciudadana, para su publicación en la página web institucional. | Cronograma de participación ciudadana |  | De acuerdo con la actividad, se puede verificar la realización y la públicación del "Cronograma de espacios de participación ciudadana vigencia 2023" en la pagina web de la Entidad el 12 de abril de 2023, en su primera versión. |  | Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2023 |  |  | Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2023 | 100% |  |  |  |  | Las acciones fueron cumplidas en su totalidad durante el primercuatrimestre de la vigencia. | 100%
| 2.2. | Publicar el cronograma anual de participación ciudadana en la página web de la Unidad. | 1 | Publicación del cronograma anual de participación | Oficina de Planeación | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 1 |  |  | 1 | Se realizó la publicación del cronograma de los espacios de participación ciudadana en la página web institucional. Link de publicación: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/diagnostico-e-identificacion-de-problemas/cronograma-de-espacios-de-participacion-ciudadana-vigencia | Soporte de publicación |  | De acuerdo con la actividad, se puede verificar la realización y la públicación del "Cronograma de espacios de participación ciudadana vigencia 2023" en la pagina web de la Entidad el 12 de abril de 2023, en su primera versión. |  | Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2023 |  |  | Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2023 | 100% |  |  |  |  | Las acciones fueron cumplidas en su totalidad durante el primercuatrimestre de la vigencia. | 100%
| 2.3 | Promover la participación de los grupos de valor y ciudadanía en general, en la construcción de la planeación estratégica de la UApA para los próximos cuatro años en el marco de las líneas determinadas por el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida” | 1 | Formulario de consulta y resultados | Oficina de Planeación | 2022-12-22 | 2023-02-28 | 1 |  |  | 1 | En diciembre de la vigencia 2022 se elaboró el formulario para la participación de los grupos de valor y ciudadanía, en la planeación estratégica 2022-2026 de la UApA. Este instrumento y la convocatoria para particicipación se publicó en la página institucional con habilitación hasta el 09 de febrero de 2023. De acuerdo con la tabulación de la información (disponible en dashboards en PowerBI), se obtuvieron 358 propuestas frente a la nueva Planeación Estratégica, incluidas 347 propuestas utilizadas como insumo para la elaboración de un FODA institucional. Se incorporaron estos resultados consolidados como contexto estratégico en el documento de Plan Estratégico Institucional 2022-2026 el cual se debe presentar y socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para posterior aprobación del Consejo Directivo despúes de mayo de 2023. | * Formulario de participacion *Correo para publicación * Soporte de publicación *Resultados de tabulación de las propuestas *Documento de Planeación Estratégica 2022-2026 (versión en aprobación) |  | De acuerdo con la actividad, se promovió la participación de los grupos de valor y la ciudadanía, en la construcción de la planeación estratégica de la UApA para 2022 - 2026 por medio de un formulario electrónico de 17 preguntas que fue publicado en la página web de la entidad el día 18 de enero de 2023 y tuvo plazo para recibir respuestas hasta el 8 de febrero de 2023. De lo anterior, se creó un DOFA Institucional y también se tomó como insumo para la estructuración parcial del Plan estratégico Institucional 2022 - 2026 de la UApA. |  | Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2023 |  |  | Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2023 | 100% |  |  |  |  | Las acciones fueron cumplidas en su totalidad durante el primercuatrimestre de la vigencia. | 100%
Implementación | 3.1. | Realizar monitoreo a los espacios de dialogo desarrollados para promover la participación ciudadana. | 3 | Formato de monitoreo y seguimiento diligenciado | Oficina de Planeación | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se realizó el monitoreo de los espacios de diálogo programados para promover la participación ciudadana durante el primer cuatrimestre. En este sentido, se registró la información correspondiente en el formato de monitoreo y seguimiento establecido para tal fin y se presentaron las evidencias de ejecución por parte del área responsable de desarrollar los espacios. | *Formato de monitoreo y seguimiento diligenciado *Evidencias de la ejecución de los espacios |  | De acuerdo con la actividad, se realizo el monitoreo a los espacios de dialogo desarrollados para promover la participación ciudadana por medio del formato y se adjuntan las evidencias. | 1 | Se realizó el monitoreo de los espacios de participación ciudadana desarrollados entre mayo y agosto de 2023 por las dependencias de la UApA y en este sentido, se diligenció la correspondiente información en el formato de monitoreo y seguimiento dispuesto para tal fin. | * Formato de monitoreo y seguimiento de espacios de participación ciudadana diligenciado * Evidencias de ejecución de los espacios |  | Para la presente actividad, se observa evidencia con el Formato de monitoreo y seguimiento de espacios de participación ciudadana diligenciado y evidencias sobre los Espacios de Participación como la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Comites de Alimentación Saludable y Comite de Calidad e Inocuidad. | 66.67% | 1 | Se realiza el monitoreo de los espacios de participación ciudadana desarrollados entre septiembre y diciembre de 2023 por las dependencias de la UApA, se reporta el el consolidado de los espacios de la vigencia. | Formato de seguimiento y monitoreo de espacios de participación ciudadana diligenciado |  | Para la presente actividad, se observa evidencia con el Formato de monitoreo y seguimiento de espacios de participación ciudadana diligenciado y evidencias sobre los Espacios de Participación. | 100%
Seguimiento | 4.1 | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | 1 | Informe de resultados de la estrategia de participación ciudadana | Oficina de Control Interno | 2023-07-01 | 2023-12-31 |  |  | 1 |  |  |  |  | Está actividad no está programada para este cuatrimestre. | [5 empty] | 0% | 1 | Informe de resultados de la estrategia de participación ciudadana | Informe | 1 |  | 100%
[21 empty] | 77.78% | [5 empty] | 100%