## 1er. C. Riesgos de Corrupción
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR |  |  |  |  | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Mejoramiento continuo |  |  |  |  | CÓDIGO: XXXXX
FORMATO: Seguimiento - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | [7 empty] | VIGENTE DESDE: XXXXX
Vigencia |  |  |  | 2022
Seguimiento No. |  |  |  | 1 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 31 de agosto de 2022
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin | Avance - Monitoreo Primer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Anotaciones
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1.1 | Socializar la política de administración de riesgos actualizada | Evidencia de las socializaciones | 2022-02-01 | 2022-05-31 | En el marco de los encuentros implementados por parte de la Oficina de Planeación, como estrategia orientada a la socialización de temas relacionados con la planeación institucional, para que los servidores públicos y contratistas los apropien en la gestión de la UApA, el día 06 de abril se desarrolló un espacio presencial, en el cual se trataron los siguientes temas: *Líneas de defensa *Política de administración del riesgo *Riesgos institucionales *Indicadores de gestión | *Presentación *Planillas de asistencia *Evidencia fotográfica |  | Política de administración de riesgos actualizada y socializada de manera presencial el día 06 de abril a toda la UApA. | 100% | Oficina de Planeación | Actividad cumplida y verificada
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Asesorar y capacitar a la entidad para la debida gestión de riesgos de corrupción | Evidencia de las capacitaciones | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Oficina de Planeación | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia.
| 2.2 | Acompañar la identificación de riesgos de corrupción de los procesos, buscando el fortalecimiento de los controles de los riesgos ya identificados. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Se realizó mesa de trabajo con la Oficina Jurídica, para la revision del riesgo de corrupción identificado durante la vigencia 2021; así mismo, se efectuó una validación del control implementado y de la acción establecida para mitigar o evitar la materialización. Por lo anterior, se generó un documento con obervaciones, para su fortalecimiento y actualización para la vigencia 2022. Por otro lado, de acuerdo con el informe de retroalimentación de riesgos generado por el equipo de contratistas para la implementación del SIG en la UApA, en el mes de enero la Oficina de Planeación de manera presencial, validó junto con el equipo de la Subdirección de Gestión Corporativa los riesgos de corrupción que administran, para los respectivos ajustes y actualización para la vigencia 2022 | *Acta de Reunión *Correo - Mesa de trabajo riesgos Subdirección de Gestión Corporativa *Informe retroalimentación riesgos institucionales 2022 *Mapa de riesgos de corrupción actualizado 2022 |  | Se verificó el acompañamiento en la identificación de riesgos de corrupción de los procesos buscando el fortalecimiento de los controles de los riesgos ya identificados. | 100% | Oficina de Planeación | Actividad cumplida y verificada
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar mapa de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía en la página web. | Observaciones de los ciudadanos referente a los riesgos de corrupción | 2022-01-28 | 2022-01-30 | El día 27 de enero se socializó el mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la UApA, para la respectiva consulta ciudadana. Sobre esta publicación, no se recibieron observaciones o comentarios. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/politicas-y-lineamientos/planes-institucionales-uapa--2022 | *Soporte de publicación para aportes ciudadanos *Formulario para aportes sin observaciones o comentarios |  | A través de la página web de la UApA se socializo el mapa de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía en la página web. | 100% | Oficina de Planeación | Actividad cumplida y verificada
| 3.2 | Publicar mapa de riesgos de corrupción actualizado en la página Web | Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web | 2022-01-31 | 2022-01-31 | El 31 de enero se publicó en la página web de la UApA, la versión 1 de la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2022. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/plan-de-accion/planes-institucionales-2022--decreto-612-de-2018-135307 | *Soporte de publicación |  | Se público el 31 de enero de 2022 la versión 1 de la matriz de riesgos de corrupción actualizado en la página Web. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/plan-de-accion/planes-institucionales-2022--decreto-612-de-2018-135307 | 100% | Oficina de Planeación | Actividad cumplida y verificada
| 3.3 | Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la Unidad | Socialización de riesgos de corrupción | 2022-02-01 | 2022-06-30 | En el marco de los encuentros implementados por parte de la Oficina de Planeación, como estrategia orientada a la socialización de temas relacionados con la planeación institucional, para que los servidores públicos y contratistas los apropien en la gestión de la UApA, el día 06 de abril se desarrolló un espacio presencial, en donde se dieron a conocer los riesgos institucionales identificados por la entidad para la vigencia 2022, incluidos los riesgos de corrupción. | *Presentación *Planillas de asistencia *Evidencia fotográfica |  | Se evidencia por parte de la tercera linea de defensa que desde la Oficina Asesora de Planeación se han realizado acciones de socialización y divulgación de la politica de Administración del riesgo en la UApA | 100% | Oficina de planeación | Actividad cumplida y validada a tráves de los soportes del proceso de sensibilización de la OAP
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo trimestral a los riesgos de corrupción desde la segunda línea de defensa. | Monitoreo a los riesgos | 2022-02-03 | 2022-12-31 | Teniendo en cuenta las directrices emitidas a través de la Política de administración del riesgo de la UApA, los líderes de proceso realizaron junto con su equipo de trabajo, monitoreo a los riesgos institucionales que tienen bajo su responsabilidad y así mismo; la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa en el marco del MIPG para la gestión del riesgo en la entidad, generó un informe de monitoreo de acuerdo con la información reportada por los líderes correspondiente al primer trimestre. Este informe se remitió a la Oficina de Control Interno de Gestión, para el debido seguimiento como tercera línea de defensa; por otra parte, las recomendaciones generadas por la Oficina de Planeación, se comunicaron a los líderes de proceso para su conocimimiento y gestión. | *Informe de monitoreo segunda línea de defensa (Planeación) *Correo comunicación resultados |  | Se evidencia proceso de monitoreo por parte de la OAP, como segunda linea de defensa; dicho informe es remitido a la Oficina de Control Interno como insumo en el proceso de consolidación del informe de seguimiento PAAC - Corte 30 de abril de 2022 | 100% | Oficina de Planeación Líderes de proceso | Actividad cumplida y verificada
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Informe de seguimiento PAAC publicado en la página Web de la entidad | 2022-05-03 | 2022-12-31 |  |  |  | Se público el 31 de enero de 2022 la versión 1 de la matriz de riesgos de corrupción actualizado en la página Web. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/plan-de-accion/planes-institucionales-2022--decreto-612-de-2018-135307 | 100% | Oficina de Planeación | Actividad cumplida y verificada

## 2do. C. RacionalizaciónTrámites
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR |  |  |  |  | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Mejoramiento continuo |  |  |  |  | CÓDIGO: XXXXX
FORMATO: Seguimiento - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | [7 empty] | VIGENTE DESDE: XXXXX
Vigencia |  |  |  | 2022
Seguimiento No. |  |  |  | 1 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 30 de abril de 2022
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin | Avance - Monitoreo Primer cuatrimestre 2022 | Soportes | Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Anotaciones
Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización
La UApA no tiene inscrito ningún trámite ni OPA ante el SUIT | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites u otros procedimientos administrativos. | Identificación de los tramites y OPAS y sus requerimientos para acceder a estos. | Administrativa | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Se realizó la identificación de los otros procedimientos administrativos para validación de la alta dirección. A su vez, se solicitó concepto por parte del DAFP para la validación de los mismos, en cuanto a la pertinencia de registrar como servicio las asistencias técnicas. | *Matriz de identificación OPAS *Corrreo electronicos de gestión | Identificación de procedimientos administrativos pendientes de aprobación de la alta dirección. - Gestión administrativa solicitando concepto por parte del DAFP para la validación de los en cuanto a la pertinencia de registrar como servicio las asistencias técnicas. | 70% | Oficina de Planeación | Se verificaron los soportes de las acciones informadas

## 3er. C. Rendición de Cuentas
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR |  |  |  |  | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Mejoramiento continuo |  |  |  |  | CÓDIGO: XXXXX
FORMATO: Seguimiento - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | [7 empty] | VIGENTE DESDE: XXXXX
Vigencia |  |  |  | 2022
Seguimiento No. |  |  |  | 1 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 30 de abril de 2022
Componente 3. Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin | Avance - Monitoreo Primer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Anotaciones
| 1.1 | Elaborar el manual de rendición de cuentas | Manual de rendición de cuentas | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Se proyectó la propuesta del Manual Institucional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, de acuerdo con el nivel de la entidad en el tema y los lineamientos de las entidades rectoras. Este documento se encuentra en proceso de validación para su adopción. | *Correos electronicos de gestión *Propuesta del Manual Institucional de Participación ciudadana y rendición de cuentas. |  | Se valido a tráves de los soportes el avance en el proceso de diseño del Manual Institucional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, según actividades propuestas en los planes institucionales | 50% | Equipo de rendición de cuentas | Actividad cumplida y validada
| 1.2 | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional y el Manual de Rendición de cuentas. | Socializaciones del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas y el Manual de Rendición de cuentas | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  |  | Esta actividad se ejecutará luego de la aprobación del Manual Institucional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Equipo de rendición de cuentas | Actividad programada
| 1.3 | Establecer matriz que identifique temas e informes de interés, necesidades y expectativas, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los grupos de interés con el objetivo de articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas. | Matriz de necesidades y expectativas | 2022-02-01 | 2022-03-30 | En el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas desarrollada el 29 de marzo de 2022, se diseñó y aplicó encuesta virtual, con el objetivo de identificar las necesidades de información en materia de gestión institucional, previo al evento. Por otro lado, se diseñó el formato de matriz para la identificación de temas relevantes, espacios de interlocución y demás; la cual se construirá a través de mesas de trabajo con las áreas durante en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022. | *Encuenta de indentificación de necesidades de información *Correo electrónico de gestión. Matriz de enlaces por dependencia. |  | Se evidencia que pese a contar con herramientas de control es necesario fortalecer el proceso con miras a garantizar el cumplimiento de la actividad | 50% | Oficina de Planeación | Actividad validada
| 1.4 | Identificar los espacios y mecanismos de las actividades institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc. | Cronograma de espacios de participación publicados. | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Se realizó la identificación de los espacios de participación ciudadana y, se encuentra en construcción el cronograma en articulación con las áreas que tienen en sus actividades el desarrollo de los espacios. mismos.https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/calendario-de-actividades | Propuesta de cronograma de participación ciudadana |  | Se evidencia el compromiso institucional con la transaparencia y acceso a la información pública; la Entidad garantiza espacios de rendición de cuentas institucional | 100% | Equipo Rendición de cuentas
| 1.5 | Elaborar de forma conjunta con las áreas involucradas y los grupos de interés, la estrategia de rendición de cuentas teniendo en cuenta las observaciones frente a las debilidades y fortalezas desde el grupo de Planeación y Control interno. | Propuesta de actividades de Rendición de cuentas por las dependencias | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Esta actividad, se refleja en la presente estrategia la cual hace parte integral del PAAC y, se construyó con base en lo ejecutado durante la vigencia 2021. Por otro lado, se realizaron mesas de trabajo con las áreas involucradas para definir la estrategia de la rendición de cuentas y las actividades a desarrollar en el primer ejercicio. Se publican en la página web institucional, todos los espacios en los que la Unidad participa. | Citación de reuniones con las áreas involucradas |  | Se evidencia cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan institucional; cuyo resultado es verificable a tráves del proceso de audiencia pública de rendición de cuentas realizada el día 29 de marzo de 2022; se recomienda continuar con el proceso de fortalecimiento y generación de espacios de rendición de cuentas. | 100% | Oficina de Planeación | Link. https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informe-rendicion-de-cuentas-2021
| 1.6 | Elaborar informe sobre la gestión de las quejas y reclamos en lenguaje claro para la consulta de los grupos de interés. | 4 Informes de PQRSD publicados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se elaboró el informe de gestión de PQRSD correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022 y, se publicó en la página web de la UApA. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/i-informes-de-pqrsd-trimestral-2022 | *Informe de PQRSD I-Trimestre *Soporte de publicación |  | Cumplimiento de la actividad definida como estrategia en la gestión de las PQR´S, para el primer trimestre de 2022 | 100% | Servicio de atención a la ciudadanía | Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informes-de-gestión-evaluación-y-auditoria/i-informes-de-pqrsd-trimestral-2022
| 1.7 | Realizar la divulgación interna y externa, a través de los canales de comunicación existentes, de los espacios de dialogo programados y los requisitos para la efectiva participación de los grupos de interés. | Campaña de divulgación socializada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | En articulación con la Oficina de Comunicaciones, se diseñaron infografias de la actividad desarrollada en el marco de Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas y, se socializaron a través de los diferentes canales de comunicación de manera interna y externa. Por otro lado, con el apoyo de la Subdirección de Información se diseño un espacio específico para que la ciudadanía en general, conocieran más detalles sobre la audiencia a desarrollar. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informe-rendicion-de-cuentas-2021 | *Infografías *Pagina web UApA *Soporte espacio de la audiencia en página web |  | Se evidencia actualización de los espacios de dialogo definidos por la Entidad a tráves del Link de transparencia de la Página WEB - institucional | 100% | Equipo de rendición de cuentas | https://www.alimentosparaaprender.gov.co/transparencia
Subcomponente/Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Generar espacios de dialogo con los diferentes grupos de valor para informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de la ciudadanía sobre la gestión realizada, los resultados del plan de acción y el respeto, garantía y protección de los derechos. | Cronograma de espacios de participación publicados. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | La Oficina de Comunicaciones realiza la publicación de los espacios de participación en los que la UApA, tendra algún tipo de intervención. | https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/calendario-de-actividades |  | Se evidencia a tráves de las actividades de comunicación institucional, el compromiso de la UApA con el acceso a la información pública a trvés de la Página WEB - institucional, las redes sociales e internamente a tráves de la INTRANET, por medio de divulgación de información concreta y de facil entendiemiento para los grupos de interes, partes interesadas y comunidad en general | 100% | Equipo Rendición de cuentas | Link. https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informe-rendicion-de-cuentas-2021
| 2.2. | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para presentar la información del balance y la gestión de la entidad | Audiencia Pública realizada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | La UApA rindió cuentas el 29 de marzo de 2022 a través de la audiencia pública transmitida por Facebook live y Twitter; este espacio corresponde a un mecanismo de participación ciudadana y un encuentro de reflexión final sobre los resultados de la gestión institucional durante la vigencia 2021. Link: https://www.facebook.com/AlimentosParaAprenderOficial/videos/985631875646744/ | Informe de la audiencia |  | Se evidencia cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan institucional; cuyo resultado es verificable a tráves del proceso de audiencia pública de rendición de cuentas realizada el día 29 de marzo de 2022; se recomienda continuar con el proceso de fortalecimiento y generación de espacios de rendición de cuentas. | 100% | Oficina de Planeación | Link. https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informe-rendicion-de-cuentas-2021
| 2.3 | Aplicar y socializar encuesta de temas interés de la rendición de cuentas con el fin de conocer las prioridades de la ciudadanía respecto a la gestión institucional y priorizarlos para el evento de Rendición de Cuentas. | Informe de Encuesta | 2022-02-01 | 2022-08-30 | En el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se diseñó y aplicó encuesta virtual, con el objetivo de identificar de manera previa al evento, las necesidades de información en materia de gestión institucional. En esta encuesta participaron 564 ciudadanos pertenecientes a diferentes grupos de interés. | *Informe resultados de la encuesta. *Base de preguntas realizadas por los ciudadanos. *Base de resultados de la encuesta. |  | Se evidencia cumplimiento de la actividad en atención a la validación de las evidencias soporte del monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 100% | Equipo Rendición de cuentas | Soportes monitoreo OAP
Subcomponente/Proceso 3 Responsabilidad | 3.1. | Realizar capacitaciones dirigidas a los grupos de valor de la UApA en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana. | Capacitaciones realizadas | 2022-02-01 | 2022-08-30 | En el marco de la asistencia técnica programada el 28 de febrero por la Subdirección de Fortalecimiento sobre mecanismos de control social, desde la Oficina de Planeación se realizó capacitación dirigida a las ETC, sobre generalidades de la participación ciudadana. | Presentación Grabación capacitación: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ycasas_alimentosparaaprender_gov_co/ESibLMIXOkxAvsYiPCfcxK0BKi4YqyEhl4ZorB1s20o1Ew |  | Validación de la actividad soporte del monitoreo; se recomienda fortalecer las acciones de capacitación orientadas a fortalecer la atención al ciudadano y la participación ciudadano en la gestión institucional | 100% | Oficina de Planeación
| 3.2. | Verificar el cumplimiento y atención de las inquietudes presentadas por los ciudadanos, usuarios y grupos de valor durante los ejercicios del proceso de Rendición de Cuentas. | Respuesta por SAC de la pregunta e inquietud durante los ejercicios de rendición de cuentas que no se respondieron. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Equipo de rendición de cuentas | Actividad programada
Subcomponente/Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. | Realizar informe de todo el proceso de Rendición de Cuentas desarrollado en la entidad durante la vigencia, con su respectiva socialización | Informe de Rendición de cuentas | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Equipo de rendición de cuentas | Actividad programada

## 4to. C. Servicio al Ciudadano
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR |  |  |  |  | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Mejoramiento continuo |  |  |  |  | CÓDIGO: XXXXX
FORMATO: Seguimiento - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | [7 empty] | VIGENTE DESDE: XXXXX
Vigencia |  |  |  | 2022
Seguimiento No. |  |  |  | 1 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 30 de abril de 2022
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin | Avance - Monitoreo Primer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Anotaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar, aprobar y socializar la política de relacionamiento con el ciudadano. | Política socializada | 2022-02-01 | 2022-08-30 | Esta política se encuentra en proceso de elaboración, de acuerdo con los lineamientos entregados desde la entidad rectora de la política de servicio al ciudadano. Esta actividad se cumplirá en el segundo cuatrimestre de esta vigencia. |  |  | Se evidencia avance en la actividad propuesta, por parte del equipo de implementación del MIPG, en cumplimiento de la política de servicio al ciudadano. | 50% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Es importante fortalecer el proceso y garantizar su aprobación socialización e interiorización a los servidores públicos de la UApA
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Diseñar e implementar una campaña de comunicaciones para dar a conocer los canales de servicio al ciudadano | Campaña institucional sobre el uso de los canales de atención. | 2022-02-01 | 2022-08-30 | De acuerdo con la necesidad de promoción de nuestros canales de atención, se genera la solicitud a la Oficina de Comunicaciones, con el objetivo de diseñar e implementar una campaña de comunicaciones para dar a conocer los canales de servicio al ciudadano. | *Correo electrónico - solicitud enviada a comunicaciones |  | Avance en la actividad propuesta en el componente PAAC | 50% | Oficina de Comunicaciones Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Se recomienda fortalecer el proceso de ventanilla hacia adentro
| 2.2 | Aplicar encuestas de satisfacción por la atención recibida por los canales de atención | Encuestas aplicadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se valida la encuesta para satisfacción al ciudadano por el canal virtual, con el fin de articularla en el Sistema de Atención al Ciudadano e implementarla en el segundo trimestre de la vigencia. |  |  | Se evidencia el diseño y validación a través del SIG, de la estructura documental soporte del proceso | 50% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Es necesario iniciar el proceso para la aplicación de la encuesta validada en el SIG
| 2.3. | Actualizar el protocolo de atención al ciudadano, que incluya información sobre las novedades de los canales de atención. | Protocolo de atención al ciudadano actualizado | 2022-02-01 | 2022-08-30 | El Protocolo de Servicio al Ciudadano se aprobó en diciembre de 2021, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño; las actualizaciones del mismo, se encuentran previstas para el segundo trimestre de esta vigencia. |  |  | Avance en la actividad propuesta en el componente PAAC | 50% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | En atención a los términos propuestos se recomienda establecer acciones internas enfocadas a conocer la percepción de los servidores públicos frente al protocolo de atención al ciudadano
| 2.4. | Identificar e implementar mejoras en los canales de atención dispuestos en la entidad. | Protocolo de atención al ciudadano actualizado | 2022-02-01 | 2022-08-30 | Se documentó el procedimiento de servicio al ciudadano, donde se evidencian las actividades y sus responsables, adicionalmente se implementa el formato de las respuestas tipo para: ampliación de información, ampliación de términos y traslado por competencia. Lo anterior con el objetivo de regular y estandarizar la atención al ciudadano por medio del canal virtual (Comunicaciones escritas) | *Procedimiento servicio al Ciudadano *Formato respuestas tipo |  | En atención al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, se evidencia cumplimiento en la publicación de información soporte de la gestión institucional a través del Link. de transparencia de la Página WEB - institucional | 50% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Es necesario fortalecer el proceso en busca de la actualización permanente de la información institucional publicada; adicionalmente es necesario fortalecer las herramientas soporte de los activos de información en la UApA
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Desarrollar actividades de capacitación y sensibilización en servicio al ciudadano para todos los servidores públicos de la Unidad. . | Cuatro (4) actividades al año de capacitación y/o sensibilización en servicio para el personal, (1) cada trimestre | 2022-02-01 | 2022-08-30 | Se realizó capacitación en el uso del sistema de atención al ciudadano para el rol funcionario, esta se desarrolló el pasado 4 de febrero, para todos los funcionarios de la entidad. | *Listado de asistencia *Grabación de la capacitación. https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mjunco_alimentosparaaprender_gov_co/EWCMCYq2uQJOvuUMutBMMzUBa1tx0m69lSwQ7U5fXYVDpA |  | Se evidencia avance en la actividad propuesta, pero es necesario priorizar dentro del PIC, acciones internas y externas orientadas a fortalecer el servicio al ciudadano por parte de los servidores públicos de la UApA | 50% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar el acto administrativo que reglamente el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en la UApA. | Acto administrativo socializado | 2022-02-01 | 2022-08-30 | Se documenta el procedimiento de servicio al ciudadano, donde se establecen las políticas, condiciones generales y actividades que deben desarrollarse para el trámite interno de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en la UAPA | Procedimiento documentado |  | Se evidencia avance en la actividad propuesta a través de la documentación del procedimiento de servicio al ciudadano | 50% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Se recomienda validar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del MIPG; la pertinencia de la aprobación del mismo a través de un acto administrativo, como originalmente se define en la acción propuesta
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar una medición de la percepción de los grupos de interés. | 1. Proceso de medición de la percepción de los ciudadanos 2. Presentar los resultados al Comité Directivo | 2022-02-01 | 2022-08-30 |  |  | El cumplimiento de esta actividad esta proyectada para el segundo trimestre de la vigencia. | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Actividad programada

## 5to. C. Transparencia y AIP
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR |  |  |  |  | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Mejoramiento continuo |  |  |  |  | CÓDIGO: XXXXX
FORMATO: Seguimiento - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | [7 empty] | VIGENTE DESDE: XXXXX
Vigencia |  |  |  | 2022
Seguimiento No. |  |  |  | 1 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 30 de abril de 2022
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin | Avance - Monitoreo Primer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Anotaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1. | Mantener actualizado el directorio de los servidores públicos (publicación de la información que contiene el directorio en el SIGEP) | SIGEP actualizado | 2022-02-01 | 2022-06-30 | El SIGEP entró en funcionamiento el 16 de marzo de 2022. Por parte de la UApA se remitió correo solicitando actualizar la información a todos los funcionarios, donde 15 funcionarios han hecho la actualización correspondiente, adicionalmente se levantó el diagnóstico de los documentos pendientes. | Inicio - SIGEP II - Función Pública (funcionpublica.gov.co) Circular N° 00013 actualización SIGEP II y presentación de declaración de bienes y rentas vigencia 2021 |  | Validación de la actividad desarrollada frente a la acción propuesta | 25% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Es necesario priorizar la gestión del SIGEP en la Entidad desde los dos roles definidos, con el fin de garantizar la gestión del 100% de la información soporte de los servidores públicos y contratistas.
| 1.2. | Realizar identificación de los Datos abiertos de la Entidad | Matriz de datos abiertos | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  |  | La identificación de los datos abiertos de la Unidad se llevar a cabo en el segundo cuatrimestre de la vigencia, teniendo en cuenta que, se realizará un trabajo conjunto entre los contratistas MIPG y la SDI | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Actividad programada
| 1.3 | Aplicar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información a los grupos de interés de la UApA | Acciones de mejora implementadas según los resultados de la encuesta | 2022-02-01 | 2022-12-31 | La Oficina de Planeación en articulación con la Subdirección de Información, diseñaron una propuesta de encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información, la cual se espera aprobar y aplicar, luego de contar con el link de transparencia actualizado, debido a los ajustes realizados por parte de MINTIC a la estructura del mismo. | Propuesta de encuesta |  | Se evidencia el diseño y validación a través del SIG, de la estructura documental soporte del proceso | 50% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Es necesario iniciar el proceso para la aplicación de la encuesta validada en el SIG
| 1.4 | Formular los instrumentos archivísticos de planeación estratégica para la gestión documental | Plan Institucional de archivos - PINAR Plan de gestión documental - PGD | 2022-02-01 | 2022-08-30 | A fecha 27/04/2022, se cuenta con el PINAR 2022 versión 2, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la UApA. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/plan-de-acción/planes-institucionales-2022--decreto-612-de-2018-135307 | *PINAR versión 2 *Soporte de publicación |  | Validación de la actividad desarrollada frente a la acción propuesta | 50% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Es necesario definir los instrumentos de gestión documental como herramienta para la administración de los documentos soporte de la gestión institucional en cumplimiento de la normatividad estatal
| 1.5 | Capacitar a los servidores públicos de la entidad sobre Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y demás lineamientos sobre el tema. | Evidencias de las capacitaciones | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  | Esta actividad se realizará en el segundo trimestre de la vigencia, posterior a la actualización del link de transparencia de la UApA | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Actividad programada
| 1.6 | Implementar mejoras en los canales de atención al ciudadano de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés, en particular para aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad o personas pertenecientes a comunidades indígenas que no hablan español. | Mejora en los canales de atención | 2022-02-01 | 2022-09-30 | Se documentó el procedimiento de servicio al ciudadano, donde se evidencian las actividades y sus responsables, adicionalmente se implementa el formato de las respuestas tipo para: ampliación de información, ampliación de términos y traslado por competencia. Lo anterior con el objetivo de regular y estandarizar la atención al ciudadano por medio del canal virtual (Comunicaciones escritas) | *Procedimiento servicio al Ciudadano *Formato respuestas tipo |  | En atención al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, se evidencia cumplimiento en la publicación de información soporte de la gestión institucional a través del Link. de transparencia de la Página WEB - institucional | 50% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Es necesario fortalecer el proceso en busca de la actualización permanente de la información institucional publicada; adicionalmente es necesario fortalecer las herramientas soporte de los activos de información en la UApA
| 1.7 | Registrar en el portal del Sistema Único de Trámites SUIT y actualizar en la página web institucional la información de los procedimientos para la gestión de trámites y otros procedimientos administrativos. | Registro en el SUIT | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se realizó la identificación de los otros procedimientos administrativos para validación de la alta dirección. A su vez, se solicitó concepto por parte del DAFP para verificación de los mismos, en cuanto a la pertinencia de registrar como servicio la asistencias técnicas. Así mismo, se realizó la solicitud de los usuarios en la plataforma SUIT para el registro de los OPAS aprobados. | *Matriz de identificación OPAS *Correo electrónicos de gestión |  | Validación de la actividad desarrollada frente a la acción propuesta | 50% | Oficina de Planeación | La Entidad se encuentra en proceso de consolidación frente a su gestión administrativa; por tal razón dicha actividad esta limitada a la gestión externa por parte del DAFP, responsable de la Política MIPG de racionalización de trámites
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. | Publicar y mantener actualizados el mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos y denuncias. | Mecanismo publicado y actualizado | 2022-02-01 | 2022-09-30 | En la unidad se implemento desde la vigencia anterior el Sistema de Atención al Ciudadano SAC 2.0. Este mecanismo se encuentra publicado y actualizado para que los ciudadanos presenten sus PQRSD. Adicional a este mecanismo, se habilita en la página institucional el formulario que funge como receptor de PQRSD. | SAC (gestionsecretariasdeeducacion.gov.co) https://www.alimentosparaaprender.gov.co/peticiones-quejas-reclamos |  | En atención al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, se evidencia cumplimiento en la publicación de información soporte de la gestión institucional a través del Link. de transparencia de la Página WEB - institucional | 50% | Subdirección Técnica de Gestión Corporativa | Es necesario fortalecer el proceso en busca de la actualización permanente de la información institucional publicada; adicionalmente es necesario fortalecer las herramientas soporte de los activos de información en la UApA
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Publicar los instrumentos de gestión de la información. | 3 instrumentos publicados: El Registro de Activos de Información (RAI) El índice de información Clasificada y Reservada. El Esquema de Publicación. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | El índice de información clasificada y el inventario de activos de información los desarrolla la Subdirección de Información con base a las TRD que se encuentran en construcción por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa, junto con el esquema de publicación; se tiene proyectado realizar lo anterior, en el transcurso del segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2022. La Subdirección de Información podrá dar inicio a las actividades asociadas a la estructuración de los documentos con la base de series, subseries y tipos documentales de las TRD del SGDA . | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Actividad programada
Subcomponente 4 Monitoreo | 4.1. | Publicar trimestralmente el informe de PQRSD. | Informe trimestral de PQRSD publicado | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Se elaboró el informe de gestión de PQRSD correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022 y, se publicó en la página web de la UApA. Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informes-de-gestión-evaluación-y-auditoria/i-informes-de-pqrsd-trimestral-2022 | *Informe de PQRSD I-Trimestre *Soporte de publicación |  | Cumplimiento de la actividad definida como estrategia en la gestión de las PQRDS, para el primer trimestre de 2022 | 100% | Servicio de atención a la ciudadanía | Link: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/informes-de-gestión-evaluación-y-auditoria/i-informes-de-pqrsd-trimestral-2022
| 4.2. | Realizar monitoreo al cumplimiento de los lineamientos gubernamentales para la publicación de información (Matriz ITA) | (1) Informe Monitoreo de cumplimiento | 2022-03-01 | 2022-12-31 | La Oficina de Planeación en articulación con la Subdirección de Información, trabajó en la actualización del Link de transparencia atendiendo los lineamientos definidos a través de la matriz ITA. Durante el primer cuatrimestre, se avanzó en el ajuste de las siguientes categorías con sus respectivas subcategorías: 1) Información de la entidad, 2) Normativa, 3)Contratación, 4) Planeación, presupuesto e informes; de igual manera, se notificó a los líderes de proceso, la responsabilidad de publicar lo correspondiente y mantener actualizados los contenidos. | *Seguimiento Matriz ITA *Correo notificación responsabilidades |  | En atención al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, se evidencia cumplimiento en la publicación de información soporte de la gestión institucional a través del Link. de transparencia de la Página WEB - institucional | 50% | Oficina Asesora de Planeación | Es necesario fortalecer el proceso en busca de la actualización permanente de la información institucional publicada; adicionalmente es necesario fortalecer las herramientas soporte de los activos de información en la UApA

## 6to. C. Iniciativas A
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR |  |  |  |  | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Mejoramiento continuo |  |  |  |  | CÓDIGO: XXXXX
FORMATO: Seguimiento - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | [7 empty] | VIGENTE DESDE: XXXXX
Vigencia |  |  |  | 2022
Seguimiento No. |  |  |  | 1 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 30 de abril de 2022
Componente 6: Iniciativa adicional - Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin | Avance - Monitoreo Primer cuatrimestre 2022 | Soportes | Observaciones adicionales | Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Anotaciones
Diagnóstico | 1.1 | Realizar revisión y actualización del documento de caracterización de grupos de valor, identificado los temas de interés y mecanismos de participación ciudadana. | Documento de caracterización actualizado | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Se realizó la primera actualización del documento, frente al diseño del mapa de los grupos de interés de la UApA, el cual se encuentra en proceso validación para su adopción. | Propuesta caracterización de ciudadanos |  | Se valida la actividad realizada | 50% | Oficina de Planeación | Se recomienda continuar con el proceso de validación, aprobación y aplicación de la herramienta diseñada en cumplimiento de l actividad propuesta; a fin de superar el rezago en la acción
| 1.2 | Capacitar al equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando dependencias misionales y dependencias de apoyo) | Capacitaciones realizadas (2) | 2022-02-01 | 2022-08-30 |  |  | Las capacitaciones se encuentran programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022. | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Actividad programada
Diseño o formulación | 2.1. | Identificar las actividades por la Entidad, en los que se involucren espacios de participación ciudadana y se establezca el cronograma anual de participación ciudadana | Cronograma anual de participación ciudadana | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Se realizó la identificación de los espacios de participación ciudadana y, se encuentra en construcción el cronograma en articulación con las áreas que tienen en sus actividades el desarrollo de los espacios. https://www.alimentosparaaprender.gov.co/tema/calendario-de-actividades | Propuesta de cronograma de participación ciudadana |  | Se evidencia articulación de la acción propuesta dentro de los planes institucionales soporte del Plan de Acción Integrado del Decreto 612 de 2018 | 50% | Oficina de Planeación Dependencias UApA | Es necesario fortalecer el desarrollo de la actividad propuesta en razón a los tiempos establecidos, ya que se evidencia rezago
| 2.2. | Realizar socialización de la programación de los espacios de participación de la entidad vigencia 2022 | Socialización de cronograma | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Se realiza la socialización del cronograma a los servidores públicos de las áreas, con el objetivo de informar la responsabilidad que tienen para realizar su registro y actualización; de igual manera, se establecen fechas de reporte. | https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/achaves-contr_alimentosparaaprender_gov_co/Eb1Vhqngr3tMsQ7w4W9g7acBzHNws4Kc4LSmmDFcDyZw9Q |  | No es posible evidenciar la acción propuesta | 0% | Oficina de Planeación | Es necesario fortalecer el desarrollo de la actividad propuesta en razón a los tiempos establecidos, ya que es evidenciable el rázago
Implementación | 3.1 | Ejecutar los espacios de participación según la programación establecida | Tres (3) matrices de seguimiento de avance en la implementación de la estrategia de participación ciudadana | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Durante el primer cuatrimestre se gestiona la identificación de los espacios de participación ciudadana que son iniciativa de la UApA; con esto, se procede con la socialización a los directivos de la matriz para el seguimiento. |  |  | La Entidad a fortalecido los espacios de participación de ventanilla hacia adentro a través de los comités institucionales | 100% | Oficina de Planeación | Se recomienda seguir con las actividades de seguimiento y control a través de las instancias institucionales
| 3.2 | Hacer seguimiento y analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados durante la vigencia | Un (1) Informe de seguimiento | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  |  | La ejecución de esta actividad esta prevista para el segundo semestre de la vigencia 2022. | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Actividad programada
Seguimiento | 4.1 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Un (1) Informe anual de resultados de la estrategia de participación ciudadana | 2022-06-15 | 2022-12-31 |  |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Oficina de Control Interno de Gestión | Actividad programada