## PLAN SEGURIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ALIMENTOS PARA APRENDER - UApA
PLAN: |  | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | [6 empty] | Subd. Información
Anexo. Plan de implementación vigencia 2025
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR | CÓDIGO ACTIVIDAD PAI | POLÍTICA DEL MIPG RELACIONADA | RESULTADOS IDI 2023 | PERIODICIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | INSTANCIA APROBADORA
Planeación y diseño de la implementación de la norma ISO 27001:2022
1 | Realizar la contratación de personal para Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Contrato legalizado | 210-06 | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Legalización del contrato | Subdirector General
2 | Elaborar el plan de trabajo detallado vigencia 2025 de actividades del SGSPI incluyendo la implementación de la ISO 27001:2022 | Plan detallado de actividades del SGSPI incluyendo la implementación de la ISO 27001:2022 |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Plan de trabajo detallado de las actividades que se desarrollaran para implementar la ISO 27011:2022 | Subdirector General
3 | Elaborar el plan de sensibilización, capacitación y comunicación de seguridad y privacidad de la información. | Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación en seguridad (Actividades de capacitación con los procesos y piezas graficas sobre seguridad de la información ejecutadas / Actividades programadas en plan de capacitación*100) |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Documento del plan de sensibilización, capacitación y comunicación de seguridad y privacidad de la información. | Subdirector General
4 | Publicar los instrumentos de activos de información de la entidad | Instrumentos de activos de información publicados en el portal web y el portal datos abiertos |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Instrumentos de activos de información publicados | Subdirector General
5 | Gestionar los incidentes de seguridad de la información que se puedan presentar durante los 12 meses del año | Porcentaje de incidentes de seguridad gestionados (Informe de incidentes generados / Reporte de incidentes presentados*100) |  | Seguridad digital | 80 | Mensual | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe de incidentes de seguridad o correo electrónico notificando que no se presentaron Incidentes | Subdirector General
6 | Realizar pruebas de continuidad de sobre el ecosistema SiPAE o el portal Web institucional | Prueba de continuidad realizada |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Informe prueba de continuidad del negocio | Subdirector General
7 | Actualizar el manual de políticas del SGSPI | Manual actualizado con las políticas de seguridad |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Manual de políticas del SGSPI actualizado | Subdirector General
8 | Actualizar la política de seguridad de la información | Resolución revisada y actualizada de la política de seguridad |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Resolución de la política de seguridad de la información actualizada | Subdirector General
9 | Actualizar la política de protección de datos | Resolución revisada y actualizada de la política de protección de datos |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Resolución de la política de protección de datos actualizada | Subdirector General
10 | Aplicar el instrumento de MSPI para la vigencia | Instrumento del MSPI aplicado para medir el nivel de madures del SGSPI |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Instrumento aplicado | Subdirector General
11 | Medir el indicador para el SGSPI | Indicador del SGSPI evaluado |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Indicador evaluado | Subdirector General
12 | Realizar el seguimiento a los planes de remediación de vulnerabilidades | Porcentaje de vulnerabilidades remediadas (Vulnerabilidades remediadas o aceptadas / Vulnerabilidades identificadas*100) |  | Seguridad digital | 80 | Trimestral | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Instrumento del plan de remediación de vulnerabilidades | Subdirector General
13 | Realizar registro de las bases de datos con datos personales de la entidad | Porcentaje de bases de datos reportadas (Bases de datos registradas / Base de datos identificadas*100) |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-04-30 | Certificado de la SIC | Subdirector General
Conectividad IPV6
1 | Realizar el inventario de hardware | Lista completa de hardware con especificaciones técnicas. | 210-06 | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Inventario de hardware | Subdirector General
2 | Realizar inventario de software | Lista completa de software con información de versiones y dependencias. |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-03-03 | 2025-03-11 | Inventario de software | Subdirector General
3 | Realizar inventario de servicios | Lista completa de servicios con sus dependencias y especificaciones |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-03-12 | 2025-03-20 | Inventario de servicios | Subdirector General
4 | Realizar el análisis de la topología de red de la entidad | Diagrama de red completo y preciso |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-03-21 | 2025-03-27 | Diagrama de red actual | Subdirector General
5 | Realizar el análisis de los servicios de red de la entidad | Informe que describe el rendimiento y las dependencias de cada servicio. |  | Seguridad digital | 80 | Mensual | 2025-03-28 | 2025-04-03 | Informe de análisis de servicios | Subdirector General
6 | Realizar la identificación de necesidades | Lista de necesidades para la transición a IPv6 |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-04-04 | 2025-04-10 | Documento de necesidades para la transición a IPv6 | Subdirector General
7 | Realizar análisis de compatibilidad de los servicios y aplicaciones con IPV6 | Informe que indica la compatibilidad de todos los servicios y aplicaciones con IPv6 |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-04-11 | 2025-04-17 | Informe de compatibilidad con IPv6 | Subdirector General
8 | Realizar el diseño de la arquitectura IPv6 de la entidad | Diseño detallado de la arquitectura de red para IPv6 |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-04-18 | 2025-05-01 | Diseño de arquitectura de Red IPv6 | Subdirector General
9 | Realizar el plan de direccionamiento | Prefijo IPv6 asignado y esquema de direccionamiento definido |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-05-02 | 2025-05-08 | Plan de direccionamiento IPv6 | Subdirector General
10 | Realizar el diseño y documentar la red de pruebas | Diseño de la red de pruebas completa y documentada. |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-05-09 | 2025-05-15 | Diseño de red de pruebas IPv6 | Subdirector General
11 | Realizar la definición del plan de las fases | Cronograma detallado con fechas, responsables y entregables |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-05-16 | 2025-05-22 | Cronograma de implementación detallado | Subdirector General
12 | Diseñar la matriz de responsabilidades | Matriz de responsabilidades completa |  | Seguridad digital | 80 | Trimestral | 2025-05-23 | 2025-05-29 | Matriz de responsabilidades | Subdirector General
13 | Diseñar el plan de contingencias detallado con procedimientos para la resolución de problemas y recuperación | Documento del plan de contingencias |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-05-30 | 2025-06-05 | Plan de contingencias | Subdirector General
14 | Realizar la configuración de IPv6 en Azure | Porcentaje de instancias de Azure configuradas con IPv6 |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-06-06 | 2025-06-12 | Informe de configuración IPv6 en Azure | Subdirector General
15 | Realizar la configuración de los servidores | Porcentaje de servidores configurados para IPv6 |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-06-13 | 2025-06-19 | Informe de configuración de servidores para IPv6 | Subdirector General
16 | Realizar la configuración de las estaciones de Trabajo | Número de estaciones de trabajo con IPv6 configurado |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-06-20 | 2025-06-26 | Informe de configuración de estaciones de trabajo para IPv6 | Subdirector General
17 | Realizar la implementación de Servicios en IPV6 | Número de servicios de red configurados para IPv6 |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-06-27 | 2025-07-03 | Informe de implementación de servicios en IPv6 | Subdirector General
18 | Realizar la configuración de las políticas de seguridad | Políticas configuradas |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-07-04 | 2025-07-10 | Informe de configuración de seguridad para IPv6 | Subdirector General
19 | Ejecutar las pruebas unitarias | Porcentaje de componentes con pruebas unitarias exitosas |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-07-11 | 2025-07-17 | Informe de resultados de pruebas unitarias | Subdirector General
20 | Ejecutar las pruebas de integración | Porcentaje de componentes integrados |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-07-18 | 2025-07-24 | Informe de resultados de pruebas de integración | Subdirector General
21 | Ejecutar las pruebas de rendimiento | Rendimiento de la red dentro de los parámetros aceptables |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-07-25 | 2025-07-31 | Informe de resultados de pruebas de rendimiento | Subdirector General
22 | Ejecutar las pruebas de seguridad | Número de vulnerabilidades identificadas y corregidas |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-10-15 | 2025-11-22 | Informe de resultados de pruebas de seguridad | Subdirector General
23 | Elaborar el manual de operación para IPv6 completo y el Inventario final de activos bajo IPv6. | Manual de operación para IPv6 |  | Seguridad digital | 80 | Anual | 2025-11-23 | 2025-09-15 | Manual de documentación técnica y plan de soporte, informe final del proyecto, inventario final de activos bajo IPv6 | Subdirector General
Modelo de analitica de datos
Proyecto analítica de datos etapa 1 - Vigencia 2025 - FASE I FUNDAMENTOS
1 | Establecer las bases del proyecto analítica de datos | Creación del documento de elicitación de requisitos para la etapa 1 del proyecto analítica de datos | 210-04 | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-02-03 | 2025-02-14 | Documento de elicitación de requisitos | Subdirector General
2 | Definir la arquitectura para el proyecto analitica de datos | Creación de la arquitectura para el proyecto etapa 1 de analítica de datos |  | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-02-17 | 2025-03-07 | Documento de arquitectura | Subdirector General
3 | Elaborar el plan detallado de la implementación del proyecto analitica de datos | Creación del plan detallado de la implementación del proyecto etapa 1 analitica de datos |  | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-03-10 | 2025-03-28 | Cronograma de implementación | Subdirector General
Proyecto analítica de datos - Vigencia 2025 - FASE II IMPLEMENTACIÓN BASE
1 | Implementar infraestructura core | Implementación de la infraestructura base | 210-04 | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-03-31 | 2025-05-23 | Infraestructura base operativa | Subdirector General
2 | Desarrollar primeros pipelines (flujos de información) | Implementación de los primeros flujos de datos |  | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-05-26 | 2025-07-04 | Primeros flujos de datos funcionando | Subdirector General
3 | Realizar la validación del funcionamiento básico de los flujos de datos | Funcionamiento de los flujos de información |  | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-07-07 | 2025-07-25 | Resultados pruebas iniciales | Subdirector General
Proyecto analítica de datos - Vigencia 2025 - FASE IV DESARROLLO PRINCIPAL
1 | Completar desarrollo de pipelines (flujos de información) | Implementación de flujos de datos restantes | 210-04 | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-07-28 | 2025-09-05 | Flujos de información en funcionamiento | Subdirector General
2 | Implementar visualizaciones de los datos | Implementación de las visualizaciones |  | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-09-08 | 2025-09-26 | Dashboards de datos | Subdirector General
3 | Realizar pruebas integrales | Funcionamiento de la solución implementada para etapa 1 analítica de datos |  | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-09-29 | 2025-10-10 | Informe del resultado de las pruebas | Subdirector General
Proyecto analítica de datos - Vigencia 2025 - FASE IV FASE FINALIZACIÓN
1 | Optimizar rendimiento del sistema implementado | Funcionamiento de la implementación del proyecto etapa 1 analítica de datos | 210-04 | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-10-13 | 2025-11-21 | Sistema completamente operativo | Subdirector General
2 | Completar documentación | Creación de la documentación del sistema |  | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-11-24 | 2025-12-05 | Documentación del sistema | Subdirector General
3 | Realizar capacitación de usuarios | Usuarios capacitados |  | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Capacitación de usuarios | Subdirector General
Gestión de servicios y mesa de Ayuda
1 | Construir los Documentos precontractuales para la contratación del servicio | Documentos precontractuales | 210-03 | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-01-01 | 2025-01-30 | Estudios previos Estudio de mercado | Subdirector General
2 | Realizar la convocatoria publica del proceso | Proceso publicado |  | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-02-01 | 2025-02-20 | Proceso publicado en SECOP 2. | Subdirector General
3 | Revisión de las ofertas presentadas | Evaluación de las ofertas presentadas |  | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-02-21 | 2025-03-02 | Evaluación de las ofertas presentadas | Subdirector General
4 | Adjudicar y elaborar el acta de inicio del proceso | Acta de incio |  | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-03-03 | 2025-03-15 | Acta de inicio | Subdirector General
Ecosistema de información SiPAE – Fase 3 y 4
1 | Construir los Documentos precontractuales para la contratación del servicio | Documentos precontractuales | 210-01 | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-01-01 | 2025-01-30 | Estudios previos Estudio de mercado | Subdirector General
2 | Realizar la convocatoria publica del proceso | Proceso publicado |  | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-02-01 | 2025-02-20 | Proceso publicado en SECOP 2. | Subdirector General
3 | Revisión de las ofertas presentadas | Evaluación de las ofertas presentadas |  | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-02-21 | 2025-03-02 | Evaluación de las ofertas presentadas | Subdirector General
4 | Adjudicar y elaborar el acta de inicio del proceso | Acta de incio |  | Gobierno digital | 71.3 | Anual | 2025-03-03 | 2025-03-15 | Acta de inicio | Subdirector General

## Hoja2 (hidden)
PERIODICIDAD | POLÍTICA MIPG | PROCESOS | PLANES D-612 | RESPONSABLE | RESULT. POL. 2023
Diaria | COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA | Direccionamiento estratégico | 1. Plan Institucional de Archivos - PINAR | Subd. Corporativa - Documental | 100
Semanal | CONTROL INTERNO | Comunicación estratégica | 2. Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Subd. Corporativa - Presupuesto | 94.02
Quincenal | DEFENSA JURÍDICA | Evaluación y mejoramiento continuo | 3. Plan Anual de Vacantes | Subd. Corporativa - Talento Humano | N/A
Mensual | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Gestión jurídica | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | Subd. Corporativa - Talento Humano | 92.97
Bimestral | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | Gestión de los recursos financieros del PAE | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Subd. Corporativa - Talento Humano | N/A
Trimestral | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Gestión de la tecnología e información | 6. Plan Institucional de Capacitación - PIC | Subd. Corporativa - Talento Humano | 86.14
Semestral | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar. | 7. Plan de Incentivos Institucionales | Subd. Corporativa - Talento Humano | 68.55
Anual | GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Gestión integral para la prestación del servicio PAE | 8. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Subd. Corporativa - Talento Humano | 89.8
| GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Gestión contractual y adquisiciones | 9. Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Transición al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Direc. General - Planeación | 88
| GOBIERNO DIGITAL | Gestión del talento humano | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Subd. Información | 71.29
| INTEGRIDAD | Gestión documental | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Subd. Información | 75.61
| MEJORA NORMATIVA | Relación Estado ciudadano | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Subd. Información | N/A
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Gestión financiera |  |  | 93.46
| PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | 94.9
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  |  |  | 83.33
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |  |  |  | 86.49
| SEGURIDAD DIGITAL |  |  |  | 80
| SERVICIO AL CIUDADANO |  |  |  | 86.11
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  |  |  | 87.58