## PLAN RIESGOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER
PLAN: |  | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | [6 empty] | Subd. Información
Anexo. Plan de implementación vigencia 2025
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR | CÓDIGO ACTIVIDAD PAI | POLÍTICA DEL MIPG RELACIONADA | RESULTADOS IDI 2023 | PERIODICIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | INSTANCIA APROBADORA
1 | Actualizar la metodología para la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital | Un documento metodológico actualizado | 210-06 | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Anual | 2025-02-01 | 2025-03-30 | Metodología de riesgos de seguridad y privacidad de la información actualizada | Subdirector General
2 | Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital | Porcentaje de riesgos identificados (Número de procesos con riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital identificados / Numero de procesos de la Entidad*100) |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Anual | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Matriz de riesgos identificados | Subdirector General
3 | Gestionar la aceptación y aprobación de los riesgos identificados por parte de los líderes de proceso | Riesgos aceptados por procesos |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Anual | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Correo electrónico con la aprobación por parte de los líderes de procesos de sus riesgos de seguridad y privacidad de la información | Subdirector General
4 | Solicitar la publicación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información a la Dirección General - Comunicaciones | Riesgos publicados en el portal institucional |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Anual | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información publicados en la página web de la Unidad | Subdirector General
5 | Realizar monitoreo y seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Revisión de la efectividad de los controles mitigatorios de los riesgos de cada proceso identificado |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Semestral | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Riesgos de seguridad y privacidad de la información con monitoreo y seguimiento realizado | Subdirector General

## Hoja2 (hidden)
PERIODICIDAD | POLÍTICA MIPG | PROCESOS | PLANES D-612 | RESPONSABLE | RESULT. POL. 2023
Diaria | COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA | Direccionamiento estratégico | 1. Plan Institucional de Archivos - PINAR | Subd. Corporativa - Documental | 100
Semanal | CONTROL INTERNO | Comunicación estratégica | 2. Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Subd. Corporativa - Presupuesto | 94.02
Quincenal | DEFENSA JURÍDICA | Evaluación y mejoramiento continuo | 3. Plan Anual de Vacantes | Subd. Corporativa - Talento Humano | N/A
Mensual | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Gestión jurídica | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | Subd. Corporativa - Talento Humano | 92.97
Bimestral | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | Gestión de los recursos financieros del PAE | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Subd. Corporativa - Talento Humano | N/A
Trimestral | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Gestión de la tecnología e información | 6. Plan Institucional de Capacitación - PIC | Subd. Corporativa - Talento Humano | 86.14
Semestral | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar. | 7. Plan de Incentivos Institucionales | Subd. Corporativa - Talento Humano | 68.55
Anual | GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Gestión integral para la prestación del servicio PAE | 8. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Subd. Corporativa - Talento Humano | 89.8
| GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Gestión contractual y adquisiciones | 9. Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Transición al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Direc. General - Planeación | 88
| GOBIERNO DIGITAL | Gestión del talento humano | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Subd. Información | 71.29
| INTEGRIDAD | Gestión documental | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Subd. Información | 75.61
| MEJORA NORMATIVA | Relación Estado ciudadano | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Subd. Información | N/A
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Gestión financiera |  |  | 93.46
| PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | 94.9
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  |  |  | 83.33
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |  |  |  | 86.49
| SEGURIDAD DIGITAL |  |  |  | 80
| SERVICIO AL CIUDADANO |  |  |  | 86.11
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  |  |  | 87.58