## Plan de Transición
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER
PLAN: |  | 9. Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Transición al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP |  |  |  |  | Direc. General - Planeación
No. | PROCESO | ETAPA | ACTIVIDAD | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE
1 | Liderazgo | Declaración | Realizar una declaración del compromiso con la implementación y observancia del Programa | Acto administrativo emitido | 2025-02-02 | 2025-02-28 | Acto administrativo firmado por el Director, declarando la voluntad de los colaboradores (funcionarios, empleados, contratistas) de cumplir con las políticas, procedimientos y códigos de conducta que componen el PTEP. | Alta Dirección
2 | Planeación | Planificación | Designar un líder y un equipo para gestionar la formulación, implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación del PTEP. | Equipo conformado | 2025-02-02 | 2025-03-31 | Actas de reunión del equipo conformado | Líder y Equipo de colaboradores
3 |  |  | Elaborar propuesta de objetivo y alcance del PTEP | Propuesta de objetivos y alcance elaborada | 2025-02-02 | 2025-03-31 | Documento Programa de Transparencia y ética en lo público, consolidado o ajustado | Líder y Equipo de colaboradores
|  |  | Definir las actividades e identificar colaboradores por proceso para la formulación del PTEP. | Plan de trabajo alineado con los objetivos y componentes | 2025-02-02 | 2025-03-31 | Documento Programa de Transparencia y ética en lo público, consolidado o ajustado | Líder y Equipo de colaboradores
4 |  |  | Presentar, para adopción por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el documento con los objetivos y alcance | Acta de CIGD donde incluya este punto | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Acta de Comité con decisión sobre la adopción del PTEP. | Líder de la estrategia
7 |  |  | Definir mecanismos para el seguimiento, monitoreo, reporte, evaluación y formulación de acciones de mejora, cuando ello amerite. | Mecanismos elaborados | 2025-02-02 | 2025-03-31 | Criterios, instrumentos y fechas para los seguimientos, reportes y evaluaciones | Líder y Equipo de colaboradores
12 | Liderazgo | Adopción de la Estrategia institucional de lucha contra la corrupción | Consolidar y publicar para consideración de la ciudadanía y grupos de valor, la versión preliminar del PTEP | Propuesta dispuesta en menú Participa | 2025-05-01 | 2025-05-15 | Propuesta publicada | Líder y Equipo de colaboradores
13 |  |  | Hacer ajustes al PTEP, de acuerdo con observaciones y recomendaciones de la ciudadanía y grupos de valor. | Observaciones y recomendaciones atendidas | 2025-05-15 | 2025-05-30 | Consolidación y valoración de propuestas y recomendaciones e incorporación en PTEP, cuando ameriten | Líder y Equipo de colaboradores
14 |  |  | Llevar el PTEP para aprobación, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Versión definitiva del PTEP | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Incorporación en la agenda del CIGD, la presentación del PTEP, para aprobación. | Líder de la estrategia
15 |  |  | Adoptar el PTEP y publicarlo en la sección de Transparencia y Acceso a la Información | PTEP aprobado y operando | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Acta de Comité con decisión sobre la adopción del PTEP. | Líder de la estrategia
16 | Operación | Ejecución de la Estrategia institucional de lucha contra la corrupción | Componentes del PTEP en ejecución, realizando monitoreos, reportes, evaluación e incorporación de acciones de mejora, cuando ello amerite. | PTEP operando | 2025-08-30 | 2025-12-31 | Estrategias en operación, con reportes, seguimientos y evaluaciones. | Áreas la Unidad de acuerdo con su competencia
7. Establecer una estrategia de formación.
8. Establecer una estrategia de comunicación.
9. Evaluar el Programa

## Hoja2 (hidden)
PERIODICIDAD | POLÍTICA MIPG | PROCESOS | PLANES D-612 | RESPONSABLE | RESULT. POL. 2023
Diaria | COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA | Direccionamiento estratégico | 1. Plan Institucional de Archivos - PINAR | Subd. Corporativa - Documental | 100
Semanal | CONTROL INTERNO | Comunicación estratégica | 2. Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Subd. Corporativa - Presupuesto | 94.02
Quincenal | DEFENSA JURÍDICA | Evaluación y mejoramiento continuo | 3. Plan Anual de Vacantes | Subd. Corporativa - Talento Humano | N/A
Mensual | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Gestión jurídica | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | Subd. Corporativa - Talento Humano | 92.97
Bimestral | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | Gestión de los recursos financieros del PAE | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Subd. Corporativa - Talento Humano | N/A
Trimestral | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Gestión de la tecnología e información | 6. Plan Institucional de Capacitación - PIC | Subd. Corporativa - Talento Humano | 86.14
Semestral | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar. | 7. Plan de Incentivos Institucionales | Subd. Corporativa - Talento Humano | 68.55
Anual | GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Gestión integral para la prestación del servicio PAE | 8. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Subd. Corporativa - Talento Humano | 89.8
| GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Gestión contractual y adquisiciones | 9. Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Transición al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Direc. General - Planeación | 88
| GOBIERNO DIGITAL | Gestión del talento humano | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Subd. Información | 71.29
| INTEGRIDAD | Gestión documental | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Subd. Información | 75.61
| MEJORA NORMATIVA | Relación Estado ciudadano | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Subd. Información | N/A
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Gestión financiera |  |  | 93.46
| PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | 94.9
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  |  |  | 83.33
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |  |  |  | 86.49
| SEGURIDAD DIGITAL |  |  |  | 80
| SERVICIO AL CIUDADANO |  |  |  | 86.11
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  |  |  | 87.58