## Plan_612
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ALIMENTOS PARA APRENDER - UApA
PLAN: |  | 1. Plan Institucional de Archivos - PINAR | [6 empty] | Subd. Corporativa - Documental
Anexo. Plan de implementación vigencia 2025
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR | CÓDIGO ACTIVIDAD PAI | POLÍTICA DEL MIPG RELACIONADA | RESULTADOS IDI 2023 | PERIODICIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | INSTANCIA APROBADORA
1 | Actualizar las Tablas de Retención Documental acorde con las reestructuraciones que tenga la Unidad | Porcentaje de instrumentos archivísticos adoptados y actualizados en la Unidad | 240-08 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 68.55 | Trimestral | 2025-04-01 | 2025-09-30 | Tablas de Retención con los ajustes en series, series, subseries según reestructuración organico-funcional y/o ajustes den los procesos en cada una de las dependencias. | Subdirección Corporativa | 1
2 | Elaborar los programas específicos del Programa de Gestión Documental – PGD. | Porcentaje de instrumentos archivísticos adoptados y actualizados en la Unidad |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 68.55 | Trimestral | 2025-01-15 | 2025-03-30 | Programa de normalización de formas y formularios electrónicos Programa de documentos vitales o esenciales | Subdirección Corporativa | 1
3 | Desarrollar e implementar el módulo de gestión documental en el SGDEA -ORFEO. | Porcentaje de instrumentos archivísticos adoptados y actualizados en la Unidad |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 68.55 | Trimestral | 2025-04-01 | 2025-09-30 | Módulo de gesión documental implementado y socializado | Subdirección Corporativa / Subdirección de Información | 1
4 | Elaborar el Banco Terminológico | Porcentaje de instrumentos archivísticos adoptados y actualizados en la Unidad |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 68.55 | Trimestral | 2025-07-01 | 2025-12-15 | Banco terminológico | Subdirección Corporativa | 1
5 | Organización del archivo de gestión, conformación de los expedientes electrónicos de archivo. | Porcentaje de instrumentos archivísticos adoptados y actualizados en la Unidad |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 68.55 | Diaria | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Inventarios documentales - FUID Hojas de control | Subdirección Corporativa | 1

## Hoja2
PERIODICIDAD | POLÍTICA MIPG | PROCESOS | PLANES D-612 | RESPONSABLE | RESULT. POL. 2023
Diaria | COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA | Direccionamiento estratégico | 1. Plan Institucional de Archivos - PINAR | Subd. Corporativa - Documental | 100
Semanal | CONTROL INTERNO | Comunicación estratégica | 2. Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Subd. Corporativa - Presupuesto | 94.02
Quincenal | DEFENSA JURÍDICA | Evaluación y mejoramiento continuo | 3. Plan Anual de Vacantes | Subd. Corporativa - Talento Humano | N/A
Mensual | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Gestión jurídica | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | Subd. Corporativa - Talento Humano | 92.97
Bimestral | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | Gestión de los recursos financieros del PAE | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Subd. Corporativa - Talento Humano | N/A
Trimestral | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Gestión de la tecnología e información | 6. Plan Institucional de Capacitación - PIC | Subd. Corporativa - Talento Humano | 86.14
Semestral | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar. | 7. Plan de Incentivos Institucionales | Subd. Corporativa - Talento Humano | 68.55
Anual | GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Gestión integral para la prestación del servicio PAE | 8. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Subd. Corporativa - Talento Humano | 89.8
| GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Gestión contractual y adquisiciones | 9. Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Transición al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Direc. General - Planeación | 88
| GOBIERNO DIGITAL | Gestión del talento humano | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Subd. Información | 71.29
| INTEGRIDAD | Gestión documental | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Subd. Información | 75.61
| MEJORA NORMATIVA | Relación Estado ciudadano | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Subd. Información | N/A
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Gestión financiera |  |  | 93.46
| PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | 94.9
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  |  |  | 83.33
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |  |  |  | 86.49
| SEGURIDAD DIGITAL |  |  |  | 80
| SERVICIO AL CIUDADANO |  |  |  | 86.11
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  |  |  | 87.58