## 1er. C. Riesgos de Corrupción
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [6 empty] | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Mejoramiento continuo | [6 empty] | CÓDIGO: MC - F - 12
FORMATO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | [9 empty] | VIGENTE DESDE: 22/07/2022
Vigencia |  |  |  | Primer cuatrimestre 2024
Seguimiento No. |  |  |  | 1 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 28 de junio de 2024
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin | Avance - Monitoreo Primer cuatrimestre 2024 | Soportes | Observaciones adicionales | Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
[9 empty] | Validación - Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Observaciones
Política de administración de riesgos | 1.1 | Revisar y/o ajustar la política de riesgos, teniendo en cuenta el análisis del contexto interno y externo, en relación con la identificación de características que pueden facilitar la corrupción y el fraude en la gestión y en el entorno de la Entidad. | 1 | 2024-01-20 | 2024-04-30 | En reunión llevada a cabo el día 29 de abril de 2024, teniendo en cuenta la actualización realizada al contexto estratégico de la Unidad para la presente vigencia, se revisó la Política de Administración del Riesgo con el fin de verificar nuevos ajustes de acuerdo con la información recolectada. Para efecto de lo anterior, se tuvo en cuenta las opiniones presentadas por las ETC (contexto externo) así como también lo manifestado por los colaboradores de la UApA (contexto interno), proceso en el que se obtuvieron 3006 respuestas. Así las cosas, se comparó el FODA de la vigencia 2023 contra el FODA actualizado de la presente vigencia, el cual contiene 6 fortalezas (F), 16 oportunidades (O), 2 debilidades (D) y 23 amenazas (A), sin que se evidenciaran cambios significativos que ameritaran actualizaciones a la Política de Administración de Riesgos. | Acta de reunión del 29 de abril de 2024 Listado de asistencia | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F1%2E%20Gestion%5Friesgo%2FAct%201%2E1 | 100% | Dirección General - Planeación | Si bien dentro del acta de reunión del 29 de abril de 2024 se indicó que, durante la vigencia se continuaría revisando la Política a partir del monitoreo de los riesgos institucionales, esta actividad solamente fue programada para ejecutarse dentro del primer cuatrimestre 2024.
| 1.2 | Socializar la política de riesgos a los funcionarios y contratistas de la Unidad, incluyendo las actualizaciones que se requieran. | 2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | El 01 de marzo de 2024 se socializó la Política de Administración de Riesgos, en el que funcionarios y contratistas participaron presencialmente en el Auditorío y virtualmente a través de TEAMS | Listado de asistencia del 01 de marzo de 2024. Presentación metodología administración de riesgos institucionales | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?view=0&id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F1%2E%20Gestion%5Friesgo%2FAct%201%2E2 | 100% | Dirección General - Planeación | No se encuentra soporte de los asistentes virtuales
Mapa de riesgos institucional | 2.1 | Revisar los riesgos institucionales de los procesos, incluyendo los riesgos de corrupción y fraude, con el fin de realizar su medición, fortalecer los controles e identificar posibles ajustes. | 100% | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Mediante mesas de trabajo realizadas los días 19/02/2024, 26/02/2024, 29/02/2024, 08/03/2024 y 15/03/2024, se revisaron los riesgos institucionales identificando (4) nuevos, que corresponden a los procesos de a) Gestión Financiera, b) Gestión Documental, c) Gestión Administrativa y d) Gestión Contractual y Adquisiciones. | Matriz de riesgos actualizada. Listados de asistencia mesas de trabajo. | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F1%2E%20Gestion%5Friesgo%2FAct%202%2E1 | 100% | Dirección General - Planeación | N/A
| 2.2 | Asesorar a la primera línea de defensa, en temas inherentes a la administración de riesgos y diseño de controles y su metodología asociada, incluyendo riesgos de corrupción y fraude. | 100% | 2024-02-01 | 2024-08-30 | A través de mesas trabajo realizadas con los líderes de procesos y/o sus equipos de trabajo, se asesoraron en temas relacionados con riesgos fiscales y riesgos en el proceso de gestión documental, los días 19/02/2024, 26/02/2024, 29/02/2024 y 08/03/2024. | Listados de asistencia mesas de trabajo. | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F1%2E%20Gestion%5Friesgo%2FAct%202%2E2 | 100% | Dirección General - Planeación | Si bien se aportaron las planillas de asistencia, el producto contemplado en el PAAC para esta actividad son las actas de reunión con los procesos, las cuales, no se encuentran dentro de los soportes suministrados.
Información y comunicación | 3.1 | Divulgar al interior de la Unidad y publicar en la página web, el mapa de riesgos institucional de la vigencia 2024. | 2 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Se realizó la divulgación de la matriz de riesgos institucionales (2024) a través de correo electrónico remitido a funcionarios y contratistas el día 12 de febrero de 2024, así como su publicación en la página web de la UApA. | Correo con divulgación del mapa de riesgos institucional (2024). Enlace publicación en la página web del mapa de riesgos institucional (2024) | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F1%2E%20Gestion%5Friesgo%2FAct%203%2E1 | 100% | Dirección General - Planeación | N/A
Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo trimestral a los riesgos de corrupción por parte de la segunda línea de defensa. | 3 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Para esta actividad se realizó el monitoreo a los riesgos institucionales para el primer trimestre del 2024. | Informe monitoreo a los riesgos institucionales (Primer trimestre) | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F1%2E%20Gestion%5Friesgo%2FAct%204%2E1 | 100% | Dirección General - Planeación | N/A
| 4.2 | Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos y/o sus equipos de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas. | 3 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Se desarrollaron mesas de trabajo con los líderes de procesos y/o sus equipos de trabajo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas, a través del reporte de monitoreo trimestral de riesgos. | Acta con reporte de monitoreo Lista de asistencia a reuniones | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F1%2E%20Gestion%5Friesgo%2FAct%204%2E2 | 100% | Dirección General - Planeación | Si bien se aportaron las actas con reporte de monitoreo y las correspondientes listas de asistencia, no se evidencia dentro de los soportes el informe de cumplimiento de actividades de control
| 4.3 | Presentar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe a la gestión de riesgos institucionales. | 2 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se programó actividad para el primer cuatrimestre 2024
Seguimiento | 5.1. | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicarlo en la pagina web de la entidad. | 3 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se programó actividad para el primer cuatrimestre 2024

## 2do. C. RacionalizaciónTrámites
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [6 empty] | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Mejoramiento continuo | [6 empty] | CÓDIGO: MC - F - 12
FORMATO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | [9 empty] | VIGENTE DESDE: 22/07/2022
Vigencia |  |  |  | Primer cuatrimestre 2024
Seguimiento No. |  |  |  | 1 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 28 de junio de 2024
Componente 2. Racionalización de trámites
ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin | Avance - Monitoreo Primer cuatrimestre 2024 | Soportes | Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  |  |  |  | Validación - Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Observaciones
El sistema actualmente se encuenta en el desarrollo de la etapa de planeación e inicio del Ecosistema SiPAE (Subsistema MiPAE y parte del Subsistema SiGEPAE) para uso de las entidades territoriales en el marco de implemetación y operación del Programa de Alimentación Escolar. | Implementar las mejoras en el Ecosostema SiPAE aprobadas por el comité correspondiente, las cuales fueron recolectadas y consolidadas a través de las experiencias de usuario, en el plan de despliegue, uso y apropiación del Ecosistema SiPAE en territorio. | Mejora en la usabilidad del sistema | Tecnológica | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Se realizaron mesas de trabajo con el Banco Mundial los días 01 y 02 de abril de 2024, cuyo tema fueron las mejoras que se van a implementar en el ecosistema SiPAE durante la vigencia 2024 | Planillas de asistencia talleres validación mejoras SiPAE Resultados talleres de valoración | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F2%2E%20Tramites | 100% | Subdirección de Información | N/A

## 3er. C. Rendición de Cuentas
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [6 empty] | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Mejoramiento continuo | [6 empty] | CÓDIGO: MC - F - 12
FORMATO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | [9 empty] | VIGENTE DESDE: 22/07/2022
Vigencia |  |  |  | Primer cuatrimestre 2024
Seguimiento No. |  |  |  | 1 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 28 de junio de 2024
Componente 3. Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin | Avance - Monitoreo Primer cuatrimestre 2024 | Soportes | Observaciones adicionales | Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
[9 empty] | Validación - Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar en la página web información sobre la gestión institucional (PAI e informe de gestión) | 4 | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Se publicó en el link de Transparencia y acceso a la información pública de la página web de la UApA, el seguimiento al PAI con corte al cuarto trimestre 2024, así como el informe de gestión de la vigencia 2023. | Seguimiento plan de acción Informe de gestión Soporte de publicación | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://unidad-administrativa-especial-alimentacion-escolar.micolombiadigital.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-gestion-vigencia-2023-324082 | 100% | Dirección General - Planeación | N/A
| 1.2 | Identificar y publicar en el link de transparencia de la Unidad, información de interés para la ciudadanía y los grupos de valor en el marco de la rendición de cuentas permanente. | 3 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Para el primer cuatrimestre del 2024 se diseñaron, elaboraron y publicaron en la página web de la Unidad, los siguientes documentos: - Nota técnica “ABC sobre los lactosueros. Lo que debemos saber de este derivado de la leche para el Programa de Alimentación Escolar”. - Boletín No. 1 – Calidad e Inocuidad en el PAE. - Boletín No. 2 – Calidad e Inocuidad en el PAE. | Nota Técnica: "ABC sobre los lactosueros. Lo que debemos saber sobre este derivado de la leche para el Programa de Alimentación Escolar". Boletín 1- Calidad e Inocuidad en el PAE. Boletín 2 - Calidad e Inocuidad en el PAE | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F3%2E%20Rendicion%5Fcuentas%2FAct%201%2E2 | 100% | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | N/A
| 1.3 | Realizar y divulgar al interior de la entidad el boletín de gestión institucional. | 3 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Se realizó el “Boletín Informativo de seguimiento al Plan de Acción Institucional” correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2023, divulgándose el día 19 de marzo de 2023, a través de correo electrónico a funcionarios y contratistas. | Boletín de gestión institucional Correo de divulgación | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F3%2E%20Rendicion%5Fcuentas%2FAct%201%2E3 | 100% | Dirección General - Planeación | N/A
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Identificar, convocar y adelantar dos (2) espacios de rendición de cuentas, en cooperación con entidades del orden nacional o territorial para dar a conocer la gestión institucional de la Unidad Alimentos para Aprender. | 2 | 2024-05-01 | 2024-11-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se programó actividad para el primer cuatrimestre 2024
| 2.2. | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas para presentar la información del balance y la gestión de la entidad. | 1 | 2024-01-01 | 2024-05-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si bien se programó actividad a partir del segundo cuatrimestre del 2024, la fecha de inicio de la actividad la estipularon a partir del 01 de enero de 2024.
Responsabilidad | 3.1. | Realizar seguimiento a la ejecución de los espacios de rendición de cuentas desarrollados en la entidad, y verificar el cumplimiento de compromisos que se establezcan; adicionalmente, publicarlo en el menú participa de la página web de la Unidad | 3 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Para el primer cuatrimestre de 2024, se realizó el monitoreo de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas, precisando que, respecto a aquellas actividades que no iniciaron su ejecución serán reprogramadas por sus responsables, para lo cual, posteriormente se publicará la actualización del cronograma en la página web de la entidad. De otra parte, el informe de monitoreo fue publicado en la página web de la Unidad Especial “Alimentos para Aprender”. | Formato de monitoreo diligenciado Soporte de publicación | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F3%2E%20Rendicion%5Fcuentas%2FAct%203%2E1 | 100% | N/A | N/A

## 4to. C. Servicio al Ciudadano
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [6 empty] | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Mejoramiento continuo | [6 empty] | CÓDIGO: MC - F - 12
FORMATO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | [9 empty] | VIGENTE DESDE: 22/07/2022
Vigencia |  |  |  | Primer cuatrimestre 2024
Seguimiento No. |  |  |  | 1 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 28 de junio de 2024
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin | Avance - Monitoreo Primer cuatrimestre 2024 | Soportes | Observaciones adicionales | Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
[9 empty] | Validación - Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar el documento de caracterización de grupos de valor e identificar si se requieren ajustes conforme a las características, necesidades de información, expectativas, los canales de publicación y difusión consultados. | 1 | 2024-02-01 | 2024-08-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se programaron actividades para el primer cuatrimestre
| 1.2 | Elaborar y/o actualizar la documentación necesaria, para medir la satisfacción o percepción de los grupos de valor de la UApA. (Formatos, procedimiento, guía, maual, etc) | 100% | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se elaboró la propuesta del procedimiento denominado “Medición de la percepción y satisfacción ciudadana de los grupos de valor o interés de la UApA” | Propuesta de procedimiento de medición de las partes interesadas | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F4%2E%20Servicio%5Fciudadano%2FAct%201%2E2 | 100% | Direccción General - Planeación | Se encuentra la propuesta del documento denominado "Medición de la percepción y satisfacción ciudadana de los grupos de valor o interés de la UApA”, el cual, debía ser entregado a más tardar el día 30 de abril de 2024, no obstante, su fecha de elaboración fue el día 08 de mayo de 2024.
| 1.3 | Consolidar los resultados de las encuestas de satisfacción/percepción diligenciadas por los grupos de valor, y realizar un informe a través del cual se identifquen acciones de mejora | 1 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se programaron actividades para el primer cuatrimestre
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar acciones de lenguaje claro para el mejoramiento del relacionamiento con el ciudadano. | 2 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se programaron actividades para el primer cuatrimestre
| 2.2 | Diseñar y socializar a los grupos de valor piezas comunicativas, para dar a conocer los canales de servicio al ciudadano de la Unidad. | 2 | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Se elaboró y publicó pieza comunicativa sobre alerta de personas que se hacen pasar por funcionarios de la UApA, que prentenden incautar a personas que prestan diferentes bienes o servicios | Pieza comunicativa (comunicado a la opinion pública) Soporte de la publicación | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F4%2E%20Servicio%5Fciudadano%2FAct%202%2E2 | 100% | Dirección General - Comunicaciones | N/A
Subcomponente 3 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 3.1 | Capacitar a los servidores públicos y contratistas de la UApA en: uso eficiente del sistema de atención al ciudadano vigente, caracterización de ciudadanía y grupos de valor. | 1 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se programaron actividades para el primer cuatrimestre
| 3.2 | Socializar el protocolo de atención al ciudadano y el procedimiento de gestión de PQRSD vigente a los servidores públicos y contratistas de la UApA. | 1 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se programaron actividades para el primer cuatrimestre

## 5to. C. Transparencia y AIP
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [6 empty] | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Mejoramiento continuo | [6 empty] | CÓDIGO: MC - F - 12
FORMATO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | [9 empty] | VIGENTE DESDE: 22/07/2022
Vigencia |  |  |  | Primer cuatrimestre 2024
Seguimiento No. |  |  |  | 1 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 28 de junio de 2024
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin | Avance - Monitoreo Primer cuatrimestre 2024 | Soportes | Observaciones adicionales | Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
[9 empty] | Validación - Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Verificar el cumplimiento de los requisitos de la matriz ITA definida por la Procuraduría General de la Nación y gestionar con los procesos la publicación de la información correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. | 1 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se programaron actividades para el primer cuatrimestre
| 1.2 | Construir e implementar un plan de incorporación de la Accesibilidad en la información publicada, de acuerdo con lo sugerido por el Anexo 1 de la Resolución Min TIC 1519 de 2020. | 100% | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se construyó el protocolo versión No. 1 de los elementos mínimos para publicar la información, así como la primera versión del borrador del documento de cómo generar documentos accesibles para ser socializado próximamente | Protocolo de publicación Como crear contenidos accesibles | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%201%2E2 | 100% | Dirección General - Comunicaciones | N/A
| 1.3 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información institucional, índice de información clasificada y reservada) | 100% | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Se desarrollaron mesas de trabajo con el objetivo de conformar expedientes de archivo e identificar nuevos documentos que deben incluirse o excluirse en los instrumentos archivísticos como las TRD, dichos nuevos documentos se generan por la reestructuración de funciones o traslados de procesos entre las diferentes dependencias. | Registro de activos de información e Índice de información clasificada y reservada construidos en la vigencia 2023. Actas de revisión documental y conformación de expedientes. Cronograma de trabajo para la revisión y la actualización. | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%201%2E3 | 10% | Subdirección de Gestión Corporativa | En el mes de febrero de 2024 se dio la terminación anticipada del contrato del Oficial de Seguridad de la Información, el nuevo contratista que asumió este rol inició ejecución el día 20 de marzo de 2024. Por otro lado, Gestión Documental realizó acompañamiento en la conformación de expedientes para actualizar las TRD, que son uno de los insumos para la actualización de la gestión de la información.
| 1.4 | Socializar el Esquema de Publicación de la Información a las partes interesadas. | 100% | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Se realizaron mesas de trabajo con las diferentes dependencias para explicar la importancia de identificar documentos de archivo que se deben registrar o eliminar en los instrumentos archivísticos y en los activos de información. | Esquema de información pantallazo | Dentro del soporte revisado, se encuentra el pantallazo de la publicación de los instrumentos de gestión de la información, cuya fecha es el agosto, octubre y noviembre 2023, que no corresponden al primer cuatrimestre de la vigencia 2024. | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?view=0&id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%201%2E4 | 10% | Subdirección de Gestión Corporativa | En el mes de febrero de 2024 se dio la terminación anticipada del contrato del Oficial de Seguridad de la Información, el nuevo contratista que asumió este rol inició ejecución el día 20 de marzo de 2024. Por otro lado, Gestión Documental realizó acompañamiento en la conformación de expedientes para actualizar las TRD, que son uno de los insumos para la actualización de la gestión de la información.
| 1.5 | Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información, para fortalecer la seguridad y la privacidad de los datos de la UApA | 100% | 2024-02-05 | 2024-12-30 | Se realizaron avances en la formulación del plan de trabajo de seguridad y privacidad de la información de la Unidad Administrativa Especial “Alimentos para Aprender” | Plan de trabajo SPI_2024 | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%201%2E5 | 100% | Subdirección de Información | N/A
| 1.6 | Cumplir los estándares de calidad e interoperabilidad de Datos Abiertos definidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante la identificación, publicación y promoción de los datos abiertos de la UApA para su debido uso. | 100% | 2024-05-06 | 2024-12-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se programaron actividades para el primer cuatrimestre
| 1.7 | Reportar el Índice de Transparencia y acceso a la información a través del aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación. | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se programaron actividades para el primer cuatrimestre
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. | Elaborar informes de PQRSD y analizar el cumplimiento de los términos de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información pública. | 4 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Se encuentra publicado el informe del último trimestre de la vigencia 2023, en la página web de la UApA. Con relación al informe del primer trimestre de la vigencia 2024, se informa que el mismo se encuentra en construcción para su posteriro publicación. | Informe de PQRSD trimestre (Octubre- Diciembre 2023) publicado | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%202%2E1 | 75% | Subdirección de Gestión Corporativa | Se aporta dentro de los soportes el informe correspondiente al último trimestre de la vigencia 2023 y su correspondiente publicación, no obstante, para el primer trimestre de la vigencia 2024 no se aporta ningún tipo de información.
| 2.2 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial información actualizada sobre la totalidad de los OPAs que se ofrecen al ciudadano (señalando la norma que los sustenta, procedimientos, costos, formatos y formularios requeridos) | 100% | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Se realizó la actualización de la información de la OPA en la página web de la UApA, enlazándola con la información del SUIT, toda vez que, al validar el enlace no direccionaba al contenido. | Publicación de la información de la OPA´s actualizada | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%202%2E2 | 100% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial información actualizada sobre el Programa de Gestión Documental | 1 | 2024-01-02 | 2024-03-30 | Se encuentra publicado el Programa de Gestión Documental - PGD en la página web de la Unidad; por tanto, se verificó y determinó que el mismo no requiere actualización durante el primer cuatrimestre de 2024 | Programa de Gestión Documental y pantallazo de publicación en la web de la Unidad. | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%203%2E1 | 100% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
| 3.2 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial las tablas de retención documental - TRD | 1 | 2024-01-02 | 2024-03-30 | Se realizó la publicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) en la página web de la Unidad, Por tanto, se verificó y determinó que las mismas no requieren actualización durante el primer cuatrimestre de 2024 | Tablas de Retención Documental y pantallazo de publicación en la web de la Unidad. | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%203%2E2 | 100% | Subdirección de Gestión Corporativa | N/A
Subcomponente 4 Monitoreo | 4.1. | Realizar monitoreo a la información públicada en la pagina web en terminos de calidad y generar recomendaciones o mejoras a implementar. | 2 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Con base en lo evidenciado por la transición a la nueva página web de la Unidad, se elaboró el documento con el protocolo de publicaciones que estandariza la creación y divulgación de los contenidos de la página web. | Documento con el protocolo de publicaciones en la nueva página web. Documento ¿Cómo crear documentos accesibles? | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%204%2E1 | 100% | Dirección General - Comunicaciones | N/A

## 6to. C. Iniciativas A
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [6 empty] | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Mejoramiento continuo | [6 empty] | CÓDIGO: MC - F - 12
FORMATO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | [9 empty] | VIGENTE DESDE: 22/07/2022
Vigencia |  |  |  | Primer cuatrimestre 2024
Seguimiento No. |  |  |  | 1 |  |  | Fecha de seguimiento |  | 28 de junio de 2024
Componente 6: Iniciativa adicional
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha inicio | Fecha fin | Avance - Monitoreo Primer cuatrimestre 2024 | Soportes | Observaciones adicionales | Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
[9 empty] | Validación - Actividades realizadas | % Cumplimiento | Responsable | Observaciones
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | 1.1 | Publicar para consulta ciudadana los documentos necesarios, con el fin de conocer las opiniones, sugerencias o propuestas, de los ciudadanos y grupos de valor con respecto a los planes, proyectos, normas, políticas, otros procedimientos administrativos (OPA) o trámites adelantados por la entidad, previo a la formulación de los mismos o la toma de decisiones. | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se realizaron (2) publicaciones para consulta ciudadana, relacionadas con: a) Plan de Acción Institucional y planes del Decreto 612 de 2018. b) Encuesta ETC contexto estratégico | Soportes de publicación en consulta ciudadana | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?view=0&id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F6%2E%20Participacion%5Fciudadana%2FAct%201%2E1 | 100% | Dirección General - Planeación | N/A
| 1.2 | Definir y programar actividades de diálogo con los grupos de valor, para fortalecer la participación ciudadana en la gestión de la Unidad | 1 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | Se encuentra publicado el cronograma de participación ciudadana y rendición de cuentas en la página web de la Unidad, programándose los siguientes (4) espacios: 1. Encuentro de líderes 2. Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (Presencial) 3. Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (Virtual) 4. Taller "Alimentando con sentido en la Escuela" el cual se llevó a cabo el 1 de mayo de 2024, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá - FILBO 2024, con el propósito de brindar herramientas prácticas y sencillas para preparar loncheras coloridas, sabrosas y saludables, que permita usar de manera consciente los sentidos: olfato, vista, oído y tacto | Cronograma de espacios de diálogo | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F6%2E%20Participacion%5Fciudadana%2FAct%201%2E2 | 100% | Dirección General - Planeación | No se iniciaron las actividades 2 y 3 programadas puesto que, no se han realizado las etapas precontractuales para el proceso, por tanto, se reprogramará el inicio de cada una de las mismas
| 1.3 | Definir e implementar una estrategia de comunicación que permita promover los canales, mecanismos y actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas de la Unidad | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se diseñó la estrategia de comunicación y se elaboró el informe de avance con las acciones implementadas en el primer trimestre de la presente vigencia. | Presentación en Power Point de la estratégia de comunicaciones e informe de avance | N/A | En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F6%2E%20Participacion%5Fciudadana%2FAct%201%2E3 | 100% | Dirección General - Comunicaciones | N/A
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 2.1. | Formular un plan de mejoramiento derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas para generar una participación efectiva por parte de los grupos de valor. | 100% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se programó actividad para el primer cuatrimestre 2024
Seguimiento | 3.1 | Elaborar y publicar en el menú participa, un informe que contenga el balance de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas desarrollados en la vigencia. | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se programó actividad para el primer cuatrimestre 2024
| 3.2 | Evaluar y verificar el cumplimiento de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios ejecutados. | 3 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | [5 empty] | Dirección General - Control Interno | Se tiene proyectada la presentación del primer informe para el mes de julio 2024