## Gestion_riesgo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2025
Componente 1. Gestión del Riesgo | [11 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2025
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
Política de administración de riesgos | Riesgos de integridad | 1.1. | Actualizar la política de riesgo de la Unidad conforme los nuevos lineamientos. | 1 | Política de riesgo actualizada | Documento me política de riesgos | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1 | Se actualizó la Política para la administración de riesgos de la UApA, la cual fue aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y adoptada formalmente a través de la resolución No. 782 del 30 de septiembre de 2025. Se adjunta resolución y documento de la política. | https://alimentosparaaprender.sharepoint.com/:f:/s/oficinaasesoradeplaneacion/IgD0TavhvNEhToiGtvp_ADPhAcILNFvj9JicnajCb-_ILHw?e=9hCmVS | 23/12/25_FG. Se evidencia el documento política de riesgos adoptada por la resolución Nº 782 del 30 de septiembre 2025
| Gestión del riesgo LAFT - FPADM | 1.2 | Identificar riesgos de LA/FT/FPADM y definir controles preventivos para evitar su materialización. | 1 | Mapa de riesgos actualizado | Mapa de riesgos actualizado | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1 | En el marco de la implementación de la política para la administración de riesgos de la UApA, se desarrollaron mesas de trabajo en las que se identificaron los siguientes riesgos y controles preventivos: • Riesgos de tipo fiscal que tienen asociados factores de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM): Proceso Gestión Contractual y Adquisiciones - GCA: Riesgo: Posibilidad de daño fiscal sobre los recursos públicos por aceptación y pago de bienes y servicios que no cumplen con las condiciones pactadas debido a inadecuado seguimiento y control por parte del supervisor o incumplimiento por parte del contratista en la ejecución de los contratos. Control preventivo: Los supervisores de contrato cada vez que aprueben un pago deberán validar el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas mediante la aprobación del Informe de Ejecución y Cumplimiento de Obligaciones (GCA-FR-13) o del Informe de Supervisión de Contrato o Convenio (GCA-FR-06), según corresponda: En caso de que el contratista no presente oportunamente el informe correspondiente, el supervisor deberá requerir su entrega. Si, pese al requerimiento, el contratista persiste en el incumplimiento, se deberá solicitar el inicio del trámite de declaratoria de incumplimiento. Como evidencia del proceso, se dejará constancia mediante el Informe GCA-FR-13 o GCA-FR-06, según aplique, así como del informe de declaratoria de incumplimiento correspondiente. Proceso Gestión Financiera - GFI: Riesgo: Posibilidad de daño fiscal por multas o sanciones debido a cálculo o presentación inexacta y/o inoportuna de la información exógena. Control preventivo: El profesional universitario de tesorería cada vez que deba presentar la información exógena de la entidad, realiza la validación de los datos a través de los formatos (Pagos a terceros y retenciones, pasivos, pagos y retenciones por pagos laborales y de pensiones, Código Único Institucional) estipulados en el aplicativo prevalidador dispuesto por la DIAN, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones emitidas por la DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital para la presentación de información exógena. Se deja como evidencia el reporte de consulta de la información presentada en cada formato. • Riesgo tipificado como (LA/FT/FPADM): Procesos misionales: Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional y económica por inconsistencias en los criterios de asignación de recursos destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar debido a inexactitud de la información generada por las fuentes oficiales. Control preventivo 1: El subdirector(a) General cada vez que se requiera, expedirá la resolución de asignación de recursos con base en la revisión de la información consignada en la matriz de distribución de recursos y en el documento técnico de la metodología aplicada para dicha asignación, de acuerdo con los criterios definidos y aprobados por el Comité Directivo. Como evidencia, se conservarán las resoluciones de asignación de recursos emitidas, la matriz de distribución de recursos y el documento técnico correspondiente. Control preventivo 2: El subdirector(a) General trimestralmente realiza seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a las ETC a través de la información reportada en CHIP categoría UAPA - PAE, PFT y matriz de distribución de recursos. En caso de identificar debilidades en la ejecución de los recursos asignados, se requiere a la ETC toda la información relacionada a través de comunicación formal. Si no se llega a recibir respuesta por parte de la ETC o se identifican aspectos a mejorar, se remite al equipo de inspección y vigilancia para tomar acciones preventivas y/o correctivas. Como evidencia quedarán el reporte de seguimiento a matriz de distribución de recursos e informe remitido al equipo de inspección y vigilancia de la Unidad. La información mencionada en este ítem se encuentra consignada en el proyecto de mapa de riesgos institucionales de la UApA, el cual quedará en firme una vez sea presentado y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | https://alimentosparaaprender.sharepoint.com/:f:/s/oficinaasesoradeplaneacion/IgCqHhVsS0drSoAaKR1SgsMwAUjuBE9NO2NeQcWKSNgaA7s?e=c4YQ2M | 23/12/25_FG. Se evidencia el documento proyecto de mapa de riesgos, en el cual se indentifican los riesos y controles descritos en el vance cualitativo.
Mapa de riesgos institucional | Canales de denuncia | 1.3 | Definir un protocolo para el manejo de denuncias por actos de corrupción | 1 | Protocolo de atención a denuncias | Documento protocolo de atención a denuncias | Número de documentos realizados | Dirección General - Jurídica | Subdirección de Gestión Corporativa | 2025-09-01 | 2025-12-31
| Debida Diligencia | 1.4 | Definir lineamiento al interior de la entidad en materia de debida diligencia. | 1 | Lineamientos sobre debida diligencia | Documento sobre debida diligencia | Número de documentos realizados | Dirección General - Jurídica | Subdirección de Gestión Corporativa | 2025-09-01 | 2025-12-31

## Redes de articulación
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2025
Componente 2. Redes y articulación | [11 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2025
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
Política de administración de riesgos | Redes internas | 2.1. | Identificar redes internas para el intercambio de saberes al interior de la entidad enfocadas en transparencia y ética pública. | 1 | Informe de redes internas identificadas | Documento de redes internas | Número de documentos realizados | Subdirección de Gestión Corporativa | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1 | Informe de Redes Internas identificadas de acuerdo a mesas de trabajo realizadas con los líderes de cada equipo de trabajo o dependencia. | Informe | 23/12/2025: FG_ Se evidencia el informe consolidado con las redes internas y la identiticación de cada una de estas al interior de la Unidad.
| Redes externas | 2.2. | Participar de las actividades establecidas en el plan de trabajo del Nodo sectorial de Educación. | 1 | Informe de actividades del nodo sectorial | Documentos de actividades redes externas | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% | Se asisitió a las 9 reuniones programadas en la vigencia 2025 por el nodo sectorial de rendición de cuentas, adicionalmente se presenta el informe elaborado por el MEN de la gestión del nodo | Actas de nodo Informe de gestión del nodo | 23/12/2025:FG se evidencia las actas de reunión, adicionalmente el informe con las actividasdes realizadas durante la vigencia en el marco del Nodo sectorial de educación

## Cultura Legalidad
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2025
Componente 3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | [11 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2025
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
Política de administración de riesgos | Acceso a la información pública y transparencia | 3.1 | Actualizar e implementar un plan de trabajo para la actualización de contenidos de la página web | 1 | Plan de trabajo para la actualización página web | Documento del Plan de trabajo | Número de documentos realizados | Dirección General - Comunicaciones | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31
| Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2 | Diseñar e implementar el plan de trabajo de las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2 | Estrategia de participación ciudadana Estrategia de rendición de cuentas | Documento de Estrategias | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% | Se realizarón las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas, las cuales se encuentran publicadas en la página web de la Unidad. Adicionalmente el informe de la audiencia publica de rendición de cuentas y el informe del proceso de la rendición | Estrategia de participación ciudadana 2025 Estrategia de rendición de cuentas 2025 Informe rendición de cuentas Informe audiencia pública de rendición de cuentas
| Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.3 | Realizar una estrategia de sensibilización sobre el Código de Integridad y aplicar instrumentos de seguimiento. | 1 | Informe de la ejecución de la estrategia | Documentos de ejecución de estrategia | Número de documentos realizados | Subdirección de Gestión Corporativa | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1 | Informe de ejecución de estrategia para la sensibilización del Código de Integridad. | Informe

## Iniciativas Adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2025
Componente 4. Iniciativas Adicionales | [11 empty] | Monitoreo 1er cuatrimestre 2025
Etapa | Acción estratégica | No. | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Medición del indicador | Responsable | Colaborador | Fecha inicio | Fecha fin | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Observaciones Planeación
Política de administración de riesgos | Estrategia de estrategia de gestión del conocimiento | 4.1 | Diseñar la estrategia de gestión del conocimiento institucional, aplicado a la mejora institucional | 1 | Estrategia de gestión del conocimiento | Documento de la Estrategia | Número de documentos realizados | Dirección General - Planeación | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% | Se realizó la estrategia de gestión de conocimiento | Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación
| Política Pública de Alimentación Escolar | 4.2 | Elaborar el plan de trabajo de la política pública de alimentación escolar. | 1 | Plan de trabajo de la Política Pública | Documento de Plan de Trabajo de la Política Pública | Número de documentos realizados | Dirección General. | Todas las Dependencias de la UApA | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% | En el marco de la Política Pública de Alimentación Escolar (PPAE) y del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se adelantaron acciones orientadas a la formulación, verificación y democratización del programa, que incluyeron la elaboración de instrumentos y documentos preliminares de insumo para el diagnóstico y la formulación de la PPAE, la realización de mesas de trabajo interinstitucional con el DNP y el MEN para la construcción del CONPES, y la ejecución de talleres de socialización con funcionarios de la Unidad; asimismo, se efectuó la revisión de los antecedentes de las auditorías al PAE, la definición de la estructura y ruta metodológica, así como el diseño de los 12 instrumentos de evaluación previstos, y el desarrollo de jornadas de capacitación dirigidas al equipo territorial de la UApA en articulación con la Subdirección de Fortalecimiento; adicionalmente, se desarrollaron asistencias técnicas y procesos de acompañamiento para la inclusión de organismos comunales en la operación del PAE en 10 ETC, junto con la construcción de instrumentos para diagnosticar el estado y las capacidades de dichos organismos, identificando barreras y oportunidades para la adecuada implementación del programa. | Política Pública de Alimentación Escolar PPAE - 7 Documentos de trabajo para el análisis de factores que nutren el Diagnóstico de la PPAE - Marco teórico - conceptual - Planeación de la PPAE Verificación del Programa de Alimentación Escolar PAE - Definición de Categorías para la verificación y análisis de información - Instrumentos cualitativos y cuantitativos para el levantamiento de la información - Matriz de estructura metodológica y Ruta de Implementación de la verificación del PAE Democratización de la Operación del PAE - Informes de asistencias técnicas realizadas a 10 ETC; con la participación de los diferentes actores que intervienen en la operación.
| Sistema de información del programa de alimentación escolar - SIPAE | 4.3 | Usabilidad del módulo PAEstas al día | 1 | Informe de las interacciones realizadas de acuerdo con las funcionalidades del módulo | Informe de interacciones | Número de documentos realizados | Subdirección de Información | Las ETC Lina María Vélez | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100 | De acuerdo con la funcionalidad del módulo PAEstar al día, fueron realizadas varias interacciones por parte de los diferentes actores del PAE. Estas interacciones están relacionadas con 23 noticias y 28 encuestas registradas en el marco del Control Social y Participación Ciudadana. A la fecha el módulo cuenta con alrededor de 17091 usuarios registrados. | Informe de las interacciones

## RESUMEN
SEGUIMIENTO PTEP TR IV - 2025
COMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO | CUMPLIMIENTO
1. Gestión del Riesgo | 1.1. | Actualizar la política de riesgo de la Unidad conforme los nuevos lineamientos. | Dirección General - Planeación | Política de riesgo actualizada | 100%
1. Gestión del Riesgo | 1.2 | Identificar riesgos de LA/FT/FPADM y definir controles preventivos para evitar su materialización. | Dirección General - Planeación | Mapa de riesgos actualizado | 100%
1. Gestión del Riesgo | 1.3 | Definir un protocolo para el manejo de denuncias por actos de corrupción | Dirección General - Jurídica | Protocolo de atención a denuncias | 80%
1. Gestión del Riesgo | 1.4 | Definir lineamiento al interior de la entidad en materia de debida diligencia. | Dirección General - Jurídica | Lineamientos sobre debida diligencia | 80%
2. Redes y articulación | 2.1. | Identificar redes internas para el intercambio de saberes al interior de la entidad enfocadas en transparencia y ética pública. | Subdirección de Gestión Corporativa | Informe de redes internas identificadas | 100%
2. Redes y articulación | 2.2. | Participar de las actividades establecidas en el plan de trabajo del Nodo sectorial de Educación. | Dirección General - Planeación | Informe de actividades del nodo sectorial | 100%
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | 3.1 | Actualizar e implementar un plan de trabajo para la actualización de contenidos de la página web | Dirección General - Comunicaciones | Plan de trabajo para la actualización página web | 100%
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | 3.2 | Diseñar e implementar el plan de trabajo de las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas | Dirección General - Planeación | Estrategia de participación ciudadana Estrategia de rendición de cuentas | 100%
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | 3.3 | Realizar una estrategia de sensibilización sobre el Código de Integridad y aplicar instrumentos de seguimiento. | Subdirección de Gestión Corporativa | Informe de la ejecución de la estrategia | 100%
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 | Diseñar la estrategia de gestión del conocimiento institucional, aplicado a la mejora institucional | Dirección General - Planeación | Estrategia de gestión del conocimiento | 100%
4. Iniciativas Adicionales | 4.2 | Elaborar el plan de trabajo de la política pública de alimentación escolar. | Dirección General. | Plan de trabajo de la Política Pública | 90%
4. Iniciativas Adicionales | 4.3 | Usabilidad del módulo PAEstas al día | Subdirección de Información | Informe de las interacciones realizadas de acuerdo con las funcionalidades del módulo | 100%