## Estrategia SC
Estrategia de Servicio a la Ciudadanía - Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender UAPA 2026
MIPG - Política Pública de Servicio al Ciudadano | [7 empty] | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2026 - I |  |  | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2026 - II |  |  | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2026 -III |  |  | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2026 - IV
Entidad: | Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar |  |  |  | Año: |  | 2026
Subcomponente | Nivel | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | AVANCE | EVIDENCIA | OBERVACIONES | AVANCE | EVIDENCIA | OBERVACIONES | AVANCE | EVIDENCIA | OBERVACIONES | AVANCE | EVIDENCIA | OBERVACIONES
Subcomponente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | B | 1.1 | Formular la estrategia de servicio y/o relacionamiento con la ciudadanía de la UAPA que contenga acciones de lenguaje claro y que cuente con un responsable para su implementación. | Estrategia de servicio a a la ciudadanía formulada. | Dirección General – Planeación | 14 de enero de 2026 | 30 de enero de 2026
| B/I | 1.2 | Desarrollar el ejercicio de caracterización de ciudadanía y grupos de valor, en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o alcance definido por la entidad. | Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | Dirección General – Planeación | 01 de febrero de 2026 | 30 de junio de 2026
Subcomponente 2 Talento humano idóneo y suficiente | I | 2.1 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), y desarrollar espacios de formación dirigidos a servidores públicos sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía. Realizar actividades de transferencia del conocimiento para la apropiación de lineamientos internos para el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor de la Unidad. | PIC formulado e implementado con temáticas de servicio y relacionamiento con la ciudadanía incluidas Registros de asistencia y material de apoyo de actividades de transferencia de conocimeinto realziadas | Dirección General – Planeación | 01 de abril de 2026 | 30 de agosto de 2026
| B | 2.2 | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Espacios/ estrategias para la apropiación de los valores del servicio público implementadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
Subcomponente 3 Oferta Institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | B | 3.1 | Implementar estrategia de fortalecimiento del canal de atención virtual con acciones para garantizar la accesibilidad web (Resolución 1519 de 2020). | Canal de atención virtual fortalecido, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Dirección General – Planeación | 01 de abril de 2026 | 30 de agosto de 2026
| I-A | 3.2 | Mantener actualizado el Menú de atención y servicio al ciudadano en la página web de la entidad siguiendo los lineamientos definidos por Función Pública. | Menú de atención y servicio al ciudadano actualizado. | Dirección General – Planeación | 01 de abril de 2026 | 30 de agosto de 2026
| B | 3.3 | Desarrollar o actualizar y publicar en la página web el portafolio oferta institucional de la entidad | Portafolio de oferta institucional publicado en la página web. | Dirección General – Planeación | 01 de abril de 2026 | 30 de junio de 2026
| B/I | 3.4 | Revisar e implementar mejoras en los procedimientos y formatos para la gestión de las PQRSDF | Procedimientos y formatos para la gestión de las PQRSDF actualizados | Dirección General – Planeación | 26 de enero de 2026 | 30 de abril de 2026
| B | 3.5 | Resolver peticiones ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones. | Informe de gestión de PQRSD elaborados y publicados | Dirección General – Planeación | 01 de abril de 2026 | 30 de septiembre de 2026
| B/I | 3.6 | Revisar, actualizar y publicar el protocolo de servicio a la ciudadanía | Protocolo de servicio a la ciudadanía actualizado y publicado | Dirección General – Planeación | 01 de febrero de 2026 | 31 de marzo de 2026
| B | 3.7 | Revisar y fortalecer la carta trato digno | Carta de trato digno actualizada | Dirección General – Planeación | 01 de febrero de 2026 | 31 de marzo de 2026
| I | 3.8 | Formular e implementar acciones de lenguaje claro de acuerdo a lo establecido en la Circular No. 100-010-2021 (estratégicas, capacitación, simplificación, medición y evaluación, comunicación y atención) | Estrategia de lenguaje claro en el relacionamiento con la ciudadanía implementada | Dirección General – Planeación | 01 de abril de 2026 | 30 de septiembre de 2026
Subcomponente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | B | 4.1 | Formular, implementar y divulgar acciones de mejora de los registros de atención | Acciones de mejora de los registros de atención implementadasy divulgadas | Dirección General – Planeación | 01 de marzo de 2026 | 31 de mayo de 2026
| B | 4.2 | Implementar instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana en su interacción con la entidad (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana). | Instrumento(s) de medición y evaluación de la experiencia ciudadana implementados | Dirección General – Planeación | 01 de marzo de 2026 | 30 de septiembre de 2026
Subcomponente 5 Gestión del conocimiento al servicio ciudadano | I | 5.1 | Documentar buenas prácticas y experiencias exitosas en el ejercicio de rlacionamiento con al ciudadanía | Documento con buenas prácticas | Dirección General – Planeación | 01 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026
Note on C7: NIVELES: B = Básico I = Intermedio A = Avanzado